Приложение №1 к постановлению Администрации Первомайского района от 05.05.2016 №94

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2020 года

«Профилактика правонарушений и наркомании в муниципальном образовании Первомайский район на 2017 - 2019годы» 		Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| N N Г1П | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | год 2018 |  | год 2019 |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего, в том числе: | 335 | 335 | 310 | 310 | 315.265 | 315.265 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 300 | 300 | 310 | 310 | 315.265 | 315.265 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 35 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Наименование проведение дней профилактики в образовательных учреждениях Первомайского района | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | \ |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

|  | внебюджетные источники | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение спортивно — развлекательных программ в учреждениях культуры и образования | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков из малообеспеченных семей в санаторно - курортных учреждениях, социально - реабилитированных центрах, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | 300 | 300 | 300 | 300 | 315.265 | 315.265 | Оздоровлено 921 человек |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 300 | 300 | 300 | 300 | 315.265 | 315.265 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка, изготовление и размещение рекламных щитов, баннеров по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в молодёжной среде |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджег |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % |

Главный специалист по молодёжной политике Управления по развитию культуры. Молодёжной политике и туризма Администрации Первомайского района

А.М.Кондрашова

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018
ГОДУ «Профилактика правонарушений и наркомании в муниципальном образовании
«Первомайский район на» 2017 -2019 годы»
заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Сокращение количества преступлений на территории Первомайского района | 3% | 1,9% |  |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | 7% | 13.5% |  |  | 30 межведомственных рейдов ДНД и ОН «Первомаское». дежурство ДНД на культурно-массовых мероприятззях -27 |
| удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | 10% | 55.5 |  |  | Межведомственные рейды по неблагополучным семьям, по подросткам, состоящим на учёте в ЬСДН и 311 и органов внутренних дел-5. «Дни профилактики» в образовательных организациях района- 12. родительские собрания-1, советы по профилактики с участием служб системы iфофилактики в образовательных учреждениях и при администрации сельских поселений Первомайского района-1. На вышеуказанных мероприятиях проводятся групповые и индивидуальные беседы с подростками и родителями по профилактике преступлений и правонарушений |

| число несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в наркологических диспансерах, от общей численности указанной категории населения | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 6 | 13 |  | Индивидуальные особенности подростков, не надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию своих несовершенноле тних детей | 11роведение дней профилактики в образовательных учреждениях службами системы профилактики распространение среди населения памяток и буклетов с целью профилактики, оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних в каникулярное время, Проведение акций в ЦРБ |
| Число лиц больных наркоманией | 0. 18 | 0.16 |  |  |  |
| число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (в процентах) | 72 | 72 |  |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 921 чел | 921 чел |  |  |  |
| Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях Первомайского района | 20 мерой рияти й | 20 меропр иягий |  |  |  |
| 11роведение ежеквартальных отчетов перед населением о проводимой работе участковыми уполномоченными полиции с приглашением представителей органов местного самоуправления. Корректировка организации работы в соответствии с критическими замечаниями | 3 мероп риятия | 3 меропр иятия |  |  |  |
| На заседании межведомственной комиссии подводить итоги состояния профилактики правонарушений на территории района и работы УУМ, работников ГИБДД | 3 мероп риятия | 3 меропр иятия |  |  |  |
| Организовать прием граждан руководителями Первомайского ОП №7 на опорных пунктах | 12 мероп рияти й | 12 меропр иягий |  |  |  |
| Продолжить практику заслушивания Глав «• сельских поселений и участковых уполномоченных инспекторов о совместной работе | 3 мероп риятия | 3 меропр иятия |  |  |  |

| Распространение среди населения района памяток и буклетов с целью профилактики и пресечения противоправных действий граждан | 3 мероп риятия | 3 меропр иятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений среди граждан, управляющих транспортными средствами, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | 3 мероп риятия | 3 меропр иятия |  |  |  |
| Проведение родительских собраний по вопросам здорового образа жизни | 3 мероп риятия | 3 меропр иятия |  |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории Первомайского района | 9% | 1.9% |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | 10% | 13.5 |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | 0 | 55.5 |  | Алкоголизация населения | Осуществлено 33 информационнопропагандистских мероприятий, в т.ч. размещено в местных СМИ 5 информаций, оборудовано 2 места наружной социальной рекламы по вопросам профилактики правонарушений баннеры «Спорт», «Я выбираю спорт» |
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в наркологических диспансерах, от общей численности указанной категории населения | 1 | 0 |  |  |  |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 0 | 13 |  | Индивидуальные особенности подростков, не надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию своих несовершенноле тних детей | Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях службами системы профилактики |

| Число лиц больных наркоманией | 0. 18 | 0.16 |  | сочетание | Проведение дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | социальных и | профилактики в |
|  |  |  |  | психологическ | образовательных |
|  |  |  |  | их факторов. | учреждениях службами системы профилактики, распространение среди |
|  |  |  |  | кризис ценностей. |  |
|  |  |  |  | скрытая | населения памяток и |
|  |  |  |  | пропаганда | буклетов с целью |
|  |  |  |  | аморального | профилактики. |
|  |  |  |  | поведения в | оказание содействия в |
|  |  |  |  | художественны | трудоустройстве |
|  |  |  |  | X произведениях | несовершеннолетних в каникулярное время, Проведение акций в ЦРБ |
| Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | 72 | 72 |  |  |  |
| вовлеченных в |  |  |  |  |  |
| профилактичес- |  |  |  |  |  |
| кие |  |  |  |  |  |
| мероприятия, от общей |  |  |  |  |  |
| численности |  |  |  |  |  |
| указанной категории лиц |  |  |  |  |  |

Главный специалист по молодёжной политике
Управления по развитию культуры,
Молодёжной политике и туризма
Администрации Первомайского района

А.М.Кондрашова