Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020 года
«Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2018-2020 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <-** ***■> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|  | Всего, в том числе: | 24,99945 | 24,99945 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 24,99945 | 24,99945 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные ИСТОЧНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |

'..-л,	1	'	> -г'1

| 1 | Наименование мероприятия: Приобретение архивных папок, коробов. всего, в том числе: | 24,99945 | 24,99945 | 0 | 0 |  |  | Количество документов муниципального архива, хранящихся в нормативных условиях (закартонированы) 23 129 ед.хр., в течение года закартонировно 1295 ед.хр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджег | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 24,99945 | 24,99945 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Наименование мероприятия: Приобретение гигрометров в архивохранилища для мониторинга влажности воздуха всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение гигрометров в архивохранилища для мониторинга влажности воздуха планируется в 2020 году |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Наименование мероприятия: Приобретение металлических стеллажей всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение и установка металлических стеллажей планируется в 2020 году | X |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Наименование мероприятия: Оказание методической помощи специалистам организаций, предприятий, учреждений района при упорядочении документов всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Оказана методическая помощь 9 организациям (13 посещений) - ОГКУ «Центр занятости Первомайского района» -1 - Фин. управление -2 - Центр соцподдержки - 2 - Редакция газеты -1 - Администрация района -3 - «Первомайская РБ» - 1 - Ветуправление -1 - Управление образования 1 - Отдел культуры -1 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Наименование мероприятия: Включение документов в состав Архивного фонда РФ всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество документов хранящихся сверхустановленного срока в организациях-источниках комплектования муниципального архива 241 ед.хр. |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | \ |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Наименование мероприятия: Проведение информационных мероприятий всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | опубликована 1 статья; выступление на телевидении - 2 экскурсия -1 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Главный специалист муниципального архива

В.И. Седун

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ <*>

«Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2018-2020 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1. Количество документов муниципального архива, хранящихся в нормативных условиях (закартонированы) (ед.хр.) | 22590 | 23129 | 2,4 | Закартонировано на 262 ед. хранения больше |  |
| 2. Количество документов хранящихся сверхнормативного срока в организациях источниках комплектования муниципального архива (ед.хр.) | 280 | 241 | 13,9 | Количество документов в организациях- источниках комплектования снизилось ниже планируемого, в результате перевыполнения плана по приему документов |  |
| 3. Количество пользователей архивной информации (указывается суммарное количество: посещений читального зала, исполненных социально-правовых и тематических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, учащихся на классных часах) | 1120 | 1297 | 15,8% | Выросло количество запросов |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1.1 .Количество закартонированных документов Архивного фонда РФ | 17850 | 18280 | 2,4% | Документов принято на хранение выше запланированного |  |
| 1.2.Количество закартонированных документов по личному составу | 4640 | 4849 | 4,51% | Закартонировано больше дел, в связи с меньшим объемом листов в делах |  |

| 2. Количество переданных на хранение документов в муниципальный архив от организаций источников комплектования | 350 | 398 | 13,7% | Из-за отсутствия описей в некоторых организациях - источниках комплектования, неправильно посчитан плановый прием. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Количество проведенных мероприятий с использованием документов муниципального архива | 4 | 4 | 0 |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1. Приобретение архивных папок коробов (количество коробов, архивных папок) | 0 | 25 |  | Приобретены архивные папки и коробки за счет областных средств |  |
| 2. Приобретение гигрометров в архивохранилища для мониторинга влажности воздуха | 0 | 0 | 0 | Приобретение гигрометров запланировано на 2020 год |  |
| 3. Приобретение металлических стеллажей | 0 | 0 | 0 | Приобретение металлических стеллажей запланировано на 2020 год |  |
| 4. Оказание методической помощи специалистам организаций, предприятий, учреждений района при упорядочении документов (количество посещений организаций) | 7 | 13 | 85,7 | В связи с упорядочением документов, возникла необходимость в большем количестве посещений |  |
| 5. Включение документов в состав архивного фонда РФ | 180 | 340 | 88% | Из-за отсутствия описей, в паспортах архива в некоторых организациях, неправильно посчитано количество дел |  |
| 6. Приобретение системного блока для ПК | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 7. Своевременное исполнение тематических и социальноправовых запросов граждан, организаций (количество запросов) | 1100 | 1262 | 14,7 | Количество запросов превысело плановые показатели |  |

| 8. Исследование архивных документов (количество посещений архива исследователями (пользователями) архивной информации) | 15 | 23 | 53 | Количество исследователей выросло в связи с подготовкой исследовательских работ по краеведческой теме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Проведение информационных мероприятий | 4 | 4 | 0 |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают Главный специалист муниципального архива

В. И. Седун