ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020 года

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2018-2020 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района
(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечани е <-*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | <♦*♦*> |  |
|  |  | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 2142,780 | 2142,780 | 868,497 | 808,497 | 1790,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1809,080 | 1809,080 | 451,997 | 391,997 | 1380,000 | 0,000 |  |  |
|  | местный бюджет | 333,700 | 333,700 | 416,500 | 416,500 | 410,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Развитие объектов инфраструктуры, всего, в том числе: | 425,000 | 425,000 | 381,196 | 381,196 | 435,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 340,000 | 340,000 | 295,196 | 295,196 | 348,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 | 87,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и. | Распространение информационно-методических материалов для начинающих предпринимателей, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Информационно-методическая литература (листовки, буклеты) размещены в холе Администрации Первомайского района (ул. Ленинская, 38), также |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |

|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | jmicpaiypa paciipucipai-tncicH па ivpyi лыл с i ил ал, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.2. | Развитие и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, всего, в том числе: | 425,000 | 425,000 | 381,196 | 381,196 | 435,000 | 0,000 | Соглашение о предоставлении из бюджета |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | мунИЦИП&11ЬН01 О образовании Первомайский район |  |
|  | областной бюджет | 340,000 | 340,000 | 295,196 | 295,196 | 348,000 | 0,000 | субсидии некоммерческой организации, не являющейся |  |
|  | местные бюджеты | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 | 87,000 | 0,000 | i Осударс 1 венными (муниципальными) учреждениями от 10.12.2019 №2019/4 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.3. | Организация участия муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы" в областном конкурсе на предоставление субсидий для реализации в установленном порядке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Соглашение от 27.05.2019 №МО-Ц/19-06 ; Соглашение от 29.06.2019 № МО-П/19-09;Соглашение от 07.11.2019 № МО-П/19-14 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 | Финансовая поддержка деятельности СМП, в том числе: | 1447,300 | 1447,300 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1367,300 | 1367,300 | 0,000 | 0.000 | 380,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Материальное обеспечение предпринимательских бизнес проектов, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | не предусмотрено |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.2. | Поддержка стартующего бизнеса, всего, в том числе: | 1447,300 | 1447,300 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | В текущем году поддержка стартующего бизнеса не предусмотрена ввиду отсутствия финансового обеспечения с областного бюджета |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 1367,300 | 1367,300 | 0,000 | 0,000 | 380,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе: | 114,780 | 114,780 | 143,801 | 143,801 | 475,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 74,780 | 74,780 | 51,801 | 51,801 | 380,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 40,000 | 40,000 | 92,000 | 92,000 | 95,000 | 0,000 |  |  |

|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Привлечение представителей малого бизнеса к активному участию в областных и районных выставках, ярмарках | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество участников - 10 ед. |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Участие в 12 област-ных и 14 районных яр-марках |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение «Дня российского предпринимательства», оглашение районных конкурсов, всего, в том числе: | 80,000 | 80,000 | 113,801 | 113,801 | 325,000 | 0,000 | Количество мероприятий, проведенных в рамках празднования «Дня Российского предпринимательства», количество участников мероприятий - 8 ед. |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 50,000 | 50,000 | 51,801 | 51,801 | 260,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 30,000 | 30,000 | 62,000 | 62,000 | 65,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2.1. | Проведение районных конкурсов "Народное при-знание", «Нарисуй свой бизнес», «Битва дворов», всего, в том числе: | 34,780 | 34,780 | 30,000 | 30,000 | 150,000 | 0,000 | Проведены мероприятия |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 24,780 | 24,780 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3. | Освещение в СМИ проблем и перспектив развития малого предпринимательства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | На постоянной основе в районной газете "Заветы Ильича", на официальном сайте Администрации Первомайского района |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.1. | Пополнение и обновление информации, размещенной на официальном сайте | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | На постоянной основе |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Информационно-образовательная поддержка малого предпринимательства, в том числе: | 14,000 | 14,000 | 100,000 | 40,000 | 75,000 | 0,000 | \ |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 9,000 | 9,000 | 80,000 | 20,000 | 60,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение семинаров с участием предпринимателей по вопросам заключения трудовых договоров и коллективных соглашений, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Проведение консультаций для СМИ на базе НП 'Первомайский Бизнес - центр", работа координационного совета поподдержке СМП на |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |

|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | территории Первомайского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Информирование о региональных и муниципальных формах поддержки малого и среднего предпринимательства, разъяснения, помощь в подготовке документов для участия СМИ* в региональных конкурсах, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.2. | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | постоянно |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Осуществление консультаций предпринимателям по вопросам социально - трудовых отношений, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.3. | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | при обращении |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Ведение реестра СМП* - получателей поддержки, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | На официальном сайте Администрации Первомайского |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | района (http://pmr.tomsk.ru) в информационной |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | телекоммуникационной сети интернет в разделе |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | «Экономика и бизнес», «Предпринимательство» |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ведется реестр получателей поддержки в соответствии с ФЗ №209, 1 ч., 8 ст. |  |
|  | Предоставление организационно - консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.5. | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятие проводится на постоянной основе |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | совместно с ОГКУ "ЦЗН Первомайского района". |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Организация участия СМП* в областных конкурсах в сфере малого предпринимательства, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.6. | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | В текущем году конкурсов не проводилось |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | \ |  |
|  | Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности: организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня СМП*, в том числе: | 14,000 | 14,000 | 100,000 | 100,000 | 75,000 | 0,000 | Количество мероприятий информационной и |  |
| 4.7. | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | консультационной поддержки (семинары, круглые |  |

|  | областной бюджет | 9,000 | 9,000 | 80,000 | 20,000 | 60,000 | 0,000 | столы, консультации) - 15 ед |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Содействие развитию и поддержка сельхозпроизводителей, лесной отрасли и рыбной промышленности Первомайского района, в том числе: | 113,300 | 113,300 | 163,500 | 163,500 | 290,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 113,300 | 113,300 | 163,500 | 163,500 | 170,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурсов среди коллективов, производственных подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летне - осеннего комплекса сельскохозяйственных работ в октябре 2018-2020 гг., в том числе: | 113,300 | 113,300 | 113,500 | 113,500 | 140,000 | 0,000 |  |  |
| 5.1. | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | мероприятие проведено. |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 113,300 | 113,300 | 113,500 | 113,500 | 140,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Организация и проведение дня работников леса., в том числе: | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Организовано и проведено мероприятие в сентябре |  |
| 5.2. | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 2019 года. В рамках правзднования дня работников |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 0,000 | леса проведен районный конкурс "Молодецкие игры", |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | проведен праздничный концерт. |  |
|  | Организация промышленного лова рыбы и ее первичной переработки, (приобретение оборудования для глубокой переработки рыбы (коптилка)., в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5.3. | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | На территории района осуществляет деятельность 4 |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | СМП в сфере вылова водных биоресурсов |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Развитие молодежного предпринимательства, в том числе: | 28,400 | 28,400 | 80,000 | 80,000 | 115,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | областной бюджет | 18,000 | 18,000 | 25,000 | 25,000 | 92,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,400 | 10,400 | 55,000 | 55,000 | 23,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Информационная и организационная поддержка реализации проекта подготовки молодежных бизнес - команд, в том числе: | 14,400 | 14,400 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0,000 | 26-27 марта 2019 года организован межмуниципальный бизнес-форум «Проектная деятельность и ее роль в развитии и предпринимательских компетенций молодежи» на |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 |  |  |
| 6.1. | местные бюджеты | 5,400 | 5,400 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 0,000 |  |  |

|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | территории с Первомайского. Количество участников составило 127 ед. По итогу мероприятия выявлено 20 лучших участников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Проведение конкурса «Территория делового успеха, в том числе: | 14,000 | 14,000 | 60,000 | 60,000 | 75,000 | 0,000 | В рамках проведения конкурса запланировано 4 мероприятия: Установочная сессия, Блок проектирования, Блок бизнес планирования, Экспертиза и защита. Проведено 1 мероприятие |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 9,000 | 9,000 | 25,000 | 25,000 | 60,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 6.3. | Организация встреч и экскурсий для школьников на предприятиях малого и среднего бизнеса, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Посещены школьниками предприятия ООО "Томлесдрев" в г. Томске, ООО "Березовская ферма",СПОК "Держава", "Туендатский сувинир" |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |

Ведущий специалист отдела экономического развития Администрации Первомайского района А.В. Андросова /

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2018-2020

годы»

наименование МП,

Администрация Первомайского района

заказчик(координатор)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклоне ние (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), ед. | 420 | 335 | 79,65 | Снижение численности населения в связи с этим уменьшение числа СМП в расчете на 10 тыс. населения уменьшилось на 0,9 % |  |
| Сумма поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), млн. р. | 130 | 156,1 | 120 |  |  |
| Количество предпринимателей в сфере рыбной промышленности | 2 | 4 | 200 |  |  |
| Количество предпринимателей в сфере лесопромышленной отрасли | 40 | 63 | 157,5 |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклоне ние (%> | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество получателей поддержки, ед. |  | 0 |  | В связи с от- сутствием денежных средств в областном бюджете на стартующий бизнес в 2019 году конкурсов не проводилось |  |
| Количество созданных рабочих мест получателями поддержки, ед. | 6 | 0 |  |  | # |
| Количество СМП, воспользовавшихся услугами поддержки СМП, ед. | 65 | 97 | 149,2 |  |  |
| Повышение квалификации кадров СМП, чел. | 2 | 10 | 500 | 4 обучающих мероприятия |  |
| Широкое информирование населения о предпринимательской деятельности, формирование положительного общественного мнения о малом предпринимательстве, популяризация положительного опыта развития СМП (количество проведенных мероприятий) | 10 | 13 | 130 | День предпринимателя -7 мероприятий, День работников леса - 4 мероприятия, 2 мероприятия для сельхозпроизводителей |  |
| Объем вылова рыбы (тонн) | 48,3 | 49,5 | . 102,5 |  |  |
| Объем переработки рыбопродуктов на территории Первомайского района (тонн) | 4 | 4 | 100 |  |  |
| Заготовлено древесины предприятиями лесопромышленного комплекса (тыс. куб. м.) | 814 | 1 415,827 | 173,87 | В связи с гос заказом по зачистке леса (шелкопряд) |  |

2

| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклоне ние (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, ед. | 3 | 0 |  | В связи с отсутствием денежных средств в областном бюджете на стартующий бизнес в 2019 году конкурсов не проводилось |  |
| Количество соглашений, заключенных с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Бизнес-Центрами), ед. | 2 | 4 | 200 |  |  |
| Количество мероприятий, проведенных в рамках празднования «Дня российского предпринимательства» | 4 | 8 | 200 |  |  |
| Количество участников мероприятий, проведенных в рамках празднования «Дня Российского предпринимательства», ед. | 50 | 112 | 224 |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников конкурса «Народное признание», ед. | 6 | 7 | 116,7 |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников конкурса «Битва дворов», ед. | 2 | 5 | 250 |  |  |
| Количество работ, поступивших на конкурс «Нарисуй свой бизнес», ед. | 5 | 19 | 380 |  |  |
| Количество мероприятий информационной и консультационной поддержки (семинары, круглые столы, консультации), ед. | 12 | 15 | 125 |  |  |
| Количество мероприятий реализации проекта подготовки молодежных бизнес-команд, ед. | 3 | 4 | 133,3 |  |  |
| Количество участников мероприятий реализации проекта подготовки молодежных бизнес-команд, ед. | 75 | 127 | 169,3 |  |  |
| Количество участников конкурса «Территория делового успеха», ед. | 75 | 127 | 169,3 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, ед | 4 | 4 | 100 |  |  |
| Количество участников конкурса среди коллективов, производственных подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летне-осеннего комплекса сельскохозяйственных работ в октябре мес. 2018-2020 годов, ед. | 20 | 20 | 100 |  |  |
| Количество победителей конкурса среди коллективов, производственных подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летне-осеннего комплекса сельскохозяйственных работ в октябре мес. 2018/-2020 годов, ед. | 20 | 20 | 100 |  |  |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на фермах района, относящихся к СМП, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| Количество организаций-участников мероприятий, ед. | 5 | 5 | 100 |  |  |
| Количество участников мероприятий, проведенных в рамках празднования дня работников леса, чел. | 50 | 101 | 202 |  |  |

3

| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклоне ние (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 48 | 58 | 120,8 | По данным ФНС |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, ед. | 247,88 | 242,7 | 97,9 |  |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 22,3 | 44,1 | 197,7 |  |  |
| Количество консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 350 |  | 113,7 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (конкурсы, семинары, круглые столы и т.п.), ед. | 12 | 20 | 166,7 | 15 консультаций 5 конкурсов |  |
| Объемы вылова рыбы, тонн | 48,3 | 49,5 | 102,5 |  |  |
| Заготовлено древесины предприятия лесопромышленного комплекса, тыс. куб. м. | 814 | 1415,8 | 173,9 |  |  |