Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020года

Муниципальная программа" Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Первомайский район» на 2019-2021 годы "
Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| NN п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  | Достигнутые результаты мероприятий'** **> | Примечание<* * ** *> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего, в том числе: | 99,730 | 99,730 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 99,730 | 99,730 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 1 | Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальными служащими | 21,730 | 21,730 | Пройдено повышение квалификации 11 работников, План — 10 |  |
| 2. | Создание и развитие СЭД Администрации Первомайского района | 78,0 | 78,0 | Организована установка СЭД на 10 рабочих местах. |  |

Заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами 	' "/Г,,	^ ^ Виденькина

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.	// J

<**> . Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***>- Текущие расходы.

<****> . указЬ1ваЮхся показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****:> _ Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном образовании «Перво-
майский район» на 2019-2021 годы»

В 2019 ГОДУ <*>

заказчик (координатор)- Администрация Первомайского района

| Целью программы является сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение уровня социальной и правовой защищенности всех участников производственного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целен МП (наименование и единица измецения) |  | План |  | Факт | Отклонение (%) |  | Причины отклонений |  | Принимаемые меры по устранению невыполнения |  |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (%) |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Задачи МП Задача i. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросу формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы Задача 2. Формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих Задача 3. Координация деятельности между органами местного самоуправления Первомайского района по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы Задача 4. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой Задача 5 Расширение границ информационного взаимодействия посредством системы электронного документооборота (Далее СЭД) с обеспечением юридически значимого обмена электронными документами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросу формирования кадрового резерва для ЗйМбЩбНйЬ БаКаНГЯЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МуНйДИПБЛЬНОЙ СЛуЖОЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План |  | Факт |  |  | Отклонение (%) |  | Причины отклонений |  | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Разработка муниципальных, правовых актов по вопросам муниципальной службы | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка муниципального правового акта, предусматривающего порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Проанализирован нормативно-правовой акт, изменений не требовалось |  |  |
| Задача 2. Формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План |  | Факт |  |  | Отклонение (%) |  | Причины отклонений |  | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повынекия квалификации; муниципальными служащими | 10 11 |  |  |  |  | +110% |  | Обучено фактически 11 сотрудников |  |  |
| Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Кадровый резерв на руководящие должности сформиро- |  |  |

|  | i |  |  | ван с 2017-2019, в 2019 году не требовалось проводить |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Координация деятельности между органами местного самоуправления Первомайского района по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение (%) [причины отклонений |  | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Проведение семинаров с руководителями органов и структурных подразделений Администрации Первомайского района, Администраций сельских поселений и муниципальными служащих по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы | 2 | 2 |  |  |  |
| Задача 4. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые ^еры по устранению невыполнения |
| Проведение аттестации муниципальных служащих | 5 | 2 | 40% | Аттестацию прошли 15 специалистов, объединены в 2 заседания аттестационной комиссии |  |
| Задача N 5. Расширение границ информационного взаимодействия посредством системы электронного документооборота (Далее СЭД) с обеспечением юридически значимого обмена электронными документами. |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые .меры по устранению невыполнения |
| Доля документов в электронном виде, подписанных электронной подписью, от общего числа документов н электронном виде, % | 0 | о |  |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий | 10 | 10 |  |  |  |
| Количество специалистов, получивших дополнительное образование | 10 | 11 | +110% | Обучено фактически 11 сотрудников |  |
| Количество проведенных семинаров (ед) | 2 | 2 |  |  |  |
| Количество заседаний аттестационной комиссии администрации Первомайского района по проведению аттестации муниципальных служащих для определения соответствия уровня му- | 5 | 2 | 40% Аттестацию прошли 15 специалистов, объединены в 2 заседания аттестационной |  |  |

| ниципальных служащих квалификационным требованиям |  |  |  | КОМИССИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Заместитель Главы Первомайского района
по Управлению делами