11риложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020года

Муниципальная программа”Улучшение условий и охраны труда в Перво-
майском районе на 2019 - 2021 годы”

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| NN п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  | Достигнутые результаты мероприятий<****> | Примечание<* * * * *> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего, в том числе: | 40 | 40 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40 | 40 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 1 | Проводить работу по специальной оценке условий труда | Не требуется |  | Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах 80 План- 80 |  |
| 2. | Обеспечивать подготовку и рассмотрение вопросов охраны труда на заседаниях районной трехсторонней комиссии | Не требуется |  | Вопросы охраны труда рассматривались на двух заседаниях комиссии План-2 |  |
| 3 | Оказывать методическую помощь при заключении коллективных договоров с обязательным включением раздела "Охраны труда", внесении изменений и дополнений | Не требуется |  | Оказана методическая помощь в заключении (внесении изменений, дополнений) коллективного договора 10 организациям План-10 |  |

Проводить экспертизу коллективных договоров(изменений и дополнений), поступающих на уведомительную регистрацию на соответствие требований законодательства об охране труда

Не требуется

Разрабатывать проекты нормативных правовых актов по охране труда

Не требуется

Информировать население района о состоянии условий и охраны труда через средства массовой информации

Не требуется

Проводить районные совещания по вопросам охраны труда

Не требуется

Проводить семинары для работодателей и специалистов по вопросам ох- раны труда

Не требуется

Организовать проведение районного конкурса «Лучшая организация Пер- вомайского района по охране труда»

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

30

Проведена экспертиза 10 коллективных договоров(изменений и дополнений), поступающих на уве- домителънуто регистрацию, на соответствие требованиям законодательства об охране труда

План-10

Разработано 2 проекта нормативных правовых актов по охране труда

План-2

подготовлены 2 материал для «Заветы- Ильича» и информация размещена на сайте Администрации Первомайского района

План-2

проведено 1 районное совещание - семинар

План- 1

Проведен 1 семинар в организации района

План- 1

в районном конкурсе «Лучшая организация Первомайского района но охране труда» приняло участие 5 организаций План- 5

К)

внебюджетные

источники

Организовать проведение детского творческого конкурса по охране труда

«Я рису ю безопасный труд»

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

10

внебюджетные

источники

11	11ринимать участие в областном ме

сячнике охраны труда, посвященном Всемирному дню охраны труда

Не требуется

12 Обеспечить контроль за регулярным проведением первичных и периодических медицинских осмотров работни- ков муниципальных учреждений

Не требуется

Количество участников детского творческого конкуфса по охране труда «Я рисую безопасный труд» составило 30 человек План- 30

Разработан план мероприятий посвященных Всемирному дню охраны труда Принято участие в областном месячнике

охраны труда.

Проведены медицинские осмотры 704 работникам План- 704

f

| / | Организовывать мониторинг результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) | Не требуется |  | В 40 организациях проведена(полностью или частично) специальная оценка условий труда (до 01.01.2014 - аттестация рабочих мест) План- 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Организовывать мониторинг производственного травматизма в организациях района | Не требуется |  | 47 организаций принимают участие в мониторинге условий и охраны труда План-47 |  |

Главный специалист по муниципальным услугам и трудовым отношениям

Л

Э.М.

Бочарникова

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***>- Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному. с указанием причин отклонений.

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕ-
НИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2018 ГОДЫ»

В 2019 ГОДУ <*>

заказчик (координатор)-Администрация Первомайского района

| Целью программы является сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение уровня социальной и правовой защищенности всех участников производственного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) |  | План |  | Факт | Отклонение (%) |  | Причины отклонений |  | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 1000 работников |  | 1.1 |  | 1,0 | -90,9 |  | Уменьшение числа несчастных случаев на производстве |  |  |
| 2. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда |  | 80 |  | 58 | 72,5 |  | Недостаточное финансирование муниципальных учреждений, отсутствие собственных средств |  | Усилена работа с работодателями |
| Задачи МП Задача 1. Увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий груда Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда. Задача 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Задача 4. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Задача 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План |  | Факт |  |  | Отклонение (%) |  | 11ричины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Количество заседаний трехсторонней комиссии, на которых рассматривались вопросы охраны труда | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, которым оказана методическая помощь в заключении (внесении изменений, дополнений) коллективного договора | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Количество коллективных договоров, изменений и дополнений к ним, прошедших экспертизу | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, которым оказана методическая помощь по органи- | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

| зации работы по охране труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны груда |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МГ1 | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество разработанных проектов | 2 | 2 |  |  |  |
| Задача 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество выступлений по вопросам охраны труда в районных СМИ | Л | 3 |  |  |  |
| Количество проведенных районных совещаний, семинаров по вопросам охраны труда | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество организаций, участвующих в районном конкурсе «Лучшая организация Первомайского района по охране труда» | 5 | 5 |  |  |  |
| Количество участников детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд» | 30 | 30 |  |  |  |
| Задача 4. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество работников муниципальных учреждений, прошедших медицинский осмотр | 704 | 704 |  |  |  |
| Задача N 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество муниципальных организаций, в которых проведена (полностью или частично) специальная оценка условий труда | 32 | 32 |  |  |  |
| Количество организаций, принимающих участие в мониторинге условий и охраны труда | 47 | 47 |  |  |  |
| Показатели мероприя тий программы |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест, на которых | 80 | 80 |  |  |  |

| проведена специальная оценка условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество заседаний трехсторонней комиссии, на которых рассматривались вопросы охраны труда | 2 | 2 |  |  |  |
| Количество организаций, которым оказана методическая помощь в заключении (внесении изменений, дополнений) коллективного договора | 10 | 10 |  |  |  |
| Количество коллективных договоров, изменений и дополнений к ним, прошедших экспертизу | 10 | 10 |  |  |  |
| Количество организаций, которым оказана методическая помощь по организации работы по охране труда | 6 | 6 |  |  |  |
| Количество разработанных проектов | 2 | 2 |  |  |  |
| Количество выступлений по вопросам охраны труда в районных СМИ | л э | -> 3 |  |  |  |
| Количество проведенных районных совещаний, семинаров по вопросам охраны труда | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество организаций, участвующих в районном конкурсе «Лучшая организация Первомайского района по охране труда» | 5 | 5 |  |  |  |
| Количество участников детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд» | 30 | 30 |  |  |  |
| Количество работников муниципальных учреждений, прошедших медицинский осмотр | 704 | 704 |  |  |  |
| Количество муниципальных организаций, в которых проведена (полностью или частично) специальная оценка условий труда | 32 | 32 |  |  |  |
| Количество организаций, принимающих участие в мониторинге условий и охраны труда | 47 | 47 |  |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Главный специалист по муниципальным услугам и трудовым отношениям

.М. Бочарникова