Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Форма N I

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянии) на 1 января 2020 года

«Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2018-2022 годы»
наименование муниципальной программы,

Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района

заказчик (координатор)

| NN ПГ1 | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Приме чание > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего, в т.ч. | 2754.4 | 2259.4 | 5664.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2754.4 | 2259,4 | 5664,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.т.ч. по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение полноты и качества учета муниципального имущества для улучшения системы управления муниципальной собственностью МО Первомайский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 .Осуществление текущей деятельности Управление имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | В 2019 году в аренду сданы 13 объектов |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.11родажа имущества, находящег ося в муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | В 2019 году было продано нежилое здание, площадью 817 м2, по адресу: Томская область п.Беляй, ул. Зеленая, д.7 вместе с земельным участком |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетн ые источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества, для продажи, всего | 81 | 81 | 81 | 39 |  |  |  |  |  |  | Проведена оценка рыночной стоимости 13 объектов |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 81 | 81 | 81 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов му н и ни пал ьного имущества, для сдачи в аренду | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | . Проведена оценка рыночной стоимости 8 объектов % |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.6.Проведение технической инвентаризации объектов муниципального имущества | 0 | 0 | 24,3 | 0 |  |  |  |  |  |  | Не проводилась |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 24,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.Проведение текущего ремонта арендуемого имущества | 0 | 0 | 77 | 0 |  |  |  |  |  |  | Проведен текущий ремонт объекта по адресу: Томская обл., с. Первомайское. ул.Коммунистиче екая, д.2 пом. 2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 77 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Повышение полноты и качества учета земельных ресурсов на территории МО Первомайский район с целью увеличения доли их участия в экономическом обороте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 .Сдача в аренду земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | В 2019 году количество действующих договоров аренды земельных участков-665 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.11родажа земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | В 2019 году был продан - 71 земельный участок \ |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. 11роведение оценки рыночной стоимости земельных участков | 249 | 249 | 150 | 51 |  |  |  |  |  |  | Была проведена оценка рыночной стоимости 17 земельных участков |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | местный бюджет | 249 | 249 | 150 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель 1 (ервомайского района | 212 | 212 | 120.9 | 0 |  |  |  |  |  |  | Работы не проводились |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 212 | 246 | 120,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Разработка карт материалов [ 1ервомайского района (в т.ч. проведение муниципальных закупок) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Разработка карт материалов Первомайского района в 2019 году не проводилась |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Подготовка проекта планировки территории 11ервомайского района | 0 | 0 | 2500 | 1000 |  |  |  |  |  |  | Межевание территории Первомайского сельского поселения в 2019 году |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | '0 | 0 | 2500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение содержания и обслуживания временно не арендуемого имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Разработка проектносметной документации на реконструкцию и перепланировку здания в н.Орехово | 495 | 0 | 495 | 51.4 |  |  |  |  |  |  | В 2019 году на разработку ПСД п.Орехово было потрачено 51.4 тыс.руб. |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | местный бюджет | 495 | 0 | 495 | 51.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Планировка, обмерные работы и экологические изыскания здания и земельного участка в п.Орехово | 297 | 297 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Не проводились |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 297 | 297 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.Содержание и обслуживание временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда | 697 | 697 | 694,4 | 694.4 |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт и облуживан ие объекта по адресу: Томская область, Первомайский район, п.Орехово, ул.Ленина, д.6 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 697 | 697 | 694,4 | 694,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. У плата налога на добавленную стоимость, транспортного налога и прочих платежей | 547,6 | 547,6 | 0.6 | 101 |  |  |  |  |  |  | У плата НДС по одному объекту: нежилое здание, площадью 817 м2, по адресу: Томская область п.Беляй, ул. Зеленая, д.7 вместе с земельным участком |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 547.6 | 547,6 | 0,6 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.Приобретение контейнеров для образовательных организаций | 151,8 | 151,8 | 142,6 | 1738.7 |  |  |  |  |  |  | В 2019 году было приобретено 305 контейнеров |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | местный бюджет | 151.8 | 151,8 | 142,6 | 1738,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Составление сметы на снос г аража на территории школы с.Первомайское | 0 | 0 | 55 | 0 |  |  |  |  |  |  | Была разработана документация по сносу объекта недвижимости, по адресу: Томская обл, с.Первомайское, ул.Советская, д.20 Б (МБОУ Первомайская СОШ) |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 55 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Снос гаража на территории школы с.Первомайское | 0 | 0 | 1300 | 631,6 |  |  |  |  |  |  | Снос объекта по адресу: Томская обл, с. Первомайское, ул.Советская, д.20 Б (МБОУ Первомайская СОШ) |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 1300 | 631,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опубликование муниципальных правовых актов и их проектов, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной и иной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Опубликование муниципальных правовых актов и их проектов, доведенных до сведения жителей Первомайского района и иной официальной информации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

•	<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***>. Текущие расходы.

<***♦ .. Указываются показатели мероприятий а соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, ко ни чес i во учит i никои меронрим i nil и i и ) Доим кап с я принт ичше пока вне iclt. не установленных утвержденной Ml I

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП. а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

форма 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | 11лан | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи земельных участков (тыс. рублей) | 5510 | 6991.1 | 126.9 |  |  |
| 2. Количество вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности Первомайского района (ед.) | 86 | 86 | 100 |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 3. Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб | 721 | 1041.8 | 144.5 | В 2019 году в аренду сданы 13 объектов |  |
| 4. Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, (тыс. руб.) | 100 | 505 | В 5 раз | В 2019 году было продано нежилое здание, площадью 817 м2, по адресу: Томская область п.Беляй, ул. Зеленая, д.7 вместе с земельным |  |
| 5. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 13 | 13 | 100 | Проведена оценка рыночной стоимости 13 объектов |  |
| 6. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 8 | $ | ТОО- | Проведена оценка рыночной стоимости 8 объектов |  |
| 7. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, шт. | 10 | 0 | 100 | Не проводилась |  |
| 8. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых провелен текущий ремой к ед. | 0 | 1 | 0 | Троведен текущий ремонт объекта по адресу: Томская обл.. с.Первомайское, ул. Комму нистиче ская, д.2 пом. 2 |  |
| 9. Доходы, полученные от аренды земельных участков тыс. руб. | 5400 | 6705.4 | 124,2 | В 2019 году количество действующих договоров аренды земельных у частков -665 |  |
| 10. Др\а»д оолхченные ш продажи земельных учжгпгое. тыс р\б. | 00 | 285.7 | 285.7 | В 2019 году был тродан - 71 !емельный |  |

форма 2

| 11. Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт | 103 | 17 | 16.5 | Была проведена оценка рыночной стоимости 17 земельных участков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы шт. | 32 | 0 | 100 | Работы не проводились |  |
| 13Количество разработанных карг материалов Первомайского района (ед.) | 7 | 0 | 100 | Разработка карт материалов Первомайского района в 2019 |  |
| 13. Количество подготовленных проектов планировки и межевания территории Первомайского района (ед.) | 0 | 0 | 0 | Межевание территории Первомайского |  |
| 14. Количество объектов на которые разработана проектно- сметная документация (ед.) | 0 | 1 | 0 | В 2019 году на разработку ПСД п.Орехово было потрачено 51,4 ТЫС.РУО. |  |
| 15. Количество объектов на которые разработана инженерно - изыскательная документация в п.Орехово (ед.) | 0 | 0 | 0 | Не проводились |  |
| 16. Количество объектов, в отношении которых обеспечено содержание и обслуживания временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (ед.) | 1 | 1 | 100 | Капитальный ремонт и облуживание объекта по адресу: Томская область. Первомайский район, п. Орехово, ул.Ленина, д.6 |  |
| 17. Количество объектов в отношении которых была произведена уплата НДС, шт. | 2 | 1 | 50 | У плата НДС по одному объекту: нежилое здание, площадью 817 м2, по адресу: Томская область п.Беляй, ул. Зеленая, д.7 вместе с земельным участком |  |
| 18. Количество приобретенных контейнеров, ед. | 23 | 305 | В 15 раз | В 2019 году было приобретено 305 контейнеров |  |
| 19. Количество опубликованных муниципальных правовых актов и их проектов, доведенных до сведения жителей Первомайского района и иной официальной информации (ед.) | 14 | 14 | Too- |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 20. увеличение доходов, подучаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи земельных участков на 10°о; | 10% | 26,9 % | В 2.6 раза |  |  |
| 21 увеличение лата вовлеченного в ялсявстяешшй оборот v> шшипального жюшсстк» « обшей плошал* объектов недисж5Г!#осп1_ вахолплтхся в Реестре Myi—iMU иной собственности Snepaovi^ccoro района -;з 3 *» к 2022 году |  |  |  |  |  |

форма 2

| JZ2. сохранение доходов, полученных от продажи имущества, находящегося в . эн« й собствен ¦;<ч ni к 2022 году | 100% | 100% | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Руководитель

ч

f/	\

■ / ^правление (имущественных 1' отношений )

Ю.С.Пеленицына