Отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района

Ю.В. Терентьева

Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020 года

«Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(название программы)

Администрация Первомайского района (заказчик программы)

| N N пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | [ [римечание <*****•> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020год |  | 20 год |  | 20_ год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утвержде но программ ой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 14796,000 | 14796,000 | 6224,9 | 5766,0 |  |  |  |  | 9 семей |  |
|  | федеральный бюджет | 738035737 | 738035737 | 1108,894 | 1108,894 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2237,04247 | 2237,04247 | 2309.069 | 2309,069 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 739,800 | 739,800 | 1076,9 | 618,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 4438,80016 | 4438,80016 | 1730,037 | 1730,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в том числе: | 14796,000 | 14796,000 | 6224,9 | 5766,0 |  |  |  |  | 9семьи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 7380,35737 | 738035737 | 1108.894 | 1108.894 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2237,04247 | 2237,04247 | 2309,069 | 2309,069 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 739.800 | 739.800 | 1076,9 | 618,0 |  |  |  |  |  | Социальные выплаты из местного бюджета предоставлены в полном объёме |
|  | внебюджетные источники | 4438,80016 | 4438,80016 | 1730,037 | 1730,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  | 3963,9 | 3564,0 |  |  |  |  | 8семьи |  |
|  | федеральный бюджет | 5875,15237 | 5875.15237 | 652,463 | 652,463 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1928,74747 | 1928.74747 | 1440,179 | 1440,179 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 600.300 | 600,300 | 717,9 | 318.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 3601.80016 | 3601.80016 | 1153.358 | 1 153.358 |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<** + **> . Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП. а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Ведущий специалист по целевым программам
Отдела строительства. Архитектуры и ЖКХ
Администрации Первомайского района

Ю.В. Терентьева

12

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ <*>
«Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»
наименование МП, заказчик (координатор)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы Повышение уровня и качества жизни населения социально-экономического развития Первомайского районй |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Численность населения МО. чел | 16764 | 18317 | 109.26 | Старение населения, увеличен иммиграционный поток |  |
| Численность трудоспособного населения, чел | 10454 | 10939 | 104.64 | 13 следствии резкого снижения рождаемости 90-е годы трудоспособность растет медленно |  |
| Численность трудоспособного населения в возрасте 18-3 лет. чел | 447I | 4473 | 100.04 |  |  |
| Уровень рождаемости на ЮОжителей | 1,21 | 1,57 | 0,36 |  |  |
| Уровень смертности | 1.36 | 1,41 | 0,05 |  |  |
| Количество семей, состоящих на учёте (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 570 | 644 | 112.98 | Граждане улучшили жилищные условия за счет собственных средств |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учёте (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 39 | 10 | 25,64 |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | 3 | 9 | 300 | Выделено не достаточно ассигнований |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |

| Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия | 9 | 9 | 0 | Бюджетные ассигнования выделены на 9семей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учащихся медицинских образовательных учреждений, заключивших контракт на получение стипендии | 0 | 0 |  |  |  |
| Количество фельдшеров приглашенных на работу в отделения скорой помоши МО получивших социальную поддержку | 4 | 1 | 25 |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) |  |  |
| Наличие учреждение культурно- досугового типа | 21 | 21 |  |  |  |
| Наличие учреждение культурнодосугового типа, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | 0 | 0 |  |  |  |
| Ввод в действие учреждений культурнодосугового типа | 0 | 0 |  |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Ведущий специалист по целевым программам
Отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
Администрации Первомайского района

Ю.В. Терентьева