Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020 года

«Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»

(название программы)

Форма N 1

| N | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Достигнутые | Примечание |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | мероприятий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 300,0 | 100,0 | 2 010, 88214 | 2 010, 88214 |  |  |  |  | 1 | Обустройство зон отдыха на «Яновом Хуторе» |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100.0 | 100,0 | 2 010, 88214 | 2 010, 88214 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 300,0 | 100,0 | 2 010, 88214 | 2 010, 88214 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 2 010, 88214 | 2 010, 88214 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: | 300,0 | 100,0 | 2 010, 88214 | 2 010, 88214 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия: Обустройство зон отдыха на «Яновом Хуторе» (Сцена, сенофест и т.д.) | 300,0 | 100,0 | 2 010, 88214 | 2 010, 88214 |  |  |  |  | 1 | Обустройство^зон отдыха на «Яновом Хуторе» |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 | 2 010. 88214 | 2 010, 88214 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Н.С. Михайлова

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ
«Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022годы».

наименование МП,

Администрация Первомайского района

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района Специализация в качестве туристско-рекреационной зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%> | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1.Число рабочих мест | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 2.Число мест размещения(койка-мест) | 7 | 4 | 57,14 | Было выделено недостаточное финансирование |  |
| 3.Увеличение зон отдыха (лабиринт для детей, костровища, экологическая поляна) | 1 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1 .Колочество туристско-рекреационных кластеров | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2.Количество проведенных мероприятий на территории района | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 |
| 3.Количество туристов, привлеченных в Первомайский район | 12000 | 12000 | 100 |  |  |
| 4.Количество разработанных и реализованных маршрутов («Пышкино- Троицкий Маршрут», «От чулымских юрт до сибирской Эстонии») | 2 | 2 | 100 | 0 |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1.количество территорий, на которых проведена оценка потенциала | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2.количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов («Пышкино-Троицкий Маршрут», «От чулымских юрт до сибирской Эстонии») | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 3. Наименование мероприятия: Обустройство зон отдыха на «Яновом Хуторе» (Сцена, сенофест и т.д.) | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 4.размещение и поддержка на сайте культуры информации о туристическом потенциале района | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 5.количество статей в СМИ | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 6. количество буклетов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7.количество объектов, находящихся на содержании | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 8.продвижение туристического продукта, для привлекательности и развития туристической деятельности в районе. Количество реализованной продукции. | 50 | 65 | 130 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1 .Число рабочих мест | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 2.Число мест размещения(койка-мест) | 4 | 2 | 50 | Было выделено недостаточное финансирование |  |
| 3.Увеличение зон отдыха (лабиринт для детей, кцстровища, экологическая поляна) | 1 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| 1 .Колочество туристско-рекреационных кластеров | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |

| 2.Количество проведенных мероприятий на территории района | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Количество туристов, привлеченных в Первомайский район | 12000 | 12000 | 100 |  |  |
| 4.Количество разработанных и реализованных маршрутов («Пышкино- Троицкий Маршрут», «От чулымских юрт до сибирской Эстонии») | 2 | 2 | 100 | 0 |  |

Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Н.С. Михайлова