## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1. «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе» | 133.056 | 185.2 | 5141.372 | 89.2 | 191.872 | 141.4 | 772.2 | 772.2 | 6238.5 | 1188
2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756, 14800 | 2311.4784 | 2311.4784 | 2311.4784
| Всего по программе | 133.056 | 185.2 | 5141.372 | 89.2 | 191.872 | 141.4 | 772.2 | 3083.6784 | 6238.5 | 3499.4784
|  |  |  | Главный специалист по ЖКХ | [7 empty] | С.А. Мазаник
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1. «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе» | 133.056 | 185.2 | 5141.372 | 89.2 | 191.872 | 141.4 | 772.2 | 772.2 | 6238.5 | 1188
2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245.9136 | 0 | 9245.9136
| Всего по программе | 133.056 | 185.2 | 5141.372 | 89.2 | 191.872 | 141.4 | 772.2 | 10018.1136 | 6238.5 | 10433.9136
|  |  |  | Главный специалист по ЖКХ | [7 empty] | С.А. Мазаник
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1. «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе» | 133.056 | 185.2 | 5141.372 | 89.2 | 191.872 | 141.4 | 772.2 | 772.2 | 6238.5 | 1188
2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756, 14800 | 2311.4784 | 2311.4784 | 2311.4784
| Всего по программе | 133.056 | 185.2 | 5141.372 | 89.2 | 191.872 | 141.4 | 772.2 | 3083.6784 | 6238.5 | 3499.4784
|  |  |  | Главный специалист по ЖКХ | [7 empty] | С.А. Мазаник
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1. «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе» | 185.2 | 185.2 | 89.2 | 89.2 | 141.4 | 141.4 | 772.2 | 772.2 | 1188 | 1188
2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756.148 | 2311.4784 | 2311.4784 | 2311.4784
| Всего по программе | 185.2 | 185.2 | 89.2 | 89.2 | 141.4 | 141.4 | 3528.348 | 3083.6784 | 3944.148 | 3499.4784
|  |  |  | Главный специалист по ЖКХ | [7 empty] | С.А. Мазаник
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2022 года
"Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2021 | год | 2022 | год | 2023 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 3: 3944.148; 4: 3499.4784
1 | Федеральный бюджет | 3: 185.2; 4: 185.2
2 | Областной бюджет | 3: 89.2; 4: 89.2
3 | Местный бюджет | 3: 141.4; 4: 141.4
4 | Внебюджетные источники | 3: 3528.348; 4: 3083.6784
5 | Инвестиции, в том числе: | 3: 2756.148; 4: 2311.4784
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Подпрограмма 1. «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе» | 3: 1188; 4: 1188
| Федеральный бюджет | 3: 185.2; 4: 185.2
| Областной бюджет | 3: 89.2; 4: 89.2
| Местный бюджет | 3: 141.4; 4: 141.4
| Внебюджетные источники | 3: 772.2; 4: 772.2
1 | Подпрограмма 2. «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе» | 3: 2756.148; 4: 2311.4784
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
| Внебюджетные источники | 3: 2756.148; 4: 2311.4784
|  | Главный специалист по ЖКХ | [6 empty] | С.А. Мазаник

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2021 | ГОДУ
"Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании поддержки за счёт средств федерального, областного и местных бюджетов, семей | 1 | 1 | 0
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью жилищных сертификатов, семей | 1 | 1 | 0
Количество муниципальных образований, на территории которых планируется приобрести жилые помещения, ед. | 2 | 0 | -100 | не поступали средства на строительство домов из областного бюджета
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью жилищных сертификатов, семей | 1 | 1 | 0
Количество муниципальных образований Томской области-получателей субвенций, ед. | 1 | 1 | 0
Количество муниципальных образований, на территории которых планируется приобрести жилые помещения, ед | 2 | 0 | -100
Количество приобретённых жилых помещений,ед | 2 | 0 | -100 | не поступали средства на строительство домов из областного бюджета
Главный специалист по ЖКХ |  |  |  |  | С.А. Мазаник