## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 478.9 | 0 | 1096.6 | 0 | 121.2 | 0 | 727 | 0 | 2423.7 | 0
2 | Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области | 39894.1 | 0 | 8171.1 | 0 | 429.46 | 0 | 0 | 0 | 48494.66 | 0
3 | Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная. | 1940 | 0 | 60 | 0 | 285.7 | 0 | 571.4 | 0 | 2857.1 | 0
4 | Сеть газопотребления мкр.Зелёный с. Первомайское Первомайского района Томской области | 0 | 0 | 3204.2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3257.2 | 0
5 | Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 9897 | 0 | 306.1 | 0 | 1407.27 | 0 | 3323.8 | 0 | 14934.17 | 0
| Всего по программе | 52210 | 0 | 12838 | 0 | 2296.63 | 0 | 4622.2 | 0 | 71966.83 | 0
|  |  |  | Ведущий специалист по целевым программам | [7 empty] | Е.Н. Жирнова

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 478.9 | 0 | 1096.6 | 0 | 121.2 | 0 | 727 | 0 | 2423.7 | 0
2 | Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области | 39894.1 | 0 | 8171.1 | 0 | 429.46 | 0 | 0 | 0 | 48494.66 | 0
3 | Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная. | 1940 | 0 | 60 | 0 | 285.7 | 0 | 571.4 | 0 | 2857.1 | 0
4 | Сеть газопотребления мкр.Зелёный с. Первомайское Первомайского района Томской области | 0 | 0 | 3204.2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3257.2 | 0
5 | Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 9897 | 0 | 306.1 | 0 | 1407.27 | 0 | 3323.8 | 0 | 14934.17 | 0
| Всего по программе | 52210 | 0 | 12838 | 0 | 2296.63 | 0 | 4622.2 | 0 | 71966.83 | 0
|  |  |  | Ведущий специалист по целевым программам | [7 empty] | Е.Н. Жирнова

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 478.9 | 0 | 1096.6 | 0 | 121.2 | 0 | 727 | 0 | 2423.7 | 0
2 | Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области | 39894.1 | 0 | 8171.1 | 0 | 429.46 | 0 | 0 | 0 | 48494.66 | 0
3 | Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная. | 1940 | 0 | 60 | 0 | 285.7 | 0 | 571.4 | 0 | 2857.1 | 0
4 | Сеть газопотребления мкр.Зелёный с. Первомайское Первомайского района Томской области | 0 | 0 | 3204.2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3257.2 | 0
5 | Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 9897 | 0 | 306.1 | 0 | 1407.27 | 0 | 3323.8 | 0 | 14934.17 | 0
| Всего по программе | 52210 | 0 | 12838 | 0 | 2296.63 | 0 | 4622.2 | 0 | 71966.83 | 0
|  |  |  | Ведущий специалист по целевым программам | [7 empty] | Е.Н. Жирнова

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 478.9 | 478.9 | 1096.6 | 1096.6 | 121.2 | 121.2 | 727 | 727 | 2423.7 | 2423.7
2 | Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области | 39894.1 | 39894.1 | 8171.1 | 8171.1 | 429.46 | 429.46 | 0 | 0 | 48494.66 | 48494.66
3 | Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная. | 1940 | 1940 | 60 | 60 | 285.7 | 285.7 | 571.4 | 571.4 | 2857.1 | 2857.1
4 | Сеть газопотребления мкр.Зелёный с. Первомайское Первомайского района Томской области | 0 | 0 | 3204.2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3257.2 | 0
5 | Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 9897 | 9897 | 306.1 | 306.1 | 1407.27 | 1407.27 | 3323.8 | 3323.8 | 14934.17 | 14934.17
| Всего по программе | 52210 | 52210 | 12838 | 9633.8 | 2296.63 | 2243.63 | 4622.2 | 4622.2 | 71966.83 | 68709.63
|  |  |  | Ведущий специалист по целевым программам | [7 empty] | Е.Н. Жирнова

## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2022 года
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2020 | год | 2021 | год | 2022 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 29167.34 | 24840.1 | 71966.87 | 68709.63 | 0 | 0
1 | Федеральный бюджет | 9485.8 | 9298.5 | 52210 | 52210 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 8279.4 | 8164.5 | 12838 | 9633.8 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 2199.82 | 2822.8 | 2296.67 | 2243.63 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники | 9202.32 | 4554.3 | 4622.2 | 4622.2 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе:
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | 15440.8 | 10583.3 | 17357.87 | 17357.87 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 3057 | 2960.4 | 10375.9 | 10375.9 | 0 | 0
| Областной бюджет | 6963.2 | 6866.9 | 1402.7 | 1402.7 | 0 | 0
| Местный бюджет | 827.2 | 756 | 1528.47 | 1528.47 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 4593.4 | 0 | 4050.8 | 4050.8 | 0 | 0
| Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 15440.8 | 10583.3 | 2423.7 | 2423.7 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 3: 3057; 4: 2960.4; 5: 478.9; 6: 478.9
| Областной бюджет | 3: 6963.2; 4: 6866.9; 5: 1096.6; 6: 1096.6
| Местный бюджет | 3: 827.2; 4: 756; 5: 121.2; 6: 121.2
| Внебюджетные источники | 3: 4593.4; 5: 727; 6: 727
| Мероприятие 1.2. Мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 0 | 0 | 14934.17 | 14934.17 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 5: 9897; 6: 9897
| Областной бюджет | 5: 306.1; 6: 306.1
| Местный бюджет | 5: 1407.27; 6: 1407.27
| Внебюджетные источники | 5: 3323.8; 6: 3323.8
2 | Основное мероприятие 2. Развитие газификации в Первомайском районе Томской области | 0 | 0 | 51751.9 | 48494.66 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 39894.1 | 39894.1 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 11375.3 | 8171.1 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 482.5 | 429.46 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1. Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области | 89396.2 | 89633.4 | 48494.66 | 48494.66 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 3: 73456.8; 4: 73339.8; 5: 39894.1; 6: 39894.1
| Областной бюджет | 3: 15045.4; 4: 15021.5; 5: 8171.1; 6: 8171.1
| Местный бюджет | 3: 894; 4: 1272.1; 5: 429.46; 6: 429.46
Внебюджетные источники
| Мероприятие 2. Сеть газопотребления мкр.Зелёный с. Первомайское Первомайского района Томской области | 0 | 0 | 3257.24 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 5: 0; 6: 0
| Областной бюджет | 5: 3204.2; 6: 0
| Местный бюджет | 5: 53.04; 6: 0
Внебюджетные источники
3 | Основное мероприятие 5. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 13726.54 | 14256.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 6428.8 | 6338.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 1316.2 | 1297.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 1372.62 | 2066.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 4608.92 | 4554.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1. Обустройство волейбольно-баскетбольной площадки (с. Первомайское Первомайского района Томской области) | 3035 | 14256.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 3: 1511.4; 4: 6338.1
| Областной бюджет | 3: 309.6; 4: 1297.6
| Местный бюджет | 3: 303.5; 4: 2066.8
| Внебюджетные источники | 3: 910.5; 4: 4554.3
| Мероприятие 2. Обустройство «Сквер Памяти» по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское | 3333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 3: 1645.6
| Областной бюджет | 3: 336.4
| Местный бюджет | 3: 333.3
| Внебюджетные источники | 3: 1018
| Мероприятие 3. Обустройство «Арбата» по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, ул. Коммунистическая | 3405.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 3: 1645
| Областной бюджет | 3: 337
| Местный бюджет | 3: 340.5
| Внебюджетные источники | 3: 1082.53
| Мероприятие 5. Обустройство пешеходных дорожек общего пользования с. Первомайское, Томской области в границах улиц: ул.Ленинская, ул.Советская, пер.Кузнечный, пер.Первомайский. | 3953.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 3: 1626.8
| Областной бюджет | 3: 333.2
| Местный бюджет | 3: 395.32
| Внебюджетные источники | 3: 1597.89
| Мероприятие 6. Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная. | 0 | 0 | 2857.1 | 2857.1 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 5: 1940; 6: 1940
| Областной бюджет | 5: 60; 6: 60
| Местный бюджет | 5: 285.7; 6: 285.7
| Внебюджетные источники | 5: 571.4; 6: 571.4
|  | Ведущий специалист по целевым программам | [6 empty] | Е.Н. Жирнова

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2021 | ГОДУ
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области, % | 1.5 | 1.5 | 0
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество грвждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 8 | 3 | -62.5 | отсутствие финансирования
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности,(%) | 35 | 0 | -100 | Отсутствие газа в газопроводах среднего и низкого давление
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой,(%) | 30 | 30 | 0
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 8 | 8 | 0
Обьем ввода (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.метров | 120 | 478.99 | 299.1583 | кв.м. жилья приобретены свыше нормы за счет собственных
Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 43.92 | 15.1339 | -65.5421 | Дополнительное финансирование на мероприятие
Количество реализованных проектов, ед. | 1 | 1 | 0
Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул. Школьная, ул. Дорожная. | 1 | 1 | 0
Показатели показатели оценки эффективности программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество молодых семей, обратившихся для участия в программе | 3 | 3 | 0
Доля молодых семей улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей в сводном списке участников программы, (%) | 40 | 40 | 0
Количество муниципальных образований, на территории которых планируется приобрести жилые помещения, ед. | 1 | 1 | 0
|  |  | Ведущий специалист по целевым программам |  | Е.Н. Жирнова