### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В 2021 ГОДУ «Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Наименование - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс населения) не более (ед ) | 260 | 260 | 0 |  |  |
| Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров) не более (ед ) | 61 | 61 | 0 |  |  |
| Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при ЧС, пожарах, не более (чел.) | 8 | 4 | 0,5 | Снижение количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при ЧС, на пожарах достигнуто путем провидения профилактических мероприятий |  |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими, не более (ед.) | 13 | 12 | 7,69 |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах (ед.) | 40 | 51 |  |  | Межведомственные рейды по неблагополучным семьям, по подросткам, состоящим на учёте в КДН и ЗП и органов внутренних дел. «Дни профилактики» в образовательных организациях района Рейды ДНД с ОП «Первомайское» в вечернее время. На вышеуказанных мероприятиях проводятся групповые и индивидуальные беседы по профилактике преступлений и правонарушений |
| Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) | 218 | 26 |  |  |  |
| Снижение количества пострадавшего населения при ЧС к базе 2018 года (%) | 5 | 5 | 0 |  |  |
| Снижение количества пожаров к базе 2018 года (%) | 30 | 30 | 0 |  |  |
| Снижение уровня погибших при пожарах к базе 2018 года (%) | 40 | 80 | 0,5 | Снижение количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при ЧС, на пожарах достигнуто путем провидения профилактических мероприятий |  |
| Количество проведенных различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению, ед. | 110 | 117 | 6,36 |  |  |
| Количество вовлеченных в реализацию мероприятий детей, чел. | 460 | 460 | 0 |  |  |
| Приобретение автотранспортных средств, отвечающих требованиям правил безопасности перевозки детей, ед. | 1 | 0 | -100 |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Первомайского района | 0 | 0 |  |  |  |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете | 0 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях Первомайского района | 12 мероприятий | 12 мероприятий |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Проведение мероприятий для подростков, молодежи и студентов, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное, здоровое воспитание граждан | 20 мероприятия | 0 |  |  |  |
| .Повышение правовой грамотности обучающихся 10-11 «Школа правовых знаний» | 9 мероприятий | 9 мероприятий |  |  |  |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 0 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Распространение среди населения района памяток и буклетов с целью профилактики и пресечения противоправных действий граждан | 3 мероприятия | 3 мероприятия |  |  |  |
| Развитие и поддержка волонтерского движения в Первомайском районе. Проведение акций против употребления ПАВ. | 13 мероприятий | 13 мероприятий |  |  |  |
| Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 9 мероприятий | 9 мероприятий |  |  |  |
| Воспитание ответственного отношения обучающихся через мероприятие «Думай до, а не после» для обучающихся 7-9 классов | 14 мероприятий | 14 мероприятий |  |  | Во всех ОУ |
| Проведение антинаркотических акции «Родительский урок» | 14 мероприятий | 14 мероприятий |  |  | Во всех ОУ |
| Освещение в СМИ сведений о проводимой профилактической работе на территории Первомайского района | 2 | 2 |  |  |  |
| Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и семей, несовершеннолетние члены которых находятся в социально опасном положении. | 30 мероприятий | 30 мероприятий |  |  |  |
| Организация и проведение цикла тематических мероприятий профилактической направленности для подростков и молодежи, приуроченных к: -- Всемирному дню отказа от курения; - Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; - Всемирному дню борьбы со СПИД | 3 мероприятия | 3 мероприятия |  |  |  |
| Проведение родительских собраний по вопросам здорового образа жизни. | 15 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Создание школьных и студенческих агитационных бригад с целью пропаганды здорового образа жизни и выступления на различных культурных мероприятиях. | 15 | 15 |  |  |  |
| Проведение разъяснительной работы об ответственности за осуществление экстремисткой деятельности и принадлежности к экстремистким организациям | 15 | 3 |  | Ограничены, в связи с пандемией |  |
| Обеспечение совместно с организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения | 0 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц прошедших курс лечения наркотической зависимости, малоимущим семьям, имеющим в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц прошедших курс лечения наркотической зависимости, наркозависимых, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03 марта 2014 года № 55а О порядке реализации Закона Томской области от 9 декабря 2013 года № 209-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области" | 2 | 2 |  |  |  |
| Организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией | 40 | 40 |  |  |  |
| Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей | 30 | 30 |  |  |  |
| Трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы | 5 | 5 |  |  |  |
| Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 3 | 3 |  |  |  |
| Изготовление и приобретение методических материалов, памяток, листовок, буклетов, баннеров, учебных уголков гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и иных материалов для организаций расположенных на территории Первомайского района | 7 | 175 |  |  |  |
| Денежная компенсация при случившемся несчастном случае (травме) с сотрудником МЧС, полиции, Администраций МО Первомайского района, волонтером, ДНД, в результате проведения поисково-спасательных работ в лесу, на воде, и иных | 5 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| Обеспечение сотрудников МЧС, полиции, Администраций МО Первомайского района, волонтеров, ДНД при проведении поисково-спасательных работ в лесу, на воде и иных(снаряжением, питанием и иное). | 10 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| Приобретение материалов ( кирпич, трубы, блоки, плиты, щебень, песок, бой и др.) для предотвращения чрезвычайной ситуации связанных с переливами автодорог МО «Первомайский район» | 50 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| Оказание услуг на предоставление транспортных средств (Трал, КамАЗ, погрузчик, УРАЛ и др.) для предотвращения чрезвычайной ситуации связанных с переливами автодорог МО «Первомайский район» | 5 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| Предоставление услуг спасателя на водные объекты Первомайского района | 2 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания в Администрации МО Первомайского района | 140 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| Приобретение аптечек первой медицинской помощи и медикаментов для пополнения (замены) при использовании и при истечении срока годности в Администрации МО Первомайского района | 14 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| Приобретение орг. техники для работы в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (цветные карты) | 1 | 1 |  |  |  |
| Приобретение автоматических дымовых пожарных извещателей (АДПИ), батареек в АДПИ и саморезов, дюбелей для монтажа. | 60 | 56 | 0,9 | В 2021 году цены во втором полугодие подорожали на АДПИ |  |
| Приобретение (проверка, перезарядка) обслуживание противопожарного оборудования и инвентаря, системы оповещения, пожарной сигнализации | 50 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| Приобретение и установка пожарной сигнализации на 2 и 3 этаж Администрации Первомайского района по адресу с.Первомайское, ул.Ленинская д.38, разработка проекта этажей | 2 этажа | 2 этажа |  |  |  |
| Количество установленных и замененных дорожных знаков, ед. | 10 | 0 | -100 | отсутствие финансирования |  |
| Количество приобретение методических материалов, памяток, листовок, буклетов, баннеров, и иных материалов, ед. | 100 | 0 | -100 | отсутствие финансирования |  |
| Количество проведенных встреч, ед. | 13 | 19 | 46,15 |  |  |
| Количество информационных материалов, ед. | 9 | 52 | 477,78 |  |  |
| Количество автотранспортных средств | 1 | 0 | -100 | отсутствие финансирования |  |
| Количество проведенных профилактических мероприятий, ед. | 15 | 45 | 200 |  |  |

Главный специалист по ГО и ЧС

Администрации Первомайского района                                                            Цукренко М.В.

Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы                                         Колтаков А.В.

Главный специалист по молодёжной политике

Управления по развитию культуры,                                                        А.М.Кондрашова

Молодёжной политике и туризма

Администрации Первомайского района