КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЗА  I I I 2021 ГОДА

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы»:

Подпрограмма 2. «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Первомайский район»2020-2022».

Администрация Первомайского района____

наименование муниципальной программы, заказчик (координатор)

| NN пп | Наимено- вание мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Приме- чание <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  | общий объем финансирования |  |  |  |
|  |  | преду- смотрено утверж- денной МП | профинан- сировано с начала года | предус- мотрено утверж- денной МП | профинан- сировано с начала года | преду- смотрено утверж- денной МП | профинан- сировано с начала года | преду- смотрено утверж- денной МП | профинан- сировано с начала года | преду- смотрено (SUM граф 3 + 5 + 7 + 9) | профинан- сировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8 + 10) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Изготовление и приобретение методических материалов, памяток, листовок, буклетов, баннеров, учебных уголков гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и иных материалов для организаций расположенных на территории Первомайского района |  |  |  |  | 24,5 | 24,5 |  |  |  |  | 7 шт.- уголок гражданской обороны и защиты от ЧС; 168 шт. -листовок | Количество изготовленных и приобретенных методических материалов, памяток, листовок, буклетов, баннеров, учебных уголков гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и иных материалов для организаций расположенных на территории Первомайского района (ед.) |
| 2. | Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (продовольствие, вещевое имущество и предметы первой необходимости, материально-технические средства, средства связи и оповещения, медицинское имущество, средства защиты органов дыхания, нефтепродукты, противопожарное оборудование и инвентарь для тушения лесных пожаров, ветеринарные препараты и дезинфекционные средства, лодка) |  |  |  |  | 71,40 | 0 |  |  |  |  | 0 шт Не заключен контракт | Количество созданного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (продовольствие, вещевое имущество и предметы первой необходимости, материально-технические средства, средства связи и оповещения, медицинское имущество, средства защиты органов дыхания, нефтепродукты, противопожарное оборудование и инвентарь для тушения лесных пожаров, ветеринарные препараты и дезинфекционные средства, лодка) (ед.) |
| 3. | Приобретение автоматических дымовых пожарных извещателей (АДПИ), батареек в АДПИ и саморезов, дюбелей для монтажа. |  |  |  |  | 14,1 | 13,94 |  |  |  |  | 56 шт | Количество приобретенных автоматических дымовых пожарных извещателей (АДПИ), батареек в АДПИ и саморезов, дюбелей для монтажа |
| 3. | Приобретение и установка пожарной сигнализации на 2 и 3 этаж Администрации Первомайского района по адресу с.Первомайское, ул.Ленинская д.38, разработка проекта этажей |  |  |  |  | 290 | 290 |  |  |  |  | Установлена пожарная сигнализация на 2 и 3 этаж Администрации Первомайского района по адресу с.Первомайское, ул.Ленинская д.38, разработаны проекты 2 и 3 этажа | Количество приобретенной и установленной пожарной сигнализации на 2 и 3 этаже Администрации Первомайского района по адресу с.Первомайское, ул.Ленинская д.38, разработка проекта этажей |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  | 400 | 328,44 |  |  |  |  |  |  |

Главный  специалист  по  ГО и ЧС                                                                                                                                                              Цукренко М.В.

Администрации Первомайского района