### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы»:

Подпрограммы 2. «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Первомайский район»2020-2022».

Администрация Первомайского района____

наименование муниципальной программы,

заказчик (координатор)

| Наименование соответствующей стратегической цели подпрограммы социально – экономического развития Первомайского района - Повышение уровня и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров) не более (ед ) | 61 | 61 | 0 |  |  |
| Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при ЧС, пожарах, не более (чел.) | 8 | 4 | 0,5 | Снижение количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при ЧС, на пожарах достигнуто путем провидения профилактических мероприятий |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Снижение количества пострадавшего населения при ЧС к базе 2018 года (%) | 5 | 5 | 0 |  |  |
| Снижение количества пожаров к базе 2018 года (%) | 30 | 30 | 0 |  |  |
| Снижение уровня погибших при пожарах к базе 2018 года (%) | 40 | 80 | 0,5 | Снижение количество населения, погибшего, при пожарах, достигнуто путем провидения профилактических мероприятий |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| 1. изготовление и приобретение методических материалов, памяток, листовок, буклетов, баннеров учебных уголков гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и иных материалов для организаций расположенных на территории Первомайского района | 7 | 175 | 0 |  |  |
| 2.денежная компенсация при случившемся несчастном случае (травме) с сотрудником МЧС, полиции, Администраций МО Первомайского района, волонтером, ДНД, в результате проведения поисково-спасательных работ в лесу, на воде, и иных | 5 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| 3. обеспечение сотрудников МЧС, полиции, Администраций МО Первомайского района, волонтеров, ДНД при проведении поисково-спасательных работ в лесу, на воде и иных(снаряжением, питанием и иное). | 10 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| 4. приобретение материалов ( кирпич, трубы, блоки, плиты, щебень, песок, бой и др.) для предотвращения чрезвычайной ситуации связанных с переливами автодорог МО «Первомайский район» | 50 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| 5. оказание услуг на предоставление транспортных средств (Трал, КамАЗ, погрузчик, УРАЛ и др.) для предотвращения чрезвычайной ситуации связанных с переливами автодорог МО «Первомайский район» | 5 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| 6. предоставление услуг спасателя на водные объекты Первомайского района | 2 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| 7.приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания в Администрации МО Первомайского района | 140 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| 8.приобретение аптечек первой медицинской помощи и медикаментов для пополнения (замены) при использовании и при истечении срока годности в Администрации МО Первомайского района | 14 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| 9.приобретение орг. техники для работы в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (цветные карты) | 1 | 1 |  |  |  |
| 10. приобретение автоматических дымовых пожарных извещателей (АДПИ),батареек в АДПИ и саморезов, дюбелей для монтажа. | 60 | 56 | 0,9 | В 2021 цены во втором полугодие, подорожали на АДПИ |  |
| 11. приобретение (проверка, перезарядка) обслуживание противопожарного оборудования и инвентаря, системы оповещения, пожарной сигнализации | 50 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |  |
| 12.приобретение и установка пожарной сигнализации на 2 и 3 этаж Администрации Первомайского района по адресу с.Первомайское ул.Ленинская д. 38, разработка проекта этажей | 2 этажа | 2 этажа |  |  |  |

Главный специалист по ГО и ЧС

Администрации Первомайского района                                                            Цукренко М.В.