## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019-2021 годы
наименование муниципальной программы
МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача 1. Совершенствование межведомственного сотрудничества и деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по дальнейшему развитию патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе
Создание межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения
Проведение заседаний межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения
Организация систематических проверок состояния и работ по благоустройству памятников и мест воинских захоронений, находящихся на территории района
Задача 2. Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны
Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России, государственным праздникам, памятным датам России, истории Первомайского района, Томской области, дням трудовой славы; дням родов войск (ВДВ, ВМФ, ФПС и др.)
Смотр строя и песни, посвященные 23 февраля
Организация и проведение встреч молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов: - 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Афганская война 1979-1989; - 11 декабря - День Контртерростических операций; - 27 декабря – День ввода советских войск в Афганистане
Организация встреч с ветеранами вооруженных сил и воинами отслуживших в армии
Военно-спортивная игра «Рубеж»
Задача 3. Формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания
Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста
Организация и проведение бесед, лекций, семинаров и других мероприятий в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственная символика России»
Задача 4. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы по призыву и по контракту
Организация и проведение «дней призывника», торжественных проводов в армию.
Организация и проведение конференций, «круглых столов» по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
Задача 5. Активизация участия учреждений образования, культуры, по физической культуре и спорту, общественных организаций (объединений) в работе, направленной на приобщение населения к богатствам национальной культуры
Проведение районного конкурса военно-патриотической песни «С чего начинается Родина?»
Участие в областных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в сфере патриотического воспитания
Организация мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Проведение патриотического пробега, посвященных памяти Героев Советского Союза (Дмитриева, Коростелева, Пастырева, Грущинский)
Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях культуры встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов на темы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
Проведение смотра-конкурса историко-патриотических музеев учебных заведений
Проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодёжи «К защите Родины готов»
Проведение районного смотра-конкурса - «Зарница»
Проведение соревнований по прикладным и техническим видам спорта: 1) Кубок Ветеранов боевых действий; 2) Турнир по гиревому спорту памяти младшего сержанта Нитрихина Н.А.; 3) Турнир по волейболу памяти рядового Кичапина В.В.; Турнир по стрельбе памяти сержанта Ридель В.А.
Легкоатлетический пробег Асино-Первомайское, посвященный Дню Защитника Отечества
Задача 6. Развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан
Проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества
Организация лагерей дневного пребывания и профильных лагерей патриотической направленности
Организация молодежного движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов
Проведение информационно-разъяснительной работы об условиях службы по контракту в СМИ
Проведение соцопроса среди молодёжи «Что нужно сделать для того, чтобы служба в армии стала престижной?»
Освещение в СМИ вопросов патриотического, духовно-нравственного воспитания и службы в армии
Издание буклетов, брошюр, плакатов, листовок патриотической направленности
Задача 7. Изучение истории и культуры Томской области и России, участие в сохранении исторического и культурного наследия
Проведение часов истории, уроков мужества
Задача 8. Внедрение в деятельность организаторов и специалистов, работающих с детьми и молодежью, современных форм, методов и средств воспитательной работы
Укрепление материально-технической базы военно-патриотического клуба
Проведение пятидневных военно-полевых сборов с учащимися 10 классов школ и 2 курса ТАК
Задача 9. Развитие поискового движения в Первомайском районе.
Формирование состава отряда (постоянные члены, добровольцы)
Создание групп для обучения
Сбор информации о жителях района, воевавших, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, других войн и конфликтов XX века у жителей, в архивах, музеях, библиотеках, периодических изданиях, на кладбищах; Интернете (в т.ч. сайтах ОБД-Мемориал, «Память народа», «Подвиг народа») и др.
Приобретение палатки и GPS-навигатора
Приобретение металлоискателя и тента
Приобретение формы отряда и генератора
Участие в Вахте памяти
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начальник | [7 empty] | А.В. Тимков
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцаев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019-22021 годы
наименование муниципальной программы
МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача 1. Совершенствование межведомственного сотрудничества и деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по дальнейшему развитию патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе
Создание межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения
Проведение заседаний межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения
Организация систематических проверок состояния и работ по благоустройству памятников и мест воинских захоронений, находящихся на территории района
Задача 2. Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны
Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России, государственным праздникам, памятным датам России, истории Первомайского района, Томской области, дням трудовой славы; дням родов войск (ВДВ, ВМФ, ФПС и др.)
Смотр строя и песни, посвященные 23 февраля
Организация и проведение встреч молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов: - 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Афганская война 1979-1989; - 11 декабря - День Контртерростических операций; - 27 декабря – День ввода советских войск в Афганистане
Организация встреч с ветеранами вооруженных сил и воинами отслуживших в армии
Военно-спортивная игра «Рубеж»
Задача 3. Формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания
Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста
Организация и проведение бесед, лекций, семинаров и других мероприятий в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственная символика России»
Задача 4. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы по призыву и по контракту
Организация и проведение «дней призывника», торжественных проводов в армию.
Организация и проведение конференций, «круглых столов» по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
Задача 5. Активизация участия учреждений образования, культуры, по физической культуре и спорту, общественных организаций (объединений) в работе, направленной на приобщение населения к богатствам национальной культуры
Проведение районного конкурса военно-патриотической песни «С чего начинается Родина?»
Участие в областных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в сфере патриотического воспитания
Организация мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Проведение патриотического пробега, посвященных памяти Героев Советского Союза (Дмитриева, Коростелева, Пастырева, Грущинский)
Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях культуры встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов на темы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
Проведение смотра-конкурса историко-патриотических музеев учебных заведений
Проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодёжи «К защите Родины готов»
Проведение районного смотра-конкурса - «Зарница»
Проведение соревнований по прикладным и техническим видам спорта: 1) Кубок Ветеранов боевых действий; 2) Турнир по гиревому спорту памяти младшего сержанта Нитрихина Н.А.; 3) Турнир по волейболу памяти рядового Кичапина В.В.; Турнир по стрельбе памяти сержанта Ридель В.А.
Легкоатлетический пробег Асино-Первомайское, посвященный Дню Защитника Отечества
Задача 6. Развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан
Проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества
Организация лагерей дневного пребывания и профильных лагерей патриотической направленности
Организация молодежного движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов
Проведение информационно-разъяснительной работы об условиях службы по контракту в СМИ
Проведение соцопроса среди молодёжи «Что нужно сделать для того, чтобы служба в армии стала престижной?»
Освещение в СМИ вопросов патриотического, духовно-нравственного воспитания и службы в армии
Издание буклетов, брошюр, плакатов, листовок патриотической направленности
Задача 7. Изучение истории и культуры Томской области и России, участие в сохранении исторического и культурного наследия
Проведение часов истории, уроков мужества
Задача 8. Внедрение в деятельность организаторов и специалистов, работающих с детьми и молодежью, современных форм, методов и средств воспитательной работы
Укрепление материально-технической базы военно-патриотического клуба
| Проведение пятидневных военно-полевых сборов с учащимися 10 классов школ и 2 курса ТАК |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 66
Задача 9. Развитие поискового движения в Первомайском районе.
Формирование состава отряда (постоянные члены, добровольцы)
Создание групп для обучения
Сбор информации о жителях района, воевавших, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, других войн и конфликтов XX века у жителей, в архивах, музеях, библиотеках, периодических изданиях, на кладбищах; Интернете (в т.ч. сайтах ОБД-Мемориал, «Память народа», «Подвиг народа») и др.
Приобретение палатки и GPS-навигатора
Приобретение металлоискателя и тента
| Приобретение формы отряда и генератора |  |  |  |  | 20
Участие в Вахте памяти
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
|  |  |  | Заместитель начальника | [7 empty] | Е.А. Долгих
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцаев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019-22021 годы
наименование муниципальной программы
МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача 1. Совершенствование межведомственного сотрудничества и деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по дальнейшему развитию патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе
Создание межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения
Проведение заседаний межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения
Организация систематических проверок состояния и работ по благоустройству памятников и мест воинских захоронений, находящихся на территории района
Задача 2. Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны
Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России, государственным праздникам, памятным датам России, истории Первомайского района, Томской области, дням трудовой славы; дням родов войск (ВДВ, ВМФ, ФПС и др.)
Смотр строя и песни, посвященные 23 февраля
Организация и проведение встреч молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов: - 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Афганская война 1979-1989; - 11 декабря - День Контртерростических операций; - 27 декабря – День ввода советских войск в Афганистане
Организация встреч с ветеранами вооруженных сил и воинами отслуживших в армии
Военно-спортивная игра «Рубеж»
Задача 3. Формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания
Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста
Организация и проведение бесед, лекций, семинаров и других мероприятий в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственная символика России»
Задача 4. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы по призыву и по контракту
Организация и проведение «дней призывника», торжественных проводов в армию.
Организация и проведение конференций, «круглых столов» по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
Задача 5. Активизация участия учреждений образования, культуры, по физической культуре и спорту, общественных организаций (объединений) в работе, направленной на приобщение населения к богатствам национальной культуры
Проведение районного конкурса военно-патриотической песни «С чего начинается Родина?»
Участие в областных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в сфере патриотического воспитания
Организация мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Проведение патриотического пробега, посвященных памяти Героев Советского Союза (Дмитриева, Коростелева, Пастырева, Грущинский)
Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях культуры встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов на темы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
Проведение смотра-конкурса историко-патриотических музеев учебных заведений
Проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодёжи «К защите Родины готов»
Проведение районного смотра-конкурса - «Зарница»
Проведение соревнований по прикладным и техническим видам спорта: 1) Кубок Ветеранов боевых действий; 2) Турнир по гиревому спорту памяти младшего сержанта Нитрихина Н.А.; 3) Турнир по волейболу памяти рядового Кичапина В.В.; Турнир по стрельбе памяти сержанта Ридель В.А.
Легкоатлетический пробег Асино-Первомайское, посвященный Дню Защитника Отечества
Задача 6. Развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан
Проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества
Организация лагерей дневного пребывания и профильных лагерей патриотической направленности
Организация молодежного движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов
Проведение информационно-разъяснительной работы об условиях службы по контракту в СМИ
Проведение соцопроса среди молодёжи «Что нужно сделать для того, чтобы служба в армии стала престижной?»
Освещение в СМИ вопросов патриотического, духовно-нравственного воспитания и службы в армии
Издание буклетов, брошюр, плакатов, листовок патриотической направленности
Задача 7. Изучение истории и культуры Томской области и России, участие в сохранении исторического и культурного наследия
Проведение часов истории, уроков мужества
Задача 8. Внедрение в деятельность организаторов и специалистов, работающих с детьми и молодежью, современных форм, методов и средств воспитательной работы
Укрепление материально-технической базы военно-патриотического клуба
| Проведение пятидневных военно-полевых сборов с учащимися 10 классов школ и 2 курса ТАК |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 66
Задача 9. Развитие поискового движения в Первомайском районе.
Формирование состава отряда (постоянные члены, добровольцы)
Создание групп для обучения
Сбор информации о жителях района, воевавших, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, других войн и конфликтов XX века у жителей, в архивах, музеях, библиотеках, периодических изданиях, на кладбищах; Интернете (в т.ч. сайтах ОБД-Мемориал, «Память народа», «Подвиг народа») и др.
Приобретение палатки и GPS-навигатора
Приобретение металлоискателя и тента
| Приобретение формы отряда и генератора |  |  |  |  | 20
Участие в Вахте памяти
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
|  |  |  | Заместитель начальника | [7 empty] | Е.А. Долгих
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцаев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019-22021 годы
наименование муниципальной программы
МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача 1. Совершенствование межведомственного сотрудничества и деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по дальнейшему развитию патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе
Создание межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения
Проведение заседаний межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения
Организация систематических проверок состояния и работ по благоустройству памятников и мест воинских захоронений, находящихся на территории района
Задача 2. Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны
Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России, государственным праздникам, памятным датам России, истории Первомайского района, Томской области, дням трудовой славы; дням родов войск (ВДВ, ВМФ, ФПС и др.)
Смотр строя и песни, посвященные 23 февраля
Организация и проведение встреч молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов: - 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Афганская война 1979-1989; - 11 декабря - День Контртерростических операций; - 27 декабря – День ввода советских войск в Афганистане
Организация встреч с ветеранами вооруженных сил и воинами отслуживших в армии
Военно-спортивная игра «Рубеж»
Задача 3. Формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания
Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста
Организация и проведение бесед, лекций, семинаров и других мероприятий в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственная символика России»
Задача 4. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы по призыву и по контракту
Организация и проведение «дней призывника», торжественных проводов в армию.
Организация и проведение конференций, «круглых столов» по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
Задача 5. Активизация участия учреждений образования, культуры, по физической культуре и спорту, общественных организаций (объединений) в работе, направленной на приобщение населения к богатствам национальной культуры
Проведение районного конкурса военно-патриотической песни «С чего начинается Родина?»
Участие в областных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в сфере патриотического воспитания
Организация мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Проведение патриотического пробега, посвященных памяти Героев Советского Союза (Дмитриева, Коростелева, Пастырева, Грущинский)
Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях культуры встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов на темы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
Проведение смотра-конкурса историко-патриотических музеев учебных заведений
Проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодёжи «К защите Родины готов»
Проведение районного смотра-конкурса - «Зарница»
Проведение соревнований по прикладным и техническим видам спорта: 1) Кубок Ветеранов боевых действий; 2) Турнир по гиревому спорту памяти младшего сержанта Нитрихина Н.А.; 3) Турнир по волейболу памяти рядового Кичапина В.В.; Турнир по стрельбе памяти сержанта Ридель В.А.
Легкоатлетический пробег Асино-Первомайское, посвященный Дню Защитника Отечества
Задача 6. Развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан
Проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества
Организация лагерей дневного пребывания и профильных лагерей патриотической направленности
Организация молодежного движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов
Проведение информационно-разъяснительной работы об условиях службы по контракту в СМИ
Проведение соцопроса среди молодёжи «Что нужно сделать для того, чтобы служба в армии стала престижной?»
Освещение в СМИ вопросов патриотического, духовно-нравственного воспитания и службы в армии
Издание буклетов, брошюр, плакатов, листовок патриотической направленности
Задача 7. Изучение истории и культуры Томской области и России, участие в сохранении исторического и культурного наследия
Проведение часов истории, уроков мужества
Задача 8. Внедрение в деятельность организаторов и специалистов, работающих с детьми и молодежью, современных форм, методов и средств воспитательной работы
Укрепление материально-технической базы военно-патриотического клуба
| Проведение пятидневных военно-полевых сборов с учащимися 10 классов школ и 2 курса ТАК |  |  |  |  | 66 | 66 |  |  | 66
Задача 9. Развитие поискового движения в Первомайском районе.
Формирование состава отряда (постоянные члены, добровольцы)
Создание групп для обучения
Сбор информации о жителях района, воевавших, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, других войн и конфликтов XX века у жителей, в архивах, музеях, библиотеках, периодических изданиях, на кладбищах; Интернете (в т.ч. сайтах ОБД-Мемориал, «Память народа», «Подвиг народа») и др.
Приобретение палатки и GPS-навигатора
Приобретение металлоискателя и тента
| Приобретение формы отряда и генератора |  |  |  |  | 59.67 | 59.67
Участие в Вахте памяти
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.67 | 125.67 | 0 | 0 | 125.67 | 125.67
|  |  |  | Начальник | [7 empty] | А.В. Тимков
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2022 года
Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019-2021 годы
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [7 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2021 | год | 2018 | год | 2019 | год | 2020 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 125.67 | 125.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 125.67 | 125.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Создание межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2 | Проведение заседаний межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
3 | Организация систематических проверок состояния и работ по благоустройству памятников и мест воинских захоронений, находящихся на территории района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
4 | Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России, государственным праздникам, памятным датам России, истории Первомайского района, Томской области, дням трудовой славы; дням родов войск (ВДВ, ВМФ, ФПС и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Смотр строя и песни, посвященные 23 февраля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация и проведение встреч молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов: - 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Афганская война 1979-1989; - 11 декабря - День Контртерростических операций; - 27 декабря – День ввода советских войск в Афганистане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация встреч с ветеранами вооруженных сил и воинами отслуживших в армии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация встреч с ветеранами вооруженных сил и воинами отслуживших в армии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Военно-спортивная игра «Рубеж» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация и проведение бесед, лекций, семинаров и других мероприятий в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственная символика России» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация и проведение «дней призывника», торжественных проводов в армию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация и проведение конференций, «круглых столов» по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение районного конкурса военно-патриотической песни «С чего начинается Родина?» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Участие в областных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в сфере патриотического воспитания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение патриотического пробега, посвященных памяти Героев Советского Союза (Дмитриева, Коростелева, Пастырева, Грущинский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях культуры встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов на темы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение смотра-конкурса историко-патриотических музеев учебных заведений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодёжи «К защите Родины готов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение районного смотра-конкурса - «Зарница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение соревнований по прикладным и техническим видам спорта: 1) Кубок Ветеранов боевых действий; 2) Турнир по гиревому спорту памяти младшего сержанта Нитрихина Н.А.; 3) Турнир по волейболу памяти рядового Кичапина В.В.; Турнир по стрельбе памяти сержанта Ридель В.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Легкоатлетический пробег Асино-Первомайское, посвященный Дню Защитника Отечества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация лагерей дневного пребывания и профильных лагерей патриотической направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Организация молодежного движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение информационно-разъяснительной работы об условиях службы по контракту в СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение соцопроса среди молодёжи «Что нужно сделать для того, чтобы служба в армии стала престижной?» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Освещение в СМИ вопросов патриотического, духовно-нравственного воспитания и службы в армии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Издание буклетов, брошюр, плакатов, листовок патриотической направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение часов истории, уроков мужества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Укрепление материально-технической базы военно-патриотического клуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Проведение пятидневных военно-полевых сборов с учащимися 10 классов школ и 2 курса ТАК | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 66 | 66
Внебюджетные источники
| Формирование состава отряда (постоянные члены, добровольцы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Создание групп для обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Сбор информации о жителях района, воевавших, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, других войн и конфликтов XX века у жителей, в архивах, музеях, библиотеках, периодических изданиях, на кладбищах; Интернете (в т.ч. сайтах ОБД-Мемориал, «Память народа», «Подвиг народа») и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Приобретение палатки и GPS-навигатора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Приобретение металлоискателя и тента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
| Приобретение формы отряда и генератора | 59.67 | 59.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 59.67 | 59.67
Внебюджетные источники
| Участие в Вахте памяти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|  |  |  | Начальник | [6 empty] | А.В. Тимков
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2021 | ГОДУ
Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019-2021 годы
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество мероприятий, ед. | 31 | 1 | -96.7742
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество участников, чел. | 35 | 35 | 0
. Численность бойцов и волонтеров поискового отряда «Земляки» Первомайского района (чел.) | 50 | 0 | -100
Показатели мероприятий МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Создание межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения | 1 | 1 | 0
Проведение заседаний межведомственного совета по вопросам патриотического воспита-ния населения | 2 | 1 | -50
Организация систематических проверок состояния и работ по благоустройству памятников и мест воинских захоронений, находящихся на территории района | 5 | 20 | 300
Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России, государственным праздникам, памятным датам России, истории Первомайского района, Томской области, дням трудовой славы; дням родов войск (ВДВ, ВМФ, ФПС и др.) | 10 | 10 | 0
Смотр строя и песни, посвященные 23 февраля | 1 | 0 | -100
Организация и проведение встреч молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов: - 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших слу-жебный долг за пределами Отечества. Афганская война 1979-1989; - 11 декабря - День Контртер-ростических операций; - 27 декабря – День ввода со-ветских войск в Афганистане | 3 | 3 | 0
Организация встреч с ветеранами вооруженных сил и воинами отслуживших в армии | 2 | 4 | 100
Военно-спортивная игра «Рубеж» | 1 | 0 | -100
Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | 1 | 1 | 0
Организация и проведение бесед, лекций, семинаров и других мероприятий в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственная символика России» | 3 | 3 | 0
Организация и проведение «дней призывника», торжественных проводов в армию | 2 | 2 | 0
Организация и проведение конференций, «круглых столов» по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания | 2 | 2 | 0
Проведение районного конкурса военнопатриотической песни «С чего начинается Родина?» | 1 | 0 | -100
Участие в областных фестива-лях, конкурсах и других меро-приятиях в сфере патриотиче-ского воспитания | 3 | 3 | 0
Проведение патриотического пробега, посвященных памяти Героев Советского Союза (Дмитриева, Коростелева, Пас-тырева, Грущинский) | 1 | 1 | 0
Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях культуры встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов на темы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания | 2 | 2 | 0
Проведение смотра-конкурса историко-патриотических музеев учебных заведений | 1 | 1 | 0
Проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодёжи «К защите Родины готов» | 2 | 0 | -100
Проведение районного смотра-конкурса - «Зарница» | 1 | 0 | -100
Проведение соревнований по прикладным и техническим видам спорта: 1) Кубок Ветеранов боевых действий; 2) Турнир по гиревому спорту памяти младшего сержанта Нитрихина Н.А.; 3) Турнир по волейболу памяти рядового Кичапина В.В.; Турнир по стрельбе памяти сержанта Ридель В.А. | 3 | 3 | 0
Легкоатлетический пробег Асино-Первомайское, посвященный Дню Защитника Отечества | 150 | 0 | -100
Проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества | 1 | 1 | 0
Организация лагерей дневного пребывания и профильных лагерей патриотической направленности | 1 | 0 | -100
Организация молодежного движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов | 3 | 3 | 0
Проведение информационно-разъяснительной работы об условиях службы по контракту в СМИ | 2 | 2 | 0
Проведение соцопроса среди молодёжи «Что нужно сделать для того, чтобы служба в армии стала престижной?» | 2 | 2 | 0
Освещение в СМИ вопросов патриотического, духовно-нравственного воспитания и службы в армии | 1 | 1 | 0
Издание буклетов, брошюр, плакатов, листовок патриотической направленности | 2 | 6 | 200
Проведение часов истории, уроков мужества | 48 | 48 | 0
Укрепление материально-технической базы военно-патриотического клуба | 1 | 1 | 0
Формирование состава отряда (постоянные члены, добровольцы) | 60 | 60 | 0
Создание групп для обучения | 2 | 2 | 0
Сбор информации о жителях района, воевавших, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, других войн и конфликтов XX века у жителей, в архивах, му-зеях, библиотеках, периодиче-ских изданиях, на кладбищах; Интернете (в т.ч. сайтах ОБД-Мемориал, «Память народа», «Подвиг народа») и др. | 20 | 20 | 0
Участие в Вахте памяти | 8 | 1 | -87.5
Начальник |  |  |  |  | А.В. Тимков