## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе» на период 2021 – 2025 годы
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (Приобретение мебели, оборудования, книжных фондов, подписка периодической печати, ПСД, ремонт, строй контроль, дизайн проект) | 10000 | 400 | 0 | 0 | 5657.19 | 428 | 0 | 0 | 15657.19 | 828 | 0.6
2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  | 1703.35 | 4.9 |  |  | 1703.35 | 4.9 | 604
3 | Обеспечение безопасности (ПСД, капитальный ремонт здания ДШИ, монтаж и установка видеонаблюдения) |  |  |  |  | 1461 | 178.8 |  |  | 1461 | 178.8 | 1
| Всего по программе | 10000 | 400 | 0 | 0 | 8821.54 | 611.7 | 0 | 0 | 18821.54 | 1011.7
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | [5 empty] | Т.В. Татарникова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе» на период 2021 – 2025 годы
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (Приобретение мебели, оборудования, книжных фондов, подписка периодической печати, ПСД, ремонт, строй контроль, дизайн проект) | 10000 | 7860.1 | 0 | 0 | 5657.19 | 467.4 | 0 | 0 | 15657.19 | 8327.5 | 2.02
2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  | 1703.35 | 636.1 |  |  | 1703.35 | 636.1 | 1299
3 | Обеспечение безопасности (ПСД, капитальный ремонт здания ДШИ, монтаж и установка видеонаблюдения) |  |  |  |  | 1461 | 775.5 |  |  | 1461 | 775.5 | 1
4 | [9 empty] | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0
| Всего по программе | 10000 | 7860.1 | 0 | 0 | 8821.54 | 1879 | 0 | 0 | 18821.54 | 9739.1
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | [5 empty] | Т.В. Татарникова
Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе» на период 2021 – 2025 годы
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (Приобретение мебели, оборудования, книжных фондов, подписка периодической печати, ПСД, ремонт, строй контроль, дизайн проект) | 10000 | 7860.1 | 0 | 0 | 5657.19 | 3299.6 | 0 | 0 | 15657.19 | 11159.7 | 2.02
2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  | 1703.35 | 710.1 |  |  | 1703.35 | 710.1 | 1715
3 | Обеспечение безопасности (ПСД, капитальный ремонт здания ДШИ, монтаж и установка видеонаблюдения) |  |  |  |  | 1461 | 49.8 |  |  | 1461 | 49.8 | 1
| Всего по программе | 10000 | 7860.1 | 0 | 0 | 8821.54 | 4059.5 | 0 | 0 | 18821.54 | 11919.6
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | [5 empty] | Т.В. Татарникова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе» на период 2021 – 2025 годы
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (Приобретение мебели, оборудования, книжных фондов, подписка периодической печати, ПСД, ремонт, строй контроль, дизайн проект) | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 5657.19 | 5657.19 |  |  | 15657.19 | 15657.19 | 4.6 | Модернизация ЦБ (приобретение 3695 экз.)
2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  | 1703.35 | 1703.35 |  |  | 1703.35 | 1703.35 | 2159 | Превышение количества онлайн-мероприятий в связи с пандемией
3 | Обеспечение безопасности (ПСД, капитальный ремонт здания ДШИ, монтаж и установка видеонаблюдения) |  |  |  |  | 1461 | 1461 |  |  | 1461 | 1461 | 1
4 | Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, приобретение мебели, выставочных витрин, стеллажей, оформление картин в багет и др.) |  |  |  |  | 14.09 | 14.09 |  |  | 14.09 | 14.09 | 37
5 | Информационное и методическое обеспечение деятельности (подготовка и издание буклетов, календарей, альбомов и др. рекламной продукции) | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 180
| Всего по программе | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 8835.63 | 8835.63 | 8 | 8 | 18843.63 | 18843.63
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | [5 empty] | Т.В. Татарникова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2022 года
«Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе» на период 2021 – 2025 годы
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2021 | год | 2022 | год | 2023 | год | 2024 | год | 2025 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 18843.63 | 18843.63 | 261.5 | 0 | 12 | 0 | 12.5 | 0 | 2308 | 0
1 | Федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 8835.63 | 8835.63 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 0
4 | Внебюджетные источники | 8 | 8 | 11.5 | 0 | 12 | 0 | 12.5 | 0 | 13 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (Приобретение мебели, оборудования, книжных фондов, подписка периодической печати, ПСД, ремонт, строй контроль, дизайн проект) | 15657.19 | 15657.19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 4.6 | Модернизация ЦБ (приобретение 3695 экз.)
| Федеральный бюджет | 10000 | 10000
Областной бюджет
| Местный бюджет | 5657.19 | 5657.19 | 50 | [5 empty] | 400
Внебюджетные источники
2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1703.35 | 1703.35 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 2159 | Превышение количества онлайн-мероприятий в связи с пандемией
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 1703.35 | 1703.35 | 200 | [5 empty] | 1790
Внебюджетные источники
3 | Мероприятие 1. Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, приобретение мебели, выставочных витрин, стеллажей, оформление картин в багет и др.) | 14.09 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 37
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 14.09 | 14.09 | [6 empty] | 105
Внебюджетные источники
4 | Мероприятие 3. Информационное и методическое обеспечение деятельности (подготовка и издание буклетов, календарей, альбомов и др. рекламной продукции) | 8 | 8 | 11.5 | 0 | 12 | 0 | 12.5 | 0 | 13 | 0 | 180
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
| Внебюджетные источники | 8 | 8 | 11.5 |  | 12 |  | 12.5 |  | 13
5 | Мероприятие 2. Обеспечение безопасности (ПСД, капитальный ремонт здания ДШИ, монтаж и установка видеонаблюдения) | 1461 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 1461 | 1461
Внебюджетные источники
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | [5 empty] | Т.В. Татарникова
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.