| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 1 января 2022 года муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2021-2023 годы» (название программы) Администрация Первомайского района (заказчик программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание |
| пп |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | <****> | <*****> |
|  |  | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 2385,916 | 2050,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 1559,016 | 1559,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местный бюджет | 826,900 | 491,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники в том числе по мероприятиям: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1 | Развитие объектов инфраструктуры, всего, в том числе: | 425,000 | 425,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 340,000 | 340,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 85,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.1. | Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (реализация соглашений с организациями инфраструктуры поддержки СМП) | 425,000 | 425,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед - 150 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 340,000 | 340,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 85,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.2. | Содействие развитию Первомайского информационного технологического бизнес-инкубатора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ххх | не предусмотрено финансирования на мероприятие |
|  | в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 | Финансовая поддержка деятельности СМП, в том числе: | 1748,823 | 1412,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 1066,923 | 1066,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 681,900 | 346,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.1. | Поддержка стартующего бизнеса | 1146,923 | 1146,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки - 2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 1066,923 | 1066,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.2. | Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство (рубодобывающие предприятия) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ххх | не предусмотрено финансирования на мероприятие |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.3. | Предоставление субсидии на возмещение расходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозку тел (останков) умерших или погибших из Пенрвомайского района в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медецинской экспертизы | 601,900 | 266,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество специализированных служб по вопросам похоронного дела - 2 (200%) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 601,900 | 266,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе: | 173,093 | 173,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 132,093 | 132,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.1. | Содействие в продвижении товаров, работ, услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, за пределы муниципального образования "Первомайский район" | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед. - 2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение «Дня предпринимателя», оглашение районных конкурсов, всего | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед. - 15 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2.1. | Проведение районных конкурсов приуроченных к празднованию Дня российского предпринимательства | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед. - 20 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий для СМП в сфере лесной промышленности. Организация и проведение "Дня работников леса" | 28,093 | 28,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед. - 20 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 22,093 | 22,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.1. | Проведения районного конкурса "Молодецкие игры" | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед. - 5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Информационно - образовательная поддержка малого предпринимательства, в том числе: | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед. |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.1. | Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня СМП | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.2. | Повышение квалификации СМП и их кадров | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5 | Развитие молодежного предпринимательства, в том числе: | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед. |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5.1. | Информационная и организационная поддержка реализации проекта подготовки молодежных бизнес - команд | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5.2. | Проведение конкурса «Территория делового успеха | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| <*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <***> - Текущие расходы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ведущий специалист отдела экономического развития Администрации Первомайского района А.В. Андросова / |  |

| КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА 1 квартал 2021 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Первомайского района от 18.11.2020 №245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование муниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заказчик (координатор) Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**> |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | источники |  | финансирования |  |  |  |
|  |  | Предусмотрено утверж- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (реализация соглашений с организациями инфраструктуры поддержки СМП) | 0,000 | 0,000 | 340,000 | 0,000 | 85,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 425,000 | 85,000 | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 11.02.2021 № 2021/1 |  |
| 2 | Содействие развитию Первомайского информационного технологического бизнес-инкубатора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | Поддержка стартующего бизнеса | 0,000 | 0,000 | 1520,000 | 0,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1600,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия) | 0,000 | 0,000 | 720,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 |  |  |
| 5 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с транспортированием останков и праха умерших или погибших | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 5 | Содействие в продвижении товаров, работ, услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, за пределы муниципального образования "Первомайский район" | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 |  |  |
| 6 | Организация и проведение "Дня предпринимателя", оглашение итогов районных конкурсов | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |  |  |
| 7 | Проведение районных конкурсов приуроченных к празднованию Дня российского предпринимательства | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | Организация и проведение мероприятий для СМП в сфере лесной промышленности. Организация и проведение "Дня работников леса" | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |  |  |
| 9 | Проведения районного конкурса "Молодецкие игры" | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |  |  |
| 10 | Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня СМП | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | Повышение квалификации СМП и их кадров | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 |  |  |
| 12 | Информационная и организационная поддержка и сопровождение молодежных бизнес-команд | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 |  |  |
| 13 | Проведение районного конкурса "Территория делового успеха" | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 2820,000 | 0,000 | 310,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 3125,000 | 85,000 |  |  |
| <*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА 2 квартал 2021 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Первомайского района от 18.11.2020 №245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование муниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заказчик (координатор) Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**> |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | источники |  | финансирования |  |  |  |
|  |  | Предусмотрено утверж- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (реализация соглашений с организациями инфраструктуры поддержки СМП) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 85,000 | 85,000 | В соответствии с соглашением показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в конце текущего года. | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 11.02.2021 № 2021/1, показатель результативности -количество консультаций 30 ед. |
| 2 | Содействие развитию Первомайского информационного технологического бизнес-инкубатора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ххх | ххх |
| 3 | Поддержка стартующего бизнеса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ххх | ххх |
| 5 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с транспортированием останков и праха умерших или погибших | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,000 | 0,000 |  |  |
| 5 | Содействие в продвижении товаров, работ, услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, за пределы муниципального образования "Первомайский район" | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 |  |  |
| 6 | Организация и проведение "Дня предпринимателя", оглашение итогов районных конкурсов | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |  |  |
| 7 | Проведение районных конкурсов приуроченных к празднованию Дня российского предпринимательства | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | Организация и проведение мероприятий для СМП в сфере лесной промышленности. Организация и проведение "Дня работников леса" | 0,000 | 0,000 | 22,093 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,093 | 0,000 |  |  |
| 9 | Проведения районного конкурса "Молодецкие игры" | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |  |  |
| 10 | Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня СМП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | Повышение квалификации СМП и их кадров | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 |  |  |
| 12 | Информационная и организационная поддержка и сопровождение молодежных бизнес-команд | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 |  |  |
| 13 | Проведение районного конкурса "Территория делового успеха" | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 152,093 | 0,000 | 491,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 643,093 | 85,000 |  |  |
| <*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА 3 квартал 2021 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Первомайского района от 18.11.2020 №245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование муниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заказчик (координатор) Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**> |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | источники |  | финансирования |  |  |  |
|  |  | Предусмотрено утверж- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (реализация соглашений с организациями инфраструктуры поддержки СМП) | 0,000 | 0,000 | 340,000 | 340,000 | 85,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 425,000 | 425,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 11.02.2021 № 2021/1, показатель результативности -количество консультаций 30 ед., Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 18.08.2021 № 2021/2, показатель результативности -количество консультаций 120 ед. |
| 2 | Содействие развитию Первомайского информационного технологического бизнес-инкубатора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ххх | ххх |
| 3 | Поддержка стартующего бизнеса | 0,000 | 0,000 | 1066,923 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1146,923 | 0,000 |  |  |
| 4 | Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ххх | ххх |
| 5 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с транспортированием останков и праха умерших или погибших | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,000 | 0,000 | Количество специализированных служб по вопросам похоронного дела - 2 ед. (200%) |  |
| 5 | Содействие в продвижении товаров, работ, услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, за пределы муниципального образования "Первомайский район" | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 6 | Организация и проведение "Дня предпринимателя", оглашение итогов районных конкурсов | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 7 | Проведение районных конкурсов приуроченных к празднованию Дня российского предпринимательства | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 8 | Организация и проведение мероприятий для СМП в сфере лесной промышленности. Организация и проведение "Дня работников леса" | 0,000 | 0,000 | 22,093 | 22,093 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 28,093 | 28,093 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/4 |
| 9 | Проведения районного конкурса "Молодецкие игры" | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/5 |
| 10 | Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня СМП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/6 |
| 11 | Повышение квалификации СМП и их кадров | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/7 |
| 12 | Информационная и организационная поддержка и сопровождение молодежных бизнес-команд | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/8 |
| 13 | Проведение районного конкурса "Территория делового успеха" | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/9 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 1559,016 | 492,093 | 491,000 | 145,000 | 0,000 | 0,000 | 2050,016 | 637,093 |  |  |
| <*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА 4 квартал 2021 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Первомайского района от 18.11.2020 №245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование муниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заказчик (координатор) Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**> |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | источники |  | финансирования |  |  |  |
|  |  | Предусмотрено утверж- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (реализация соглашений с организациями инфраструктуры поддержки СМП) | 0,000 | 0,000 | 340,000 | 340,000 | 85,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 425,000 | 425,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 11.02.2021 № 2021/1, показатель результативности -количество консультаций 30 ед., Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 18.08.2021 № 2021/2, показатель результативности -количество консультаций 120 ед. |
| 2 | Содействие развитию Первомайского информационного технологического бизнес-инкубатора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ххх | ххх |
| 3 | Поддержка стартующего бизнеса | 0,000 | 0,000 | 1066,923 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1146,923 | 0,000 |  |  |
| 4 | Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ххх | ххх |
| 5 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с транспортированием останков и праха умерших или погибших | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 601,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 601,900 | 266,000 | Количество специализированных служб по вопросам похоронного дела - 2 ед. (200%) |  |
| 5 | Содействие в продвижении товаров, работ, услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, за пределы муниципального образования "Первомайский район" | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 6 | Организация и проведение "Дня предпринимателя", оглашение итогов районных конкурсов | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 7 | Проведение районных конкурсов приуроченных к празднованию Дня российского предпринимательства | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 8 | Организация и проведение мероприятий для СМП в сфере лесной промышленности. Организация и проведение "Дня работников леса" | 0,000 | 0,000 | 22,093 | 22,093 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 28,093 | 28,093 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 9 | Проведения районного конкурса "Молодецкие игры" | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 10 | Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня СМП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 11 | Повышение квалификации СМП и их кадров | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 12 | Информационная и организационная поддержка и сопровождение молодежных бизнес-команд | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
| 13 | Проведение районного конкурса "Территория делового успеха" | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | В соответствии с соглашениями показатели результативности програмных мероприятий будут предоставлены в до 20.01.2022 года | Заключено соглашение с НП "Первоайский Бизнес-центр" от 25.08.2021 № 2021/3 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 1559,016 | 492,093 | 826,900 | 145,000 | 0,000 | 0,000 | 2385,916 | 903,093 |  |  |
| <*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Форма N 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| наименование МП, |  |  |  |  |  |
| Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |
| заказчик (координатор) |  |  |  |  |  |
| Цель Программы - рост числа субъектов малого предпринимательства с одновременным увеличением количества рабочих мест, увеличением налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечением благоприятных условий для развития малого предпринимательства: |  |  |  |  |  |
| Показатели целей МП(наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Число СМП в расчете на 10 тыс. населения, ед. | 228 | 256 | 12 |  |  |
| Доля занятых у СМП (включая индивидуальных предпринимателей) от общей численности занятого населения, % | 44 | 46,3 | 5 |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество СМП, воспользовавшихся услугами центра поддержки СМП, ед. | 150 | 150 | 0 |  |  |
| Количество СМП, размещенных в бизнес-инкубаторе, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Количество получателей финансовой поддержки (всего), ед. | 2 | 3 | 50 |  |  |
| Количество созданных рабочих мест (включая ИП), ед. | 4 | 5 | 25 |  |  |
| Количество мероприятий с участием СМП и Самозанятых граждан, ед. | 15 | 15 | 0 |  |  |
| Количество участников мероприятий (всего), чел. | 80 | 123 | 54 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий (всего), ед. | 10 | 11 | 10 |  |  |
| Количество участников мероприятий (всего), ед. | 105 | 105 | 0 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий (всего), ед. | 10 | 10 | 0 |  |  |
| Количество участников мероприятий (всего), ед. | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед. | 150 | 150 | 0 |  |  |
| Количество размещенных в бизнес инкубаторе СМП, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Количество СМП получателей финансовой поддержки, ед. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| Увеличение объемов добычи водных биоресурсрв, % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Количество специализированных служб по вопросам похоронного дела, ед. | 1 | 2 | 100 |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную, консультационную, финансовую поддержку, ед. | 2 | 2 | 0 |  |  |
|  | 15 | 15 | 0 |  |  |
|  | 20 | 20 | 0 |  |  |
|  | 20 | 20 | 0 |  |  |
|  | 5 | 5 | 0 |  |  |
|  | 10 | 10 | 0 |  |  |
|  | 5 | 5 | 0 |  |  |
|  | 5 | 5 | 0 |  |  |
|  | 2 | 2 | 0 |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Число СМП | 380 | 418 | 10 |  |  |
| Численность занятых у СМП, включая ИП | 1960 | 2160 | 10 |  |  |
| Ведущий специалист отдела экономического развития Администрации Первомайского района А.В. Андросова / __________ |  |  |  |  |  |