## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ» Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019 – 2021 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» |  |  | 172.3 | 112.6 | 9.068 | 5.926 |  |  | 181.368 | 118.526
2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд Первомайского района в спортивных, физкультурных мероприятиях |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 214 | 0
3 | Организация и проведение районных спортивных, спортивно -массовых мероприятий, Награждение спортсменов, приобретение наградного материала, Премирование спортсменов, денежное поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов и активистов спорта. По итогам года. Приобретение канцелярии (бумага для печати, фото бумага, краска для принтера и т.д.) Приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептик) Услуги печати (изготовление баннеров, информационных табличек и т.д.) Приобретение хозяйственных товаров |  |  |  |  | 146 | 36.8 |  |  | 146 | 36.8
4 | Приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0
5 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1. Приобретение спортивного инвентаря 2.Заработная плата инструкторам по спорту |  |  | 2022 | 611.2 | 106.421 | 29.6 |  |  | 2128.421 | 640.8
6 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области |  |  | 300 |  | 30 |  |  |  | 330 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 2494.3 | 723.8 | 515.489 | 72.326 | 0 | 0 | 3009.789 | 796.126
|  |  |  | Руководитель МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» | [7 empty] | Р.Н. Пангин
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ» Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019 – 2021 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» |  |  | 172.3 | 112.6 | 9.068 | 5.926 |  |  | 181.368 | 118.526
2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд Первомайского района в спортивных, физкультурных мероприятиях |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 214 | 0
3 | Организация и проведение районных спортивных, спортивно -массовых мероприятий, Награждение спортсменов, приобретение наградного материала, Премирование спортсменов, денежное поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов и активистов спорта. По итогам года. Приобретение канцелярии (бумага для печати, фото бумага, краска для принтера и т.д.) Приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептик) Услуги печати (изготовление баннеров, информационных табличек и т.д.) Приобретение хозяйственных товаров |  |  |  |  | 146 | 149.3 |  |  | 146 | 149.3
4 | Приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0
5 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1. Приобретение спортивного инвентаря 2.Заработная плата инструкторам по спорту |  |  | 2022 | 1081.3 | 106.421 | 53 |  |  | 2128.421 | 1134.3
6 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области |  |  | 300 |  | 30 |  |  |  | 330 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 2494.3 | 1193.9 | 515.489 | 208.226 | 0 | 0 | 3009.789 | 1402.126
|  |  |  | Руководитель МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» | [7 empty] | Р.Н. Пангин
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ» Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019 – 2021 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» |  |  | 172.3 | 112.6 | 9.068 | 5.926 |  |  | 181.368 | 118.526
2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд Первомайского района в спортивных, физкультурных мероприятиях |  |  |  |  | 214 | 4.8 |  |  | 214 | 4.8
3 | Организация и проведение районных спортивных, спортивно -массовых мероприятий, Награждение спортсменов, приобретение наградного материала, Премирование спортсменов, денежное поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов и активистов спорта. По итогам года. Приобретение канцелярии (бумага для печати, фото бумага, краска для принтера и т.д.) Приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептик) Услуги печати (изготовление баннеров, информационных табличек и т.д.) Приобретение хозяйственных товаров |  |  |  |  | 146 | 154.5 |  |  | 146 | 154.5
4 | Приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0
5 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1. Приобретение спортивного инвентаря 2.Заработная плата инструкторам по спорту |  |  | 2022 | 1081.3 | 106.421 | 76.4 |  |  | 2128.421 | 1157.7
6 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области |  |  | 300 | 300 | 30 | 30 |  |  | 330 | 330
| Всего по программе | 0 | 0 | 2494.3 | 1493.9 | 515.489 | 271.626 | 0 | 0 | 3009.789 | 1765.526
|  |  |  | Руководитель МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» | [7 empty] | Р.Н. Пангин
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2021 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ» Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019 – 2021 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» |  |  | 172.3 | 112.6 | 9.068 | 5.926 |  |  | 181.368 | 118.526
2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд Первомайского района в спортивных, физкультурных мероприятиях |  |  |  |  | 214 | 53.3 |  |  | 214 | 53.3
3 | Организация и проведение районных спортивных, спортивно -массовых мероприятий, Награждение спортсменов, приобретение наградного материала, Премирование спортсменов, денежное поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов и активистов спорта. По итогам года. Приобретение канцелярии (бумага для печати, фото бумага, краска для принтера и т.д.) Приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептик) Услуги печати (изготовление баннеров, информационных табличек и т.д.) Приобретение хозяйственных товаров |  |  |  |  | 146 | 251.7 |  |  | 146 | 251.7
4 | Приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0
5 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1. Приобретение спортивного инвентаря 2.Заработная плата инструкторам по спорту |  |  | 2322 | 2126.3 | 136.421 | 111.911 |  |  | 2458.421 | 2238.211
6 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области |  |  |  | 300 |  | 30 |  |  | 0 | 330
| Всего по программе | 0 | 0 | 2494.3 | 2538.9 | 515.489 | 452.837 | 0 | 0 | 3009.789 | 2991.737
|  |  |  | Руководитель МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» | [7 empty] | Р.Н. Пангин
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2021 года
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ» Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019 – 2021 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2019 | год | 2020 | год | 2021 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009.789 | 2991.737
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.3 | 2538.9
3 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.489 | 452.837
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.368 | 118.526
Федеральный бюджет
| Областной бюджет | 7: 172.3; 8: 112.6
| Местный бюджет | 7: 9.068; 8: 5.926
Внебюджетные источники
2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд Первомайского района в спортивных, физкультурных мероприятиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 53.3
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 7: 214; 8: 53.3
Внебюджетные источники
3 | Организация и проведение районных спортивных, спортивно -массовых мероприятий, Награждение спортсменов, приобретение наградного материала, Премирование спортсменов, денежное поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов и активистов спорта. По итогам года. Приобретение канцелярии (бумага для печати, фото бумага, краска для принтера и т.д.) Приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептик) Услуги печати (изготовление баннеров, информационных табличек и т.д.) Приобретение хозяйственных товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 251.7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 7: 146; 8: 251.7
Внебюджетные источники
4 | Приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 7: 10; 8: 0
Внебюджетные источники
5 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1. Приобретение спортивного инвентаря 2.Заработная плата инструкторам по спорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.421 | 2238.211
Федеральный бюджет
| Областной бюджет | 7: 2322; 8: 2126.3
| Местный бюджет | 7: 136.421; 8: 111.911
Внебюджетные источники
6 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
Федеральный бюджет
| Областной бюджет | 7: 0; 8: 300
| Местный бюджет | 7: 0; 8: 30
Внебюджетные источники
|  | Руководитель МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» | [5 empty] | ___________________ | Р.Н. Пангин

## Год о результ. показателей
Форма № 2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В | [5 empty] | 2021 году
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ» Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019 – 2021 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
Показатель цели МП |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 79 | 79 | 0
2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет, мужчины: 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 24 | 24 | 0
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 11 | 11 | 0
Показатели задач МП |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Количество спортивных сооружений, ед. | 73 | 73 | 0
2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 116 | 116 | 0
3 | Количество участников мероприятий, чел. | 5428 | 5428 | 0
Показатели результатов программных мероприятий |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Кол-во занимающихся в секциях, чел. | 1735 | 1735 | 0
2 | Кол-во талантливых спортсменов, направленных на сборы и спортивные мероприятия за пределы района, чел | 375 | 375 | 0
Руководитель МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» | [5 empty] | Р.Н. Пангин