Муниципальное казённое учреждение

Управление образования Администрации Первомайского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»

на 2014-2016 годы

с. Первомайское

Паспорт муниципальной целевой программы «Одарённые дети»:

Наименование программы: 		Муниципальная программа «Одарённые дети».

Заказчик программы: Администрация Первомайского района

Разработчик программы: Муниципальное казенное учреждение Управление образования Первомайского района.

Цель программы: создание комплекса условий и средств, направленных  на развитие и совершенствование системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей, их самореализации, профессионального самоопределения  в условиях муниципальной системы  образования.

Задачи программы:

- Оказать информационную, организационную, научно-методическую поддержку ОУ Первомайского района в сопровождение развития одарённых детей;

- Создать районный банк одарённых детей;

- Обеспечить создание   образовательной среды,  реализующую индивидуально-образовательную траекторию одарённых детей;

- Выявлять и транслировать лучший опыт работы образовательных учреждений района по становление системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей;

- Организовать повышение квалификации педагогических кадров в области работы с одарёнными детьми и их семьями;

- Способствовать созданию механизма межведомственного взаимодействия в работе с  одарёнными детьми.

Объём и источники финансирования: средства местного бюджета

2014г. – 484,0 тыс.руб.

2015г. – 506,0 тыс.руб.

2016г. – 528,0 тыс.руб.

- Бюджетные ассигнования.

- Областные субвенции.

- Внебюджет.

- Средства  образовательных учреждений.

Сроки реализации программы: 2014 – 2016 г.г.

# Исполнители основных мероприятий программы:

- Заместитель главы администрации по социальным вопросам;

- Управление образования Администрации Первомайского района;

- Специалисты по физической культуре и спорту Администрации Первомайского района;

- Руководители ОУ, находящихся на территории района;

- Районный ресурсный центр;

- Центр дополнительного образования детей

- ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа).

Ожидаемые результаты:

- Создание  эффективной системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей;

- Создание районного банка одарённых;

- Развитие в районе сети творческих объединений, кружков, секций обеспечивающих реализацию индивидуально-образовательной траектории одарённых детей;

- Повышение качества подготовки, переподготовки специалистов, работающих с одарёнными детьми;

-Создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с  одарёнными детьми;

- Создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одарёнными детьми, в том числе в средствах массовой информации;

- Ежегодная выплата стипендий Главы Администрации одарённым детям в области образовательной деятельности, культуры и спорта

## Участники реализации программы

## «Одарённые дети»

Отделы

администрации

ДЮСШ

Фонд социального страхования

Районный ресурсный центр

Комитет по молодёжной политике

Комитет по физкультуре и спорту

Центр дополнительного образования детей

Управление образования

Администрации Первомайского района

Образовательные учреждения района – дошкольные образовательные учреждения, начальные основные и средние школы

Образовательные учреждения г. Томска – ВУЗы (ТГПУ, ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ) ТОИПКРО, РЦРО

Содержание проблемы

Социально-экономическое развитие района связано с интеллектуальным и творческим потенциалом населения, который в современных условиях рассматривается как стратегический ресурс. В условиях демографического кризиса, экономической нестабильности, проблем высококвалифицированных кадров на селе особое значение приобретают выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей (под одарённостью понимаются высокий уровень развития способностей обучающихся, позволяющий ему достичь успехов в определённых областях деятельности).

В системе общего образования, в культуре и спорте района накоплен опыт работы со способными и одарёнными детьми. В районе имеется сеть учреждений дополнительного образования, реализуются программы повышенного, профильного уровня в общеобразовательных школах, что позволяет в какой-то мере удовлетворить запросы, потребности и интересы детей и их родителей.

Значительную работу в поддержке способных и одарённых детей проводят высшие учебные заведения г. Томска (ТГУ, ТУСУР, ТПУ) по укрепившимся многолетним связям со средними школами района.

Выявлению одарённых детей, стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, получению общественного признания способствует ежегодное проведение предметных олимпиад школьников, фестивалей, конкурсов, конференций, соревнований, выставок творческих работ.

Но вместе с тем работа по развитию способных и одарённых детей носит бессистемный характер и на уровне разных муниципальных организаций, и на уровне образовательных учреждений, что не даёт долговременных положительных результатов ни самому ребёнку, ни, в конечном счёте, обществу. Проблема развития одарённых детей особенно актуальна для сельской местности.

В районе не уделяется должного внимания проблемам выявления, поддержки и развития одарённых детей. Последние годы наблюдается сокращение сети кружков и объединений по интересам в системе общего и дополнительного образования. Слабое материально-техническое и кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования не способствуют эффективному развитию способностей детей. Проблемным полем остаётся психолого-педагогическое сопровождение способных и одарённых детей. Неподготовленность учителей к индивидуализации обучения, ослабленность научно-методической поддержкой педагогов в работе с данной категорией обучающихся требует совершенствования в повышении их профессионального уровня. Нуждаются в оказании методической и практической помощи не только педагоги, но и родители способных и одарённых детей, требуется тесное сотрудничество учителей и родителей в создании условий для развития природных задатков воспитанников.

Для роста творческого и интеллектуального потенциала района необходимо организовать взаимодействие различных ведомств, организаций, учёных высшего профессионального образования направленное на создание системы работы с одарёнными детьми.

Программа «Одарённые дети» предусматривает решение обозначенных проблем через создание в районе системы работы с одарёнными детьми в возрасте от 5 до 17 лет. Объединение усилий по выявлению, поддержке и развитию одарённых детей, создание материально-технических и кадровых условий позволит успешно решить цели и задачи, обозначенные в программе.

Реализация программы позволит повысить интеллектуальный и творческий потенциал района.

Основные направления реализации программы

Перечень мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях создания условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, включая материально-техническое, методическое, кадровое, информационное и организационное обеспечение.

Предусматривается развитие и поддержка учреждений, целенаправленно работающих с одарёнными детьми. Предполагается переподготовка и повышение квалификации кадров, внедрение новых методов работы с одарёнными детьми, адресной индивидуальной поддержки одарённых детей, проведение на районном уровне мероприятий, реализация которых позволит детям демонстрировать свои достижения, встречаться с учёными, представителями творческой интеллигенции.

Планируется проведение среди ОУ района конкурсов проектов организации работы с одарёнными детьми, создание банка данных «Одарённые дети», приобретение и издание методических материалов по работе с одарёнными детьми.

- Создание условий для выявления, развития, поддержки одарённых детей, их творческого проявления

| № | Мероприятия | Сроки | ## Финансирование (т.руб.) | ## Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Создание научные общества учащихся по различным предметам (на базе ОУ и ДОУ) | ежегодно |  | Руководители ОУ |
| 1.2 | Вести паспорта личных достижений учащихся как основу для создания индивидуальных образовательных программ. | ежегодно |  | Руководители ОУ |
| 1.3 | Проведение районного слета одаренных детей | ежегодно | 2014-15,0 2015-17,0 2016-19,0 | Руководители ОУ, метод кабинет, ЦДОД |
| 1,4. | Проведение районного финала игры «Школа безопасности». | ежегодно | 2014-55,0 2015-57,0 2016-59,0 | РУО, ЦДОД, РОВД |
| 1,5 | Проведение районного Форума авторов и координаторов социальных проектов | ежегодно | 2014-20,0 2015-22,0 2016-24,0 | Руководители ОУ, ЦДОД методкабинет |
| 1.6 | Продолжение практики участия школьников района в научно-практической конференции «Шаг в будущее» | ежегодно | 2014-13,0 2015-15,0 2016-17,0 | Руководители ОУ |
| 1.7 | Продолжение работы выездной школы «Талант» с недельной интенсивной системой «погружения» в изучение отдельных предметов с участием учёных, преподавателей ВУЗов | ежегодно |  | Администрация, руководители ОУ, метод кабинет |
| 1.8 | Развитие сети летних интеллектуальных, творческих, профильных смен в оздоровительных лагерях и площадках ОУ | ежегодно |  | ЦДОД, Руководители ОУ |
| 1.9 | Организация проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным учебным предметам, начиная со 2 класса; | ежегодно | 2014-18,0 2015-20,0 2016-22,0 | Руководители ОУ, метод кабинет |
| 1.10 | Проведение олимпиады по социальному проектированию | ежегодно |  | Руководители ОУ, ЦДОД |
| 1.12 | Организация детских художественных, творческих выставок (в т.ч. персональных, передвижных) | ежегодно |  | ЦДОД |
| 1.13 | Расширение круга интеллектуальных объединений школьников в ОУ и ЦДОД | ежегодно |  | ЦДОД |
| 1.14 | Изучение возможности создания и финансирования в окружных школах разновозрастных групп по подготовке способных детей к предметным олимпиадам | ежегодно |  | РУО |
| 1.15 | Организация целевых выездов обучающихся для встречи с представителями творческой интеллигенции, для посещения художественных выставок, музеев | ежегодно |  | ЦДОД, руководители ОУ, метод кабинет |
| 1.16 | Организация дистанционного обучения одарённых на основе внедрения в образовательный процесс новых информационных технологий | 2014-2016 г.г. |  | РУО, РРЦ, Руководители ОУ |
| 1.17 | Проведение районного финала игры «Зарница». | ежегодно | 2014-45,0 2015-47,0 2016-49,0 | РУО, ЦДОД |
| 1.18 | Проведение районного конкурса «Ученик года» | ежегодно | 2014-10,0 2015-12,0 2016-14,0 | РУО, ЦДОД |
| 1.19 | Проведение районного конкурса «Молодые лидеры России» | ежегодно | 2014-8,0 2015-10,0 2016-12,0 | РУО, ЦДОД |

## 2. Научно-методическое, информационное обеспечение работы с одарёнными детьми и их родителями.

| № | Мероприятия | Сроки | ## Финансирование (т.руб.) | ## Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработка школьных программ по развитию системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей | ежегодно |  | Руководители ОУ |
| 2.2 | Пополнение районного банка «Одарённые дети» | ежегодно |  | РУО |
| 2.3 | Разработка положение о проведении районного смотра-конкурса индивидуальных образовательных программ для педагогов района | ежегодно |  | Руководители ОУ |
| 2.4 | Организация районного смотра-конкурса индивидуальных образовательных программ | ежегодно | 2014-5,0 2015-6,0 2016-7,0 | Метод кабинет |
| 2.5 | Выпуск районного методического сборника «Индивидуально-образовательные программы – фактор развития одарённости» | 2014 г. |  | Метод кабинет |
| 2.6 | Создание электронного сайта по информированию педагогической и родительской общественности, администрации и обучащихся района о планах и ходе реализации программы | постоянно |  | РУО |
| 2.7 | Размещение на сайте школ творческих работ школьников | постоянно |  | Руководители ОУ |
| 2.8 | Организация цикл телепередач, публикаций в местной печати по проблемам работы с одарёнными детьми | ежегодно |  | РУО |

3. Кадровое обеспечение работы с одарёнными детьми

| № | Мероприятия | Сроки | ## Финансирование (т.руб.) | ## Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Участие специалистов, курирующих работу по сопровождению одарённых в муниципалитете, в курсовой подготовке на федеральном и областном уровнях | ежегодно |  | РМК |
| 3.2 | Организация обучения учительского корпуса на семинарах и курсах по проблемам одарённости. | по плану |  | РМК |
| 3.3 | Проведение районной педагогической научно-практической конференции «Одарённые дети» | 2015 г. |  | РМК, Руководители ОУ |
| 3.4 | Пополнение картотеки передового педагогического опыта по работе с одарёнными детьми | ежегодно |  | РМК, РРЦ |
| 3.5 | Проведение премирования педагогических работников за высокие результаты (на региональном и федеральном уровнях) учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях | ежегодно |  | РУО |

4. Поддержка одарённых детей, создание условий, способствующих

профессиональному самоопределению.

| № | Мероприятия | Сроки | ## Финансирование (т.руб.) | ## Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Учреждение стипендии Администрации района для одарённых детей – победителей областных олимпиад | по итогам года | 2014-15,0 2015-15,0 2016-15,0 | Администрация, РУО |
| 4.2 | Оказание материальной поддержки участникам областных и федеральных конкурсов, научных конференций, олимпиад | ежегодно | 2014-30,0 2015-30,0 2016-30,0 | РУО |
| 4.3 | Обеспечение льготных условий одарённым детям из малообеспеченных (неполных) семей при обучении в учреждениях дополнительного образования | ежегодно |  | РУО |
| 4.4 | Выявление интересов и способностей обучающихся в целях определения их профессиональной ориентации | ежегодно |  | Руководители ОУ, ЦДОД |
| 4.5 | Пополнение и укрепление материально-технической базы ОУ, эффективно организующих работу с одарёнными детьми | ежегодно |  | РУО |
| 4.6 | Приём документов стипендиантов администрации района на целевое обучение в высших учебных заведениях | ежегодно |  | Администрация района, РУО |
| 4.7 | Проведение церемонии награждения выпускников с золотой и серебряной медалями | ежегодно |  | Администрация района, РУО |
| 4.8 | Учреждение стипендии Администрации района для учащихся круглых отличников 2-11 классов | ежемесячно | 2014-250,0 2015-255,0 2016-260,0 | Администрация района, РУО |
| 4.9 | Подготовка документов для участие в конкурсе на соискание стипендии Губернатора Томской области |  |  | РУО, Руководители ОУ |
| 4.10 | Подготовка документов для участие в конкурсе на соискание премии Лауреата Законодательной Думы Томской области «Юные дарования» |  |  | РУО, Руководители ОУ |

## Финансирование программы.

Финансирование программы осуществляется за счет:

-  средств муниципалитета

- средств субвенции

- средств внебюджета

- средств  образовательных учреждений

## Управление программой и контроль за ходом её реализации

Координация работы по реализации программы «Одарённые дети» осуществляется районным координационным советом.

Программа реализуется путём проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнители программы несут ответственность за своевременное полное выполнение мероприятий, направляют ежегодно в Управление образованием информацию о ходе реализации программы.

В результате реализации программы в районе должна быть отлажена система работы с одарёнными детьми, сформирован механизм выявления и поддержки одарённых детей, расширена сеть учреждений, работающих с одарёнными детьми, повышен профессиональный уровень педагогических работников, интеллектуальный и творческий потенциал района.