Приложение №1

к приказу № ____ от_____ 2014г.

Муниципальное казенное учреждение

«Отдел культуры

Администрации Первомайского района»

Ведомственная целевая программа

«Развитие культуры  Первомайского района

до 2015 года»

с.Первомайское

Паспорт

ведомственной целевой программы «Развитие культуры  Первомайского  района

до 2015 года»

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Первомайского районе до 2015 года» |  |  |  |  |
| Должностное лицо, утвердившее программу | Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» |  |  |  |  |
| Дата утверждения, наименование и номер приказа | приказ от 23.07.2012г. №11-а «Об утверждении ведомственной программы» |  |  |  |  |
| Цель программы | Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей района. |  |  |  |  |
| Задачи программы | - улучшение качества библиотечных, музейных, культурно-досуговых, образовательных услуг населения Первомайского района; - сохранение и комплектование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы; - модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры района; - поддержка деятельности творческих коллективов; - сохранение и развитие всех видов художественного творчества; - сохранение кадрового потенциала учреждений культуры района, повышение профессионального уровня специалистов; - создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи; - организация на территории Первомайского района гастрольно-концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей; - развитие культурно-познавательного туризма; - развитие системы грантов. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -количество проведённых мероприятий; -процент охвата населения; - доля удовлетворённых запросов населения; - количество пользователей; - количество выпускников; - количество обучающихся; - количество посещений музея.. |
| Характеристика программных мероприятий | Создание единой информационной библиотечной сети, комплектование библиотечных фондов способствует качественному библиотечному обслуживанию населения и развитию информационного пространства Меры по закреплению талантливой молодёжи позволят сохранить контингент учащихся в детской школе искусств, повысить качественный уровень художественно-эстетического образования Создание новых музейных экспозиций, введение новых форм повысит количество посещений краеведческого музея Развитие традиционного народного творчества, проведение фестивалей, конкурсов, концертов, способствует увеличению количества посетителей и участников клубных формирований, качество услуг Укрепление материально-технической базы учреждений культуры позволит ввести новые формы обслуживания и повысить качество предоставляемых услуг. |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы – 2013-2015 годы. Выделение этапов не предусмотрено |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования – 3061008 руб. - 2013 год – 368,530 тыс. рублей; - 2014 год – 342,478 тыс. рублей; - 2015 год – 2350 тыс. рублей; * - Объем финансирования определяется решением Думы Первомайского района о бюджете на очередной финансовый год. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Показатели | Единица измерения | 2013 г.. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Создание условий для обеспечения доступа населения к музейному фонду |  |  |  |  |
|  | Число посещений музея | (%) | 24,3 | 25,3 | 25,4 |
|  | Количество пользователей | чел. | 4550 | 4550 | 4550 |
|  | Организация культурно- досуговой деятельности и развития народного творчества |  |  |  |  |
|  | Процент охвата населения | (%) | 625,6 | 651 | 654,7 |
|  | Количество проведённых мероприятий | чел. | 2800 | 2810 | 2830 |
|  | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетворённых запросов населения | (%) | 98,47 | 98,5 | 98,5 |
|  | Количество пользователей | чел. | 9450 | 9550 | 9600 |
|  | Предоставление дополнительного образования детям |  |  |  |  |
|  | Количество выпускников | чел. | 21 | 30 | 34 |
|  | Количество обучающихся | чел. | 154 | 160 | 165 |

Характеристика проблемы,

на решение которой направлена муниципальная целевая программа

Кардинальные перемены в различных  сферах современного общества обозначили принципиальные изменения  в   деятельности учреждений культуры.  Учреждения культуры района всё больше ориентируются на участие в общественных процессах происходящих  в обществе. Одна из задач деятельности учреждений культуры - достижение социального эффекта от оказываемых услуг населению района. Тормозит деятельность учреждений культуры отсутствие чёткого определения обязательств государства в области культуры. Вследствие чего возникает противоречие между сложившимися требованиями к деятельности учреждений культуры и требованиями времени. Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией.   
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются учреждения клубного типа, библиотеки, краеведческий музей, учреждения дополнительного образования детей. На 1 января 2012 в районе функционируют 6 учреждений культуры со статусом юридического лица, в том числе муниципальное  автономное  учреждение культуры «Централизованная  клубная система Первомайского  района», имеющее в своем составе 15 филиалов с  6 центрами досуга, муниципальное автономное  учреждение «Централизованная библиотечная система Первомайского района», в составе которого 20 библиотек. Осуществляют деятельность муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования детей «Первомайская детская школа искусств» и «Комсомольская школа искусств». В 2008 году создано муниципальное учреждение культуры «Первомайский районный краеведческий музей», его филиал Галерея искусств, открытый в июне 2010 года. 
  Положительный  опыт работы сферы культуры Первомайского района, её культурный потенциал способствует формированию единого культурного пространства и повышения качества оказываемых услуг. Вместе с тем очень сложно решать вопросы развития  и сохранения культуры, не имея финансовой поддержки и вложений  в развитии  и обновление  материально-технической базы, модернизации муниципальных учреждений культуры, внедрении в сферу их деятельности новых информационных технологий. Сегодня есть все предпосылки для развития в нашем районе  культурно-познавательного  туризма, связанного с нашей историей (развитие сел района), памятниками археологии,  историей гражданской войны, Великой Отечественной войны  (герои Советского союза), этнографией (экологический),  водный (речной, рыбалка), таёжный (охота), обрядовый, праздничный и др.   Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Первомайского района на 2013-2015 годы» (далее – Программа) призвана решить следующие актуальные для района проблемы:

1. В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Доля специалистов, имеющих профильное (среднее и высшее) образование, от общего количества работающих специалистов составила в 2010 году – 72% (2009 год - 80%). От  уровня профессиональной подготовки кадрового состава учреждений культуры,    зависит и  качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности. Наблюдается тенденция старения кадров. Средний возраст специалистов учреждений – 40-50 лет. Низкая заработная плата снижает престиж профессий работников культуры и не способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на местах. 
2. Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным требованиям (отсутствуют необходимое световое и звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты, мебель, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих коллективов, одежда сцены в  сельских домах культуры и досуговых центрах). Половина зданий учреждений культуры требует капитального и текущего ремонта. 
3. Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в районных, областных, зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала коллективов. 
4. Вызывает тревогу низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках района книжных фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати. 
5. Проблемными остаются вопросы безопасности музея и сохранности музейных фондов, обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, информатизации музейной деятельности. 
Задачи Программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития  Томской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Томской  области  и Программе социально-экономического развития муниципального образования  «Первомайский  район»  на 2020 годы, в частности, главной стратегической цели - повышение качества жизни населения. Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются исходя из приоритетов, определенных федеральными органами исполнительной власти  Томской области в сфере культуры.

2. Основные цели и задачи Программы. Сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом. Показатели эффективности, характеризующие достижение поставленных целей и решение задач Программы

Основной целью Программы является создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Первомайском районе Томской области.  
Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:

- улучшение качества библиотечных, музейных, культурно-досуговых, образовательных услуг  населения  Первомайского  района;

- сохранение и комплектование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы;

- модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры района;

- поддержка деятельности творческих коллективов;

- сохранение и развитие  всех видов художественного творчества;

- сохранение кадрового  потенциала учреждений культуры района, повышение профессионального уровня специалистов;

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

- организация на территории Первомайского  района гастрольно-концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей.

- создание условий для развития туризма.

Программа действует с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года. В рамках данной Программы не планируется выделение этапов.  
Перечень показателей эффективности выполнения Программы, которые характеризуют достижение поставленных целей и задач Программы по годам ее реализации, приведен в приложении 2 к Программе.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием задач, источников финансирования, объемов финансирования по годам реализации Программы, ответственных исполнителей программных мероприятий представлен в приложении  №1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения  
Программы

Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств районного бюджета.  
Необходимый объем финансирования Программы в 2013-2015 годах ориентировочно составит 3061008  руб. рублей, в том числе по годам:

- 2013 год – 368,530 тыс. рублей;

- 2014 год – 342,478 тыс. рублей;

- 2015 год – 2350 тыс. рублей

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации Программы.  
Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

5. Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков

Муниципальным заказчиком-координатором Программы является муниципальное  казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района». 
Муниципальными  исполнителями Программы являются: Муниципальное автономное учреждение  «Централизованная  клубная система Первомайского района», муниципальное автономное учреждение  «Централизованная библиотечная система Первомайского района», муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Первомайская школа искусств», автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комсомольская музыкальная  школа», муниципальное автономное учреждение  «Первомайский районный краеведческий музей».

Администрация  Первомайского района, муниципальный заказчик-координатор Программы осуществляет управление Программой, контроль над ходом выполнения мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств.  Муниципальные исполнители осуществляют реализацию программных мероприятий. 
Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, муниципальные заказчики Программы представляют в финансово - экономическое управление  Администрации района информацию о финансировании и выполнении основных мероприятий Программы, а по итогам года, помимо указанной выше информации, в срок до 1 марта информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Программой.  
По завершении срока реализации Программы муниципальный заказчик-координатор Программы до 1 марта представляет в Администрацию Первомайского района доклад о ее выполнении, согласованный  с финансово - экономического управлением, а также заместителем главы Администрации Первомайского района, курирующим работу муниципального заказчика Программы.  
В случаях сокращения объёмов финансирования Программы муниципальный заказчик-координатор Программы разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования Программы либо вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы. При несоответствии результатов выполнения Программы показателям эффективности, предусмотренным Программой, муниципальный заказчик-координатор Программы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы либо о досрочном её прекращении.

6. Оценка социально-экономической эффективности

Мониторинг и контроль за выполнением Программы осуществляет МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» (внутренний мониторинг и контроль), ФЭУ Администрации Первомайского района (внешний мониторинг и контроль).

Основными задачами мониторинга результативности Программы являются:

- определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы;

- определение достигнутых показателей Программы (промежуточных фактических значений;

-определение результативности программы;

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а так же разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенных отклонений определяется МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Результаты мониторинга отражаются по форме согласно Приложению №2 к настоящей Программе и представляются МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» в ФЭУ Администрации Первомайского района ежеквартально в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.

Отчет о выполнении Программы за отчетный финансовый год, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» в ФЭУ Администрации Первомайского района ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в составе первой части докладов о результатах и основных направлениях деятельности МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Приложение №1 к Программе

| - № - п/п |  | - Наименование задач проектных линий и мероприятий | - Источники финансиро-вания | - Объём финансирования - (тыс. рублей) |  |  |  | - Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2013-2015 | - 2013 | - 2014 | - 2015 |  |
| - 1. |  | - Сохранение и комплектование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы | - Районный бюджет | - 178,735 | - - | - 78.735 | - 100 |  |
| - 1.1. |  | - Приобретение книжных фондов (подписка) |  | - 178,735 | - - | - 78,735 | - 100 | - МАУ «ЦБС» |
| - 2. |  | - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района | - Районный бюджет | - 1532,273 | - 368,530 | - 13,743 | - 1150 |  |
| - 2.1. |  | - Ремонт учреждений (помещение ТВ) - (приобретение материалов на тек.ремонт) |  | - 518,530 - 50 | - 318,530 - 50 | - - | - 200 | - МАУ «ЦКС» - МАУ «ЦБС» |
| - 2.2. |  | - Подготовка проектно-сметной документации на кап. ремонт: Берёзовский СДК; - Ежинский СДК; |  | - 300 - 300 |  |  | - 300 - 300 | - МАУ «ЦКС», - МАУ «ЦБС» |
| - 2.3. |  | - Приобретение современного свето-звукового оборудования, музыкальных инструментов |  | - 100 | - - |  | - 100 | - МАУ «ЦКС» |
| - 2.4. |  | - Приобретение мебели |  | - 150 | - - | - - | - 150 | - МАУ «ЦКС» - МАУ «ЦБС» - Первомайская ДШИ, Комсомольская ДМШ |
| - 2.5. |  | - Приобретение сценической обуви, костюмов, одежды |  | - 100 - 13,743 | - - - - | - - - 13,743 | - 100 - - | - МАУ «ЦКС Первомайского района» - Первомайская ДШИ, |
| - 3. |  | - Поддержка деятельности творческих коллективов | - Районный бюджет | - 300 | - - | - - | - 300 |  |
| - 3.1. |  | - Участие в областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах |  | - 200 | - - | - - | - 200 | - МАУ «ЦКС Первомайского района» |
| - 3.2. |  | - Повышение профессионального уровня специалистов учреждений культуры района |  | - 100 | - - | - - | - 100 | - МАУ«ЦКС» - МАУ «ЦБС» - Первомайская ДШИ, Комсомольская ДМШ |
| - 4. |  | - Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей, нравственного и патриотического воспитания детей, подростков, молодёжи. | - Районный бюджет | - 530 | - - | - 130 | - 400 |  |
| - 4.1. |  | - Проведение культурно-массовых мероприятий, районных, областных, межрегиональных фестивалей и конкурсов |  | - 530 | - - | - 130 | - 400 | - МАУ «ЦКС» |
| - 5. |  | - Создание условий для организации на территории района гастрольно -концертонй деятельности | - Районный бюджет | - 170 | - - | - 20 | - 150 |  |
| - 5.1. |  | - Проведение на территории района гастролей профессиональных артистов и коллективов |  | - 120 | - - | - 20 | - 100 | - МАУ «ЦКС» |
| - 5.2. |  | - Проведение концертов коллективов МАУ ЦКС |  | - 50 | - - | - - | - 50 | - МАУ «ЦКС» |
| - 6. | - Развитие культурно-познавательного туризма |  | - Районный бюджет | - 150 | - - | - - | - 150 | - МАУ «ЦКС», МАУ«Первомайский РКМ» |
| - 7. | - Развитие системы грантов |  | - Районный бюджет | - 200 | - - | - 100 | - 100 | - Все учреждения культуры |
| - ВСЕГО: |  |  |  | - 3061,008 | - 368,530 | - 342,478 | - 2350 |  |

- ИТОГО:  3061 008  (три миллиона шестьдесят одна тысяча восемь) рублей

Деятельность муниципальных автономных учреждений культуры района, способствующая реализации программы.

Деятельность учреждений клубного типа:

-    сохранение нематериального культурного наследия;

-   сохранение и развитие народного творчества;

-    углубление содержания клубных мероприятий;

-    совершенствование форм клубной работы;

-    развитие народных традиций;

-    развитие  творческих способностей;

-    повышение доступности и качества услуг населения

Библиотечная деятельность:

- сохранение и развитие информационной сети библиотек района;

- развитие информационной базы данных библиотек района и ее доступности;

- увеличение обращаемости книжных фондов;

- расширение ассортимента библиотечных услуг;

- создание центров комфортного чтения;

- обновление книжного фонда до 10%.

Музейная деятельность:

-    сохранение культурно-исторического наследия и эффективное его использование;

-    накопление фондов музея предметами, имеющими культурно-историческое значение;

-    развитие преемственности поколения в работе музея;

-    комплектование информационной базы музея;

-   развитие творческих интересов.

Образовательная деятельность:

- создание системы непрерывного образования, ориентированного на использование новых технологий;

- поддержка общего эстетического и профориентационного  направлений дополнительного образования детей;

- поддержка одаренных детей.

Приложение № 2 к Программе

Анализ результативности ведомственной целевой программы

«Развитие культуры Первомайского района до 2015 года»

Плановый номер мониторинга_________________

Дата проведения мониторинга_________________

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | фактическое значение | отклонение | причины отклонения | плановое значение | фактическое значение | отклонение | причины отклонения |
| 1 | Развитие библиотечно-го дела |  | Доля удовлетворённых запросов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие музейного дела |  | Число посещений | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Орган-ция культурно-досуговой деятель. сохранение и развитие традиц. народной культуры |  | Процент охвата населени | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество мероприятий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предостав.доп. образования детям |  | Количество выпускников | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество обучающихся | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий Программы)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля удовлетворенных запросов (по библиотечному, обслуживанию) | % | рост | Зуд/ З х 100, где Зуд- число удовлетворенных запросов пользователей библиотек в отчетном периоде (выполнено справок); З – общее число запросов потребителей библиотек в отчетном периоде. | ведомственная статистика |
| Количество пользователей (по библиотечному, обслуживанию) | Чел. | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | КПБ=∑КБ, КБ - количество зарегистрированных пользователей библиотек | ведомственная статистика |
| Число посещений (по музейному обслуживанию на 1000 человек населения) | % | Рост (посещений на 1000 жителей в год) | ПМ = N / P х 100, где N – количество пользователей музейных учреждений; Р – количество жителей в районе на 1 января отчетного года по данным статистики |  |
| Количество пользователей (по музейному обслуживанию) | Чел | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | КПМ=∑КМ, КМ - количество пользователей музейных учреждений | ведомственная статистика |
| Процент охвата населения культурно-досуговой деятельностью МАУ «ЦКС». | % | Рост (посетителей на 1000 жителей в год) | ПКДД = NКДД / P х 100, где NКДД – количество посетителей мероприятий клубов и досуговых центров за отчетный период; Р – количество жителей в районе на 1 января отчетного года по данным статистики | ведомственная статистика |
| Количество мероприятий в клубах и досуговых центрах | Чел | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | КПМ=∑КМ, КМ – количество пользователей музейных учреждений | ведомственная статистика |
| Количество выпускников образовательных учреждений культуры | Чел. | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | КВ=∑КВШ, КВШ - количество выпускников каждой образовательной школы дополнительного образования детей | ведомственная статистика |
| Количество обучающихся (Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях культуры) | чел. | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | КО=∑Кобуч , Кобуч - количество обучающихся | ведомственная статистика |