МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА  «ЗДОРОВЬЕ»

2013-2015г.

Раздел 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ.

- Наименование  программы:

«Здоровье» (2013-2015 годы).

- Основания для разработки программы:

- Конституция  Российской Федерации;

- Законы Российской Федерации;

- «Об образовании» от 10.07.1992 г № 3266-1 в редакции от 21.07.2005 г.

- об утверждении  Федеральной программы развития образования от 10.04.2000 г № 51-ФЗ.

- областным  законом  Томской области  « Об образовании в Томской области» от 12.11.2001 г № 119-03

3.Заказчик программы.

Администрация Первомайского района Томской области.

- Разработчик  программы.

Управление образования Администрации Первомайского района.

- Исполнители  программы.

- Администрация Первомайского района  Томской области;

-  Управление  образования  Администрации Первомайского района;

- Муниципальные общеобразовательные учреждения.

6.Цель программы:

Разработка и реализация  комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение уровня оздоровительной работы и на этой основе улучшение состояния здоровья школьников и воспитанников.

7. Задачи программы:

- диагностика состояния здоровья детей   всех  возрастных  групп, с последующим планированием   и организацией работы  в образовательных учреждениях, направленные на коррекцию здоровья;

- выявление школьных затруднений в работе здорового образа жизни, их анализ и поиск путей преодоления;

- выявление групп риска по школьной и социальной дезадаптации, с целью коррекции их поведения;

- повышение двигательной активности детей;

- пропаганда здорового образа жизни, организация  валеологического просвещения школьников.

8. Сроки реализации программы 2013-2015 г.

9. Источники финансирования  программы 1475000.00 руб.

бюджета Администрации Первомайского района 2013- 447.000 руб, 2014 г-492.000 руб, 2015-536.000 руб.

10. Ожидаемые результаты.

- Снижение количества заболеваний среди школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

- повышение уровня физической подготовки детей путем совершенствования физического воспитания на основе индивидуального подхода;

- снижение количества детей с вредными привычками;

- повышение заинтересованности, внимания детей, их родителей к вопросам здорового образа жизни, рационального питания;

- рост ответственности педагогических работников за состояние здоровья своих воспитанников.

11.Система организации и положение программы.

- финансово-экономическое управление Администрации Первомайского района

- управление образования Администрации Первомайского района

Раздел 2. Содержание  проблемы, необходимость  ее решения программно- целевым методом.

Данная программа разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами регулирующими отношение субъектов  в сфере образования.

Настоящая программа является продолжением программы Здоровье управление образования  Администрации Первомайского района на 2010-2012 годы.

Реализация  программы прошлых лет позволило добиться определенных результатов в укреплении здоровья  учащихся  вместе с тем проводимый мониторинг

- Организационно-методическая деятельность по  укреплению и охране здоровья детей.

Основные задачи:

      - Разработка концептуальных  подходов и формирование валеологической культуры в районе.

      - Определение форм подготовки педагогических работников по оздоровлению детей.

      - Определение содержания педагогического процесса в образовательных учреждениях, способствующего формированию

валеологической  культуры у детей.

| № | Мероприятия | Ответственный, исполнитель | Сроки и объемы финансирования | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2015 |  |  |
| 1 | Мониторинг здоровья школьников, травматизма детей, микросреды образовательных учреждений, состояние физического развития учащихся | Районное управление образования педагоги, классные руководители, психологи | + |  |  |
| 2 | Разработка программы, элективных курсов оздоровительной направленности | Центр дополнительного образования детей Районное управление образования, образовательное учреждение | + |  |  |
| 3 | Проведение семинаров с ответственными за реализацию программы “Здоровье” | Районное управление образования | + |  |  |
| 4 | Организация повышения квалификации руководителей школьной программы “Здоровье” | Районное управление образования Сергеевская СОШ п.Новый СОШ Первомайская СОШ Детская юношеская спортивная школа Березовская СОШ Комсомольская СОШ Ежинская СОШ Ореховская СОШ |  | местный бюджет |  |
| 5 | Проведение районного фестиваля “ За здоровый образ жизни” | Районное управление образования, Центр дополнительного образования детей |  | местный бюджет |  |
| 6 | Приобретение методической литературы по здоровому образу жизни | Информационный методический центр |  | местный бюджет |  |
| 7 | Контроль за выполнением оздоровительных мероприятий, использование здоровьесберегающих технологий | Совет директоров Совет классных руководителей |  |  |  |
| 8 | Апробация паспорта здоровья школьника в ОУ в рамках программы «Наша новая школа» | директора ОУ |  |  |  |
|  | Итого по годам: |  |  |  |  |

- Внедрение оптимальной системы медицинского обеспечения по оказанию помощи детям, выполнение санитарных правил и норм.

Основные задачи:

1. Совершенствование системы организации работы по медицинскому обслуживанию школьников

2. Обеспечение выполнения в образовательных учреждениях санитарных правил и норм.

| № | Мероприятия | Ответственный, исполнитель | Сроки и объемы финансирования | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 -2015 |  |  |  |
| 1. | Проведение ежегодного медицинского осмотра школьников | Администрация Центральной районной больницы Администрация образовательного учреждения | + |  |  |  |
| 2. | Обеспечение витаминами (витамин С) детей в пищеблоке школ и ДОУ | Руководитель образовательного учреждения |  |  | местный бюджет |  |
| 3. | Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений и соблюдением норм Сан Пин | Администрация образовательного учреждения | + |  |  |  |
| 4. | Предусмотрение расходов по укреплению материальной базы базы школ в целях приведения в норму санитарно- гигиеническихческих условий, обеспечивающих сохранность здоровья детей: - установка дополнительного освещения над классной доской - установка дополнительных световых точек, ремонт электропроводки; - установка систем принудительной вентиляции в учебные мастерские; | Руководитель образовательного учреждения Беляйская ООШ Первомайская СОШ (начальная школа) Комсомольская СОШ Сергеевская СОШ Ежинская СОШ Первомайская СОШ Березовская СОШ |  |  | местный бюджет |  |
|  | ИТОГО по годам: |  |  |  |  |  |

3. Организация питания школьников

Основные задачи:

      - Осуществление более широкого охвата питанием учащихся, особенно с ослабленным здоровьем.

      - Разнообразие ассортимента питания в соответствии с нормами.

      - Организация работ по выращиванию овощей и картофеля.

| № № | Мероприятия | Ответственные | Сроки и объемы финансирования |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | Руководители образовательных учреждений | 447000 | 492000 | 536000 | местный бюджет |
| 2. | Витаминизация 3-х блюд | Руководители образовательных учреждений и дошкольное образовательное учреждение |  |  |  | местный бюджет |
| 3. | Проведение комплексно-групповой профилактики Йододифицита | Руководители образовательных учреждений Медработники |  |  |  | местный бюджет |
| 4. | Организация витаминных столов | Руководители образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 5. | Организация конкурса поваров | Районное управление образования |  |  |  | местный бюджет |
| 6. | Выращивание овощей и картофеля для витаминизации и удешевления школьного питания: - завоз органических удобрений на огороды; - покупка семян саженцев; - организация смотра-конкурса на лучший огород; - приобретение сельхозинвентаря и оплата вспашки Огородов | Руководители образовательных учреждений Районное управление образования Руководитель образовательного учреждения |  |  |  | местный бюджет |
|  | ИТОГО по годам: |  | 447000 | 492000 | 536000 |  |

4. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры, спорта и организации летнего отдыха учащихся.

Основные задачи:

1.Обеспечение условий для сохранения и укрепления физического здоровья детей в соответствии с их

физиологическими возможностями.

2.   Формирование реабилитационной базы в образовательных учреждениях на основе спортивно-оздоровительных методов

снятия стресса.

3.   Всемирное развитие спорта и туризма.

4.   Создание оздоровительного микроклимата, стимулирующего двигательную активность ребенка.

5.   Организация оздоровления и занятости подростков в летний период.

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки и объемы финансирования |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Введение в образовательный процесс физкультурных пауз подвижных игр на переменах, , утренней физзарядки финансирование приобретения оборудования для подвижных игр | Руководители образовательного учреждения, Районное управление образования |  |  |  | местный бюджет |
| 2 | Проведение смотра конкурса на лучшую постановку спортивно – оздоровительную работу | руководители ОУ |  |  |  |  |
| 2. | Проведение в ОУ дней здоровья: - приобретение поощрительных призов, грамот; - приобретение спортивного оборудования для организации подвижных игр на воздухе (лыжи, коньки) | Дирекция образовательного учреждения |  |  |  | Местный бюджет |
| 3. | Организация питания участников районных Соревнований | Детская юношеская спортивная школа | 150000 руб. | 160000 руб. | 170000 руб. | местный бюджет |
| 4. | Организация выездных тренировочных товарищеских встреч по хоккею, волейболу, баскетболу в г.Томск и районы области | Детская юношеская спортивная школа | 260000 руб. | 270000 руб. | 280000 руб. | местный бюджет |
| 5. | Проведение межлагерной спартакиады | Детская юношеская спортивная школа, Центр дополнительного образования детей. |  |  |  | местный бюджет |
| 6. | Организация летнего отдыха учащихся из малообеспеченных семей, безработных граждан | Образовательное учреждение, Детская юношеская спортивная школа, Центр дополнительного образования детей. | 1981800 руб. 349730 руб. | 1981800 руб. 350000 руб. | 2000000 руб. 353000 руб. | Областной бюджет местный бюджет |
|  | ИТОГО по годам: |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О ПО ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ» (руб.) |  |  |  |  |  |

5. Психолого-педагогическое сопровождение работы по здоровому образу жизни.

| № | Наименование мероприятия | Аудитория | Ответственный | Сумма | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести социологическое исследование в образовательных учреждениях района(по наркомании, алкоголизму, здоровому образу жизни) | 6-11 классы всех ОУ | Центр дополнительного образования детей |  | 2 раза в год 2013-2015 |
| 2. | Провести тренинговые занятия “За здоровый образ жизни” | 6-10 классы всех ОУ | Центр дополнительного образования детей |  | 2013-2015 |
| 3. | Организовать телевизионные передачи совеместно с Первомайским телевидением по проблемам здорового образа жизни с привлечением специалистов | дети и взрослые Первомайского района | ПТВ, Центр Дополнительного образования детей |  | 2013-2015 |
| 4. | Создание кабинета профилактики в ЦДОД | подростки, педагоги, родители района | Центр дополнительного образования детей |  | 2010 |