**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.11.2020 № 249

с. Первомайское

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы  «Развитие образования в Первомайском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 -2026 годы» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Первомайском районе на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Первомайского района [(http://pmr.tomsk.ru](file:///\\10.10.0.121\..\msa\Desktop\Мои%20документы\Жилище\Постановления%20о%20стлимости%201м2\(http:\pmr.tomsk.ru)/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Каравацкую Е.А.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

И.А.Скирточенко

2 28 83

Приложение к постановлению

Администрации Первомайского района

от 20.11.2020 № 249

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие образования в Первомайском районе** **на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП  (подпрограммы МП) | Муниципальная программа "Развитие образования в Первомайском районе на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы " (далее - программа) | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор МП  (при наличии) | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Первомайского района» (далее МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители МП | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Повышение уровня и качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы  (подпрограммы МП) | Повышение качества и доступности образования в Первомайском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) | |
| 1.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике), процент | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет), процент | | 80,50 | | 80,60 | | 80,70 | | 80,80 | | 80,90 | | 81,00 | |
| Задачи программы | **Задача 1.** Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг. | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.** Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 3.** Обеспечение доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели Задачи | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) | |
| **Задача 1.** Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся, в общеобразовательных организациях Первомайского района которым положен подвоз в образовательную организацию, процент | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 2.Количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, (ед.), | | 200,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Задача 2.** Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности, процент | | 70,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| **Задача3.** Обеспечение доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| **Показатель 2.** Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), процент | | 80,50 | | 80,60 | | 80,70 | | 80,80 | | 80,90 | | 81,00 | |
| **Показатель 3.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Первомайском районе, охваченных дополнительным образованием, процент | | 76,00 | | 77,00 | | 78,50 | | 80,00 | | 80,10 | | 80,20 | |
| Срок реализации МП (подпрограммы МП) | 2021 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 -2026 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования  программы (с детализацией по  годам реализации, тыс.рублей) | Источники | Всего | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 150238,4246 | | 46770,9839 | | 20693,48814 | | 20693,48814 | | 20693,48814 | | 20693,48814 | | 20693,48814 |
| Областной бюджет | 1761359,28662 | | 531425,39732 | | 247095,57786 | | 245986,77786 | | 245986,77786 | | 244877,97786 | | 245986,77786 |
| Местный бюджеты (по согласованию) | 798461,4778 | | 125595,5308 | | 130078,171 | | 130651,239 | | 133804,929 | | 136379,389 | | 141952,219 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Всего по источникам** | **2710059,18902** | | **703791,91202** | | **397867,237** | | **397331,505** | | **400485,195** | | **401950,855** | | **408632,485** |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) |
| инвестиции | **2710059,18902** | | **703791,91202** | | **397867,237** | | **397331,505** | | **400485,195** | | **401950,855** | | **408632,485** |
| НИОКР | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| прочие | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию программы осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».  Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.  Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района», Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации государственной политики как в Российской Федерации, так и на территории Томской области. Развитие отрасли "образование" направлено на достижение задачи развития Первомайского района "Содействие повышению качества образования в Первомайском районе" в рамках среднесрочной цели "Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Первомайского района, накопление человеческого капитала", указанной в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB506E29EFF9ED88F85F905A54377A9237B2D6587EE2BDB67F5B6268847ED8757EA1C89987761893156669DFB109ABBCDAF4DV0w0K) социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580, а также на обеспечение целей, поставленных в рамках [Указа](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB518EF8893C0DC8D8EA408AF4B7EFE7E247638D0E7218C32BAB768CE4BF28756F41F8B91V2w3K) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года": обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования путем вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, которое обеспечивается увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.

Сеть организаций системы общего образования Первомайского района на начало 2019-2020 учебного года представлена 22 организациями и включает следующие типы и виды организаций:

дошкольные образовательные организации - 6 ед.;

общеобразовательные организации - 14 ед.;

организации дополнительного образования детей - 2 ед. (в ведении отрасли образования);

Решение задачи обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе, в том числе за счет участия в федеральных проектах и программах путем:

строительства новых детских садов;

создания дополнительных мест в действующих образовательных организациях;

Обеспечивается выполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB518EF8893C0DC8F8CAE0BA94D7EFE7E247638D0E7218C32BAB768CE4BF28756F41F8B91V2w3K) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в части обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Актуальная очередь на территории Первомайского района детей указанной возрастной категории по состоянию на 01.05.2020 отсутствует (0 чел.), отложенный спрос - 72 чел.

В целях осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях, в Первомайском районе создан Консультационный центр для родителей (законных представителей), чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации.

Обеспечивается поэтапный переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее - ФГОС). В соответствии с Планом поэтапного введения ФГОС общего образования на территории Томской области. Переход на ФГОС общего образования всех обучающихся (с 1-го по 11-й классы) завершится в 2021 - 2022 учебном году.

Поэтапный переход на ФГОС выявил ряд проблем: недостаточное обеспечение материально-технической базы общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС; нехватка площадей зданий для организации внеурочной деятельности обучающихся; дефицит ученических мест для реализации общеобразовательных программ (далее - ООП) в школах на фоне роста рождаемости; старение учительского корпуса и увеличение количества детей школьного возраста обостряют дефицит педагогических кадров.

В целях улучшения материально-технической базы, совершенствования содержания и технологий обучения по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" в 2019 году в 1 общеобразовательной организации на территории Первомайского района, в рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB518EF8893C0DC8D8FAE0BAD437EFE7E247638D0E7218C20BAEF64CC4AED8357E149DAD7763DCF6545649DFB129BA7VCwFK) "Современная школа" национального проекта "Образование" был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей - "Точка роста".

Для повышения доступности и качества общего образования необходимо обеспечить возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Основные фонды образовательных организаций Первомайского района (здания, сооружения, оборудование и инженерные коммуникации) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации.

По состоянию на 01.05.2020 г. в Первомайском районе половина школьных зданий (7 из 16) имеют высокую степень износа. В рамках муниципальной программы предполагается проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, в которых не предполагается увеличение ученических мест, но снижается износ зданий.

В связи с проведенными в последние годы капитальными ремонтами муниципальных образовательных учреждений удалось улучшить техническое состояние ветхих аварийных зданий восьми школ и трех дошкольных образовательных организаций. Вместе с тем, удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, составляет 43 % - 6 общеобразовательных организаций, удельный вес числа дошкольных образовательных организаций составляет – 33,3 % - 2 детских сада. Для обеспечения функционирования дошкольных образовательных учреждений требуется капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Улу-Юльского детского сада общеразвивающего вида и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Комсомольского детского сада общеразвивающего вида. В указанных дошкольных образовательных организациях в ветхом состоянии находятся кровли зданий, системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций позволит создать современные условия для осуществления образовательного процесса с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также продлить срок службы зданий.

Актуальной проблемой системы образования Первомайского района остаётся дефицит ученических мест в с.Первомайское

В общеобразовательных организациях, расположенных на территории района, продолжается работа по созданию условий для занятия физической культурой и спортом. В 2019 году проведён капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Ореховская СОШ, капитально отремонтирована хоккейная коробка МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ».

В Первомайском районе выстроена система выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей.

Развитие сферы дополнительного образования детей с 2019 года строиться на основе плана реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB518EF8893C0DC8D8FAE0BAD437EFE7E247638D0E7218C20BAEF64CC4AEF8652E149DAD7763DCF6545649DFB129BA7VCwFK) "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", предусматривающего увеличение охвата детей доступным и качественным дополнительным образованием; обновление содержания и методов обучения дополнительного образования детей; развитие кадрового потенциала и модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования детей; формирование здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение доли учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, выстраивание траектории их профессионального роста с 2019 года реализовывается в рамках регионального проекта "Учитель будущего".

В рамках реализации указов Президента Российской Федерации обеспечивается достижение установленных соотношений заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня средней заработной платы в сфере общего образования, средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей. Рост заработной платы актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества работы педагогов. Системы аттестации и оплаты труда педагогов ориентируются на повышение качества образования, непрерывное профессиональное развитие.

Основные риски муниципальной программы и комплекс мер по предотвращению негативных последствий

|  |  |
| --- | --- |
| Основные риски | Комплекс мер по предотвращению негативных последствий |
| **Риски, связанные с недофинансированием муниципальной программы** | |
| Дефицит бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов из бюджета Первомайского района для обеспечения реализации мероприятий Программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, оценка эффективности бюджетных вложений |
| **Риски, связанные с изменениями внешней среды** | |
| Изменения законодательства Российской Федерации в части комплексной безопасности образовательных учреждений | Проведение мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве Российской Федерации и своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты Первомайского района |
| Снижение актуальности мероприятий Программы | Ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы, перераспределение средств между мероприятиями Программы |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации Программы и оценки ее эффективности.

1. **Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей**

Основной целью программы является - повышение качества и доступности образования в Первомайском районе

**Показатели цели программы и их значения (с детализацией по годам реализации).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели цели** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год (прогнозный)** | **2026 год (прогнозный)** |
| 1.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике), процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет), процент | 80,50 | 80,60 | 80,70 | 80,80 | 80,90 | 81,00 |

**Задачи муниципальной программы:**

1. Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг.
2. Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций.
3. Обеспечение доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей

**Показатели задач программы и их значения (с детализацией по годам реализации).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели Задачи | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) | |
| **Задача 1.** Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг. | | | | | | | | |
| 1. Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся, в общеобразовательных организациях Первомайского района которым положен подвоз в образовательную организацию, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| 2.Количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, ед. | 200,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3.Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **Задача 2.** Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности, процент | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| **Задача3.** Обеспечение доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| **Показатель 2.** Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), процент | 80,50 | 80,60 | 80,70 | 80,80 | | 80,90 | | 81,00 |
| **Показатель 3.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Первомайском районе, охваченных дополнительным образованием, процент | 76,00 | 77,00 | 78,50 | 80,00 | | 80,10 | | 80,20 |

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:

1. досрочного выполнения Программы;

2. отсутствия источников финансирования;

3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | | Ответственный исполнитель | Год реализации | | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата | | Наименование показателя непосредственного результата |
| Источник финансирования | | | | | | | | | | |
| Всего | | Федеральный бюджет (по согласованию) | | Областной бюджет (по согласованию) | Местный бюджет | | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | |
| **Цель -** Повышение качества и доступности образования в Первомайском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.** Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части создания дополнительных ученических мест за счёт нового строительства | | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | | **Всего** | | **220000,0** | **0,0** | | **220000,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | 200,0 | Количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, (ед.) |
| 2021 | | 220000,0 | 0,0 | | 220000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 200,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Мероприятие 1.1**  Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | | **Всего** | | **220000,0** | **0,0** | | **220000,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | 200,0 | Количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, (ед.) |
| 2021 | | 220000,0 | 0,0 | | 220000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 200,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.**  Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **75699,31522** | **26077,49576** | | **6091,41946** | | **43530,4** | | **0,0** | | | | 200,0 | Число введённых ученических мест во вновь построенных образовательных организациях, ед. |
| 2021 | | 33657,31522 | 26077,49576 | | 547,41946 | | 7032,4 | | 0,0 | | | | 0,00 |
| 2022 | | 10872,4 | 0,0 | | 2217,6 | | 8654,8 | | 0,0 | | | | 200,0 |
| 2023 | | 8408,4 | 0,0 | | 1108,8 | | 7299,6 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 8408,4 | 0,0 | | 1108,8 | | 7299,6 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 5944,4 | 0,0 | | 0,0 | | 5944,4 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 8408,4 | 0,0 | | 1108,8 | | 7299,6 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Мероприятие 2. 1**  Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **50252** | **8377,6** | | **5544** | | **36330,4** | | **0,0** | | | | **100,0** | Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям, процент |
| 2021 | | 14210 | 8377,6 | | 0,0 | | 5832,4 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 9672,4 | 0,0 | | 2217,6 | | 7454,8 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 7208,4 | 0,0 | | 1108,8 | | 6099,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 7208,4 | 0,0 | | 1108,8 | | 6099,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 4744,4 | 0,0 | | 0,0 | | 4744,4 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 7208,4 | 0,0 | | 1108,8 | | 6099,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 2. 2**  Укрепление материально технической базы дошкольных образовательных организаций | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **1800,0** | **0,0** | | **0,0** | | **1800,0** | | **0,0** | | | | 36,0 | Количество дошкольных образовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу дошкольных образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | | 6,0 |
| 2022 | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | | 6,0 |
| 2023 | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | | 6,0 |
| 2024 | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | | 6,0 |
| 2025 | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | | 6,0 |
| 2026 | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | | | 6,0 |
| **Мероприятие 2.3**  Укрепление материально технической базы общеобразовательных организаций | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **23047,31522** | **17699,89576** | | **547,41946** | | **4800,0** | | **0,0** | | | | **84,0** | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | 19047,31522 | 17699,89576 | | 547,41946 | | 800,0 | | 0,0 | | | | 14,0 |
| 2022 | | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | 0,0 | | | | 14,0 |
| 2023 | | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | 0,0 | | | | 14,0 |
| 2024 | | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | 0,0 | | | | 14,0 |
| 2025 | | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | 0,0 | | | | 14,0 |
| 2026 | | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | | 0,0 | | | | 14,0 |
| **Мероприятие 2.4**  Укрепление материально технической базы учреждений дополнительного образования, ед. | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **600,0** | **0,0** | | **0,0** | | **600,0** | | **0,0** | | | | **12,0** | Количество образовательных организаций дополнительного образования, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | | 2,0 |
| 2022 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | | 2,0 |
| 2023 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | | 2,0 |
| 2024 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | | 2,0 |
| 2025 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | | 2,0 |
| 2026 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | | 2,0 |
| **Основное мероприятие 3.**  Проведение капитального ремонта в зданиях образовательных организаций Первомайского района | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **65000,0** | **0,0** | | **65000,0** | | **0,0** | | 0,0 | | | | **200,0** | Число сохраненных мест в образовательных организациях посредством проведения капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. |
| 2021 | | 65000,0 | 0,0 | | 65000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 200,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Мероприятие 3.1**  Проведение капитальных ремонтов в зданиях образовательных организаций Первомайского района | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **65000,0** | **0,0** | | **65000,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **200,0** | Число сохраненных мест в образовательных организациях посредством проведения капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. |
| 2021 | | 65000,0 | 0,0 | | 65000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 200,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.**  Обеспечение нормативного состояния зданий образовательных организаций Первомайского района и их территорий | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **248888,7038** | **0,0** | | **0,0** | | **248888,7038** | | **0,0** | | | | 100,0 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечено нормативное состояние зданий, процент |
| 2021 | | 32502,4018 | 0,0 | | 0,0 | | 32502,4018 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 35642,642 | 0,0 | | 0,0 | | 35642,642 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 39096,91 | 0,0 | | 0,0 | | 39096,91 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 42896,6 | 0,0 | | 0,0 | | 42896,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 47076,26 | 0,0 | | 0,0 | | 47076,26 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 51673,89 | 0,0 | | 0,0 | | 51673,89 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 4.1**  Проведение мероприятий, обеспечивающих поддержание нормативного состояния зданий и территорий образовательных организаций Первомайского района | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **248888,7038** | **0,0** | | **0,0** | | **248888,7038** | | **0,0** | | | | 100,0 | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия обеспечивающие поддержание нормативного состояния зданий и территорий, процент |
| 2021 | | 32502,4018 | 0,0 | | 0,0 | | 32502,4018 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 35642,642 | 0,0 | | 0,0 | | 35642,642 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 39096,91 | 0,0 | | 0,0 | | 39096,91 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 42896,6 | 0,0 | | 0,0 | | 42896,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 47076,26 | 0,0 | | 0,0 | | 47076,26 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 51673,89 | 0,0 | | 0,0 | | 51673,89 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Итого по первой задаче** | | | | **Всего** | | **609588,01902** | **26077,49576** | | **291091,41946** | | **292419,10380** | | | **0,0** | | |  | |
| 2021 | | **351159,717** | **26077,49576** | | **285547,4195** | | **39534,8018** | | | **0,0** | | |
| 2022 | | **46515,042** | **0** | | **2217,6** | | **44297,442** | | | **0,0** | | |
| 2023 | | **47505,31** | **0** | | **1108,8** | | **46396,51** | | | **0,0** | | |
| 2024 | | **51305** | **0** | | **1108,8** | | **50196,2** | | | **0,0** | | |
| 2025 | | **53020,66** | **0** | | **0** | | **53020,66** | | | **0,0** | | |
| 2026 | | **60082,29** | **0** | | **1108,8** | | **58973,49** | | | **0,0** | | |
| **Задача 2.** Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.**  Повышение охраны труда работников, обучающихся и воспитанников | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **10804,0** | **0,0** | | **0,0** | | **10804,0** | | **0,0** | | | | 0,0 | Количество несчастных случаев с работниками, обучающимися и воспитанниками, ед. |
| 2021 | | 1784,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1784,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2022 | | 1834,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1834,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 1784,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1784,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 1784,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1784,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 1834,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1834,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 1784,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1784,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Мероприятие 1.1**  Повышение охраны труда работников, обучающихся и воспитанников | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **10804,0** | **0,0** | | **0,0** | | **10804,0** | | **0,0** | | | | 0,0 | Количество несчастных случаев с работниками, обучающимися и воспитанниками, ед. |
| 2021 | | 1784,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1784,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2022 | | 1834,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1834,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 1784,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1784,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 1784,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1784,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 1834,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1834,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 1784,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1784,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.**  Повышение пожарной безопасности образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **13690,0** | **0,0** | | **0,0** | | **13690,0** | | **0,0** | | | | 0,0 | Количество пожаров, аварийных ситуаций в образовательных организациях, ед. |
| 2021 | | 3204,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3204,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2022 | | 2874,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2874,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 1690,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1690,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 2084,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2084,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 2084,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2084,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 1754,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1754,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Мероприятие 2. 1**  Повышение пожарной безопасности образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **13690,0** | **0,0** | | **0,0** | | **13690,0** | | **0,0** | | | | 0,0 | Количество пожаров, аварийных ситуаций в образовательных организациях, ед. |
| 2021 | | 3204,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3204,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2022 | | 2874,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2874,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 1690,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1690,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 2084,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2084,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 2084,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2084,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 1754,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1754,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.**  Повышение антитеррористической защиты образовательных организаций района. | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **50829,2** | **0,0** | | **0,0** | | **50829,2** | | **0,0** | | | | 0,0 | Количество чрезвычайных ситуаций террористической направленности, произошедших в образовательных организациях, ед. |
| 2021 | | 9298,2 | 0,0 | | 0,0 | | 9298,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2022 | | 9298,2 | 0,0 | | 0,0 | | 9298,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 8898,2 | 0,0 | | 0,0 | | 8898,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 7978,2 | 0,0 | | 0,0 | | 7978,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 7678,2 | 0,0 | | 0,0 | | 7678,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 7678,2 | 0,0 | | 0,0 | | 7678,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Мероприятие 3. 1**  Повышение антитеррористической защиты образовательных организаций района. | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **50829,2** | **0,0** | | **0,0** | | **50829,2** | | **0,0** | | | | 0,0 | Количество чрезвычайных ситуаций террористической направленности, произошедших в образовательных организациях, ед. |
| 2021 | | 9298,2 | 0,0 | | 0,0 | | 9298,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2022 | | 9298,2 | 0,0 | | 0,0 | | 9298,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 8898,2 | 0,0 | | 0,0 | | 8898,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 7978,2 | 0,0 | | 0,0 | | 7978,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 7678,2 | 0,0 | | 0,0 | | 7678,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 7678,2 | 0,0 | | 0,0 | | 7678,2 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.**  Обеспечение безопасного подвоза | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **14937,0** | **0,0** | | **0,0** | | **14937,0** | | **0,0** | | | | 0,0 | Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших при организации подвоза обучающихся, ед. |
| 2021 | | 2477,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2477,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2022 | | 2477,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2477,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 2585,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2585,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 2465,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2465,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 2465,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2465,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 2465,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2465,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Мероприятие 4. 1**  Обеспечение безопасного подвоза | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **14937,0** | **0,0** | | **0,0** | | **14937,0** | | **0,0** | | | | 0,0 | Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших при организации подвоза обучающихся |
| 2021 | | 2477,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2477,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2022 | | 2477,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2477,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 2585,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2585,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 2465,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2465,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 2465,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2465,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 2465,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2465,5 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Итого по второй задаче** | | | | **Всего** | | **90260,2** | **0,0** | | **0,0** | | **90260,2** | | | **0,0** | | |  | |
| 2021 | | **16763,7** | **0,0** | | **0,0** | | **16763,7** | | | **0,0** | | |
| 2022 | | **16483,7** | **0,0** | | **0,0** | | **16483,7** | | | **0,0** | | |
| 2023 | | **14957,7** | **0,0** | | **0,0** | | **14957,7** | | | **0,0** | | |
| 2024 | | **14311,7** | **0,0** | | **0,0** | | **14311,7** | | | **0,0** | | |
| 2025 | | **14061,7** | **0,0** | | **0,0** | | **14061,7** | | | **0,0** | | |
| 2026 | | **13681,7** | **0,0** | | **0,0** | | **13681,7** | | | **0,0** | | |
| **Задача 3.** Обеспечение доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.**  Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **1777719** | **0,0** | | **1371335,4** | | **406383,6** | | **0,0** | | | | 100,0 | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Первомайского района от 7 до 18 лет, %. |
| 2021 | | 296286,5 | 0,0 | | 228555,9 | | 67730,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 296286,5 | 0,0 | | 228555,9 | | 67730,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 296286,5 | 0,0 | | 228555,9 | | 67730,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 296286,5 | 0,0 | | 228555,9 | | 67730,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 296286,5 | 0,0 | | 228555,9 | | 67730,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 296286,5 | 0,0 | | 228555,9 | | 67730,6 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 1.1**  Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **1236683,4** | **0,0** | | **1160475** | | **76208,4** | | **0,0** | | | | 100,0 | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Первомайского района от 7 до 18 лет, процент |
| 2021 | | 206113,9 | 0,0 | | 193412,5 | | 12701,4 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 206113,9 | 0,0 | | 193412,5 | | 12701,4 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 206113,9 | 0,0 | | 193412,5 | | 12701,4 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 206113,9 | 0,0 | | 193412,5 | | 12701,4 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 206113,9 | 0,0 | | 193412,5 | | 12701,4 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 206113,9 | 0,0 | | 193412,5 | | 12701,4 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 1.2**  Обеспечение получения дошкольного образования детей | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **376364,4** | **0,0** | | **197726,4** | | **178638** | | 0,0 | | | | 100,0 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент |
| 2021 | | 62727,4 | 0,0 | | 32954,4 | | 29773,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 62727,4 | 0,0 | | 32954,4 | | 29773,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 62727,4 | 0,0 | | 32954,4 | | 29773,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 62727,4 | 0,0 | | 32954,4 | | 29773,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 62727,4 | 0,0 | | 32954,4 | | 29773,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 62727,4 | 0,0 | | 32954,4 | | 29773,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 1.3**  Обеспечение получения дополнительного образования детей | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **164671,2** | **0,0** | | **13134** | | **151537,2** | | **0,0** | | | |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Первомайский район», охваченных дополнительным образованием, процент |
| 2021 | | 27445,2 | 0,0 | | 2189 | | 25256,2 | | 0,0 | | | | 76,0 |
| 2022 | | 27445,2 | 0,0 | | 2189 | | 25256,2 | | 0,0 | | | | 77,0 |
| 2023 | | 27445,2 | 0,0 | | 2189 | | 25256,2 | | 0,0 | | | | 78,5 |
| 2024 | | 27445,2 | 0,0 | | 2189 | | 25256,2 | | 0,0 | | | | 80,0 |
| 2025 | | 27445,2 | 0,0 | | 2189 | | 25256,2 | | 0,0 | | | | 80,1 |
| 2026 | | 27445,2 | 0,0 | | 2189 | | 25256,2 | | 0,0 | | | | 80,2 |
| **Мероприятие 1.4**  Обеспечение условий для участия в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общей численности обучающихся Первомайского района, процент | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | |  | Доля детей, принимающих участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общей численности обучающихся Первомайского района, процент |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 48,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 49,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 50,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 52,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 54,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 56,0 |
| **Основное мероприятие 2.**  Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе. | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **12415,572** | **12043,10484** | | **372,46716** | | **0,0** | | **0,0** | | | | 100,0 | Удельный вес обучающихся, воспитанников образовательных организаций, получающих образовательные услуги в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2021 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 2.1**  Создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Первомайского района | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | 100,0 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), процент |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 2.2**  Создание условий для увеличения количества общеразвивающих программ технической и естественно - научной направленности | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **12415,572** | **12043,10484** | | **372,46716** | | **0,0** | | **0,0** | | | |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Первомайском районе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, процент |
| 2021 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 20,0 |
| 2022 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 22,0 |
| 2023 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 24,0 |
| 2024 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 25,0 |
| 2025 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 26,0 |
| 2026 | | 2069,262 | 2007,18414 | | 62,07786 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 27,0 |
| **Мероприятие 2. 3**  Создание условий в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | 100,0 | численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процент |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Основное мероприятие 3.**  Обеспечение финансовой поддержки педагогическим работникам | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **122157,808** | **112117,824** | | **8596** | | **1443,984** | | **0,0** | | | | 70,0 | Удельный вес педагогических работников получивших финансовую поддержку, от общей численности педагогических работников, процент |
| 2021 | | 21192,968 | 18686,304 | | 2266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 70,0 |
| 2022 | | 20192,968 | 18686,304 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 70,0 |
| 2023 | | 20192,968 | 18686,304 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 70,0 |
| 2024 | | 20192,968 | 18686,304 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 70,0 |
| 2025 | | 20192,968 | 18686,304 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 70,0 |
| 2026 | | 20192,968 | 18686,304 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 70,0 |
| **Мероприятие 3.1**  Создание условий для закрепления на территории Первомайского района педагогических работников, переезжающих на работу в сельскую местность | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **1000,0** | **0,0** | | **1000,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | |  | Удельный вес численности учителей, прибывших (переехавших) на работу в Первомайский район, в общей численности учителей в Первомайском районе, процент |
| 2021 | | 1000,0 | 0,0 | | 1000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,3 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Мероприятие 3.2**  Создание условий для закрепления на территории Первомайского района педагогических работников, впервые трудоустроенные по специальности в систему образования Первомайского района | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **9039,984** | **0,0** | | **7596** | | **1443,984** | | **0,0** | | | | 60,0 | Количество педагогических работников, впервые трудоустроенные по специальности в систему образования Первомайского района, ед. |
| 2021 | | 1506,664 | 0,0 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 10,0 |
| 2022 | | 1506,664 | 0,0 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 10,0 |
| 2023 | | 1506,664 | 0,0 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 10,0 |
| 2024 | | 1506,664 | 0,0 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 10,0 |
| 2025 | | 1506,664 | 0,0 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 10,0 |
| 2026 | | 1506,664 | 0,0 | | 1266,0 | | 240,664 | | 0,0 | | | | 10,0 |
| **Мероприятие 3.3**  Обеспечение условий для получения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, установленного постановлением Администрации Томской области от 27.05.2020 № 246а | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **112117,824** | **112117,824** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | 100,0 | Удельный вес численности учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, установленного постановлением Администрации Томской области от 27.05.2020 № 246а, процент. |
| 2021 | | 18686,304 | 18686,304 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 18686,304 | 18686,304 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 18686,304 | 18686,304 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 18686,304 | 18686,304 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 18686,304 | 18686,304 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 18686,304 | 18686,304 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Основное мероприятие 4.**  Создание условий образовательного процесса направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района | | **Всего** | | **97018,59** | **0,0** | | **89964** | | **7054,59** | | **0,0** | | | | 100,0 | Удельный вес образовательных организаций в которых созданы условий образовательного процесса направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, процент |
| 2021 | | 16169,765 | 0,0 | | 14994,0 | | 1175,765 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 16169,765 | 0,0 | | 14994,0 | | 1175,765 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 16169,765 | 0,0 | | 14994,0 | | 1175,765 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 16169,765 | 0,0 | | 14994,0 | | 1175,765 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 16169,765 | 0,0 | | 14994,0 | | 1175,765 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 16169,765 | 0,0 | | 14994,0 | | 1175,765 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 4.1**  Создание условий для обеспечения обучающихся и воспитанников качественным и сбалансированным питанием, процент | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **83838** | **0,0** | | **79245** | | **4593** | | **0,0** | | | | 100,0 | Удельный вес образовательных учреждений обеспечивающих качественное и сбалансированное питание, процент |
| 2021 | | 13973 | 0,0 | | 13207,5 | | 765,5 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 13973 | 0,0 | | 13207,5 | | 765,5 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 13973 | 0,0 | | 13207,5 | | 765,5 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 13973 | 0,0 | | 13207,5 | | 765,5 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 13973 | 0,0 | | 13207,5 | | 765,5 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 13973 | 0,0 | | 13207,5 | | 765,5 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 4.2**  Создание условий для обеспечения обучающихся всеми формами отдыха и оздоровления на базе образовательных организаций Первомайского района | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **13180,59** | **0,0** | | **10719** | | **2461,59** | | **0,0** | | | | 55,0 | Удельный вес обучающихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, процент |
| 2021 | | 2196,765 | 0,0 | | 1786,5 | | 410,265 | | 0,0 | | | | 55,0 |
| 2022 | | 2196,765 | 0,0 | | 1786,5 | | 410,265 | | 0,0 | | | | 55,0 |
| 2023 | | 2196,765 | 0,0 | | 1786,5 | | 410,265 | | 0,0 | | | | 55,0 |
| 2024 | | 2196,765 | 0,0 | | 1786,5 | | 410,265 | | 0,0 | | | | 55,0 |
| 2025 | | 2196,765 | 0,0 | | 1786,5 | | 410,265 | | 0,0 | | | | 55,0 |
| 2026 | | 2196,765 | 0,0 | | 1786,5 | | 410,265 | | 0,0 | | | | 55,0 |
| **Мероприятие 4.3**  Обеспечение предоставления услуг по освидетельствованию воспитанников и обучающихся образовательных организаций Первомайского района ТПМПК | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | 100,0 | Доля обучающихся и воспитанников, получивших услугу по освидетельствованию ТПМПК, от общего числа обучающихся и воспитанников, заявленных на получение услуги по освидетельствованию ТПМПК, процент |
| 2021 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Основное мероприятие 5.**  Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, самоусовершенствования, саморазвития, самореализации и самовоспитания ученической молодежи путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности. | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района | | **Всего** | | **540,0** | **0,0** | | **0,0** | | **540,0** | | **0,0** | | | | 100,0 | Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для развития творческих способностей, самоусовершенствования, саморазвития, самореализации и самовоспитания ученической молодежи путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности. |
| 2021 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2022 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2023 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2024 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2025 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| 2026 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 100,0 |
| **Мероприятие 5.1**  Проведение муниципальных конкурсов различной направленности, направленных на выявление одарённых детей | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **540,0** | **0,0** | | **0,0** | | **540,0** | | **0,0** | | | | 30,0 | Количество одаренных детей выявленных в течение года, человек |
| 2021 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 5,0 |
| 2022 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 5,0 |
| 2023 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 5,0 |
| 2024 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 5,0 |
| 2025 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 5,0 |
| 2026 | | 90,0 | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 0,0 | | | | 5,0 |
| **Основное мероприятие 6.**  Создание условий для обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района | | **Всего** | | **360,0** | **0,0** | | **0,0** | | **360,0** | | **0,0** | | | | 24,0 | Количество проведённых мероприятий, направленных на обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района, профессиональный рост сотрудников образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2022 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2023 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2024 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2025 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2026 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| **Мероприятие 6.1**  Проведение мероприятий, направленных на обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района, профессиональный рост сотрудников образовательных организаций | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **360,0** | **0,0** | | **0,0** | | **360,0** | | **0,0** | | | | 24,0 | Количество проведённых мероприятий, направленных на обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района, профессиональный рост сотрудников образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2022 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2023 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2024 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2025 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| 2026 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | | 4,0 |
| **Итого по третьей задаче** | | | | **Всего** | | **2010210,97** | **124160,92884** | | **1470267,86716** | | **415782,174** | **0,0** | | | | |  | |
| 2021 | | **335868,495** | **20693,48814** | | **245877,9779** | | **69297,029** | **0,0** | | | | |
| 2022 | | **334868,495** | **20693,48814** | | **244877,9779** | | **69297,029** | **0,0** | | | | |
| 2023 | | **334868,495** | **20693,48814** | | **244877,9779** | | **69297,029** | **0,0** | | | | |
| 2024 | | **334868,495** | **20693,48814** | | **244877,9779** | | **69297,029** | **0,0** | | | | |
| 2025 | | **334868,495** | **20693,48814** | | **244877,9779** | | **69297,029** | **0,0** | | | | |
| 2026 | | **334868,495** | **20693,48814** | | **244877,9779** | | **69297,029** | **0,0** | | | | |
| **Итого по программе** | | | | **Всего** | | **2710059,18902** | **150238,4246** | **1761359,28662** | | | **798461,4778** | | | | **0,0** | |  | |
| 2021 | | **703791,91202** | **46770,9839** | **531425,39732** | | | **125595,5308** | | | | **0,0** | |
| 2022 | | **397867,237** | **20693,48814** | **247095,57786** | | | **130078,171** | | | | **0,0** | |
| 2023 | | **397331,505** | **20693,48814** | **245986,77786** | | | **130651,239** | | | | **0,0** | |
| 2024 | | **400485,195** | **20693,48814** | **245986,77786** | | | **133804,929** | | | | **0,0** | |
| 2025 | | **401950,855** | **20693,48814** | **244877,97786** | | | **136379,389** | | | | **0,0** | |
| 2026 | | **408632,485** | **20693,48814** | **245986,77786** | | | **141952,219** | | | | **0,0** | |
|  |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 150238,4246 | 46770,9839 | 20693,48814 | 20693,48814 | 20693,48814 | 20693,48814 | 20693,48814 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1761359,28662 | 531425,39732 | 247095,57786 | 245986,77786 | 245986,77786 | 244877,97786 | 245986,77786 |
| Местный бюджеты (по согласованию) | 798461,4778 | 125595,5308 | 130078,171 | 130651,239 | 133804,929 | 136379,389 | 141952,219 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по источникам** | **2710059,18902** | **703791,91202** | **397867,237** | **397331,505** | **400485,195** | **401950,855** | **408632,485** |

Объемы финансирования носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям МП, а также механизм реализации МП уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

1. **Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков**

5.1. Общее управление Программой осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».

5.2. Исполнителями Программы является Муниципальные образовательные учреждения Первомайского района, МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».

Руководители муниципальных образовательных учреждений осуществляют:

5.2.1. Планирование и реализацию мероприятий Программы по направлениям деятельности;

5.2.3. Внесение предложений о необходимости корректировки мероприятий Программы;

5.2.4. Представление в Управление образования Администрации Первомайского района отчетов о выполнении Программы в отчетном году с указанием использованных средств бюджета;

5.2.5. Обеспечение публичного освещения реализации Программы в средствах массовой информации;

5.2.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

5.3. Для достижения ожидаемых результатов Программы Управление образования осуществляет:

5.3.1. Сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;

5.3.2. Мониторинг программных мероприятий;

5.3.3. Внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов финансирования отдельных мероприятий.

5.4 Для достижения ожидаемых результатов Программы Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района осуществляет:

5.4.1. Сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;

5.4.2. Мониторинг программных мероприятий;

5.4.3. Внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов финансирования отдельных мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района.

Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

Координатор Программы до 1 марта каждого года подготавливают и представляют Главе Первомайского района отчет о ходе реализации муниципальной программы. Отчет должен содержать:

- сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета Первомайского бюджета, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы.

Координатор программы представляет квартальные отчеты Главе Первомайского района до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если срок реализации муниципальной программы завершается в отчетном году, муниципальный заказчик Координатор наряду с годовым отчетом о ходе реализации муниципальной программы подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Главе Первомайского района отчет об исполнении муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей.

Квартальные отчеты о реализации МП представляются координатором МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовые отчеты о реализации МП представляются заказчиками и координаторами МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подготовку и внесение изменений в МП осуществляет заказчик (координатор) МП в установленном порядке.

1. **Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы.**

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы будет выражаться в обеспечении доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей. Позволит создать современные условия для осуществления образовательного процесса с учетом требований норм действующего законодательства, решить проблему общедоступности дошкольного образования, дефицита ученических мест. Будут созданы условия образовательного процесса, гарантирующие безопасность и комфорт его участников; повышение эффективности деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных образовательных организациях.

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района проводит оценку эффективности реализации МП ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации МП осуществляется на основании квартальных и годовых отчетов о реализации МП, представленных координатором МП в соответствии с настоящим Порядком, утвержденным постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 г. № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».

7. Структура муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограммы/Направления проектной деятельности/Региональные проекты** | **Соисполнитель подпрограммы/Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта** | **Цель подпрограммы/регионального проекта** |
| **Процессная часть муниципальной программы** | | |
| [Подпрограмма 1](#P2851)  "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы " | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование детей |
| [Подпрограмма 2](#P3898)  "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы " | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Развитие инфраструктуры для обеспечения доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе |
| **Проектная часть муниципальной программы** | | |
| Направление проектной деятельности - Образование | хххххх | хххххх |
| Региональный проект 1  "Современная школа" | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы |
| Региональный проект 2  "Успех каждого ребенка" | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Обеспечение в Первомайском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |
| Региональный проект 3  "Цифровая образовательная среда" | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы |
| Региональный проект 4  "Учитель будущего" | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |
| Региональный проект 5  "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| Региональный проект 6  "Поддержка семей, имеющих детей" | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |

**Паспорт подпрограммы 1**

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП  (подпрограммы МП) | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы» (далее подпрограмма 1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор МП  (при наличии) | Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района Томской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители МП |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Повышение уровня и качества жизни населения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы  (подпрограммы МП) | Обеспечение доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | | 2026 год (прогнозный) | |
| 1. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2. Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), процент | | | 80,50 | | 80,60 | | 80,70 | | 80,80 | | 80,90 | | | 81,00 | |
| 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Первомайском районе, охваченных дополнительным образованием, процент | | | 76,00 | | 77,00 | | 78,50 | | 80,00 | | 80,10 | | | 80,20 | |
| Задачи подпрограммы | **Задача 1.** Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.** Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 3.** Обеспечение финансовой поддержки педагогическим работникам | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4.** Создание условий образовательного процесса направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 5.** Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, самоусовершенствования, саморазвития, самореализации и самовоспитания ученической молодежи путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели Задачи | | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | | 2026 год (прогнозный) | |
| **Задача 1.** Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Первомайского района от 7 до 18 лет, процент | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| **Показатель 2.** Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| **Показатель 3.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Первомайский район», охваченных дополнительным образованием | | | 76,00 | | 77,00 | | 78,50 | | 80,00 | | 80,10 | | | 80,20 | |
| **Показатель 4.** Доля детей, принимающих участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общей численности обучающихся Первомайского района, процент | | | 48 | | 49 | | 50 | | 52 | | 54 | | | 56 | |
| **Задача 2.** Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), процент | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| **Показатель 2.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, процент | | | 20 | | 22 | | 24 | | 25 | | 26 | | | 27 | |
| **Показатель 3.** Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процент | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| **Задача3.** Обеспечение финансовой поддержки педагогическим работникам | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Удельный вес численности учителей, прибывших (переехавших) на работу в Первомайский район, в общей численности учителей в Первомайском районе (по программе «Земский учитель»), процент | | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | | 0,3 | |
| **Показатель 2.** Количество педагогических работников, впервые трудоустроенные по специальности в систему образования Первомайского района, ед. | | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 | |
| **Показатель 3.** Удельный вес численности учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, установленного постановлением Администрации Томской области от 27.05.2020 № 246а, процент | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| **Задача 4.** Создание условий образовательного процесса направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Удельный вес образовательных учреждений обеспечивающих качественное и сбалансированное питание | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 |
| **Показатель 2.**Удельный вес обучающихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | | | 60 | | 60 | | 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 |
| **Показатель 3.** Доля обучающихся и воспитанников, получивших услугу по освидетельствованию ТПМПК, от общего числа обучающихся и воспитанников, заявленных на получение услуги по освидетельствованию ТПМПК | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 |
| **Задача 5.** Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, самоусовершенствования, саморазвития, самореализации и самовоспитания ученической молодежи путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Количество одаренных детей выявленных в течение года, человек | | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 |
| **Показатель 2.** Количество одаренных детей, проживающих на территории МО «Первомайский район», которым оказана финансовая поддержка, человек | | | 18 | | 18 | | 18 | | | 18 | | 18 | | | 18 |
| **Задача 6.** Создание условий для обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Количество проведённых мероприятий, направленных на обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района, профессиональный рост сотрудников образовательных организаций | | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 |
| Срок реализации МП (подпрограммы МП) | 2021 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования  программы (с детализацией по  годам реализации, тыс.рублей) | Источники | Всего | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) | | |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 124160,92884 | 20693,48814 | | 20693,48814 | | 20693,48814 | | 20693,48814 | | | 20693,48814 | | 20693,48814 | | |
| Областной бюджет | 1470267,86716 | 245877,97786 | | 245877,97786 | | 245877,97786 | | 245877,97786 | | | 245877,97786 | | 245877,97786 | | |
| Местный бюджеты (по согласованию) | 415782,174 | 69297,029 | | 69297,029 | | 69297,029 | | 69297,029 | | | 69297,029 | | 69297,029 | | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| Всего по источникам | 2010210,97 | 335868,495 | | 334868,495 | | 334868,495 | | 334868,495 | | | 334868,495 | | 334868,495 | | |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) | | |
| инвестиции | 2010210,97 | 335868,495 | | 334868,495 | | 334868,495 | | 334868,495 | | | 334868,495 | | 334868,495 | | |
| НИОКР | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| прочие | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию МП осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».  Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике  Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная подпрограмма**

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации государственной политики как в Российской Федерации, так и на территории Томской области. Развитие отрасли "образование" направлено на достижение задачи развития Первомайского района "Содействие повышению качества образования в Первомайском районе" в рамках среднесрочной цели "Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Первомайского района, накопление человеческого капитала", указанной в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB506E29EFF9ED88F85F905A54377A9237B2D6587EE2BDB67F5B6268847ED8757EA1C89987761893156669DFB109ABBCDAF4DV0w0K) социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580, а также на обеспечение целей, поставленных в рамках [Указа](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB518EF8893C0DC8D8EA408AF4B7EFE7E247638D0E7218C32BAB768CE4BF28756F41F8B91V2w3K) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года": обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования путем вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, которое обеспечивается увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.

Сеть организаций системы общего образования Первомайского района на начало 2019-2020 учебного года представлена 22 организациями и включает следующие типы и виды организаций:

дошкольные образовательные организации - 6 ед.;

общеобразовательные организации - 14 ед.;

организации дополнительного образования детей - 2 ед. (в ведении отрасли образования);

Решение задачи обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе в том числе за счет участия в федеральных проектах и программах путем:

строительства новых детских садов;

создания дополнительных мест в действующих образовательных организациях;

Обеспечивается выполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB518EF8893C0DC8F8CAE0BA94D7EFE7E247638D0E7218C32BAB768CE4BF28756F41F8B91V2w3K) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в части обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Актуальная очередь на территории Первомайского района детей указанной возрастной категории по состоянию на 01.05.2020 отсутствует (0 чел.), отложенный спрос - 72 чел.

В целях осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях, в Первомайском районе создан Консультационный центр для родителей (законных представителей), чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации.

Обеспечивается поэтапный переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее - ФГОС). В соответствии с Планом поэтапного введения ФГОС общего образования на территории Томской области. Переход на ФГОС общего образования всех обучающихся (с 1-го по 11-й классы) завершится в 2021 - 2022 учебном году.

Поэтапный переход на ФГОС выявил ряд проблем: недостаточное обеспечение материально-технической базы общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС; нехватка площадей зданий для организации внеурочной деятельности обучающихся; дефицит ученических мест для реализации общеобразовательных программ (далее - ООП) в школах на фоне роста рождаемости; старение учительского корпуса и увеличение количества детей школьного возраста обостряют дефицит педагогических кадров.

В целях улучшения материально-технической базы, совершенствования содержания и технологий обучения по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" в 2019 году в 1 общеобразовательной организации на территории Первомайского района, в рамках реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB518EF8893C0DC8D8FAE0BAD437EFE7E247638D0E7218C20BAEF64CC4AED8357E149DAD7763DCF6545649DFB129BA7VCwFK) "Современная школа" национального проекта "Образование" был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей - "Точка роста".

Для повышения доступности и качества общего образования необходимо обеспечить возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

По состоянию на 01.05.2020 г. в Первомайском районе половина школьных зданий (7 из 16) имеют высокую степень износа. В рамках муниципальной программы предполагается проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, в которых не предполагается увеличение ученических мест, но снижается износ зданий.

В общеобразовательных организациях, расположенных в на территории районе, продолжается работа по созданию условий для занятия физической культурой и спортом. В 2019 году проведён капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Ореховская СОШ, капитально отремонтирована хоккейная коробка МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ».

В Первомайском районе выстроена система выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей.

Развитие сферы дополнительного образования детей с 2019 года строиться на основе плана реализации федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB518EF8893C0DC8D8FAE0BAD437EFE7E247638D0E7218C20BAEF64CC4AEF8652E149DAD7763DCF6545649DFB129BA7VCwFK) "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", предусматривающего увеличение охвата детей доступным и качественным дополнительным образованием; обновление содержания и методов обучения дополнительного образования детей; развитие кадрового потенциала и модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования детей; формирование здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение доли учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, выстраивание траектории их профессионального роста с 2019 года реализовывается в рамках регионального проекта "Учитель будущего".

В рамках реализации указов Президента Российской Федерации обеспечивается достижение установленных соотношений заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня средней заработной платы в сфере общего образования, средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей. Рост заработной платы актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества работы педагогов. Системы аттестации и оплаты труда педагогов ориентируются на повышение качества образования, непрерывное профессиональное развитие.

Основные риски муниципальной подпрограммы и комплекс мер по предотвращению негативных последствий

|  |  |
| --- | --- |
| Основные риски | Комплекс мер по предотвращению негативных последствий |
| **Риски, связанные с недофинансированием муниципальной подпрограммы** | |
| Дефицит бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов из бюджета Первомайского района для обеспечения реализации мероприятий Программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, оценка эффективности бюджетных вложений |
| **Риски, связанные с изменениями внешней среды** | |
| Изменения законодательства Российской Федерации в части комплексной безопасности образовательных учреждений | проведение мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве Российской Федерации и своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты Первомайского района |
| Снижение актуальности мероприятий Программы | ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы, перераспределение средств между мероприятиями Программы |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации Программы и оценки ее эффективности.

1. **Основные цели муниципальной подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей**

Основной целью программы является - обеспечение доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей

**Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели цели** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год (прогнозный)** | **2026 год (прогнозный)** |
| **1.** Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **2.** Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), процент | 80,50 | 80,60 | 80,70 | 80,80 | 80,90 | 81,00 |
| **3.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Первомайском районе, охваченных дополнительным образованием, процент | 76,00 | 77,00 | 78,50 | 80,00 | 80,10 | 80,20 |

**Задачи муниципальной подпрограммы:**

1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала;
2. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе.
3. «Земский учитель»

**Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели Задачи | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный) | 2026 год (прогнозный) |
| **Задача 1.** Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала | | | | | | |
| **Показатель 1.** Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Первомайского района от 7 до 18 лет, процент | 95 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96 |
| **Показатель 2.** Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель 3.** Доля детей, принимающих участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общей численности обучающихся Первомайского района, процент | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| **Задача 2.** Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе. | | | | | | |
| **Показатель 1.** Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель 2.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, процент | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| **Показатель 3.** Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача3.** Обеспечение финансовой поддержки педагогическим работникам | | | | | | |
| **Показатель 1.** Удельный вес численности учителей, прибывших (переехавших) на работу в Первомайский район, в общей численности учителей в Первомайском районе, процент | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **Показатель 2.** Количество педагогических работников, впервые трудоустроенные по специальности в систему образования Первомайского района, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Показатель 3.** Удельный вес численности учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, установленного постановлением Администрации Томской области от 27.05.2020 № 246а, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 4.** Создание условий образовательного процесса направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. | | | | | | |
| **Показатель 1.** Удельный вес образовательных учреждений обеспечивающих качественное и сбалансированное питание, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель 2.**Удельный вес обучающихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **Показатель 3.** Доля обучающихся и воспитанников, получивших услугу по освидетельствованию ТПМПК, от общего числа обучающихся и воспитанников, заявленных на получение услуги по освидетельствованию ТПМПК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 5.** Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, самоусовершенствования, саморазвития, самореализации и самовоспитания ученической молодежи путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности. | | | | | | |
| **Показатель 1.** Количество одаренных детей выявленных в течение года, человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Показатель 2.** Количество одаренных детей, проживающих на территории МО «Первомайский район», которым оказана финансовая поддержка, человек | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **Задача 6.** Создание условий для обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района | | | | | | |
| **Показатель 1.** Количество проведённых мероприятий, направленных на обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района, профессиональный рост сотрудников образовательных организаций, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Досрочное прекращение реализации Подпрограммы возможно в следующих случаях:

1. досрочного выполнения Подпрограммы;

2. отсутствия источников финансирования;

3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Подпрограмма.

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | | | | Год реализации | | | | | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата | | | Наименование показателя непосредственного результата | | |
| Источник финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | Федеральный бюджет (по согласованию) | | | | | Областной бюджет (по согласованию) | | | Местные бюджеты | | | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | | | |
| **Цель -** Обеспечение доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.**  Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.** Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **1236683,4** | | | | | **0,0** | | | | | **1160475** | | | **76208,4** | | | | **0,0** | | | | | 100,0 | | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Первомайского района от 7 до 18 лет, %. | | |
| 2021 | | | | | 206113,9 | | | | | 0,0 | | | | | 193412,5 | | | 12701,4 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | | | 206113,9 | | | | | 0,0 | | | | | 193412,5 | | | 12701,4 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | | | 206113,9 | | | | | 0,0 | | | | | 193412,5 | | | 12701,4 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | | | 206113,9 | | | | | 0,0 | | | | | 193412,5 | | | 12701,4 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | | | 206113,9 | | | | | 0,0 | | | | | 193412,5 | | | 12701,4 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | | | 206113,9 | | | | | 0,0 | | | | | 193412,5 | | | 12701,4 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Основное мероприятие 2.**  Обеспечение получения дошкольного образования детей | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **376364,4** | | | | | **0,0** | | | | | **197726,4** | | | **178638** | | | | **0,0** | | | | | 100,0 | | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | | |
| 2021 | | | | | 62727,4 | | | | | 0,0 | | | | | 32954,4 | | | 29773,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | | | 62727,4 | | | | | 0,0 | | | | | 32954,4 | | | 29773,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | | | 62727,4 | | | | | 0,0 | | | | | 32954,4 | | | 29773,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | | | 62727,4 | | | | | 0,0 | | | | | 32954,4 | | | 29773,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | | | 62727,4 | | | | | 0,0 | | | | | 32954,4 | | | 29773,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | | | 62727,4 | | | | | 0,0 | | | | | 32954,4 | | | 29773,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Основное мероприятие 3.**  Обеспечение получения дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **164671,2** | | | | | **0,0** | | | | | **13134** | | | **151537,2** | | | | **0,0** | | | | |  | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Первомайский район», охваченных дополнительным образованием, процент | | |
| 2021 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 76,0 | |
| 2022 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 77,0 | |
| 2023 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 78,5 | |
| 2024 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 80,0 | |
| 2025 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 80,1 | |
| 2026 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 80,2 | |
| **Мероприятие 1**  Обеспечение получения дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **164671,2** | | | | | **0,0** | | | | | **13134** | | | **151537,2** | | | | **0,0** | | | | |  | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Первомайский район», охваченных дополнительным образованием, процент | | |
| 2021 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 76,0 | |
| 2022 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 77,0 | |
| 2023 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 78,5 | |
| 2024 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 80,0 | |
| 2025 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 80,1 | |
| 2026 | | | | | 27445,2 | | | | | 0,0 | | | | | 2189,0 | | | 25256,2 | | | | 0,0 | | | | | 80,2 | |
| **Мероприятие 2.**  Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | | 0 | | Количество выданных сертификатов ПФДО | | |
| 2021 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2022 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2023 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2024 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2025 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2026 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| **Основное мероприятие 4.**  Обеспечение условий для участия в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общей численности обучающихся Первомайского района, процент | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | |  | | Доля детей, принимающих участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, от общей численности обучающихся Первомайского района, процент | | |
| 2021 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 48,0 | |
| 2022 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 49,0 | |
| 2023 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 50,0 | |
| 2024 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 52,0 | |
| 2025 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 54,0 | |
| 2026 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 56,0 | |
| **Мероприятие 4.1**  Создание условий для функционирования Межмуниципального центра развития одарённости «Траектория» | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **90** | | Количество проведённых мероприятий межмуниципального уровня | | |
| 2021 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 15 | |
| 2022 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 15 | |
| 2023 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 15 | |
| 2024 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 15 | |
| 2025 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 15 | |
| 2026 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 15 | |
| **Итого по первой задаче** | | | | | **Всего** | | | | | **1777719,0** | | | | | **0,0** | | | | | **1371335,4** | | | **406383,6** | | | | **0,0** | | | | |  | | | | |
| 2021 | | | | | **296286,5** | | | | | **0,0** | | | | | **228555,9** | | | **67730,6** | | | | **0,0** | | | | |
| 2022 | | | | | **296286,5** | | | | | **0,0** | | | | | **228555,9** | | | **67730,6** | | | | **0,0** | | | | |
| 2023 | | | | | **296286,5** | | | | | **0,0** | | | | | **228555,9** | | | **67730,6** | | | | **0,0** | | | | |
| 2024 | | | | | **296286,5** | | | | | **0,0** | | | | | **228555,9** | | | **67730,6** | | | | **0,0** | | | | |
|  | | | | | 2025 | | **296286,5** | | | | | **0,0** | | | | | | | **228555,9** | | | **67730,6** | | | | **0,0** | | |  | | | | | | |
| 2026 | | **296286,5** | | | | | **0,0** | | | | | | | **228555,9** | | | **67730,6** | | | | **0,0** | | |
| **Задача 2.** Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.**  Создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **100,0** | | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), процент | | |
| 2021 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| 2022 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| 2023 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| 2024 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| 2025 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| 2026 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Основное мероприятие 2.**  Создание условий для увеличения количества общеразвивающих программ технической и естественно - научной направленности | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **12415,572** | | | | | **12043,10484** | | | | | **372,46716** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | |  | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Первомайском районе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, процент | | |
| 2021 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 20,0 | |
| 2022 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 22,0 | |
| 2023 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 24,0 | |
| 2024 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 25,0 | |
| 2025 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 26,0 | |
| 2026 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 27,0 | |
| **Мероприятие 2. 1**  Создание дополнительных мест для реализации программ дополнительного образования на базе МБОУ ДО «ЦДОД» | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **12415,572** | | | | | **12043,10484** | | | | | **372,46716** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **1062,0** | | Количество созданных дополнительных мест по программам дополнительного образования, ед. | | |
| 2021 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 177 | |
| 2022 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 177 | |
| 2023 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 177 | |
| 2024 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 177 | |
| 2025 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 177 | |
| 2026 | | | | | 2069,262 | | | | | 2007,18414 | | | | | 62,07786 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 177 | |
| **Основное мероприятие 3.**  Создание условий в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **100,0** | | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процент | | |
| 2021 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Мероприятие 3.1**  Приобретение УМК для реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **100,0** | | Удельный вес обеспеченности обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования УМК в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, процент | | |
| 2021 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Итого по второй задаче** | | | | | **Всего** | | | | | **12415,572** | | | | | **12043,10484** | | | | | **372,46716** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | |  | | | | |
| 2021 | | | | | **2069,262** | | | | | **2007,18414** | | | | | **62,07786** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | |
| 2022 | | | | | **2069,262** | | | | | **2007,18414** | | | | | **62,07786** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | |
| 2023 | | | | | **2069,262** | | | | | **2007,18414** | | | | | **62,07786** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | |
| 2024 | | | | | **2069,262** | | | | | **2007,18414** | | | | | **62,07786** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | |
| 2025 | | | | | **2069,262** | | | | | **2007,18414** | | | | | **62,07786** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | |
| 2026 | | | | | **2069,262** | | | | | **2007,18414** | | | | | **62,07786** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | |
| **Задача 3.** Обеспечение финансовой поддержки педагогическим работникам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.** Создание условий для закрепления на территории Первомайского района педагогических работников, переезжающих на работу в сельскую местность | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **1000,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **1000,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | Удельный вес численности учителей, прибывших (переехавших) на работу в Первомайский район, в общей численности учителей в Первомайском районе, процент | | |
| 2021 | | | 1000,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1000,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,3 | |
| 2022 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2023 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2024 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2025 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2026 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| **Мероприятие 1. 1**  Выплата единовременного денежного пособия, педагогическим работникам по программе «Земский Учитель», переехавшим в Первомайский район для работы в сельской местности | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **1000,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **1000,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **1,0** | | Удельный вес численности учителей, прибывших (переехавших) на работу в Первомайский район, получивших единовременное денежное пособие, ед. | | |
| 2021 | | | 1000,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1000,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | |
| 2022 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2023 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2024 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2025 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2026 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 2.**  Создание условий для закрепления на территории Первомайского района педагогических работников, впервые трудоустроенные по специальности в систему образования Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **9039,984** | | | | | | | **0,0** | | | | | **7596** | | | **1443,984** | | | | **0,0** | | | | | **60,0** | | Количество педагогических работников, впервые трудоустроенные по специальности в систему образования Первомайского района, ед. | | |
| 2021 | | | 1506,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 240,664 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2022 | | | 1506,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 240,664 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2023 | | | 1506,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 240,664 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2024 | | | 1506,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 240,664 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2025 | | | 1506,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 240,664 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2026 | | | 1506,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 240,664 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| **Мероприятие 2. 1**  Выплатаединовременного денежного пособия педагогическим работникам при трудоустройстве в образовательные организации Первомайского района по специальности впервые | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **600,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **600,0** | | | | **0,0** | | | | | **60,0** | | Количество педагогических работников, получивших единовременное денежное пособие при трудоустройстве в образовательные организации Первомайского района по специальности впервые | | |
| 2021 | | | 100,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 100,0 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2022 | | | 100,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 100,0 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2023 | | | 100,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 100,0 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2024 | | | 100,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 100,0 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2025 | | | 100,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 100,0 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| 2026 | | | 100,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 100,0 | | | | 0,0 | | | | | 10,0 | |
| **Мероприятие 2.2**  Выплата ежемесячного денежного пособия педагогическим работникам образовательных организаций Первомайского района в первый год работы | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **753,984** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **753,984** | | | | **0,0** | | | | | **42,0** | | Количество педагогических работников, получающих ежемесячное денежное пособие педагогическим работникам образовательных организаций Первомайского района в первый год работы | | |
| 2021 | | | 125,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 125,664 | | | | 0,0 | | | | | 7,0 | |
| 2022 | | | 125,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 125,664 | | | | 0,0 | | | | | 7,0 | |
| 2023 | | | 125,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 125,664 | | | | 0,0 | | | | | 7,0 | |
| 2024 | | | 125,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 125,664 | | | | 0,0 | | | | | 7,0 | |
| 2025 | | | 125,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 125,664 | | | | 0,0 | | | | | 7,0 | |
| 2026 | | | 125,664 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 125,664 | | | | 0,0 | | | | | 7,0 | |
| **Мероприятие 2.3**  Выплата ежемесячной стипендии педагогическим работникам, имеющим статус «Молодой специалист» (Стипендия Губернатора) | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **7596,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **7596,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **96,0** | | Количество педагогических работников, получающих ежемесячную стипендию педагогическим работникам, имеющим статус «Молодой специалист» (Стипендия Губернатора) | | |
| 2021 | | | 1266,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 16,0 | |
| 2022 | | | 1266,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 16,0 | |
| 2023 | | | 1266,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 16,0 | |
| 2024 | | | 1266,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 16,0 | |
| 2025 | | | 1266,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 16,0 | |
| 2026 | | | 1266,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1266,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 16,0 | |
| **Мероприятие 2.4**  Выплата ежемесячной стипендии студентам ВУЗов и ССУЗов, заключившим договор о целевом обучении с образовательной организацией Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **30,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **30,0** | | | | **0,0** | | | | | **30,0** | | Количество студентов ВУЗов и ССУЗов, получающих ежемесячную стипендию из муниципального бюджета. | | |
| 2021 | | | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 5,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2022 | | | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 5,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2023 | | | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 5,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2024 | | | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 5,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2025 | | | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 5,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2026 | | | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 5,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| **Мероприятие 2.5**  Организация мероприятий с выпускниками ВУЗов и ССУЗов по привлечению на работу в образовательные организации Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **60,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **60,0** | | | | **0,0** | | | | | **12,0** | | Количество организованных мероприятий с выпускниками ВУЗов и ССУЗов | | |
| 2021 | | | 10,0 | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | 10,0 | | | | **0,0** | | | | | 2,0 | |
| 2022 | | | 10,0 | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | 10,0 | | | | **0,0** | | | | | 2,0 | |
| 2023 | | | 10,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 10,0 | | | | 0,0 | | | | | 2,0 | |
| 2024 | | | 10,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 10,0 | | | | 0,0 | | | | | 2,0 | |
| 2025 | | | 10,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 10,0 | | | | 0,0 | | | | | 2,0 | |
| 2026 | | | 10,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 10,0 | | | | 0,0 | | | | | 2,0 | |
| **Основное мероприятие 3.**  Обеспечение условий для получения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, установленного постановлением Администрации Томской области от 27.05.2020 № 246а, процент | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **112117,824** | | | | | | | **112117,824** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **100,0** | | Удельный вес численности учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, установленного постановлением Администрации Томской области от 27.05.2020 № 246а, процент | | |
| 2021 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Мероприятие 3.1**  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, установленного постановлением Администрации Томской области от 27.05.2020 № 246а, процент | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | **112117,824** | | | | | | | **112117,824** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | 100,0 | | Удельный вес численности учителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, установленного постановлением Администрации Томской области от 27.05.2020 № 246а, процент | | |
| 2021 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | 18686,304 | | | | | | | 18686,304 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Итого по третьей задаче** | | | | | **Всего** | | | | | | **122157,808** | | | | | | | **112117,824** | | | **8596,0** | | | **1443,984** | | | | **0,0** | | | | |  | | | |
| 2021 | | | | | | **21192,968** | | | | | | | **18686,304** | | | **2266** | | | **240,664** | | | | **0,0** | | | | |
| 2022 | | | | | | **20192,968** | | | | | | | **18686,304** | | | **1266** | | | **240,664** | | | | **0,0** | | | | |
| 2023 | | | | | | **20192,968** | | | | | | | **18686,304** | | | **1266** | | | **240,664** | | | | **0,0** | | | | |
| 2024 | | | | | | **20192,968** | | | | | | | **18686,304** | | | **1266** | | | **240,664** | | | | **0,0** | | | | |
| 2025 | | | | | | **20192,968** | | | | | | | **18686,304** | | | **1266** | | | **240,664** | | | | **0,0** | | | | |
| 2026 | | | | | | **20192,968** | | | | | | | **18686,304** | | | **1266** | | | **240,664** | | | | **0,0** | | | | |
| **Задача 4.** Создание условий образовательного процесса направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.**  Создание условий для обеспечения обучающихся и воспитанников качественным и сбалансированным питанием, процент | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **83838** | | | | | **0,0** | | | | | **79245** | | | **4593** | | | | **0,0** | | | | | **100,0** | | Удельный вес образовательных учреждений обеспечивающих качественное и сбалансированное питание, процент | | |
| 2021 | | | | | 13973,0 | | | | | 0,0 | | | | | 13207,5 | | | 765,5 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | | | 13973,0 | | | | | 0,0 | | | | | 13207,5 | | | 765,5 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | | | 13973,0 | | | | | 0,0 | | | | | 13207,5 | | | 765,5 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | | | 13973,0 | | | | | 0,0 | | | | | 13207,5 | | | 765,5 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | | | 13973,0 | | | | | 0,0 | | | | | 13207,5 | | | 765,5 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | | | 13973,0 | | | | | 0,0 | | | | | 13207,5 | | | 765,5 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Мероприятие 4.1**  Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ОВЗ | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **24253,2** | | | | | **0,0** | | | | | **21520,2** | | | **2733** | | | | **0,0** | | | | | **60,0** | | Удельный вес обучающихся в общей численности обучающихся Первомайского района, обеспеченных питанием, процент | | |
| 2021 | | | | | 4042,2 | | | | | 0,0 | | | | | 3586,7 | | | 455,5 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| 2022 | | | | | 4042,2 | | | | | 0,0 | | | | | 3586,7 | | | 455,5 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| 2023 | | | | | 4042,2 | | | | | 0,0 | | | | | 3586,7 | | | 455,5 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| 2024 | | | | | 4042,2 | | | | | 0,0 | | | | | 3586,7 | | | 455,5 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| 2025 | | | | | 4042,2 | | | | | 0,0 | | | | | 3586,7 | | | 455,5 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| 2026 | | | | | 4042,2 | | | | |  | | | | | 3586,7 | | | 455,5 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| **Мероприятие 4.2**  Обеспечение горячим питанием обучающихся с 1 по 4 класс | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | 100,0 | | Удельный вес обучающихся с 1 по 4 класс, обеспеченных горячим питанием, процент | | |
| 2021 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Мероприятие 4.3**  Обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **57724,8** | | | | | **0,0** | | | | | **57724,8** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | 100,0 | | Удельный вес обучающихся с ОВЗ, обеспеченных двухразовым питанием, процент | | |
| 2021 | | | | | 9620,8 | | | | | 0,0 | | | | | 9620,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | | | 9620,8 | | | | | 0,0 | | | | | 9620,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | | | 9620,8 | | | | | 0,0 | | | | | 9620,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | | | 9620,8 | | | | | 0,0 | | | | | 9620,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | | | 9620,8 | | | | | 0,0 | | | | | 9620,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | | | 9620,8 | | | | | 0,0 | | | | | 9620,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Мероприятие 4.4**  Организация производственного контроля в пищеблоках образовательных организаций Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **1500,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **1500,0** | | | | **0,0** | | | | | 20,0 | | Количество образовательных организаций, осуществляющих производственный контроль в пищеблоках | | |
| 2021 | | | | | 250,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 250,0 | | | | 0,0 | | | | | 20,0 | |
| 2022 | | | | | 250,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 250,0 | | | | 0,0 | | | | | 20,0 | |
| 2023 | | | | | 250,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 250,0 | | | | 0,0 | | | | | 20,0 | |
| 2024 | | | | | 250,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 250,0 | | | | 0,0 | | | | | 20,0 | |
| 2025 | | | | | 250,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 250,0 | | | | 0,0 | | | | | 20,0 | |
| 2026 | | | | | 250,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 250,0 | | | | 0,0 | | | | | 20,0 | |
| **Мероприятие 4.5**  Проведение дератизации в помещениях образовательных организаций Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **360,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **360,0** | | | | **0,0** | | | | | 22,0 | | Количество образовательных организаций, проводящих дератизацию в помещениях | | |
| 2021 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 22,0 | |
| 2022 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 22,0 | |
| 2023 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 22,0 | |
| 2024 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 22,0 | |
| 2025 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 22,0 | |
| 2026 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 22,0 | |
| **Основное мероприятие 2.**  Создание условий для обеспечения обучающихся всеми формами отдыха и оздоровления на базе образовательных организаций Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **13180,59** | | | | | **0,0** | | | | | **10719** | | | **2461,59** | | | | **0,0** | | | | | 60,0 | | Удельный вес обучающихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | | |
| 2021 | | | | | 2196,765 | | | | | 0,0 | | | | | **1786,5** | | | 410,265 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| 2022 | | | | | 2196,765 | | | | | 0,0 | | | | | **1786,5** | | | 410,265 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| 2023 | | | | | 2196,765 | | | | | 0,0 | | | | | **1786,5** | | | 410,265 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| 2024 | | | | | 2196,765 | | | | | **0,0** | | | | | **1786,5** | | | 410,265 | | | | **0,0** | | | | | 60,0 | |
| 2025 | | | | | 2196,765 | | | | | 0,0 | | | | | 1786,5 | | | 410,265 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| 2026 | | | | | 2196,765 | | | | | 0,0 | | | | | 1786,5 | | | 410,265 | | | | 0,0 | | | | | 60,0 | |
| **Мероприятие 2.1**  Обеспечение условий для функционирования на базе образовательных организаций в каникулярное время оздоровительных смен | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **12610,59** | | | | | **0,0** | | | | | **10719** | | | **1891,59** | | | | **0,0** | | | | | 5748 | | Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в отчетном году | | |
| 2021 | | | | | 2101,765 | | | | | 0,0 | | | | | 1786,5 | | | 315,265 | | | | 0,0 | | | | | 958 | |
| 2022 | | | | | 2101,765 | | | | | 0,0 | | | | | 1786,5 | | | 315,265 | | | | 0,0 | | | | | 958 | |
| 2023 | | | | | 2101,765 | | | | | 0,0 | | | | | 1786,5 | | | 315,265 | | | | 0,0 | | | | | 958 | |
| 2024 | | | | | 2101,765 | | | | | 0,0 | | | | | 1786,5 | | | 315,265 | | | | 0,0 | | | | | 958 | |
| 2025 | | | | | 2101,765 | | | | | 0,0 | | | | | 1786,5 | | | 315,265 | | | | 0,0 | | | | | 958 | |
| 2026 | | | | | 2101,765 | | | | | 0,0 | | | | | 1786,5 | | | 315,265 | | | | 0,0 | | | | | 958 | |
| **Мероприятие 2.2**  Акарицидная обработка территорий образовательных организаций, на базе которых в каникулярное время организован отдых детей | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **570,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **570,0** | | | | **0,0** | | | | | 90,0 | | Количество образовательных организаций, на базе которых в каникулярное время организован отдых детей, в которых проведена акарицидная обработка территорий | | |
| 2021 | | | | | 95,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 95,0 | | | | 0,0 | | | | | 15,0 | |
| 2022 | | | | | 95,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 95,0 | | | | 0,0 | | | | | 15,0 | |
| 2023 | | | | | 95,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 95,0 | | | | 0,0 | | | | | 15,0 | |
| 2024 | | | | | 95,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 95,0 | | | | 0,0 | | | | | 15,0 | |
| 2025 | | | | | 95,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 95,0 | | | | 0,0 | | | | | 15,0 | |
| 2026 | | | | | 95,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 95,0 | | | | 0,0 | | | | | 15,0 | |
| **Основное мероприятие 3.**  Обеспечение предоставления услуг по освидетельствованию воспитанников и обучающихся образовательных организаций Первомайского района ТПМПК | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | 100,0 | | Доля обучающихся и воспитанников, получивших услугу по освидетельствованию ТПМПК, от общего числа обучающихся и воспитанников, заявленных на получение услуги по освидетельствованию ТПМПК | | |
| 2021 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Мероприятие 3.1**  Обеспечение предоставления услуг по освидетельствованию воспитанников и обучающихся образовательных организаций Первомайского района ТПМПК | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | 100,0 | | Доля обучающихся и воспитанников, получивших услугу по освидетельствованию ТПМПК, от общего числа обучающихся и воспитанников, заявленных на получение услуги по освидетельствованию ТПМПК | | |
| 2021 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2022 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2023 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2024 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2025 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| 2026 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | |
| **Итого по четвёртой задаче** | | | **Всего** | | | | | | **97018,59** | | | | | | **0,0** | | | | | **89964,0** | | | **7054,59** | | | | **0,0** | | | |  | | | | | |
| 2021 | | | | | | **16169,765** | | | | | | **0,0** | | | | | **14994** | | | **1175,765** | | | | **0,0** | | | |
| 2022 | | | | | | **16169,765** | | | | | | **0,0** | | | | | **14994** | | | **1175,765** | | | | **0,0** | | | |
| 2023 | | | | | | **16169,765** | | | | | | **0,0** | | | | | **14994** | | | **1175,765** | | | | **0,0** | | | |
| 2024 | | | | | | **16169,765** | | | | | | **0,0** | | | | | **14994** | | | **1175,765** | | | | **0,0** | | | |
| 2025 | | | | | | **16169,765** | | | | | | **0,0** | | | | | **14994** | | | **1175,765** | | | | **0,0** | | | |
| 2026 | | | | | | **16169,765** | | | | | | **0,0** | | | | | **14994** | | | **1175,765** | | | | **0,0** | | | |
| **Задача 5.** Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, самоусовершенствования, саморазвития, самореализации и самовоспитания ученической молодежи путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.**  Проведение муниципальных конкурсов различной направленности, направленных на выявление одарённых детей | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **540,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **540,0** | | | | **0,0** | | | | | 30,0 | | Количество одаренных детей выявленных в течение года, человек | | |
| 2021 | | | | | 90,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2022 | | | | | 90,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2023 | | | | | 90,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2024 | | | | | 90,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2025 | | | | | 90,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2026 | | | | | 90,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| **Мероприятие 1.1**  Проведение муниципальных конкурсов различной направленности, направленных на выявление одарённых детей | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **300,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **300,0** | | | | **0,0** | | | | | 30,0 | | Количество одаренных детей выявленных в течение года, человек | | |
| 2021 | | | | | 50,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 50,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2022 | | | | | 50,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 50,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2023 | | | | | 50,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 50,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2024 | | | | | 50,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 50,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2025 | | | | | 50,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 50,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| 2026 | | | | | 50,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 50,0 | | | | 0,0 | | | | | 5,0 | |
| **Мероприятие 1.2**  Оказание финансовой поддержки обучающимся образовательных организаций Первомайского района, добившихся выдающихся результатов в обучении, спорте, творчестве. | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **240,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **240,0** | | | | **0,0** | | | | | 108,0 | | Количество одаренных детей, проживающих на территории МО «Первомайский район», которым оказана финансовая поддержка, человек | | |
| 2021 | | | | | 40,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 40,0 | | | | 0,0 | | | | | 18,0 | |
| 2022 | | | | | 40,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 40,0 | | | | 0,0 | | | | | 18,0 | |
| 2023 | | | | | 40,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 40,0 | | | | 0,0 | | | | | 18,0 | |
| 2024 | | | | | 40,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 40,0 | | | | 0,0 | | | | | 18,0 | |
| 2025 | | | | | 40,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 40,0 | | | | 0,0 | | | | | 18,0 | |
| 2026 | | | | | 40,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 40,0 | | | | 0,0 | | | | | 18,0 | |
| **Итого по пятой задаче** | | | | | **Всего** | | | | | **540,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **540,0** | | | | **0,0** | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2021 | | | | 90,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | 0,0 | | | | |  | | | | | | |
| 2022 | | | | 90,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 90,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 90,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 90,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 90,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | 90,0 | | 0,0 | | | | |
| **Задача 6.** Создание условий для обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.**  Проведение мероприятий, направленных на обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района, профессиональный рост сотрудников образовательных организаций | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **360,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **360,0** | | | | **0,0** | | | | | 24,0 | | Количество проведённых мероприятий, направленных на обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района, профессиональный рост сотрудников образовательных организаций, ед. | | |
| 2021 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2022 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2023 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2024 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2025 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2026 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| **Мероприятие 1.1**  Проведение мероприятий, направленных на обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района, профессиональный рост сотрудников образовательных организаций | Управление образования Администрации Первомайского района | | | | **Всего** | | | | | **360,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | **360,0** | | | | **0,0** | | | | | 24,0 | | Количество проведённых мероприятий, направленных на обеспечения роста престижа труда в системе образования Первомайского района, профессиональный рост сотрудников образовательных организаций, ед. | | |
| 2021 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2022 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2023 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2024 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2025 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| 2026 | | | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | 4,0 | |
| **Итого по шестой задаче** | | | | **Всего** | | | | | | **360,0** | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **360,0** | | | | **0,0** | | | | |  | | | | |
| 2021 | | | | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2022 | | | | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | **Всего** | | | | | **2010210,97** | | | | | | | **124160,92884** | | **1470267,86716** | | | | **415782,174** | | | | | **0,0** | | | |  | | | | |
| 2021 | | | | | **335868,495** | | | | | | | **20693,48814** | | **245877,97786** | | | | **69297,029** | | | | | **0,0** | | | |
| 2022 | | | | | **334868,495** | | | | | | | **20693,48814** | | **244877,97786** | | | | **69297,029** | | | | | **0,0** | | | |
| 2023 | | | | | **334868,495** | | | | | | | **20693,48814** | | **244877,97786** | | | | **69297,029** | | | | | **0,0** | | | |
| 2024 | | | | | **334868,495** | | | | | | | **20693,48814** | | **244877,97786** | | | | **69297,029** | | | | | **0,0** | | | |
| 2025 | | | | | **334868,495** | | | | | | | **20693,48814** | | **244877,97786** | | | | **69297,029** | | | | | **0,0** | | | |
| 2026 | | | | | **334868,495** | | | | | | | **20693,48814** | | **244877,97786** | | | | **69297,029** | | | | | **0,0** | | | |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | **124160,92884** | **20693,48814** | **20693,48814** | **20693,48814** | **20693,48814** | **20693,48814** | **20693,48814** |
| Областной бюджет (по согласованию) | **1470267,86716** | **245877,97786** | **244877,97786** | **244877,97786** | **244877,97786** | **244877,97786** | **244877,97786** |
| Местный бюджеты (по согласованию) | **415782,174** | **69297,029** | **69297,029** | **69297,029** | **69297,029** | **69297,029** | **69297,029** |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по источникам** | **2010210,97** | **335868,495** | **334868,495** | **334868,495** | **334868,495** | **334868,495** | **334868,495** |

Объемы финансирования носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Подпрограммы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

**5.Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления подпрограммой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков**

5.1. Общее управление Программой осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».

5.2. Исполнителями Подпрограммы является Муниципальные образовательные учреждения Первомайского района, МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».

Руководители муниципальных образовательных учреждений осуществляют:

5.2.1. Планирование и реализацию мероприятий Программы по направлениям деятельности;

5.2.3. Внесение предложений о необходимости корректировки мероприятий Программы;

5.2.4. Представление в Управление образования Администрации Первомайского района отчетов о выполнении Программы в отчетном году с указанием использованных средств бюджета;

5.2.5. Обеспечение публичного освещения реализации Программы в средствах массовой информации;

5.2.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

5.3. Для достижения ожидаемых результатов Программы Управление образования осуществляет:

5.3.1. Сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;

5.3.2. Мониторинг программных мероприятий;

5.3.3. Внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов финансирования отдельных мероприятий.

5.4 Для достижения ожидаемых результатов Программы Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района осуществляет:

5.4.1. Сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;

5.4.2. Мониторинг программных мероприятий;

5.4.3. Внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов финансирования отдельных мероприятий.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района.

Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

Координатор Программы до 1 марта каждого года подготавливают и представляют Главе Первомайского района отчет о ходе реализации муниципальной программы. Отчет должен содержать:

- сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета Первомайского бюджета, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы.

Координатор программы представляет квартальные отчеты Главе Первомайского района до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если срок реализации муниципальной программы завершается в отчетном году, муниципальный заказчик Координатор наряду с годовым отчетом о ходе реализации муниципальной программы подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Главе Первомайского района отчет об исполнении муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей.

Квартальные отчеты о реализации Подпрограммы представляются координатором МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовые отчеты о реализации Подпрограммы представляются заказчиками и координаторами МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подготовку и внесение изменений в МП осуществляет заказчик (координатор) МП в установленном порядке.

**6.Оценка социально-экономической эффективности муниципальной подпрограммы.**

Экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражаться в обеспечении доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительного образования детей.

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района проводит оценку эффективности реализации МП ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации МП осуществляется на основании квартальных и годовых отчетов о реализации МП, представленных координатором МП в соответствии с настоящим Порядком, утвержденным постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 г. № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».

**Паспорт подпрограммы 2**

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП  (подпрограммы МП) | «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2021 – 2024годы с прогнозом на 2025 -2026 годы», (далее подпрограмма 2) | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор МП  (при наличии) | Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района Томской области | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители МП | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Повышение уровня и качества жизни населения. | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы  (подпрограммы МП) | Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг. | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) |
| 1. Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся, в общеобразовательных организациях Первомайского района которым положен подвоз в образовательную организацию, процент | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 2.Количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, (ед.), | | | 200,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части создания дополнительных ученических мест за счёт нового строительства | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Проведение капитального ремонта в зданиях образовательных организаций Первомайского района | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4. Обеспечение нормативного состояния зданий образовательных организаций Первомайского района и их территорий | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 5. Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели Задачи | | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) |
| **Задача 1.** Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части создания дополнительных ученических мест за счёт нового строительства | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.**Количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, (ед.), | | | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Задача 2.** Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям, процент | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| **Показатель 2.** Укрепление материально технической базы дошкольных образовательных организаций, ед. | | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 |
| **Показатель 3.** Укрепление материально технической базы общеобразовательных организаций, ед. | | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 |
| **Показатель 4.** Укрепление материально технической базы учреждений дополнительного образования, ед. | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| **Задача3.** Проведение капитального ремонта в зданиях образовательных организаций Первомайского района | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Число сохраненных мест в образовательных организациях посредством проведения капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | | | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Задача 4.** Обеспечение нормативного состояния зданий образовательных организаций Первомайского района и их территорий | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Удельный вес образовательных организаций Первомайского района в общем количестве образовательных организаций Первомайского района, обеспечивающие мероприятия по поддержанию нормативного состояния зданий и территорий, процент | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | **Задача 5.** Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.** Уровень охраны труда, процент | | | 90,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| **Показатель 2.** Уровень пожарной безопасности образовательных организаций, процент | | | 90,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| **Показатель 3.** Уровень антитеррористической защищенности, процент | | | 50,0 | | 90,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| **Показатель 4.** Уровень безопасности дорожного движения, процент | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 1 |
| Срок реализации МП (подпрограммы МП) | 2021 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | отсутствует | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования  программы (с детализацией по  годам реализации, тыс.рублей) | Источники | Всего | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) | |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 26077,49576 | 26077,49576 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Областной бюджет | 291091,41946 | 285547,4195 | | 2217,6 | | 1108,8 | | 1108,8 | | 0,0 | | 1108,8 | |
| Местный бюджеты (по согласованию) | 382679,3038 | 56298,5018 | | 60781,142 | | 61354,21 | | 64507,9 | | 67082,36 | | 72655,19 | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Всего по источникам | **699848,21902** | **367923,41702** | | **62998,742** | | **62463,01** | | **65616,7** | | **67082,36** | | **73763,99** | |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год (прогнозный) | | 2026 год (прогнозный) | |
| инвестиции | **699848,21902** | **367923,41702** | | **62998,742** | | **62463,01** | | **65616,7** | | **67082,36** | | **73763,99** | |
| НИОКР | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| прочие | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию МП осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».  Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике  Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | | | | | | | | | | | |

**1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная подпрограмма**

Основные фонды образовательных организаций Первомайского района (здания, сооружения, оборудование и инженерные коммуникации) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации.

В связи с проведенными в последние годы капитальными ремонтами муниципальных образовательных учреждений удалось улучшить техническое состояние ветхих аварийных зданий восьми школ и трех дошкольных образовательных организаций. Вместе с тем, удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, составляет 43 % - 6 общеобразовательных организаций, удельный вес числа дошкольных образовательных организаций составляет – 33,3 % - 2 детских сада. Для обеспечения функционирования дошкольных образовательных учреждений требуется капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Улу-Юльского детского сада общеразвивающего вида и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Комсомольского детского сада общеразвивающего вида. В указанных дошкольных образовательных организациях в ветхом состоянии находятся кровли зданий, системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций позволит создать современные условия для осуществления образовательного процесса с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также продлить срок службы зданий.

Актуальной проблемой системы образования Первомайского района остаётся дефицит ученических мест в с.Первомайское.

Основные риски муниципальной программы и комплекс мер по предотвращению негативных последствий

|  |  |
| --- | --- |
| Основные риски | Комплекс мер по предотвращению негативных последствий |
| **Риски, связанные с недофинансированием муниципальной программы** | |
| Дефицит бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов из бюджета Первомайского района для обеспечения реализации мероприятий Программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, оценка эффективности бюджетных вложений |
| **Риски, связанные с изменениями внешней среды** | |
| Изменения законодательства Российской Федерации в части комплексной безопасности образовательных учреждений | проведение мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве Российской Федерации и своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты Первомайского района |
| Снижение актуальности мероприятий Программы | ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы, перераспределение средств между мероприятиями Программы |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации Программы и оценки ее эффективности.

**2.Основные цели муниципальной подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей**

Основной целью программы является - развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг.

**Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели цели** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год (прогнозный)** | **2026 год (прогнозный)** |
| 1. Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях Первомайского района, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.Количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, (ед.), | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Задачи муниципальной подпрограммы:**

1. Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части создания дополнительных ученических мест за счёт нового строительства.
2. Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе.
3. Проведение капитального ремонта в зданиях образовательных организаций Первомайского района.
4. Обеспечение нормативного состояния зданий образовательных организаций Первомайского района и их территорий
5. Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций.

**Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели Задачи | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный) | 2026 год (прогнозный) |
| **Задача 1.** Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части создания дополнительных ученических мест за счёт нового строительства | | | | | | |
| **Показатель 1.**Количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, (ед.), | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2.** Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе | | | | | | |
| **Показатель 1.** Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Показатель 2.** Укрепление материально технической базы дошкольных образовательных организаций, ед. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **Показатель 3.** Укрепление материально технической базы общеобразовательных организаций, ед. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| **Показатель 4.** Укрепление материально технической базы учреждений дополнительного образования, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **Задача3.** Проведение капитального ремонта в зданиях образовательных организаций Первомайского района | | | | | | |
| **Показатель 1.** Число сохраненных мест в образовательных организациях посредством проведения капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4.** Обеспечение нормативного состояния зданий образовательных организаций Первомайского района и их территорий | | | | | | |
| **Показатель 1.** Удельный вес образовательных организаций Первомайского района в общем количестве образовательных организаций Первомайского района, обеспечивающие мероприятия по поддержанию нормативного состояния зданий и территорий, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 5.** Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. | | | | | | |
| **Показатель 1.** Уровень охраны труда, процент | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Показатель 2.** Уровень пожарной безопасности образовательных организаций, процент | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Показатель 3.** Уровень антитеррористической защищенности, процент | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Показатель 4.** Уровень безопасности дорожного движения, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Досрочное прекращение реализации Подпрограммы возможно в следующих случаях:

1. досрочного выполнения Подпрограммы;

2. отсутствия источников финансирования;

3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Подпрограмма.

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | | Год реализации | | | | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата | | | | Наименование показателя непосредственного результата | |
| Источник финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | Федеральный бюджет( по согласованию) | | | | | Областной бюджет( по согласованию) | | | Местные бюджеты | | | | Внебюджетные источники ( по согласованию) | | | |
| **Цель -** Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части создания дополнительных ученических мест за счёт нового строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.** Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | **Всего** | | | | | | | **220000,0** | | **0,0** | | | | | **220000,00** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | 200,0 | | | | Количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, (ед.) | |
| 2021 | | | | | | | 220000,0 | | 0,0 | | | | | 220000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 200,0 | | | |
| 2022 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2023 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2024 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 1.1**  Разработка проектно-сметной документации «Строительство общеобразовательной организации на 200 мест в с.Первомайское Томской области» | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | **Всего** | | | | | | | **20000,0** | | **0,0** | | | | | **20000,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | 1,0 | | | | Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство общеобразовательных организаций, ед | |
| 2021 | | | | | | | 20000,0 | | 0,0 | | | | | 20000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
| 2022 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2023 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2024 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 1. 2**  Строительство школы на 200 ученических мест в с.Первомайское | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | **Всего** | | | | | | | **200000,0** | | **0,00** | | | | | **200000,0** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | 200,0 | | | | Число введённых ученических мест во вновь построенных образовательных организациях, ед. | |
| 2021 | | | | | | | 200000,0 | | 0,0 | | | | | 200000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 200,00 | | | |
| 2022 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2023 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2024 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Итого по первой задаче** | | **Всего** | | | | | | | **220000,0** | | **0,0** | | | | | **220000,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | | | | |
| 2021 | | | | | | | 220000,0 | | 0,0 | | | | | 220000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 2022 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | |  | | |
| 2023 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| **Задача 2.** Развитие инфраструктуры общего образования в Первомайском районе в части улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Первомайском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.**  Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **50252** | | | **8377,6** | | | | | **5544** | | | | **36330,4** | | **0,0** | | | | | **100,0** | | | | | Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям, процент |
| 2021 | | | | 14210 | | | 8377,6 | | | | | 0,0 | | | | 5832,4 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2022 | | | | 9672,4 | | | 0,0 | | | | | 2217,6 | | | | 7454,8 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2023 | | | | 7208,4 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 6099,6 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2024 | | | | 7208,4 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 6099,6 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2025 | | | | 4744,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 4744,4 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2026 | | | | 7208,4 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 6099,6 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 1**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МАОУ Сергеевская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | 0,0 | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся |
| 2021 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 2**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МБОУ Первомайская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2464** | | | **2094,4** | | | | | **0,0** | | | | **369,6** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся, ед. |
| 2021 | | | | 2464 | | | 2094,4 | | | | | 0,0 | | | | 369,6 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 3**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МБОУ Комсомольская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2464** | | | **2094,4** | | | | | **0,0** | | | | **369,6** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся, ед. |
| 2021 | | | | 2464 | | | 2094,4 | | | | | 0,0 | | | | 369,6 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 4**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МАОУ Туендатская ООШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2464** | | | **2094,4** | | | | | **0,0** | | | | **369,6** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся, ед. |
| 2021 | | | | 2464 | | | 2094,4 | | | | | 0,0 | | | | 369,6 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 5**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МБОУ Куяновская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2464,0** | | | **2094,4** | | | | | **0,0** | | | | **369,6** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся |
| 2021 | | | | 2464,0 | | | 2094,4 | | | | | 0,0 | | | | 369,6 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 6**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МБОУ Берёзовская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2464,0** | | | **0,0** | | | | | **1108,8** | | | | **1355,2** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся, ед. |
| 2021 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2022 | | | | 2464,0 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 1355,2 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 7**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МБОУ ООШ п.Новый | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2464,0** | | | **0,0** | | | | | **1108,8** | | | | **1355,2** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся, ед. |
| 2021 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2022 | | | | 2464,0 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 1355,2 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 8**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МБОУ Куяновская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2464,0** | | | **0,0** | | | | | **1108,8** | | | | **1355,2** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся, ед. |
| 2021 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 2464,0 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 1355,2 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 9**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МБОУ Первомайская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2464,0** | | | **0,0** | | | | | **1108,8** | | | | **1355,2** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся, ед. |
| 2021 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 2464,0 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 1355,2 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| **Мероприятие 1. 10**  Приобретение автобуса для перевозки обучающихся МАОУ Альмяковская ООШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2464,0** | | | **0,0** | | | | | **1108,8** | | | | **1355,2** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество приобретённых автотранспортных средств для перевозки обучающихся, ед. |
| 2021 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 2464,0 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 1355,2 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 1.11**  Аренда гаражного бокса для размещения автотранспортных средств МБОУ Первомайская СОШ, задействованных в организации образовательного | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2700,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **2700,0** | | **0,0** | | | | | **54,0** | | | | | Количество автотранспортных средств МБОУ Первомайская СОШ, задействованных в организации образовательного, размещённых в гаражном боксе по договору аренды, ед. |
| 2021 | | | | 450,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 450,0 | | 0,0 | | | | | 9,0 | | | | |
| 2022 | | | | 450,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 450,0 | | 0,0 | | | | | 9,0 | | | | |
| 2023 | | | | 450,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 450,0 | | 0,0 | | | | | 9,0 | | | | |
| 2024 | | | | 450,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 450,0 | | 0,0 | | | | | 9,0 | | | | |
| 2025 | | | | 450,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 450,0 | | 0,0 | | | | | 9,0 | | | | |
| 2026 | | | | 450,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 450,0 | | 0,0 | | | | | 9,0 | | | | |
| **Мероприятие 1.12**  Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения перевозки обучающихся образовательными организациями Первомайского района | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **25376,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **25376,0** | | **0,0** | | | | | **100,0** | | | | | Доля образовательных организаций обеспеченных горюче-смазочными материалами в общей численности образовательных организаций осуществляющих перевозку обучающихся, процент |
| 2021 | | | | 3904,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 3904,0 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2022 | | | | 4294,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 4294,4 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2023 | | | | 4294,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 4294,4 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2024 | | | | 4294,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 4294,4 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2025 | | | | 4294,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 4294,4 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 2026 | | | | 4294,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 4294,4 | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| **Основное мероприятие 2.**  Укрепление материально технической базы дошкольных образовательных организаций | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **1800,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1800,0** | | **0,0** | | | | | **36,0** | | | | | Количество дошкольных образовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу дошкольных образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | 0,0 | | | | | 6,0 | | | | |
| 2022 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | 0,0 | | | | | 6,0 | | | | |
| 2023 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | 0,0 | | | | | 6,0 | | | | |
| 2024 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | 0,0 | | | | | 6,0 | | | | |
| 2025 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | 0,0 | | | | | 6,0 | | | | |
| 2026 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | 0,0 | | | | | 6,0 | | | | |
| **Мероприятие 2.1**  Укрепление материально технической базы МБДОУ ДС ОВ «Светлячок» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество дошкольных образовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу дошкольных образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 2.2**  Укрепление материально технической базы МБДОУ ДС ОВ «Родничок» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество дошкольных образовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу дошкольных образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 2.3**  Укрепление материально технической базы МБДОУ ДС ОВ «Сказка» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество дошкольных образовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу дошкольных образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 2.4**  Укрепление материально технической базы МБДОУ ДС ОВ «Берёзка» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество дошкольных образовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу дошкольных образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 2.5**  Укрепление материально технической базы МБДОУ Комсомольский ДС | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество дошкольных образовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу дошкольных образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 2.6**  Укрепление материально технической базы МБДОУ Улу-Юльский ДС | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **1,0** | | | | | Количество дошкольных образовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу дошкольных образовательных организаций, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Основное мероприятие 3.**  Укрепление материально технической базы общеобразовательных организаций | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **23047,31522** | | | **17699,89576** | | | | | **547,41946** | | | | **4800,0** | | **0,0** | | | | | **84,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 19047,31522 | | | 17699,89576 | | | | | 547,41946 | | | | 800,0 | | 0,0 | | | | | 14,0 | | | | |
| 2022 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | 0,0 | | | | | 14,0 | | | | |
| 2023 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | 0,0 | | | | | 14,0 | | | | |
| 2024 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | 0,0 | | | | | 14,0 | | | | |
| 2025 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | 0,0 | | | | | 14,0 | | | | |
| 2026 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | 0,0 | | | | | 14,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.1**  Укрепление материально технической базы МБОУ Первомайская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **600,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **600,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.2**  Укрепление материально технической базы МБОУ Беляйская ООШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.3**  Укрепление материально технической базы МБОУ Торбеевская ООШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.4**  Укрепление материально технической базы МБОУ Куяновская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **600,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **600,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.5**  Укрепление материально технической базы МБОУ Берёзовская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.6**  Укрепление материально технической базы МАОУ Туендатская ООШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.7**  Укрепление материально технической базы МБОУ Ореховская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.8**  Укрепление материально технической базы МБОУ ООШ п.Новый | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.9**  Укрепление материально технической базы МБОУ Ежинская ООШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.10**  Укрепление материально технической базы МАОУ Сергеевская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.11**  Укрепление материально технической базы МБОУ Комсомольская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **420,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **420,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 70,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 70,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 70,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 70,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 70,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 70,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 70,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 70,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 70,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 70,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 70,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 70,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.12**  Укрепление материально технической базы МАОУ Альмяковская ООШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **180,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **180,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 30,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 30,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 30,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 30,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 30,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 30,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 30,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 30,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 30,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 30,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 30,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 30,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.13**  Укрепление материально технической базы МАОУ Улу-Юльская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.14**  Укрепление материально технической базы МАОУ Аргат-Юльская СОШ | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество общеобразовательных организаций, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 3.15**  Приобретение комплекта оборудования и программного обеспечения для образовательных организаций Первомайского района, в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **18247,31522** | | | **17699,89576** | | | | | **547,41946** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **14,0** | | | | | Количество приобретённых комплектов оборудования программного обеспечения для образовательных организаций Первомайского района, в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда», ед. |
| 2021 | | | | 18247,31522 | | | 17699,89576 | | | | | 547,41946 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 14,0 | | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0 | | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0 | | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0 | | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0 | | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0 | | | | |
| **Основное мероприятие 4.**  Укрепление материально технической базы учреждений дополнительного образования, ед. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **600,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **600,0** | | **0,0** | | | | | **12,0** | | | | | Количество образовательных организаций дополнительного образования, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 2,0 | | | | |
| 2022 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 2,0 | | | | |
| 2023 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 2,0 | | | | |
| 2024 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 2,0 | | | | |
| 2025 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 2,0 | | | | |
| 2026 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | | | | | 2,0 | | | | |
| **Мероприятие 4.1**  Укрепление материально технической базы МБОУ ДО «ЦДОД» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество образовательных организаций дополнительного образования, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Мероприятие 4.2**  Укрепление материально технической базы МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | **0,0** | | | | | **6,0** | | | | | Количество образовательных организаций дополнительного образования, укрепивших материально- техническую базу, ед. |
| 2021 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2022 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2023 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2024 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2025 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 2026 | | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| **Итого по второй задаче** | | | | **Всего** | | | | **75699,31522** | | | **26077,49576** | | | | | **6091,41946** | | | | **43530,4** | | **0,0** | | | | |  | | | | | |
| 2021 | | | | 33657,31522 | | | 26077,49576 | | | | | 547,41946 | | | | 7032,4 | | 0,0 | | | | |
| 2022 | | | | 10872,4 | | | 0,0 | | | | | 2217,6 | | | | 8654,8 | | 0,0 | | | | |
| 2023 | | | | 8408,4 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 7299,6 | | 0,0 | | | | |
| 2024 | | | | 8408,4 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 7299,6 | | 0,0 | | | | |
| 2025 | | | | 5944,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 5944,4 | | 0,0 | | | | |
| 2026 | | | | 8408,4 | | | 0,0 | | | | | 1108,8 | | | | 7299,6 | | 0,0 | | | | |
|  | 2026 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| **Задача 3.** Проведение капитального ремонта в зданиях образовательных организаций Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.**  Проведение капитальных ремонтов в зданиях образовательных организаций Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | **Всего** | | | | **65000,0** | | | **0,0** | | | | | **65000,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **200,0** | | | | Число сохраненных мест в образовательных организациях посредством проведения капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | |
| 2021 | | | | 65000,0 | | | 0,0 | | | | | 65000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 200,0 | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 1.1**  Проведение капитального ремонта в зданий МБОУ Ореховская СОШ | Управление образования Администрации Первомайского района | | | **Всего** | | | | **65000,0** | | | **0,0** | | | | | **65000,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **200,0** | | | | Число сохраненных мест в образовательных организациях посредством проведения капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед.. | |
| 2021 | | | | 65000,0 | | | 0,0 | | | | | 65000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 200,0 | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Итого по третьей задаче** | | | | **Всего** | | | | **65000,0** | | | **0,0** | | | | | **65000,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | |  | | | | | |
| 2021 | | | | 65000,0 | | | 0,0 | | | | | 65000,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2024 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | | | | |
| 2025 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 2026 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| **Задача 4**. Обеспечение нормативного состояния зданий образовательных организаций Первомайского района и их территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.**  Проведение мероприятий, обеспечивающих поддержание нормативного состояния зданий и территорий образовательных организаций Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | **Всего** | | | | **248888,7038** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **248888,7038** | | | **0,0** | | | | **600,0** | | | | Число сохраненных мест в образовательных организациях посредством проведения капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | |
| 2021 | | | | 32502,4018 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 32502,4018 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2022 | | | | 35642,642 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 35642,642 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2023 | | | | 39096,908 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 39096,908 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2024 | | | | 42896,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 42896,6 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2025 | | | | 47076,26 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 47076,26 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2026 | | | | 51673,89 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 51673,89 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| **Мероприятие 1.1**  Проведение текущих ремонтных работ в зданиях образовательных организаций Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | | | **Всего** | | | | **1800,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1800,0** | | | **0,0** | | | | **600,0** | | | | Удельный вес образовательных организаций в зданиях которых проведён текущий ремонт, от общего числа образовательных организаций, с потребностью в проведении текущего ремонта зданий, ед. | |
| 2021 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2022 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2023 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2024 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2025 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2026 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| **Мероприятие 1.2**  Проведение ежегодных регламентных работ по подготовке инженерных систем зданий образовательных организаций к безаварийной эксплуатации в течении года | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **4800,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **4800,0** | | | **0,0** | | | | 600,0 | | | | Удельный вес образовательных организаций, в которых проведены регламентные работы по подготовке инженерных систем к безаварийному функционированию, от общего числа образовательных организаций, с потребностью в проведении регламентных работ по подготовке инженерных систем зданий к безаварийной эксплуатации, процент. | |
| 2021 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2022 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2023 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2024 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2025 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2026 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| **Мероприятие 1.3**  Операционные расходы по поддержанию жизнеспособности зданий образовательных организаций Первомайского района (теплоснабжение) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **198768,01** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **198768,01** | | | **0,0** | | | | **100,0** | | | | Удельный вес образовательных организаций, обеспечивающих поддержание жизнеспособности зданий, от общего числа образовательных организаций Первомайского района, процент. | |
| 2021 | | | | 25761,8 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 25761,8 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2022 | | | | 28337,98 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 28337,98 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2023 | | | | 31171,78 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 31171,78 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2024 | | | | 34288,96 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 34288,96 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2025 | | | | 37717,85 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 37717,85 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2026 | | | | 41489,64 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 41489,64 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| **Мероприятие 1.4**  Операционные расходы по поддержанию жизнеспособности зданий образовательных организаций Первомайского района (водоснабжение и водоотведение) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **5182,58** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **5182,58** | | | **0,0** | | | | **100,0** | | | | Удельный вес образовательных организаций, обеспечивающих поддержание жизнеспособности зданий, от общего числа образовательных организаций Первомайского района, процент. | |
| 2021 | | | | 671,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 671,7 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2022 | | | | 738,87 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 738,87 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2023 | | | | 812,76 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 812,76 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2024 | | | | 894,03 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 894,03 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2025 | | | | 983,44 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 983,44 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2026 | | | | 1081,78 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1081,78 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| **Мероприятие 1.5**  Операционные расходы по поддержанию жизнеспособности зданий образовательных организаций Первомайского района (электроэнергия) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **33935,57** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **33935,57** | | | **0,0** | | | | **100,0** | | | | Удельный вес образовательных организаций, обеспечивающих поддержание жизнеспособности зданий, от общего числа образовательных организаций Первомайского района, процент. | |
| 2021 | | | | 4398,3 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 4398,3 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2022 | | | | 4838,13 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 4838,13 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2023 | | | | 5321,94 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 5321,94 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2024 | | | | 5854,14 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 5854,14 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2025 | | | | 6439,55 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 6439,55 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2026 | | | | 7083,51 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 7083,51 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| **Мероприятие 1.6**  Операционные расходы по поддержанию жизнеспособности зданий образовательных организаций Первомайского района (вывоз ТКО) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **675,1238** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **675,1238** | | | **0,0** | | | | **100,0** | | | | Удельный вес образовательных организаций, обеспечивающих поддержание жизнеспособности зданий, от общего числа образовательных организаций Первомайского района, процент. | |
| 2021 | | | | 87,5018 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 87,5018 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2022 | | | | 96,252 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 96,252 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2023 | | | | 105,88 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 105,88 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2024 | | | | 116,46 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 116,46 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2025 | | | | 128,11 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 128,11 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2026 | | | | 140,92 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 140,92 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| **Мероприятие 1.7**  Операционные расходы по поддержанию жизнеспособности зданий образовательных организаций Первомайского района (услуги АСС-машины) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **3727,42** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **3727,42** | | | **0,0** | | | | **100,0** | | | | Удельный вес образовательных организаций, обеспечивающих поддержание жизнеспособности зданий, от общего числа образовательных организаций Первомайского района, процент. | |
| 2021 | | | | 483,1 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 483,1 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2022 | | | | 531,41 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 531,41 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2023 | | | | 584,55 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 584,55 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2024 | | | | 643,01 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 643,01 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2025 | | | | 707,31 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 707,31 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2026 | | | | 778,04 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 778,04 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по четвёртой задаче** | | **Всего** | | | | **248888,7038** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **248888,7038** | | | | | | | | **0,0** | | |  | | | |
| 2021 | | | | 32502,4018 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 32502,4018 | | | | | | | | 0,0 | | |
| 2022 | | | | 35642,642 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 35642,642 | | | | | | | | 0,0 | | |
| 2023 | | | | 39096,91 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 39096,91 | | | | | | | | 0,0 | | |
| 2024 | | | | 42896,6 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 42896,6 | | | | | | | | 0,0 | | |
| 2025 | | | | 47076,26 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 47076,26 | | | | | | | | 0,0 | | |
| 2026 | | | | 51673,89 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 51673,89 | | | | | | | | 0,0 | | |
| **Задача 5.** Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, находящихся в ведении Управления образования; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.** Создание условий для повышения уровня охраны труда работников, обучающихся и воспитанников | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **10804,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **10804,0** | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | | Количество несчастных случаев, произошедших на рабочем месте, (ед.) | |
| 2021 | | | | 1784,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1784,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2022 | | | | 1834,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1834,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2023 | | | | 1784,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1784,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2024 | | | | 1784,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1784,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 1834,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1834,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 1784,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1784,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 1.1**  Проведение семинаров, совещаний для руководителей учреждений, должностных лиц, ответственных за пожарную, электрическую безопасность, охрану труда и т.д. в образовательном учреждении с участием представителей всех заинтересованных служб по обеспечению безопасности учреждений образования. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **18,0** | | | | Количество мероприятий, ед. | |
| 2021 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 3,0 | | | |
| 2022 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 3,0 | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 3,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 3,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 3,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 3,0 | | | |
| **Мероприятие 1.2**  Обучение руководителей, должностных лиц правилам безопасности: пожарной, электрической, охраны труда. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **460,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **460,0** | | | **0,0** | | | | **92,0** | | | | Количество обученных, ед. | |
| 2021 | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | 12,0 | | | |
| 2022 | | | | 110,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 110,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2023 | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | 12,0 | | | |
| 2024 | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | 12,0 | | | |
| 2025 | | | | 110,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 110,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2026 | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | 12,0 | | | |
| **Мероприятие 1.3**  Прохождение сотрудниками образовательных организаций периодических медицинских осмотров. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **8760,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **8760,0** | | | **0,0** | | | | **2188,0** | | | | Количество сотрудников, прошедших периодический медицинский осмотр, ед.. | |
| 2021 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | 365 | | | |
| 2022 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | 364 | | | |
| 2023 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | 365 | | | |
| 2024 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | 365 | | | |
| 2025 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | 364 | | | |
| 2026 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1460,0 | | | 0,0 | | | | 365 | | | |
| **Мероприятие 1.4**  Приобретение средств индивидуальной защиты | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **1584,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1584,0** | | | **0,0** | | | | **132,0** | | | | количество учреждений, в которые приобретены средства индивидуальной защиты | |
| 2021 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2022 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2023 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2024 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2025 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2026 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 264,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| **Основное мероприятие 2.**  Создание условий для повышения пожарной безопасности образовательных организаций; снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **13690,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **13690,0** | | | **0,0** | | | | **132,0** | | | | Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для повышения пожарной безопасности образовательных организаций; снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров, ед. | |
| 2021 | | | | 3204,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 3204,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2022 | | | | 2874,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2874,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2023 | | | | 1690,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1690,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2024 | | | | 2084,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2084,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2025 | | | | 2084,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2084,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2026 | | | | 1754,0 | | |  | | | | |  | | | | 1754,0 | | |  | | | | 22,0 | | | |
| **Мероприятие 2.1**  Сервисное обслуживание автоматической пожарной сигнализации и кнопок тревожной сигнализации, обслуживание специальной аппаратуры, обеспечивающей дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия сотрудников учреждений, до завершения финансового года. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **5940,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **5940,0** | | | **0,0** | | | | **132,0** | | | | количество учреждений, осуществляющих обслуживание автоматической пожарной сигнализации и кнопок тревожной сигнализации, обслуживание специальной аппаратуры, обеспечивающей дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия сотрудников учреждений (ед.) | |
| 2021 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2022 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2023 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2024 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2025 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2026 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 990,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| **Мероприятие 2.2**  Установка дверей в лестничных клетках,  с автоматической системой открывания и закрывания | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **600,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **600,0** | | | **0,0** | | | | **18,0** | | | | Количество зданий учреждений где были установлены двери в лестничных клетках,  с автоматической системой открывания и закрывания, ед. | |
| 2021 | | | | 200,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 200,000 | | | 0,0 | | | | 6,0 | | | |
| 2022 | | | | 200,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 200,000 | | | 0,0 | | | | 6,0 | | | |
| 2023 | | | | 200,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 200,000 | | | 0,0 | | | | 6,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 2.3**  Обработка чердаков зданий огнезащитным составом, проверка, перезарядка огнетушителей приобретение специального противопожарного оборудования (станций насосов) повышения давления в системе водоснабжения | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2310,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **2310,0** | | | **0,0** | | | | **42,0** | | | | Количество чердаков зданий образовательных организаций, обработанных огнезащитным составом, ед. | |
| 2021 | | | | 594,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 594,000 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2022 | | | | 264,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 264,000 | | | 0,0 | | | | 6,0 | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2024 | | | | 594,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 594,000 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2025 | | | | 594,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 594,000 | | | 0,0 | | | | 10,0, | | | |
| 2026 | | | | 264,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 264,000 | | | 0,0 | | | | 6,0 | | | |
| **Мероприятие 2.4**  Окраска лестничных проемов пожарных выходов термоустойчивыми красками | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **1800,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1800,0** | | | **0,0** | | | | **54,0** | | | | Количество учреждений, которые окрасили лестничные проемы и пожарные выходы термоустойчивыми красками, ед. | |
| 2021 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2022 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2023 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2024 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2025 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2026 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,000 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| **Мероприятие 2.5**  Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **1200,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1200,0** | | | **0,0** | | | | **132,0** | | | | Количество образовательных организаций, в которых проведены испытания, ед. | |
| 2021 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2022 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2023 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2024 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2025 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2026 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| **Мероприятие 2.6**  Установка дверей с нормированным пределом огнестойкости в помещениях электрощитовых и других помещениях | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **760,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **760,0** | | | **0,0** | | | | **25,0** | | | | Количество образовательных организаций, в которых проведена установка дверей с нормированным пределом огнестойкости в помещениях электрощитовых и других помещениях, ед. | |
| 2021 | | | | 380,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 380,000 | | | 0,0 | | | | 12,0 | | | |
| 2022 | | | | 380,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 380,000 | | | 0,0 | | | | 12,0 | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 2.7**  Приведение дверных проемов в соответствие с требованием законодательства по объемным показателям (в том числе ПСД) Комсомольский д/с, Улу- Юльский д/с, Первомайская СОШ (нач. школа) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **280,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **280,0** | | | **0,0** | | | | **4,0** | | | | Количество образовательных организаций, в которых выполнены работы по приведению дверных проемов в соответствие с требованием законодательства по объемным показателям, ед. | |
| 2021 | | | | 140,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 140,000 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| 2022 | | | | 140,000 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 140,000 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 2.8**  Перенос электрощитовых внутри здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности (МАОУ Туендатская ООШ, МБОУ Первомайская СОШ (начальная школа) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **800,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **800,0** | | | **0,0** | | | | **2,0** | | | | Количество образовательных организаций, в которых выполнены работы по переносу электрощитовых внутри здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности, ед. | |
| 2021 | | | | 400,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 400,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
| 2022 | | | | 400,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 400,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
| 2023 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Основное мероприятие 3.**  Создание условий для повышения уровня антитеррористической защиты образовательных организаций района | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **50829,2** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **50829,2** | | | **0,0** | | | | **132,0** | | | | Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для повышения уровня антитеррористической защиты, ед. | |
| 2021 | | | | 9298,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 9298,2 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2022 | | | | 9298,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 9298,2 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2023 | | | | 8898,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 8898,2 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2024 | | | | 7978,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 7978,2 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2025 | | | | 7678,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 7678,2 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2026 | | | | 7678,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 7678,2 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| **Мероприятие 3. 1**  Установка, ремонт ограждения территории образовательных учреждений. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **4200,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **4200,0** | | | **0,0** | | | | **12,0** | | | | Количество образовательных организаций, в которых выполнены работы по установке и ремонту ограждения территории, ед. | |
| 2021 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| 2022 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| 2023 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| 2024 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| 2025 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| 2026 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 700,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| **Мероприятие 3. 2**  Дооснащение видеонаблюдения, оснащение системы хранения файлов. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **1200,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1200,0** | | | **0,0** | | | | **20,0** | | | | Количество образовательных организаций, в которых выполнены работы по дооснащению видеонаблюдения, оснащению системы хранения файлов , ед. | |
| 2021 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 5,0 | | | |
| 2022 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 5,0 | | | |
| 2023 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 5,0 | | | |
| 2024 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 5,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 3.3**  Установка освещения на территории образовательных организаций. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | **28,0** | | | | Количество зданий образовательных организаций, в которых выполнены работы по установке освещения на территории, ед. | |
| 2021 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2022 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2023 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 3.4**  Установка входных дверей с достаточным классом защиты | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **900,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **900,0** | | | **0,0** | | | | **21,0** | | | | Количество зданий образовательных организаций, в которых выполнены работы по установке входных дверей с достаточным классом защиты, ед. | |
| 2021 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 7,0 | | | |
| 2022 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 7,0 | | | |
| 2023 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | 7,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 3.5**  Оснащение телефонами с автоматическим определителем номера и звукозаписывающей аппаратурой. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **360,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **360,0** | | | **0,0** | | | | **27,0** | | | | Количество зданий образовательных организаций, в которых выполнены работы по установке телефонов с автоматическим определителем номера и звукозаписывающей аппаратурой, ед. | |
| 2021 | | | | 120,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 120,0 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2022 | | | | 120,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 120,0 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2023 | | | | 120,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 120,0 | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 3.6**  Сервисное обслуживание «Кнопки электронного вызова », тревожной сигнализации | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2004,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **2004,0** | | | **0,0** | | | | **132,0** | | | | Количество зданий образовательных организаций, в которых выполнено Сервисное обслуживание «Кнопки электронного вызова », тревожной сигнализации, ед. | |
| 2021 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2022 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2023 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2024 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2025 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| 2026 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 334,0 | | | 0,0 | | | | 22,0 | | | |
| **Мероприятие 3.7**  Обеспечение пропускного режима (сторож) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **39865,2** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **39865,2** | | | **0,0** | | | | **174,0** | | | | Количество зданий образовательных организаций, в которых обеспечен пропускной режим, ед. | |
| 2021 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | 29,0 | | | |
| 2022 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | 29,0 | | | |
| 2023 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | 29,0 | | | |
| 2024 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | 29,0 | | | |
| 2025 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | 29,0 | | | |
| 2026 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 6644,2 | | | 0,0 | | | | 29,0 | | | |
| **Мероприятие 3.8**  Установка системы контроля доступа в дошкольные образовательные организации | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **2000,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **2000,0** | | | **0,0** | | | | **5,0** | | | | Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполнены работы по установке системы контроля доступа, ед. | |
| 2021 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| 2022 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 2,0 | | | |
| 2023 | | | | 400,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 400,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Основное мероприятие 4.**  Создание условий для обеспечения безопасного подвоза. | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **14937,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **14937,0** | | | **0,0** | | | | **60,0** | | | | Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения безопасного подвоза, ед. | |
| 2021 | | | | 2477,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2477,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2022 | | | | 2477,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2477,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2023 | | | | 2585,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2585,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 2465,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2465,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2025 | | | | 2465,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2465,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2026 | | | | 2465,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2465,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| **Мероприятие 4.1**  Переподготовка контролеров обучение, переподготовка водителей (1 раз в 5 лет) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **144,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **144,0** | | | **0,0** | | | | **12,0** | | | | Количество специалистов прошедших переподготовку, ед | |
| 2021 | | | | 12,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 12,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
| 2022 | | | | 12,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 12,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
| 2023 | | | | 120,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 120,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2025 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2026 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Мероприятие 4.2**  Обучение, переподготовка водителей (ежегодно) | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **120,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **120,0** | | | **0,0** | | | | **78,0** | | | | Количество специалистов прошедших обучение, ед. | |
| 2021 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | 13,0 | | | |
| 2022 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | 13,0 | | | |
| 2023 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | 13,0 | | | |
| 2024 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | 13,0 | | | |
| 2025 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | 13,0 | | | |
| 2026 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | 13,0 | | | |
| **Мероприятие 4.3**  Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **3744,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **3744,0** | | | **0,0** | | | | **60,0** | | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводится предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей, ед. | |
| 2021 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2022 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2023 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2025 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2026 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 624,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| **Мероприятие 4.4**  Сервисное обслуживание системы Глонасс | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **1404,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1404,0** | | | **0,0** | | | | **60,0** | | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводится сервисное обслуживание системы Глонасс, ед. | |
| 2021 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2022 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2023 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2025 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2026 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 234,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| **Мероприятие 4.5**  Перезарядка огнетушителей школьных автобусов | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **507,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **507,0** | | | **0,0** | | | | **60,0** | | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводится перезарядка огнетушителей школьных автобусов, ед. | |
| 2021 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2022 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2023 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2025 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2026 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 84,5 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| **Мероприятие 4.6**  Проведение диагностики технического состояния автобусов | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **1560,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1560,0** | | | **0,0** | | | | **60,0** | | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводится диагностика технического состояния автобусов, ед. | |
| 2021 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2022 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2023 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2025 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2026 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 260,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| **Мероприятие 4.7**  Страхование школьных автобусов | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **780,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **780,0** | | | **0,0** | | | | **60,0** | | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводится страхование школьных автобусов, ед. | |
| 2021 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2022 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2023 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2025 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2026 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 130,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| **Мероприятие 4.8**  Сервисное обслуживание тахографов | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **1878,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1878,0** | | | **0,0** | | | | **60,0** | | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводится сервисное обслуживание тахографов, ед. | |
| 2021 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2022 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2023 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2025 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2026 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 313,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| **Мероприятие 4.9**  Текущие ремонты школьных автобусов | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | | | **Всего** | | | | **4800,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **4800,0** | | | **0,0** | | | | **60,0** | | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых проводятся текущие ремонты школьных автобусов, ед. | |
| 2021 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2022 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2023 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2024 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2025 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| 2026 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 800,0 | | | 0,0 | | | | 10,0 | | | |
| **Итого по пятой задаче** | | | | **Всего** | | | | **90260,2** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **90260,2** | | | | **0,0** | | |  | | | | | |
| 2021 | | | | 16763,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 16763,7 | | | | 0,0 | | |
| 2022 | | | | 16483,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 16483,7 | | | | 0,0 | | |
| 2023 | | | | 14957,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 14957,7 | | | | 0,0 | | |
| 2024 | | | | 14311,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 14311,7 | | | | 0,0 | | |
| 2025 | | | | 14061,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 14061,7 | | | | 0,0 | | |
| 2026 | | | | 13681,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 13681,7 | | | | 0,0 | | |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **Всего** | | | | **699848,21902** | | | | **26077,49576** | | **291091,41946** | | | | | | **382679,3038** | | | | | **0,0** | |  | | | | | |
| 2021 | | | | **367923,41702** | | | | **26077,49576** | | **285547,4195** | | | | | | **56298,5018** | | | | | **0,0** | |
| 2022 | | | | **62998,742** | | | | **0,0** | | **2217,6** | | | | | | **60781,142** | | | | | **0,0** | |
| 2023 | | | | **62463,01** | | | | **0,0** | | **1108,8** | | | | | | **61354,21** | | | | | **0,0** | |
| 2024 | | | | **65616,7** | | | | **0,0** | | **1108,8** | | | | | | **64507,9** | | | | | **0,0** | |
| 2025 | | | | **67082,36** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | | **67082,36** | | | | | **0,0** | |
| 2026 | | | | **73763,99** | | | | **0,0** | | **1108,8** | | | | | | **72655,19** | | | | | **0,0** | |

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 26077,49576 | 26077,49576 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 291091,41946 | 285547,4195 | 2217,6 | 1108,8 | 1108,8 | 0,0 | 1108,8 |
| Местный бюджеты (по согласованию) | 382679,3038 | 56298,5018 | 60781,142 | 61354,21 | 64507,9 | 67082,36 | 72655,19 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по источникам** | **699848,21902** | **367923,41702** | **62998,742** | 62463,01 | 65616,7 | 67082,36 | 73763,99 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Подпрограммы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

**5.Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков**

5.1. Общее управление Программой осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».

5.2. Исполнителями Подпрограммы является Муниципальные образовательные учреждения Первомайского района, МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».

Руководители муниципальных образовательных учреждений осуществляют:

5.2.1. Планирование и реализацию мероприятий Программы по направлениям деятельности;

5.2.3. Внесение предложений о необходимости корректировки мероприятий Программы;

5.2.4. Представление в Управление образования Администрации Первомайского района отчетов о выполнении Программы в отчетном году с указанием использованных средств бюджета;

5.2.5. Обеспечение публичного освещения реализации Программы в средствах массовой информации;

5.2.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

5.3. Для достижения ожидаемых результатов Программы Управление образования осуществляет:

5.3.1. Сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;

5.3.2. Мониторинг программных мероприятий;

5.3.3. Внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов финансирования отдельных мероприятий.

5.4 Для достижения ожидаемых результатов Программы Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района осуществляет:

5.4.1. Сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;

5.4.2. Мониторинг программных мероприятий;

5.4.3. Внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов финансирования отдельных мероприятий.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

Текущий контроль и мониторинг осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района.

Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

Координатор Программы до 1 марта каждого года подготавливают и представляют Главе Первомайского района отчет о ходе реализации муниципальной программы. Отчет должен содержать:

- сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета Первомайского бюджета, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы.

Координатор программы представляет квартальные отчеты Главе Первомайского района до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если срок реализации муниципальной программы завершается в отчетном году, муниципальный заказчик Координатор наряду с годовым отчетом о ходе реализации муниципальной программы подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Главе Первомайского района отчет об исполнении муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей.

Квартальные отчеты о реализации Подпрограммы представляются координатором МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовые отчеты о реализации Подпрограммы представляются заказчиками и координаторами МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подготовку и внесение изменений в МП осуществляет заказчик (координатор) МП в установленном порядке.

**6.Оценка социально-экономической эффективности муниципальной подпрограммы.**

Реализация данной Подпрограммы позволит создать современные условия для осуществления образовательного процесса с учетом требований норм действующего законодательства, решить проблему общедоступности дошкольного образования, дефицита ученических мест.

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на основании квартальных и годовых отчетов о реализации Подпрограммы, представленных координатором Подпрограммы в соответствии с настоящим Порядком, утвержденным постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 г. № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».