- АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2017 г.                                                                                                           № 230

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы» (в редакции постановления от 10.04.2019 № 114, от 14.02.2020 № 24)

В соответствии со ст.14.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в целях создания на территории Первомайского района условий для развития туризма, организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного комплекса,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы» согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Черкашину Ю.Н.

Глава Первомайского района		    	                                    И.И. Сиберт

Приложение к постановлению

Администрации Первомайского района

«06» октября 2017 № 230

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы (далее МП) (подпрограммы МП) | «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор МП (при наличии) | Методист по туризму муниципального автономного учреждения «Первомайский Районный Краеведческий Музей» и Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители МП | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района»; Управление по развитию культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района; Финансовое управление Администрации Первомайского района; Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района; Муниципальное Автономное Учреждение «Первомайский Районный Краеведческий Музей»; Администрации сельских поселений Первомайского района; субъекты хозяйственной деятельности Первомайского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Специализация в качестве туристско-рекреационной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы (подпрограммы МП) | Ускоренное развитие индустрии туризма и гостеприимства в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | 1.Число рабочих мест | 2 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
|  | 2. Число мест размещения (койка-мест) | 4 |  | 7 |  | 10 |  |  | 12 |  | 15 |  |
|  | 3.Увелечение зон отдыха | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Задачи МП | 1.Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера; 2.Увеличение объема оказанных населению туристических услуг; 3.Разработка и продвижение туристического продукта; 4.Создание и развитие муниципального туристско-рекреационного кластера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | 1. Количество туристско-рекреационных кластеров | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 2. Количество проведенных мероприятий на территории района | 11 |  | 13 |  | 15 |  |  | 16 |  | 18 |  |
|  | 3. Количество туристов, привлеченных в Первомайский район | 11000 |  | 12000 |  | 13000 |  |  | 14500 |  | 15000 |  |
|  | 4. Количество разработанных и реализованных маршрутов | «Эстонский маршрут в Сибири» |  | «От Чулымских юрт до сибирской Эстории» |  | «Герои нашего времени» |  |  | «Чулымские легенды» |  | «Шире круг» (для молодежи) |  |
| Срок реализации МП (подпрограммы МП) | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей) | Источники |  | Всего |  | 2018 г. |  | 2019г. | 2020г. |  | 2021г |  | 2022г |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Местные бюджеты (по согласованию) |  | 2011272,14 |  | 190 |  | 2010882,14 | 200 |  | 0 |  | 0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  | 14240 |  | 1488 |  | 5199 | 2610 |  | 2301 |  | 2642 |
|  | Всего по источникам |  | 2025512,14 |  | 1678 |  | 2016081,14 | 2810 |  | 2301 |  | 2642 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств |  | 14730 |  | 1678 |  | 5299 | 2810 |  | 2301 |  | 2642 |
|  | инвестиции |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | НИОКР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | прочие |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района», соисполнители МП: Финансовое управление Администрации Первомайского района, МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района»; МАУ «Первомайский РКМ», Администрации сельских поселений Первомайского района (по согласованию), Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет методист по туризму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Реализация программы основана на Федеральном законе от 2 марта 2016 года №49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность», Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 2246-р.

Закон Томской области от 19 ноября 1999 года №33-ОЗ «О туристической деятельности на территории Томской области» (с изменениями на 10 апреля 2017 года)

Целью муниципальной программы «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) является ускоренное развитие индустрии туризма и гостеприимства в Первомайском районе.

Программа направлена на создание благоприятных условий для развития туризма в Первомайском районе.

В Программе определены перечень программных мероприятий и механизмы их реализации.

Глава 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Благодаря природным ландшафтам и выгодному географическому положению Первомайский район представляет большой интерес для горожан, любителей природы и иностранных туристов.

# Муниципальное образование «Первомайский район» расположен в юго-восточной части   Томской области в пределах Западно - Сибирской равнины в средней части правобережья р. Чулым, крупнейшего притока р. Оби.

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, способствует созданию значительного количества рабочих мест, поддерживает высокий уровень жизни населения, увеличивает налогооблагаемую базу и налоговые поступления в бюджет.

Туризм, построенный на деятельности специализированных организаций, дополняется сельским туризмом. Сельский туризм является видом бизнеса, который не требует больших начальных капиталовложений, но открывает широкий спектр дополнительных возможностей для развития села: гостевые дома, оказание услуг по охоте и рыбалке, организация туристических маршрутов, досуговых мероприятий, прогулки на природе. Все члены семьи на селе могут участвовать в процессе приёма и обслуживании гостей: выступать как экскурсоводы, прачки, повара.

Особый интерес в туристском отношении представляет самобытная культура коренных народов Первомайского района и Томской области и переселенцев (эстонцев, украинцев, белорусов, татар), этот фактор способствует развитию этнографического и событийного туризма на основе национальных культур и праздников.

Проект Этнокультурный комплекс «Янов хутор»:

Березовка была основана в 1902 году переселенцами из Эстонии – крестьяне, добровольно пожелавшие переехать в Сибирь. До сих пор в Березовке живут в основном этнические эстонцы, и говорят тут на двух языках: русском и эстонском. И каждый ребенок знает, что "Tere Tulemast!" означает "Добро пожаловать".

Проект нацелен на:

1.  Сохранение культурного наследия сибирских эстонцев;

2. Создание условий для сохранения и развития традиционной культуры;

3. Создание условий для обеспечения равной доступности населения к культурным ценностям.

В Первомайском районе, в селе Берёзовка, уже почти 30 лет проходит национальный праздник фестиваль эстонской культуры «Янов день», который уже стал визитной карточкой района и области. С 1990 года «Янов день» проводится организованно, с размахом на определенном месте - «Яновой поляне».

В 2016 году фестиваль, при поддержке Губернатора Томской области С.А. Жвачкина, приобрёл статус межрегионального. Тогда же началась работа по возведению на Яновой поляне музея под открытым небом в виде эстонского этнического комплекса. Там появились хозяйственная рига, ветряная мельница, деревянный колодец-журавль, мостики, качели, ограждения. Этим летом гостей ждали новые объекты. На Яновом хуторе построили крытую веранду «Мартынов двор», где можно угоститься национальными блюдами; гостевой домик, мост через овраг, установили здесь и несколько скульптурных композиций. Второй год на Яновом хуторе одним из популярных мест становится рига, где, как в музее, хранятся предметы быта, которыми предки жителей Берёзовки пользовались каждый день. Тканые половики, вышитые занавески и покрывала, старинные столы, стулья, огромный сундук для вещей, книги.

Как на настоящем хуторе рядом с ригой соорудили загон для животных.

Янов хутор, возникший на месте праздника Янов день, в дальнейшем станет культурно- событийным центром деятельности, а сам праздник направлен на популяризацию и сохранение культуры сибирских эстонцев, и на продвижение сельского туризма в Томской области.

В планах расширение и развитие хутора: в 2018г.- установка стационарной электростанции и строительство дополнительных гостевых домиков, в 2019г. строительство стационарной сцены и баньки, в 2020 году монтировка освещения всей территории Янова хутора.

Также нужно приобрести лодки, инвентарь (газонокосилку, снегоуборочную машину) по уходу за территорией Янова хутора. В 2020- 2022г.г.- обустройство пруда (центр поляны) и подъездных путей к территории Янова хутора. Обустройство «Янова хутора» в будущем позволит сделать пребывание туристов и гостей праздника более комфортным и привлекательным не только в дни фестиваля, но и круглогодично. В 2017 году фестиваль собрал более 3,5 тысяч человек (2012г.- 500чел.).

Межрайонный фестиваль «Народные игры» – это создание нового культурного образа с. Первомайского, связанного с его историй и самобытностью игр разных национальностей.           	Актуальность данного мероприятия состоит в том, что оно не только дает возможность соприкоснуться с культурой народов, проживающих на территории Первомайского района, но и в увлекательной форме погрузиться в языковую среду, пропагандирует здоровый образ жизни; формирование сплоченности коллектива и чувства товарищества.

Фестиваль нацелен на:

- сохранение, развитие и поддержка национальных культур народов, проживающих на территории Первомайского района, посредством изучения их народных национальных игр;

- пропаганда единения разных национальных культур;

- расширение этнографических знаний молодёжи в области традиций народов, проживающих на территории Томской области;

- сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям разных национальностей, путем познания фольклора посредством народных игр.

- развитие интереса к народной культуре и вовлечение их в богатый мир традиционной празднично-игровой культуры;

- привлечение средств массовой информации к вопросам популяризации и пропаганды национальных культур.

Народные игры содержат в себе информацию о традициях многих поколений, которые через игровое общение усваивали культуру своего народа. Это возвращение к истокам нашей малой Родины, расширение границ самодеятельного творчества, массовое привлечение участников к праздничному действию,

Возрождение народной игры, как средство творческой активности детей и молодежи, сохранение народных традиций разных национальностей, проживающих в районах Томской области.

На территории деревни Ломовицк, которое находится в 8 км от села Первомайское, есть хорошее место для проведения данного фестиваля - это большая, просторная, ровная поляна, с удобным подъездом (асфальтированная дорога). На ней уже оборудована сцена. Нужно облагородить данную территорию: создать зону отдыха (навесы, лавочки), игровую зону, (качели в русском стиле, вертушки и т.д.), стилистические объекты (стожки сена, плетеный заборчик и т.д.). Закупить необходимый инвентарь для игр и оборудование.  Определить места для ярмарочных рядов. Также организовать выставки народных умельцев резьба по дереву, берестяных изделий, мастер - классы по созданию кукол - оберегов, изготовлению глиняной посуды, лозоплетению.

Воссоздание исторических объектов и организация на их базе туристско-рекреационных комплексов, является приоритетным направлением развития туризма на территории района.

В настоящее время район имеет хорошую материально- техническую базу спортивных и культурных учреждений, что способствует   привлечению жителей и гостей для активного участия в спортивной и культурной жизни района.

В районе успешно развивается туристический бизнес на лесной даче Н.Н. Рузавкина - п. Орехово (охота, рыбалка, рафтинг, исторический туризм; на территории дачи есть большая баня, 10 спальных мест (1 и 2х- местные), столовая; А. Австриевского - д. Бихтулино (активный спортивный отдых на заимке Арт-Лайф), Р. Ю. Небаева- заимка «Малые Чертаны» (идет обустройство заимки); Н.Г. Чиркова ООО «Сибирская кадриль», д. Вознесенка (проживание в 2-х этажном доме со всеми удобствами, каминный зал, телевизор со спутниковой антенной, бильярд,; кухня оборудована необходимой бытовой техникой, посудой; вода холодная, горячая), теплый туалет, баня, беседка, мангал, оборудованное костровище, дрова, морозильная камера для хранения улова); В.М. Булычев «Заимка у Макарыча», с. Апсагачево.

Сегодня район обладает уникальными памятниками природы (Большие Чертаны в Первомайском районе-  водный памятник природы; припоселковый кедровник у деревни Туендат- ботанический памятник природы) , грамотное освоение которых даст возможность привлекать потенциальных туристов любителей экологического «зелёного туризма».

В настоящее время в районе накоплен краеведческий материал об истории сёл, деревень, который может способствовать в развитии в каждом поселении своего бренда. В районе накоплен богатый потенциал культурных событий и традиционных народных праздников это: Масленица, День Победы, Пышкинский фестиваль, Янов день, День села, Слёт Дедов Морозов и Снегурочек, Новогодние и Рождественские праздники, обряд Крещения, традиционные фестивали и конкурсы, которые тоже вызывают интерес у определённой категории гостей нашего района.

Первомайский район имеет все предпосылки для того, чтобы стать подходящим местом для всех видов сельского туризма.

Очевидно, что решение вопросов развития туризма в нашем районе возможно программными методами, учитывая тот факт, что туризм - это сфера, деятельность которой сопряжена с субъектами различных отраслей экономики и социальной сферы, индивидуальными предпринимателями.

Развитие рекреации и туризма в районе должно привести к формированию здорового образа жизни населения и внести существенный вклад в экономику района не только от непосредственных доходов, но и оказать стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как информатизация, торговля, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство.

Глава 2. Основные цели, задачи, целевые показатели программы

Цель: Ускоренное развитие индустрии туризма и гостеприимства в Первомайском районе.

| Показатели цели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число рабочих мест | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Число мест размещения (койка-мест) | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 3.Увелечение зон отдыха | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Задачи:

- Создание организационно-экономических и правовых условий формирования   районного туристско-рекреационного кластера;

- Увеличение объема оказанных населению туристических услуг;

- Разработка и продвижение туристического продукта;

- Создание и развитие муниципального туристско-рекреационного кластера.

Показатели реализации задач:

| Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество туристско-рекреационных кластеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Количество проведенных мероприятий на территории района | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 |
| 3. Количество туристов, привлеченных в Первомайский район | 11000 | 12000 | 13000 | 14500 | 15000 |
| 4. Количество разработанных и реализованных маршрутов | 1 «Эстонский маршрут в Сибири» | 2 «От Чулымских юрт до сибирской Эстории» | 3 «Герои нашего времени» | 4 «Чулымские легенды» | 5 «Шире круг» (для молодежи) |

Оценка достижения цели программы, осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием перечисленных выше показателей.

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике Каравацкая Е.А. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет методист Касуцкая Т.А.

Сроки реализации Программы – 2018 – 2022гг. в три этапа:

| Год | Этапы | Индикаторы оценки |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 1.Разработка и принятие программы | Утверждение программы |
| 2018-2020 | 2.Привлечение и информирование всех субъектов, заинтересованных в развитии туризма на территории Первомайского района и близлежащих районов | Количество задействованных организаций (баз отдыха, кафе, гостиниц, КФХ, СМИ) |
| 2021-2022 | 3. Реализация проектов муниципальной программы | Количество мероприятий, проведенных на территории района; Количество введенных в эксплуатацию объектов и осуществленных проектов; Количество туристов, посетивших район |

Основные риски реализации Программы и негативное воздействие

При любом сценарии реализации Программы существуют следующие риски, которые могут серьезно повлиять на развитие сферы туризма или досрочное прекращение программы:

- макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры и снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и кризисом банковской системы;

-финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

-техногенные и экологические риски. Любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации ее последствий;

- геополитические риски. На развитие внутреннего и въездного туризма оказывает большое влияние политическая ситуация внутри страны и в сопряженных государствах. Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Российской Федерации как страны, неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.

В результате реализации программы с целью предотвращения негативных последствий, которые могут возникнуть, предусмотрен комплекс мер по их предотвращению:

-текущий мониторинг выполнения мероприятий Программы;

-комплексную оценку эффективности мероприятий Программы, в том числе отсутствие негативных последствий, их воздействия на социальные, экологические и экономические последствия.

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы.

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы осуществляться в случаях

1) сокращения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

2) нарушения заказчиком, координатором, соисполнителями муниципальной программы заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе:

несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров объектов туризма;

необоснованное увеличение стоимости объектов туризма более чем на десять процентов от запланированной;

необоснованное увеличение сроков реализации объектов туризма;

2) наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации инвестиционных проектов.

Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

Результаты реализации Программы должны обеспечить:

- Рост объема туристических услуг за период реализации программы на 5%;

- Рост объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на 5%;

- Увеличение числа прибытия российских и иностранных граждан на 6%;

- Рост объема инвестиций по видам деятельности: гостиничный сектор и туризм на 5%;

- Сохранение памятников историко-культурного наследия;

- Реализация туристических маршрутов.

Глава 3. Перечень программных мероприятий Программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатель оценки | Наименование показателя оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |  |
| Цель - ускоренное развитие индустрии туризма и гостеприимства, ориентированной на создание конкурентоспособного туристического сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение и оценка туристско-рекреационного потенциала района | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | Количество территории, на которых проведена оценка потенциала (ед.) |
|  |  | 2018 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |
|  |  | 2019 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |
|  |  | 2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |
|  |  | 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |  |
|  |  | 2022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |
| Разработка муниципального брендового туристического и экскурсионного маршрута | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | Количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов (шт.) |
|  |  | 2018 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  |
|  |  | 2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |  |
|  |  | 2020 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |  |
|  |  | 2021 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |  |
|  |  | 2022 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |  |
| Курортологические, гидрогеологические и другие исследования по установлению лечебных свойств природных ресурсов Первомайского района, необходимых для признания территории лечебно-оздоровительной местностью | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | Количество территории, на которых проведено исследование потенциала (ед.) |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 |  |
| Итого по первой задаче |  | Всего | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 |  |  |
|  |  | 2018 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  |
|  |  | 2019 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  |
|  |  | 2020 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  |
|  |  | 2021 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  |
|  |  | 2022 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 |  |  |
| Задача 2. Увеличение объема оказанных населению туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнейшее развитие Янова хутора | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 900 | 0 | 0 | 200 | 700 |  |  |
|  |  | 2018 | 300 | 0 | 0 | 100 | 200 | 1 | Изготовление бани (ед.) |
|  |  | 2019 | 350 | 0 | 0 | 100 | 250 | 1 | Изготовление и установка сцены (1 ед.) |
|  |  | 2020 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | Проведение электричества (количество мероприятий) |
|  |  | 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |
|  |  | 2022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |
| Организация и проведение на территории района Фестиваля Народной игры | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего |  |  |  |  |  |  | Проведение на территории района Фестиваля Народной игры (ед.) |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 300 | 0 | 0 | 200 | 100 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по второй задаче |  | Всего | 1200 | 0 | 0 | 400 | 800 |  |  |
|  |  | 2018 | 300 | 0 | 0 | 100 | 200 |  |  |
|  |  | 2019 | 350 | 0 | 0 | 100 | 250 |  |  |
|  |  | 2020 | 450 | 0 | 0 | 200 | 250 |  |  |
|  |  | 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |
|  |  | 2022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |
| Задача 3. Разработка и продвижение туристического продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования и поддержки в сети Интернет специализированного ресурса о туристских возможностях Первомайского района | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Размещение и поддержка на сайте культуры информации о туристском потенциале района |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туристических возможностях Первомайского района | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Количество статей в СМИ |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Количество статей в СМИ |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Количество статей в СМИ |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Количество статей в СМИ |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Количество статей в СМИ |
| Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристических возможностях Первомайского района (приобретение орг. техники, фотобумаги, цветной краски и т.п.) | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 140 | 0 | 0 | 90 | 50 | 500 | Количество буклетов (шт.) |
|  |  | 2018 | 100 | 0 | 0 | 90 | 10 | 100 |  |
|  |  | 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  |
|  |  | 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  |
|  |  | 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  |
|  |  | 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  |
| Разработка туристического бренда Первомайского района (символики Янова дня) | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | Разработка символики (ед.) |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по третьей задаче |  | Всего | 170 | 0 | 0 | 90 | 80 |  |  |
|  |  | 2018 | 100 | 0 | 0 | 90 | 10 |  |  |
|  |  | 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |
|  |  | 2020 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |
|  |  | 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |
|  |  | 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |
| Задача 4. Создание и развитие муниципального туристско-рекреационного кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и реализация Эстонского маршрута в Сибири | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | Организация и реализация Эстонского маршрута в Сибири (ед.) |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Сохранение и развитие этнокультурного комплекса «Янов хутор» (музей под открытым небом) в с.Березовка | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |  | Количество объектов, находящихся на содержании (ед.) |
|  |  | 2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |  |
|  |  | 2019 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 |  |
|  |  | 2020 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6 |  |
|  |  | 2021 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6 |  |
|  |  | 2022 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 |  |
| Маштабное изготовление и реализация национальной сувенирной продукции: - эстонская кукла (на магните); - варежки, носки | Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | Продвижение туристского продукта, для привлекательности и развития туристской деятельности в районе. Количество реализованной сувенирной продукции (ед.) |
|  |  | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |  |
|  |  | 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |  |
|  |  | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |  |
|  |  | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 |  |
|  |  | 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 |  |
| Развитие придорожного комплекса «Сафари» в п.Улу-Юл | Ивестор, Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1810 | 1 | Количество построенных и действующих объектов: 1 |
|  |  | 2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  |
|  |  | 2019 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1 |  |
|  |  | 2020 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |  |
|  |  | 2022 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |  |
| Развитие объекта «Лесная дача» (охотничьего и сельского туризма) в п.Орехово | Ивестор, Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 3850 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 1 | Количество построенных и действующих объектов: 1 |
|  |  | 2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  |
|  |  | 2019 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 |  |
|  |  | 2020 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1 |  |
|  |  | 2022 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 |  |
| Развитие объекта (охотничьего и сельского туризма) в с.Альмяково | Ивестор, Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1 | Количество построенных и действующих объектов: 1 |
|  |  | 2018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |  |
|  |  | 2019 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |  |
|  |  | 2020 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1 |  |
|  |  | 2022 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 |  |
| Развитие объекта (охотничьего и сельского туризма) в п.Комсомольск в районе озера Малые чертаны | Ивестор, Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 1 | Количество построенных и действующих объектов: 1 |
|  |  | 2018 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 |  |
|  |  | 2019 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1 |  |
|  |  | 2020 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 |  |
|  |  | 2022 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 |  |
| Развитие туризма в сельской местности (д. Городок, объект «Артлайф» ) | Ивестор, Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | Количество построенных и действующих объектов: 1 |
|  |  | 2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  |
|  |  | 2019 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  |
|  |  | 2020 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  |
|  |  | 2022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  |
| Развитие объекта (охотничьего и сельского туризма) в д.Вознесенка | Ивестор, Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района | Всего | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 |  | Количество построенных и действующих объектов: 1 |
|  |  | 2018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |  |
|  |  | 2019 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |  |
|  |  | 2020 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 |  |
|  |  | 2021 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1 |  |
|  |  | 2022 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 |  |
| Итого по четвертой задаче |  | Всего | 12185 | 0 | 0 | 0 | 12485 |  |  |
|  |  | 2018 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 1203 |  |  |
|  |  | 2019 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 4864 |  |  |
|  |  | 2020 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 2245 |  |  |
|  |  | 2021 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 2166 |  |  |
|  |  | 2022 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  |
| Всего по программе |  | Всего | 14730 | 0 | 0 | 490 | 14240 |  |  |
|  |  | 2018 | 1678 | 0 | 0 | 190 | 1488 |  |  |
|  |  | 2019 | 5299 | 0 | 0 | 100 | 5199 |  |  |
|  |  | 2020 | 2810 | 0 | 0 | 200 | 2610 |  |  |
|  |  | 2021 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 2301 |  |  |
|  |  | 2022 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 2642 |  |  |
|  | в т.ч. Инвестиции | Всего | 9660 | 0 | 0 | 200 | 9460 |  |  |
|  |  | 2018 | 800 | 0 | 0 | 100 | 700 |  |  |
|  |  | 2019 | 4460 | 0 | 0 | 100 | 4360 |  |  |
|  |  | 2020 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1650 |  |  |
|  |  | 2021 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  |
|  |  | 2022 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250 |  |  |

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет2 025 512,14 тыс. рублей, в том числе:

| - Источники финансирования | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | 2011272,14 | 190 | 2010882,14 | 200 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 14240 | 1488 | 5199 | 2610 | 2301 | 2642 |
| Всего по источникам | 2025512,14 | 1678 | 2016081,14 | 2810 | 2301 | 2642 |

Объёмы финансирования за счёт средств местного бюджета, а также за счёт внебюджетных источников носят прогнозный характер. Внебюджетные источники подразумевают средства инвесторов, средства федерального и областного бюджетов, полученных в рамках конкурсов на реализацию проектов.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учётом выделяемых финансовых средств.

Глава 5. Механизмы реализации и управления Программой

Механизм реализации и управления Программой представляет собой взаимодействие между соисполнителями Программы и координацию их действий. Реализация Программы осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры Администрации Первомайского района»; и соисполнителями путем выполнения мероприятий Программы.

Координаторами Программы являются методист по туризму муниципального автономного учреждения «Первомайский Районный Краеведческий Музей» и Администрация Первомайского района.

Заказчик МП Администрация Первомайского района.

Соисполнители Программы: Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района»; Управление по развитию культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района; Финансово-экономическое управление Администрации Первомайского района; Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района; Муниципальное Автономное Учреждение «Первомайский Районный Краеведческий Музей»; Администрации сельских поселений Первомайского района; субъекты хозяйственной деятельности Первомайского района (по согласованию).

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Главы Первомайского района по социальной политике. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет методист по туризму муниципального автономного учреждения «Первомайский Районный Краеведческий Музей» и Администрация Первомайского района и соисполнители Программы.

Методист по туризму муниципального автономного учреждения «Первомайский Районный Краеведческий Музей» в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района №55 от 18.03.2016 года готовит годовой отчет (Приложение 2) до 1 марта каждого года и квартальный отчет (Приложение 3) о реализации МП представляются заказчиками и координаторами МП в отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения Администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Глава 6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности (последствий) муниципальной программы.

Экономический эффект (последствия) Программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, росте производства в районе за счет развития въездного туризма.

Социальный эффект (последствия) проявляется в создании условий для улучшения качества жизни граждан за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения. Реализация Программы позволит решить ряд социальных задач, связанных с приобщением к культурным ценностям района, памятникам природы, а также с патриотическим воспитанием молодого поколения района.

Экологический эффект (последствия) объясняется тем, что в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Указанная отрасль в значительной степени ориентирована на использование возобновляемых ресурсов. Кроме того, развитие многих видов туризма прививает бережное отношение к природным ресурсам района.

Экологическая эффективность (последствия) Программы является неотъемлемой частью ее общей эффективности. Защита окружающей среды при реализации мероприятий Программы обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям. Контроль соблюдения действующего законодательства в части защиты окружающей среды как на этапе предварительного отбора инвестиционных проектов, планируемых для реализации в рамках Программы, так и на этапе реализации Программы, в том числе обязательность прохождения экологической экспертизы проектов, обеспечивает высокую экологическую эффективность каждого проекта и Программы в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы (последствия) осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ» от 18.03.2016 года №55.

Показатели для оценки эффективности (последствий реализации программы):

| Показатели |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число рабочих мест |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Число мест размещения (койка-мест) |  | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 3.Увелечение зон отдыха |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Количество туристско-рекреационных кластеров |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Количество проведенных мероприятий на территории района |  | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 |
| 6. Количество туристов, привлеченных в Первомайский район |  | 11000 | 12000 | 13000 | 14500 | 15000 |
| 7. Количество разработанных и реализованных маршрутов | «Эстонский маршрут в Сибири» |  | «От Чулымских юрт до сибирской Эстории» | «Герои нашего времени» | «Чулымские легенды» | «Шире круг» (для молодежи) |