**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021 № 46

с. Первомайское

О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Первомайского района в 2021-2022 году.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2010 года N 1007 "О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Законом Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжением Губернатора Томской области от 13 марта 2020 № 45-р «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2020-2022 годы», в целях подготовки к пожароопасному сезону, своевременного осуществления мер по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечения безопасности населенных пунктов, населения и объектов экономики, своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами на территории Первомайского района:

1. Утвердить [План](file:///%5C%5C10.10.0.121%5CShare%5C%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%94%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BB.%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9E%D0%96%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9C%202014-2016%D0%B3%D0%B3..docx#Par71) ежегодного проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории Первомайского района на 2021-2022 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав оперативного штаба по тушению лесных пожаров Первомайского района согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителю ОГАУ «Томское лесохозяйственное производственное объединение» в с. Первомайское,далее - ОГАУ «Томсклесхоз»:

Организовать и обеспечить осуществление мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Первомайского района Томской области.

Обеспечить готовность сил и средств лесопожарных формирований для предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание пожарной техники, оборудования, средств связи в период пожароопасного сезона.

4. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Первомайская районная больница»:

Обеспечить готовность медицинских формирований к оказанию экстренной помощи населению, пострадавшему от природных пожаров, а также к организации медицинского обеспечения при выполнении мероприятий по тушению природных пожаров.

5. Рекомендовать Врио начальника 20 пожарно-спасательной части «2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы» Главного Управления МЧС России по Томской области» далее 20 ПСЧ:

 Осуществить контроль за наличием и содержанием минерализованных полос вокруг населенных пунктов, дачных поселков, объектов экономики, а также наличия противопожарных водоемов и подъездных путей к ним, расположенных на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципального образования «Первомайский район».

6. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по Первомайскому району совместно с начальником отделения полиции «Первомайское» МО МВД России «Асиновский»:

Обеспечить своевременное и эффективное расследование причин природных пожаров.

В период режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории Первомайского района и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, обеспечить контроль за соблюдением гражданами и владельцами транспортных средств режима ограничения, путем патрулирования.

В период особого противопожарного режима в рамках контрольно-надзорных мероприятий обеспечить проведение проверок соблюдения должностными лицами, физическими и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах на территории муниципальных образований Первомайского района.

 В период особого противопожарного режима в рамках контрольно-надзорных мероприятий совместно с руководителями взаимодействующих органов при тушении пожаров организовать работу патрульно- контрольных групп.

7. Рекомендовать Главам сельских поселений:

Обеспечить проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в зоне возможного перехода природных пожаров, включая:

- проведение опашки населенных пунктов с периодичностью 2 раза в год в весенний и осенний периоды;

- приведение источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в технически исправное состояние;

- создание условий для забора воды пожарной техникой из источников водоснабжения и обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов к ним.

 Обеспечить своевременное введение и соблюдение особого противопожарного режима, режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории сельских поселений и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, режима чрезвычайной ситуации в лесах.

 Осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от природных пожаров, включая:

 - приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

 - создание резерва инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

 Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах территорий сельских поселений.

Информировать население о мерах пожарной безопасности, введении на территории сельских поселений соответствующих режимов, а также об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Организовать обучение населения способам защиты и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Обеспечить готовность сил и средств сельских поселений района к проведению эвакуационных мероприятий, размещению пострадавшего населения, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения.

Обеспечить взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения сил и средств пожаротушения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Создать и организовать работу, патрульно-манёвренных, патрульных групп и маневренных группв пожароопасный сезон.

Принять меры по недопущению выжигания сухих горючих материалов в границах (территориях) сельских поселений.

8. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района:

Проводить разъяснительную и профилактическую работу на весь пожароопасный период в средствах массовой информации.

9. Рекомендовать лицам, использующим лесные участки (арендаторам лесных участков):

Обеспечить укомплектование средствами предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов согласно действующим нормам, а также содержать силы и средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования.

Обеспечить на арендованной территории выполнение противопожарных мероприятий согласно объемам, предусмотренным проектами освоения лесов.

Обеспечить полную очистку мест рубок от порубочных остатков и горючих материалов.

10. Начальнику ЕДДС Администрации Первомайского района организовать своевременные сбор и передачу информации о лесных пожарах на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципального образования «Первомайский район», в течение всего пожароопасного сезона.

11. Опубликовать данное постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>).

12.Постановление вступает в силу с даты его подписания.

13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Цукренко М.В.

8 (38 245) 2 30 74

Приложение №1 Утверждено постановлением

Администрации Первомайского района

 от 18.02.2021 № 46

ПЛАН

 ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ И

ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ

С ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

НА 2021-2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Создать оперативный штаб по тушению лесных пожаров  | до 01.03.2021 | Секретарь КЧС и ПБ Администрации Первомайского района |
| 2 | Провести зонирование земель лесного фонда на территории Первомайского района по зонам мониторинга | до 15.03.2021 | ОГАУ «Томсклесхоз», Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района. |
| 3 | Организовать создание рейдовых групп по контролю за соблюдением пожарной безопасности и патрулированию лесов в пожароопасный сезон. | до 10.03.2021 | Органы местного самоуправления муниципального образования«Первомайский район» |
| 4 | Заключить и пролонгировать соглашения о взаимодействии при тушении природных пожаров в пожароопасный сезон. | до 10.03.2021 | ОГАУ «Томсклесхоз»,ОГСБУ "Томская авиабаза"Главы сельских поселений Первомайского района |
| 5 | Разработать и утвердить планы по защите населенных пунктов от пожаров, в том числе природных пожаров. | до 10.03.2021 | Органы местного самоуправления муниципального образования«Первомайский район» |
| 6 | Разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и направить в КЧС и ПБ МО «Первомайский район». | до 10.03.2021 | Главы сельских поселений Первомайского района |
| 7 | Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных и естественных источников водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения. | до 01.04.2021 | Главы сельских поселений Первомайского района |
| 8 | Организовать проверку готовности сил и средств лесопожарных формирований для предупреждения и тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Томской области, за исключением арендаторов.. | до 15.03.2021 | ОГАУ «Томсклесхоз», Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес»,ОГСБУ "Томская авиабаза"20 ПСЧ, ОНД И ПР Первомайского района, Главы сельских поселений Первомайского района |
| 9 | Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон. | до 15.03.2021 | Главы сельских поселений Первомайского района |
| 10 | Провести в установленном порядке проверку сил и средств дляпредупреждения и тушения пожаров, а также формирования запасов ГСМ на пожароопасный сезон у собственников, пользователей земельных участков (за исключением земель лесного фонда). | до 01.04.2021 | Главы сельских поселений Первомайского района20 ПСЧ, ОНД и ПР Первомайского района |
| 11 | Создать и укомплектовать до установленных норм, силы и средства предупреждения и тушения природных пожаров, сформировать запасы ГСМ на периоды высокой пожарной опасности, провести весеннюю доочистку мест рубок. | до 01.04.2021 | Арендаторы лесных участков  |
| 12 | Организовать создание совместных оперативных групп из сотрудников ОНДиПР по Первомайскому району ,ОП «Первомайское» МО УМВД России «Асиновский» и лесничеств по расследованию причин лесных пожаров и выявлению виновников их возникновения. | до 01.04.2021 | ОНДиПР по Первомайскому району, ОП «Первомайское» МО УМВД России «Асиновский» Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес». |
| 13 | Организовать защиту населенных пунктов и объектов экономики Первомайского района в области от природных пожаров. | до 01.04.2021 | Главы сельских поселений Первомайского района, 20 ПСЧ, ОПС-1 |
| 14 | Определить мероприятия, связанные с возможным введением режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории Первомайского района и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах (изготовление в необходимом количестве аншлагов, шлагбаумов, организация контрольно-пропускных пунктов и т.д.). | до 01.04.2021 | Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», органы местного самоуправления муниципального образования «Первомайский район» |
| 15 | Разработать планы эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в которых определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транспортными средствами, маршрут движения, пункты временного размещения и т.д.; планы по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов. | до 01.03.2021 | Органы местного самоуправления муниципального образования«Первомайского района» |
| 16 | В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | По тексту | Главы сельских поселений Первомайского района учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели Первомайского района |
| 17 | Провести в установленном порядкепроверку физических и юридических лиц, использующих лесные участки на землях лесного фонда, на предмет весенней доочистки лесосек. | до 01.05.2021 | Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Главы сельских поселений Первомайского района |
| 18 | Провести проверку работоспособности систем оповещения населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (пожар). | до 01.03.2021 | Главы сельских поселений Первомайского района |
| 19 | Провести в установленном порядке проверки сил и средств предупреждения и тушения природных пожаров, а также формирования запасов ГСМ на период высокой пожарной опасности (пожароопасный сезон) у собственников, пользователей и арендаторов лесных участков Томской области. | до 01.04.2021 | Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес» |
| 20 | Организовать и провести мероприятия по предупреждению и ограничению распространения природных пожаров: контроль за состоянием лесных дорог, устройство и уход за противопожарными минерализованными полосами; профилактические контролируемые выжигания горючих материалов и другие мероприятия. | II - IV кварталы | Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес»,ОГАУ «Томсклесхоз»,Главы сельских поселений Первомайского района, арендаторы  |
| 21 | Организовать информирование населения о возможных последствиях природных пожаров в случае осложнения лесопожарной обстановки на территории Первомайского района. | при осложнении пожарной обстановки | Органы местного самоуправления муниципального образования«Первомайский район»,20 ПСЧ |
| 22 | Организовать взаимодействие с дежурными сменами 20 ПСЧ, ОПС-1, диспетчерами ОГАУ «Томсклесхоз», ОГСБУ "Томская авиабаза", Первомайским и Улу-Юльским лесничествами, Администрациями сельских поселений Первомайского района по вопросам информирования о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, в том числе природных пожарах. | постоянно | ЕДДС Администрации Первомайского района |
| 23 | Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспечения освещения в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам, защита населенных пунктов от пожаров, путем проведения встреч с представителями организаций, выступлений на сходах граждан и подворовых обходов. | в ходе подготовки к пожароопасному сезону и в течение пожароопасного сезона | 20 ПСЧ, ОПС-1, Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», органы местного самоуправления муниципального образования«Первомайский район» |
| 24 | Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения | в течение пожароопасного сезона | ОНД и ПР Первомайского района, Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района, главы сельских поселений Первомайского района |
| 25 | Предоставлять силы и средства для защиты населенных пунктов при условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. | в течение пожароопасного сезона | Главы сельских поселений Первомайского района,собственники, пользователи земельных участков;арендаторы лесных участков  |
| 26 | Провести мероприятия по недопущению возникновения и распространения природных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения. | в течение пожароопасного сезона | Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района, Главы сельских поселений Первомайского района; собственники, пользователи земельных участков  |
| 27 | Осуществлять меры пожарной безопасности в отношении земель, лесов и других природных ресурсов, объектов, находящихся в собственности и пользовании. | в течение пожароопасного сезона | Собственники, пользователи земельных участков  |
| 28 | Обеспечить населенные пункты, расположенные в лесных массивах, противопожарным оборудованием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.). | в течение пожароопасного сезона | Органы местного самоуправления муниципального образования«Первомайский район» |

Приложение № 2 Утверждено постановлением

Администрации Первомайского района

 от 18.02.2021 № 46

С О С Т А В

оперативного штаба по тушению лесных пожаров на территории Первомайского района в 2020году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сиберт Ирина Ивановна, | Глава Первомайского района - председатель штаба | 2-23-448-909-543-23-55 |
| Петроченко Николай Николаевич | Заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС – заместитель председателя штаба | 2-22-528-913-115-37-73 |
| Цыганов Дмитрий Геннадьевич | ВрИО начальника 20 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию) | 2-20-728-923-423-13-60 |
| Цукренко Мария Васильевна  | Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района | 2-30-748-905-991-94-50 |
| Ланский Сергей Иванович | Глава Первомайского сельского поселения (по согласованию) | 2-17-518-906-958-18-99 |
| Селиванов Владимир Александрович | Глава Улу-Юльского сельского поселения (по согласованию)  | 4-41-918-909-539-61-06 |
| Сафронов Николай Григорьевич  | Глава Комсомольского сельского поселения (по согласованию)  | 4-22-368-913-102-19-80 |
| Юрков ЕвгенийЛеонидович | Глава Куяновского сельского поселения (по согласованию)  | 3-31-188-906-199-42-75 |
| Чигажов Сергей Леонидович | Глава Новомариинского сельского поселения (по согласованию) | 3-51-498-909-538-21-78 |
| Барсуков Олег Анатольевич | Глава Сергеевского сельского поселения (по согласованию) | 4-32-254-33-278-962-783-62-78 |
| Цукренко Леонид Вячеславович | Начальник ПРЭС ПО ВЭС ПАО «ТРК» (по согласованию) |  2-24-978-913-808-17-48 |
| Колтаков Сергей Петрович | Начальник ОНДиПР по Первомайскому району(по согласованию) | 2-23-668-953-920-14-25 |
| Исаев Александр Анатольевич | Начальник Первомайского участка южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию) | 8-923-413-01-68 |
| Сидоренко Андрей Григорьевич | Главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ»(по согласованию) | 2-21-408-952-683-03-33 |
| Тартынов Николай Владимирович | Начальник ЛТЦ Первомайский район ЭМЦТ ЭТ г.Асино Томский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию) | 2-20-50факс 2-23-408-913-876-03-27 |
| Жуков Егор Владимирович |  Начальник ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» (по согласованию) | 2-13-318-929-373-03-76 |
| Логинов Владимир Александрович | И.о. Главного лесничего филиала Первомайского лесничества ОГКУ «Томсклес» (по согласованию) | 2-25-638-952-754-59-00 |
| Лебедев Александр Владимирович | Главный лесничий филиала Улу-Юльского лесничества ОГКУ «Томсклес» (по согласованию) | 8-906-955-75-98 |
| Булыгин НиколайСергеевич |  НачальникаУправления сельского хозяйстваАдминистрации Первомайского района | 2-24-512-26-468-903-951-35-87 |
| Смалин Геннадий Александрович | Начальник отряда государственной противопожарной службы ОПС-1 Томской области по Асиновскому и Первомайскому районам (по согласованию) | 838(241)3-20-188-913-827-02-29 |
| Рассомахин Сергей Иванович | И.о. директора ОГАУ «Томсклесхоз»(по согласованию) | 8 (3822) 26-27-06 |
| Дорожкин Александр Николаевич | Исполнительный директор ООО «ЭКО-ТРАНС»(по согласованию) | 8-953-922-48-33 |
| Кордубайло Александр Иванович |  Директор ООО «Чулымлес» (по согласованию) | 8-903-950-50-13 |
| Каравацкий Сергей Михайлович  | Директор ООО «Чичкаюльский леспромхоз» (по согласованию)  | 8-905-089-14-89 |