ПРОТОКОЛ

заседания оргкомитета по подготовке и проведению

областных спортивных игр школьников.

Присутствовали: Пальцева Н.И, Яковлева Е.И, руководители и члены рабочих групп.

| № | Поручение | Сроки исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить примерное распределение по количеству проживающих спортсменов по пунктам размещения. | до 10.02 | Лебедкин С.В. |  |
| 2 | Определить потребность в материальном обеспечении пунктов размещения для создания бытовых условий. | до 01.03 | Лебедкин С.В. Руководители пунктов размещения. |  |
| 3 | Изготовить баннеры на спортивную тематику для оформления пунктов размещения. | до 01.04 | Руководители пунков размещения |  |
| 4 | Оформить планы работы рабочих групп. | 01.02 | Руководители рабочих групп |  |
| 5 | Изучить вопрос изготовления центрального баннера. | 15.02 | Кротова Н.А. |  |
| 6 | Составить смету на оформление и изготовление сувенирной продукции. | до 01.02 | Кротова Н.А. |  |
| 7 | Подготовить списки спортсменов, членов команд по видам спорта и тренеров-преподавателей и предоставить на Первомайское ТВ и в газету «Заветы Ильича» | 30.01 | Князева Н.И. |  |
| 8 | Подготовить предложения по изготовлению и размещению фотостендов в местах проведения соревнований. | до 01.03 | Дювина Е.И. |  |
| 9 | Разработать план культурно-досуговых мероприятий для участников спортивных игр (дискотека, музей, галерея, экскурсии и т.п.) | до 01.04 | Толстых Т.Н. |  |
| 10 | В пунктах размещения предусмотреть установку презентационного оборудования. | в период проведения игр. | Руководители пунктов размещения |  |
| 11 | Составить смету для организации информационного обеспечения. | 01.02 | Дювина Е.И. |  |
| 12 | Составить смету на проведение торжественного открытия | 01.02. | Дудко Т.В. |  |
| 13 | Подготовить счет-фактуру, ходатайство, проект распоряжения на приобретение парадной формы. | 23.01. | Вялов В.В. |  |
| 14 | Решить вопрос по приобретению 2 пар лыжного обмундирования для классики. | до 01.02 | Яковлева Е.И. |  |
| 15 | Подготовить ходатайство на приобретение инвентаря для хоккейной команды. | 24.01 | Яковлева Е.И. |  |
| 16 | Составить график проведения учебных сборов команд в рамках профильных смен. | 01.03 | Князева Н.И. |  |
| 17 | Подготовить схему финансового обеспечения подготовки и проведения игр. | до 10.02 | Яковлева Е.И. |  |
| 18 | Изучить вопрос по проведению благоустройства территории п.Новый | до 01.04 | Яковлева Е.И. Панченко А.В. |  |
| 19 | Организовать работу по закреплению шефствующих предприятия и организаций за командами. | до 01.04 | Яковлева Е.И. Бажин А.М. |  |
| 20 | Решить вопрос оплаты медицинского обслуживания на играх СОЦДО |  | Вялов В.В. |  |