Отчет  за 2016 год

по реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года

| Наименование целей, задач и мероприятий (в том числе муниципальных программ) | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель/ соисполнители |  | контрольные индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя, единицы измерения |  |  | Значение показателя в 2016 году |  |  | Источник информации |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 12 |
| Стратегическая цель – создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста | До 2030 года |  |  |  | Численность постоянного населения Первомайского района (на конец года), тыс. человек |  |  | 17,4 | 16,9 |  | Томскстат |
|  |  |  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы, % |  |  | 3,6 | 3,8 |  | Томскстат |
|  |  |  |  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей |  |  | 23540 | 22933,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Производство древесины необработанной, тыс.плотных куб.метров |  |  | 1100 | 1084 |  | Томскстат |
|  |  |  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям |  |  | 213,4 | 106,4 |  | Томскстат |
|  |  |  |  |  | Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием, км |  |  | 508 | 508 |  | Томскстат |
| Цель 1. Развитие отраслей специализации на территории района | В течение срока реализации Стратегии |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС |  | Доля среднегодовой численности занятых в экономике в общей численности экономически активного населения, % |  |  | 60,87(76) | 48,45 |  | Прогноз СЭР |
| Задача 1.1. Повышение экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодно |  | Управление сельского хозяйства администрации Первомайского района |  | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |  |  | 2 | 2 |  | Томскстат |
| Задача 1.2. Развитие традиционных видов лесопереработки, внедрение новых технологий по комплексному использованию всех компонентов древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодно |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения |  |  | Производство древесины необработанной,тыс.м3 |  | 1100 | 1084 |  | Стратегия Томской области |
| Цель 2. Развитие бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности района |  | Ежегодно |  | Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения |  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс.руб. | 20,0 | 21,76 |  | Оценка эффективности деятельности ОМСУ |
| Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности района, содействие привлечению стратегических инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация плана мероприятия, направленных на привлечение инвесторов на территорию первомайского района Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2014-2016 гг |  | Ежегодно |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения Управление имущественных отношений администрации Первомайского района |  |  | Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 386,9 | 369,3 |  | Томскстат |
| Задача 2.2. Создание благоприятных условий для развития бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2015-2017 гг.» |  | Ежегодно до 2017 года |  | Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 457 | 436 |  | Томскстат |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество работающих у субъектов малого предпринимательства, чел | 1181,0 | 1181,0 |  | Оценка эффективности деятельности ОМСУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.метров на 1000 человек | 765,72 | 765,72 |  | Стратегия Томской области |
| Задача 2.3. Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития и поддержки малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств на 2014-2016 годы» |  | До 2016 года |  | Управление сельского хозяйства администрации Первомайского района |  |  | Поголовье КРС (в т.ч. коров) в малых формах хозяйствования, голов | 3050 (1515) | 3568 (1662) |  | Данные управления сельского хозяйства |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи), тонн | 16875 | 16569 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество предоставленных субсидий на развитие личных подсобных и крестьянско фермерских хозяйств, тыс.руб. | 6700 | 6700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования, в рамках предоставленных субсидий, ед. | 27 | 27 |  |  |
| Задача 2.4 Совершенствование системы организации по сбору дикоросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на упорядочение системы сбора и вывоза дикоросов, а так же организация переработки дикоросов |  | До 2020 года |  | Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения |  |  | Объем дикоросов, собранных на территории района, тонн | 76 | 76 |  | Информация экономического отдела |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество пунктов приемки и переработки дикоросов, единиц | 2 | 2 |  |  |
| Цель 3. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС |  |  | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км | 508 | 508 |  | Стратегия развития ТО |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района, % | 31,0 | 31,77 |  | Оценка эффективности ОМСУ |
| Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по содержанию и ремонту дорог |  | Ежегодно |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Главы сельских поселений Первомайского района |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 3,69 | 0 |  | Оценка эффективности ОМСУ |
| Задача 3.2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района» |  | До 2017 года |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС |  |  | электрическая энергия кВт.ч на 1 проживающего | 860,2 | 862 |  | Оценка эффективности деятельности ОМСУ |
|  |  |  |  |  |  |  | тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | холодная вода куб. метров на 1 проживающего | 26,2 | 26,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электрическая энергия, кВт.ч на 1 человека населения | 54,0 | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | холодная вода куб. метров на 1 человека населения | 1,5 | 1,5 |  |  |
| Муниципальная программа «Газификация Первомайского района» |  | До 2018 года |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС |  |  | Количество абонентов подключенных к сети газоснабжения | 0 | 0 |  | Информация отдела промышленности, экономики и жизнеобеспечения |
| Задача 3.3. Создание условий для развития строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по созданию условий для развития жилищного строительства |  | Ежегодно |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС |  |  | Введено в эксплуатацию жилых домов м2 | 3659 | 4039 |  | Томскстат |
|  |  | Ежегодно |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС |  |  | Выделено земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, единиц | 28 | 28 |  | Данные Управления муниципальной собственностью |
| Цель 4. Повышения уровня качества жизни населения |  |  |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Численность постоянного населения Первомайского района (на конец года) | 17,4 | 17 |  | Томскстат |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы,% | 3,6 | 3,8 |  | Томкстат |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей | 23540 | 22933,1 |  | Ведомственная статистика |
| Задача 4.1. Развитие образования в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня качества образования в Первомайском районе, Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций на 2015-2017гг.) «Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2015-2017 гг.» «Здоровье на 2015-2018 гг.» «Одаренные дети на 2015-2017 гг.» «Доступная среда на 2014-2016 год» |  | До 2030 года |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 100 | 100 |  | Оценка эффективности ОМСУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений % | 78,52 | 64,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 3,9 | 7,69 |  |  |
| Задача 4.2. Развитие культуры в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП «Развитие культуры Первомайского района на 2016 год» |  | Ежегодно |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Процент охвата населения услугами учреждений культуры, % | 611,4 | 611,4 |  | Данные отдела Культуры Первомайского района |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля удовлетворенности запросов читателей, % | 99,76 | 99,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число посещений МАУ «Первомайский РКМ» на 1 тысячу жителей, ед. | 65 | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество обучающихся в детских школах искусств, чел. | 184 | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, чел. | 7,6 | 7,6 |  |  |
| Задача 4.3. Развитие здравоохранения в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на обеспечение кадровым составом учреждений здравоохранения |  | Ежегодно |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Обеспеченность населения врачами (на 10 000 человек населения, прикрепленного к Первомайской центральной больнице), чел. | 30,06 | 31,81 |  | Томскстат |
| Задача 4.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Первомайский район» |  | До 2017 года |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 20,1 | 25,78 |  | Данные главного специалиста по физической культуре и спорту |
| Муниципальная программа «Молодежь Первомайского района» Муниципальная программа «Развитие поискового движения в Первомайском районе на 2016-2018 годы» |  | До 2018 года |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Удельный вес молодёжи, участвующей в мероприятиях сферы молодёжной политики, % | 16 | 16 |  | Данные главного специалиста по молодежной политике |
| Задача 4.5. Улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2016-2017 гг.» |  | До 2020 года |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, м.кв/человека | 25,2 | 25,4 |  | Прогноз СЭР |
| Задача 4.6. Совершенствование системы подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на подготовку квалифицированных кадров на территории Первомайского района» Муниципальная программа «Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2016-2018 годы» |  | Ежегодно |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Количество выпускников Первомайского филиала Томского Аграрного колледжа, человек | 112 | 112 |  | Данные Первомайского филиала Томского Аграрного колледжа |
| Задача 4.7. Безопасность жизнедеятельности населения Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в первомайском районе» |  | До 2018 года |  |  |  |  | Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве на 1000 работников | 2,08 | 2,08 |  | Данные специалиста по охране труда |
| Муниципальная программа «профилактика правонарушений и наркомании в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2014-2016 годы» |  | До 2016 года |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Количество зарегистрированных преступлений на территории Первомайского района, единиц | 232 | 324 |  | Томскстат |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района» |  | До 2018 |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС |  |  | Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими, единиц | 20 | 20 |  | Данные специалиста по ГО и ЧС |
| Цель 5. Развитие системы управления территорией |  | До 2030 года |  | Заместитель Главы района, По управлению делами ФЭУ администрации Первомайского района |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов муниципального образования (без учёта субвенций),% | 12,7 | 9,31 |  | ФЭУ по Первомайскому району |
| Задача 5.1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2014-2016 гг.» |  | До 2016 года |  | ФЭУ администрации Первомайского района |  |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб. | 0 | 0 |  | ФЭУ по Первомайскому району |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество бюджетов поселений Первомайского района, в которых сбалансированы расчётные доходы и расчётные расходы на начало финансового года, ед. | 6 | 6 |  |  |
| Задача 5.2. Повышение эффективности работы исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Первомайский район» |  | Ежегодно |  | Заместитель Главы района по управлению делами |  |  | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, % | 61,4 | 38 |  | Томскстат |
| Цель 6. Специализация в качестве туристско-рекреационной зоны |  | До 2030 года |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Туристический поток, тыс.чел. | 30,0 | 30 |  | Данные отдела Культуры |
| Задача 6.1. Поддержка и развитие имеющихся межтерриториальных связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.2 Стимулирование строительства на территории района туристических и инфраструктурных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2013 – 2017 годы» |  | До 2017 года |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Количество коллективных средств размещения, ед. | 7 | 7 |  | Данные отдела промышленности, экономики |
| Задача 6.3 Развитие сельского и событийного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2013 – 2017 годы» |  | До 2017 года |  | Заместитель Главы района по социальным вопросам |  |  | Количество разработанных маршрутов, ед. | 1 | 1 |  | Данные отдела Культуры |

Глава Первомайского района ________________________________ И.И. Сиберт

«___»______________20__г.

Начальник отдела промышленности,

экономики и жизнеобеспечения

Администрации Первомайского района ________________________ К.С. Павловская

«___»______________20__г.

Доклад

об итогах социально-экономического развития Первомайского района за 2012-2016 годы

и перспективах развития Первомайского района до 2021 года

За последние 5 лет Первомайский район в своем развитии достиг многого. Это и исполнение бюджета, и достижения в производственной сфере (Общий объем отгруженной продукции за 5 лет крупными предприятиями и организациями производственной сферы района составил 6329, 4 млн. рублей.). Это и достижения в сфере товаров и услуг, например, за период с 2012 по 2016 год оборот розничной торговли по крупным и средним  предприятиям  составил 819381 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составляет  в 10,89 раз больше соответствующего периода предыдущего года.

Наиболее яркие моменты развития района за период с 2012 по 2016 годы:

- Численность населения на 01.01.2017 года составила 16972 человека. Убыль составила 6,9%. Уменьшилось миграционное снижение на 25,5% по сравнению с 2015 годом. Естественный прирост составил 40 человек.

- Средняя численность работников по району 2818 (в т.ч. в бюджетной сфере 1670 чел.) – 85,9% к уровню 2012 года

- Средняя заработная плата 24928,5 руб. (146% к уровню 2012 года) В бюджетной сфере 25297,8 руб. (138 % к уровню 2012 года)

- Уровень безработицы в 2016 году составил 3,8%, это в 1,5 раза меньше уровня безработицы 2012 года, который составлял 5,7%.

- Всего за период 2012-2015 годы было инвестировано в Первомайский район 2 591,3 млн.

Больше всего инвестиций поступает в лесную отрасль, а также в жилищное строительство, сельское хозяйство и социальную сферу.

Больше всего вложений пришлось на 2014 год (ООО «ТД Карандашной фабрики» в д. Узень приобрели оборудование  и недвижимое имущество (площадка, гараж, РММ, тупик), ООО «ДК «Зеленая фабрика» приобрела базу нижнего склада и др.)

- Развитие малого предпринимательства:

Доля занятых у СМП на 10 тыс. чел. населения составила 42,5%, за 5 лет практически не изменилась.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения составила 256,8 ед. или 81,4 % к уровню 2012 года. Снижение обусловлено снижением численности населения в целом по району и экономической ситуацией в целом по стране.

Сумма перечисленного НДФЛ в 2016 году  составила 158,2 млн. руб. или 150 % к уровню 2012 года.

- Доходы бюджета выросли на 8,9%, если сравнивать доходы 2016 и 2012 годов. За 2016 год доходы бюджета составили 688788,4 тыс. руб. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 111182,3 тыс. руб. или 109,4% к уровню 2012 года.

- Объем производства и отгрузки товаров по крупным предприятиям за 2012-2016 годы по данным статистики составил 6329,4 млн.р.

- Основу экономики района составляет лесная промышленность. Поэтому основная численность занятых приходится на лесную отрасль.

Задачи развития Первомайского района на ближайшие 5 лет:

В настоящее время в муниципальном образовании действует Стратегия социально-экономического развития Первомайского района  до 2030 года.

Основные ключевые показатели, которые планируется достичь к 2021 году.

- Численность населения вырастет на 1,9% и составит 17,3 тыс. человек.

- Средняя заработная плата увеличится на 30%  и составит 32379 р.

- Средняя списочная численность работников по мере роста населения увеличится на 2 % и составит 2872 чел.

- Инвестиции к 2021 году вырастут более чем на 300 % при условии реализации инвестиционных проектов.

- Ожидаемый прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства составит 10% или 480 единиц.

- Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» возрастет более чем на 300 % и будет составлять около 366,5 млн.р. в год.

Основные точки роста для Первомайского района:

- ООО «Чичка-Юльский ЛПХ» планирует наращивание объемов заготовки – это более 1000 тыс.куб.м. древесины.

Ожидается:

Модернизация цеха лесопиления

Новые рабочие места до 32 ед.

- ООО «Матренин Двор» планирует строительство туристско-рекреационного комплекса, включающего  мини-пекарню и кафе.

Ожидается:

Объем инвестиций 1,7 млн.руб.

Рабочие места: 7

- ООО «АПК Первомайский» планирует: строительство зерносушильного комплекса и Строительство имущественного комплекса с зерносушилкой, складами, весовой.

В проект уже инвестировано около 70 млн. руб., общий объем инвестиций составит более 700 млн.руб.

Рабочие места: 95.

- ООО «Березовская ферма» планирует: реконструкцию животноводческого комплекса мясного направления Мраморная ферма на 1000 голов маточного поголовья и приобретение дополнительного поголовья.

Инвестировано 19 млн.р., общий объем инвестиций составит 185 млн.р.

Рабочие места: 22.

Налоговый потенциал Первомайского района:

Налоговый потенциал состоит также в новых проектах и в уже имеющейся налоговой базе.

Развитие ООО «АПК Первомайский» Принесет в бюджет района около 7,2 млн.руб. ежегодно

Модернизация цеха лесопиления (ООО «Чичка-Юльский ЛПХ») принесет в бюджет района дополнительно  1,3 млн.руб. ежегодно.

Развитие ООО «Березовская ферма» принесет дополнительно в бюджет района более 7 млн.руб. ежегодно

Также хочется отметить, что НДФЛ в 2016 году составил 125,6% к уровню 2012 года.
За 2012 год собрано НДФЛ в размере 105,1 млн.р. в 2014 году – 109,7 млн.р. и в 2016 году – 132 млн.р.

Малое и среднее предпринимательство:

В настоящее время в районе действует Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2015-2017».

Основными направлениями развития СМП в районе являются:

- Развитие объекта инфраструктуры поддержки МСП, а именно Первомайского Бизнес-Центра;

- Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

- Информационно-образовательная поддержка малого и среднего предпринимательства

- Содействие развитию и поддержка сельхозпроизводителей Первомайского района

- Развитие молодежного предпринимательства

За период 2012-2016 годы в рамках районного конкурса предпринимательских проектов для начинающих предпринимателей «Успешный старт» была выделена поддержка 31 субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 8 210,262 тыс.руб. (из которых местный бюджет 1 043,5 тыс.руб.).

Говоря о предпринимательстве Первомайского района не может не радовать активная жизненная позиция самих предпринимателей, так в мае 2015 года был создан «Союз предпринимателей».

Перспективы населенных пунктов:

В Первомайском сельском поселении основными предприятиями являются ООО «Чулымлес», ООО «КХ Куендат», ПСПК «Куендатский»  и др. Преимущество перед другими поселениями – это хорошее состояние дорог. В перспективе газификация, развитие  туризма в п. Беляй на базе бывшего ЧРВПиС.

Сергеевское поселение – основные предприятия ООО ТД «Карандашной фабрики», ООО «Сибирское долголетие», ГКФХ Кибисов Р.А.

В перспективе можно рассматривать развитие придорожного сервиса, развитие лесной отрасли и сельского хозяйства.

Куяновское поселение – основные предприятия: ООО «Агро», ООО «АПК Первомайский», ООО «Березовская Ферма». Здесь можно говорить о развитие туризма, а именно о празднике «Янов День» в с. Березовка,  о туристско-рекреационном комплексе «Матренин Двор» в с. Куяново, о развитии сельского хозяйства.

Новомариинское поселение – основными предприятиями являются ООО «Чичка-Юльский ЛПХ», КФХ Кузнецов Е.В., ИП Золотарев А.В. В перспективе – дальнейшее развитие лесной отрасли в с. Орехово, развитие сувенирной мастерской «Туендатский сувенир» в с. Туендат, развитии сельского хозяйства.

Комсомольское поселение – это лесосырьевая база «Томлесдрева», ИП Козюков Ф.Ю., ИП Герман и др. В перспективе – осуществление вывозки и складирования лесоматериалов. Сбор дикоросов, развитие туризма на оз. Малые Чертаны.

Улу - Юльское сельское поселение – наиболее крупные предприятия – это ДК «Зеленая фабрика», ООО «Визант», ООО «Улу- ЮлТорг», ООО «Меридиан». В перспективе – лесозаготовка, переработка древесины, развитие придорожного сервиса на транзитной дороге Первомайское-Белый Яр, сбор дикоросов