Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2014                                                                                                    № 129

О ликвидации Новомариинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы Первомайского района

В соответствии со ст. 61 - 63 Гражданского кодекса РФ со ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Первомайского района от 11.04.2011 г. № 57 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации и внесения изменений в уставы муниципальных бюджетных и казенных учреждений», на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации Новомариинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы Первомайского района от 24 июля 2014 года и в целях оптимизации сети образовательных учреждений, эффективности использования образовательных и педагогических ресурсов, расходования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Новомариинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы Первомайского района (далее - Филиал), расположенного по адресу: 636935, Россия, Томская область, Первомайский район, село Новомариинка, 22.

2. Определить лицом, ответственным за ликвидацию Филиала, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы Первомайского района  Н.В. Туркасову.

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы Первомайского района (далее МБОУ Первомайская СОШ) Н.В. Туркасовой:

3.2. Внести соответствующие изменения в Устав МБОУ Первомайская СОШ  и зарегистрировать их в установленные законодательством Российской Федерации порядок и сроки;

3.2. Уведомить работников Филиала о предстоящем увольнении  в связи с ликвидацией организации в установленные трудовым законодательством Российской Федерации порядок и сроки.

4. Муниципальному казенному учреждению Управлению образования Администрации Первомайского района:

4.1. Провести организационные мероприятия по ликвидации Филиала согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4.2. Создать комиссию по ликвидации Филиала;

4.3. Обеспечить соблюдение прав обучающихся в связи с ликвидацией Филиала и их перевод в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Туендатскую основную общеобразовательную школу с сохранением условий обучения;

4.4. Организовать подвоз обучающихся в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Туендатскую основную общеобразовательную школу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Первомайского района  по социальной политике Пальцеву Н.И.

И.о.Главы Первомайского района                                                           И.И.Сиберт

Е.И. Яковлева

2 28 83

Приложение  к постановлению

Администрации Первомайского района

от 06.08.2014 № 129

Мероприятия по ликвидации Новомариинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы Первомайского района

| № п\п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по ликвидации Филиала | в 3-х дневный срок с момента принятия решения о ликвидации | Управление образования |
| 2 | Уведомление налоговых органов, фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей ликвидации Филиала | в 3-х дневный срок с момента принятия решения о ликвидации | Директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 3 | Уведомление сотрудников Филиала о предстоящем сокращении в связи с ликвидацией образовательного учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 4 | Опубликовать (дважды) в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации») объявление о ликвидации Филиала | Июль-август, Август - сентябрь | Директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 5 | Внести изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы Первомайского района | Август-сентябрь 2014 г. | Директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 6 | Произвести расчет увольняемых работников в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с действующим законодательством | Директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 7 | В установленном законом порядке произвести начисление и выплату компенсаций работникам в связи с ликвидацией учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 8 | Произвести инвентаризацию основных средств и проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения | до 15.08.2014 | Директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 9 | Произвести передачу имущества, не используемого для осуществления деятельности Филиала и находящегося у него в оперативном управлении, в казну муниципального образования «Первомайский район» Томской области | август 2014 | Бухгалтерия МБОУ Первомайская СОШ |
| 10. | Проинформировать ОГБУ «Центр занятости населения Первомайского района» о работниках, попавших под сокращение в связи с ликвидацией Филиала | В соответствии с действующим законодательством | Директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 11 | Уведомление кредиторов Новомариинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы Первомайского района о ликвидации | Июль 2014 г. | Бухгалтерия МБОУ Первомайская СОШ |
| 12 | Проведение сверки задолженности Филиала перед кредиторами | Июль 2014 г. | Бухгалтерия МБОУ Первомайская СОШ |
| 13 | Проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы Первомайского района | Август-сентябрь 2014 г. | Директор МБОУ Первомайская СОШ |
| 14 | Перевод обучающихся в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Туендатская основная общеобразовательная школа | До 1 сентября 2014 г. | Управление образования |
| 15 | Организация подвоза обучающихся из д. Новомариинка в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Туендатская основная общеобразовательная школа | До 1 сентября 2014 г. | Управление образования МАОУ Туендатская ООШ |