## 0503190
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства | [20 empty] | КОДЫ
на 1 января 2024 г. | [19 empty] | Форма по ОКУД | 0503190
[20 empty] | Дата | 01.01.2024
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, |  |  | Финансовое управление Администрации Первомайского района | [17 empty] | ФО
получатель бюджетных средств, финансовый орган | [19 empty] | Глава по БК | 903
Наименование бюджета |  |  | Консолдированный бюджет Первомайского района | [16 empty] | по ОКПО | 02296401
Периодичность: годовая | [19 empty] | по ОКТМО | 69648000
Единица измерения: руб. | [20 empty] | 383
Наименование показателя | ИНН учреждения | Код объекта | Кадастровый номер объекта недвижимости | Учетный номер объекта |  | Статус объекта |  | Целевая функция объекта | Приостановление (прекращение) строительства |  |  | Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.
|  |  |  | на отчетную дату | до поступления | на начало года | на отчетную дату |  | год | код причины | пояснения | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  | фактические (по счету 0106Х1000) |  |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
[16 empty] | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них средств федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Больничная, 3б с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0009 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 15 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 53805688.04 | 500415.47 | 34224810.16 | - | 34725225.63 | 34725225.63 | 32510000
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Молодежная, земельный участок № 15А с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0010 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 15 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 57592130.5 | 553951.76 | 35817143.48 | - | 36371095.24 | 36371095.24 | 34018800
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Северная, 17 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0011 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 15 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 53708003.21 | 499096.82 | 34020303.02 | - | 34519399.84 | 34519399.84 | 32313500
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок № 27 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0012 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 15 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 57025048.15 | 556440.06 | 36356069.95 | - | 36912510.01 | 36912510.01 | 34538100
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Комсомольская, 43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0013 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 15 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 56911812.58 | 507525.73 | 34702004.71 | - | 35209530.44 | 35209530.44 | 32962900
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Полевая, земельный участок № 17И с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0014 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 15 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 55379491.27 | 551456.82 | 36199296.42 | - | 36750753.24 | 36750753.24 | 34382200
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкции системы водоснабжения по адресу ул.Ленинская, земельный участок №17б, с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0015 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 |  |  |  | 2023 |  |  | 34550360 | 520978.6 | - | - | 520978.6 | 520978.6 | -
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкции системы водоснабжения по адресу ул.Ленинская, 114а, с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0016 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 |  |  |  | 2023 |  |  | 33907180 | 511280.21 | - | - | 511280.21 | 511280.21 | -
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкции системы водоснабжения по адресу ул.Зеленая, 15, с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0017 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 |  |  |  | 2023 |  |  | 33396920 | 503586.09 | - | - | 503586.09 | 503586.09 | -
Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области. Реконструкции водоводов системы водоснабжения с.Первомайское, Первомайского сельского сельского поселения, Томской области | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0018 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 |  |  |  | 2023 |  |  | 77941680 | 1175268.44 | - | - | 1175268.44 | 1175268.44 | -
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Гагарина, 42 | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0019 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 15 | 1 |  |  |  | 2023 |  |  | 4597912.73 | - | 4627537.7 | - | 4627537.7 | 4627537.7 | 2385490.91
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Гагарина, 44 | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0020 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 15 | 1 |  |  |  | 2023 |  |  | 4597912.73 | - | 4627537.7 | - | 4627537.7 | 4627537.7 | 2385490.91
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Гагарина, 50 | 7012000657 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 902 69648000013200313061 0021 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 15 | 1 |  |  |  | 2023 |  |  | 3448434.54 | - | 3363395.04 | - | 3363395.04 | 3363395.04 | 1789118.18
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул.Лесная, 24а/2 | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0008 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 3775004.21 | 3644007.97 | - | - | 3644007.97 | 3644007.97 | 2829891.06
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул.Лесная, 24а/7 | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0009 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 3716310.02 | 3060981.53 | - | - | 3060981.53 | 3060981.53 | 2307178.31
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул.Гагарина, 28 | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0010 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 3746705.62 | 3035853.3 | - | - | 3035853.3 | 3035853.3 | 1787718.32
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул.Гагарина, 30 | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0011 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 4672244.23 | 4252729.58 | - | - | 4252729.58 | 4252729.58 | 3274208.89
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул.Гагарина, 37 | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0012 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 3716310.02 | 3035843.77 | - | - | 3035843.77 | 3035843.77 | 1787712.55
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул.Гагарина, 39 | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0013 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 3745956.53 | 3036229.54 | - | - | 3036229.54 | 3036229.54 | 2307178.32
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул.Гагарина, 41 | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0014 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 3746705.62 | 3035843.77 | - | - | 3035843.77 | 3035843.77 | 1787712.55
Проектно-сметная документация по объекту "Сеть газопотребления мкр.Зелёный с.Первоамйское Первомайского района Томской области | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0016 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 21 | 12 |  |  |  | 2022 |  |  | 53115370 | 3236600 | - | 3236600 | - | 3236600 | -
Жилое помещение по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, д.11, кв. 9 | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0017 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 | 12 |  |  |  | 2022 |  |  | 3098485 | - | 3098485 | - | 3098485 | 3098485 | -
Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (пришкольный стадион), расположенное по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Сергеево, ул.Школьная, д.1а | 7012004250 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 904 69648000013200314051 0018 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 11 | 12 |  |  |  | 2023 |  |  | 27031933.33 | - | 27031933.33 | - | 27031933.33 | 27031933.33 | -
Квартира, Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, Комсомольская 20/1 | 7012005126 | 00000000000000 | 70:12:0202002:1135 | 951 69648422013400318031 4499 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 | 1 |  |  |  | 2023 |  |  | 1495494 | - | 1495494 | 1495494 | - | 1495494 | -
Квартира, Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, Комсомольская 20/2 | 7012005126 | 00000000000000 | 70:12:0202002:1136 | 951 69648422013400318031 4500 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 | 1 |  |  |  | 2023 |  |  | 1495494 | - | 1495494 | 1495494 | - | 1495494 | 1053009.68
Участок теплотрассы к жилому дому, Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 20а | 7012005077 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 952 69648425013400319051 0001 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 12 |  |  |  | 2018 |  |  | 99082 | 99082 | - | - | 99082 | 99082 | -
Участок водопровода от ул. Центральная, до ул. Береговая, д. 41 с. Куяново | 7012005077 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 952 69648425013400319051 0002 1 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 12 |  |  |  | 2022 |  |  | 156000 | 156000 | - | - | 156000 | 156000 | -
Квартира, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, пер. Молодежный, д.3, кв.26 | 7012005077 | 00000000000000 | 70:12:0203002:1419 | 952 69648425013400319051 0003 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 | 12 |  |  |  | 2023 |  |  | 1452000 | - | 1452000 | 1452000 | - | 1452000 | -
Площадка под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Зеленый" с. Первомайское Первомайского района Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 954 69648440013400320011 0952 1 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 |  |  |  | 2021 |  |  | 5216600 | 1495000 | 3721600 | - | 5216600 | 5216600 | -
Тепловые сети от котельной «ДРСУ» в сторону котельной «Служба Заказчика» и в сторону котельной МПМК | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0000000:477 | 954 69648440013400320011 0025 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 9 |  |  |  | 2023 |  |  | 12913000 | - | 12913000 | 12913000 | - | 12913000 | -
Газовая котельная 8,0 МВт ул. Советская, №2а/1 (Центральная) с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203003:1723 | 954 69648440013400320011 0035 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 40697089.32 | - | 40697089.32 | - | 40697089.32 | 40697089.32 | -
Газовая котельная 2,4 МВт ул. Больничная, №3/12 (ЦРБ) с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203001:3541 | 954 69648440013400320011 0031 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 32105481.58 | - | 32105481.58 | - | 32105481.58 | 32105481.58 | -
Газовая котельная 2,4 МВт ул. Советская, №42А/1 (ДРСУ) с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203003:1722 | 954 69648440013400320011 0027 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 29543072.25 | - | 29543072.25 | - | 29543072.25 | 29543072.25 | -
АИТ д/сада 0,326 МВт ул. Рабочая, №19/2 («Березка») с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203001:3540 | 954 69648440013400320011 0030 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 8440877.79 | - | 8440877.79 | - | 8440877.79 | 8440877.79 | -
АИТ д/сада 0,326 МВт ул. Ленинска, №110/1 («Сказка») с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203002:3540 | 954 69648440013400320011 0033 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 7837957.94 | - | 7837957.94 | - | 7837957.94 | 7837957.94 | -
АИТ д/сада 0,326 МВт ул. Кольцова, №42/1 («Родничок») с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203003:1724 | 954 69648440013400320011 0034 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 8290147.82 | - | 8290147.82 | - | 8290147.82 | 8290147.82 | -
АИТ д 0,105 МВт жилого дома ул. Гончарова, №22 («ВЭС-1») с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203002:1754 | 954 69648440013400320011 0029 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 1507299.6 | - | 1507299.6 | - | 1507299.6 | 1507299.6 | -
АИТ д 0,105 МВт жилого дома ул. Комсомольская, №41 («ВЭС-2») с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203002:1755 | 954 69648440013400320011 0032 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 1507299.61 | - | 1507299.61 | - | 1507299.61 | 1507299.61 | -
Реконструкция водогрейной котельной 0,63 МВт д/сада ул. Школьная, 1/1 («Светлячок») с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203004:1356 | 954 69648440013400320011 0026 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 7235038.1 | - | 7235038.1 | - | 7235038.1 | 7235038.1 | -
Газовая котельная 1,0 МВт ул. Ленинская, №106а/2 (Пожарная часть) с. Первомайское, Первомайского района, Томской области | 7012005119 | 00000000000000 | 70:12:0203004:1717 | 954 69648440013400320011 0028 1 | 0000000000000000000000000000 | 09 | 01 | 7 |  |  |  | 2022 |  |  | 13565696.44 | - | 13565696.44 | - | 13565696.44 | 13565696.44 | -
Участок теплотрассы к жилому дому, Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная, 8а | 7012005084 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 955 69648445013400322081 0001 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 12 |  |  |  | 2018 |  |  | 162618 | 138800 | - | - | 138800 | 138800 | -
Квартира по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул. Клубная, д. 1, кв.16 | 7012005084 | 00000000000000 | 70:12:0200021:533 | 955 69648445013400322081 0318 1 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 11 | 1 |  |  |  | 2023 |  |  | 1303137 | - | 1303137 | 1303137 | - | 1303137 | 437690.32
Блочно-модульная котельная в п. Улу-Юл Первомайского района Томской области | 7012005060 | 00000000000000 | 70:12:0101001:1178 | 956 69648450013400317051 0002 1 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 1 |  |  |  | 2022 |  |  | 155682097.44 | 118769620.37 | 14426262.89 | 133195883.26 | - | 133195883.26 | 106330739.05
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 967933081.22 | 152876591.83 | 441605464.85 | 155091608.26 | 439390448.42 | 594482056.68 | 331188639.05
Руководитель |  |  |  | Вяльцева Светлана Михайловна | [10 empty] | Главный бухгалтер |  |  |  |  | Дорохова Елена Викторовна
| (подпись) | [15 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственное лицо за реализацию инвестиционного проекта
(подпись)
"____" ___________________ 20___ г.
ЭП: Вяльцева Светлана Михайловна, Начальник Финансового управления, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, , 701200050120, Первомайское, Томская область, RU, pervomay@findep.org, , сертификат 00 a7 41 ca e1 7d 7b 20 1d 9d 73 38 6b 8f 35 40 fc, дата 13.02.2024 16:01:49, ЭП: Дорохова Елена Викторовна, "Начальник отдела казначейского исполнения бюджета, учета и отчетности", ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, , 701200171910, с.Первомайское, Томская область, RU, pervomay@findep.org, , сертификат 00 f0 32 2d 54 bf 91 14 a5 0a e6 36 5e 0b a4 86 f3, дата 13.02.2024 16:01:49