ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОГРАММНЫЕ мероприятия

| № |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  |  | Сроки выполнения |  |  | Содержание мероприятия |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Содействие развитию бизнеса в отраслях специализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Повышение экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационной структуры сельскохозяйственных предприятий района* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие видов деятельности, смежных с сельским хозяйством | Руководители хозяйств**, Главы поселений |  |  | 2012 2012-2015 |  |  | *ИП Лапшина О.А. - строительство цеха по переработке мяса. *ООО «АгроХолдинг-Сибирь» - строительство цеха по переработке. |  | Обеспечение хозяйства притоком ежедневной выручки, улучшение финансовых показателей Обеспечение строительным материалом для ремонтов животноводческих помещений, улучшение финансовых показателей за счёт реализации части заготовленной древесины |  |
| Улучшение планово-финансовой работы предприятий* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка Программ производственного развития для каждого сельскохозяйственного предприятия* | Управление сельского хозяйства, руководители хозяйств** |  |  | Ежегодно |  |  | Для всех хозяйств в течение зимнего периода |  | Повышение целевой направленности производственной деятельности сельхозпредприятий, выявление резервов для обеспечения роста производства |  |
| Повышение оснащённости производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение сельскохозяйственными предприятиями новой высокопроизводительной техники и оборудования* | Руководители хозяйств** |  |  | 2012-2015 2014 2015 2012 |  |  | Расширение материально-технической базы: ООО КХ «Куендат» - трактор К-700 – 3 единицы, трактор МТЗ-140-1, 3 трактора МТЗ-82, 2 культиватора, автомобиль КАМАЗ – 2 единицы, косилки – 3 единицы, кормосмеситель, дробилка – смеситель, зерноуборочные комбайны – 2 единицы ООО КХ «Маяк»: трактор К-701. Навесной плуг ПЛН 8-35. ООО «Куяновское» - зерновые комбайны «Вектор» (2 единицы). |  | Повышение производительности труда, снижение сроков проведения агротехнических мероприятий |  |
|  |  | Реконструкция и техническое перевооружение животноводческих комплексов, зерносушильного и складского хозяйства* | Руководители хозяйств** |  |  | 2012 2013 2012-2015 2012 2012 |  |  | ООО «КХ Маяк» - строительство зерносушильного комплекса. Строительство молокопровода. ООО КХ «Куендат»: строительство животноводческого помещения для содержания нетелей (300 годов), доильной площадки (200 голов), помещения для забоя скота, склада для хранения зерна (на 1500 тонн) в д. Туендат, весовой (40 тонн), бетонной траншее (3000 тонн). Реконструкция здания коровника (д.Ломовицк) в здание для выращивания и откорма молодняка. Капитальные ремонты двух коровников, телятника и крыши складского помещения. ООО «Куяновское» - зерносушильный комплекс. ООО «АгроХолдинг-Сибирь» - строительство скотопомещения для герефордов (3). |  | Создание благоприятных условий для содержания животноводческого поголовья, увеличение производственных показателей |  |
|  |  | Племенная работа* | Руководители хозяйств** |  |  | 2012 |  |  | ООО КХ «Куендат» - 100 голов телок герефордов. ООО КХ «Маяк» - 50 голов телок молочных черно-пестрых. |  | Повышение продуктивности дойного стада |  |
| Проведение работы по улучшению использования сельскохозяйственных угодий, повышению производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание условий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий, находящихся в долевой собственности | Комитет управления муниципальной собственностью, Главы поселений** |  |  | 2012-2015 |  |  | Выявление собственников земельных долей, определение бесхозяйных земельных долей Проведение землеустроительных мероприятий по разделу долевых земель (долевые земли добросовестных собственников; бесхозяйные земли; земли собственников, местонахождение которых не выяснено) Осуществление перевода бесхозяйных земель в муниципальную собственность |  | Создание условий для перехода земли к эффективным собственникам, расширение налогооблагаемой базы поселений |  |
|  |  | Поощрение лучших работников агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства, руководители хозяйств** |  |  | ежегодно |  |  | Подведение итогов весеннего сева. Организация и проведение конкурса среди коллективов, производственных подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летне-осеннего комплекса сельскохозяйственных работ. |  | Повышение значимости труда работников сельского хозяйства |  |
| Приоритет 1.2. Развитие традиционных видов лесопереработки, внедрение новых технологий по комплексному использованию всех компонентов древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление производственной базы лесозаготовительных предприятий* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственные планы ЛПО «Томлесдрев» * | ЛПО «Томлесдрев»** |  |  | 2012-2015 |  |  | Запуск участка по переработке отходов раскряжевке хлыстов в технологическую щепу и нового завода по производству пилет. Производство пилет в 2012г. – 1380 тонн. Замена лесопильных рам Р63 на лесорамы Р-80 (2 шт.) (2012г.). Расширить площади цеха строганного погонажа на 1500 м2 для организации производства малоэтажных деревянных домов (2013г.). Построить сортировочную бревнотаску для пиловочника на 1-ой очереди раскряжевки (2012). Замена 4-х башенных крана на участки разделки и погрузки древесины в ж/д вагоны (2012г.). Заготовка древесины: ООО «Чичкаюльский ЛПХ» - 450 тыс. куб.м. (2012г.), 500тыс. куб. м. (2013г.). |  | Обеспечение условий для переработки и отправки полного объёма заготавливаемой древесины (увеличение объема разделки сортимента на 100 тыс. куб. м. в год), производство пиломатериалов, открытие новых рабочих мест |  |
|  |  | Производственные планы ОАО «Лесное Причулымье»* | ОАО « Лесное Причулымье»** |  |  | 2012-2015 |  |  | Заготовка древесины - 130 тыс. куб.м. |  | Увеличение объемов лесозаготовки |  |
| Техническое переоснащение лесозаготовительных предприятий* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛПО «Томлесдрев»* | Руководители предприятий** |  |  | 2012-2015 |  |  | Приобретение новой высокопроизводительной техники. |  | Снижение затрат на операциях по ведению заготовки древесины, рост объёмов заготовки. |  |
|  |  | ОАО «Леспром-Томск»* | Руководители предприятий** |  |  | 2012-2015 |  |  | Приобретение импортной лесозаготовительной техники |  |  |  |
| Приоритет 1.3. Совершенствование системы подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инициирование разработки отраслевых программ по подготовке (переподготовке) кадров для социальной сферы | Администрация района (Зам. Главы района по социальным вопросам), руководители предприятий и учреждений** |  |  | 2012-2013 |  |  | Реализация ведомственной целевой программы «Педагогические кадры» |  | Повышение уровня квалификации кадрового состава учреждений |  |
|  |  | Закрепление молодых специалистов на селе | Администрация района (Зам. Главы района по социальным вопросам) |  |  | постоянно |  |  | Реализация муниципальных программ «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района», «О мерах кадрового обеспечения в Первомайском районе», программы Томской области «Социально-экономическое развитие села до 2012 г.» |  | «Омолаживание» состава специалистов, формирование кадрового резерва |  |
| Совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственной и лесной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение предприятий и хозяйств квалифицированным рабочими кадрами | Администрация района (УСХ), ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, Руководители организаций, предприятий и хозяйств** |  |  | Ежегодно до 15 февраля. постоянно |  |  | 1. Проведение совещаний с участием руководства ОГБОУ НПО «ПУ №38» и руководителей организаций, предприятий и хозяйств по обсуждению конкретных форм взаимодействия (организация производственной практики, привлечение руководителей хозяйств и специалистов к преподаванию и профориентации, трудоустройство выпускников) 2. Обследования кадрового состава предприятий и хозяйств, формирование списков работников, нуждающихся в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации. 3. Формирование заявок на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров на 5-летний срок с ежегодной коррекцией 4. Направление на обучение (переобучение) в РЦПО ОГБОУ НПО «ПУ №38» данной категории работников |  | Улучшение качества подготовки специалистов, обеспечение трудоустройства учащейся молодежи на предприятиях района, трудоустройство незанятого населения. повышение эффективности использования имеющейся в хозяйствах техники и оборудования |  |
| 15 |  | Реализация индивидуальных кадровых программ предприятий и хозяйств по подготовке узких специалистов* | Руководители предприятий и хозяйств** |  |  | постоянно |  |  | Отбор и направление работников на обучение в РЦПО ОГБОУ НПО «ПУ №38 Заключение индивидуальных контрактов с выпускниками ОГБОУ НПО «ПУ №38 |  | Обеспечение высокопроизводительной работы приобретаемой современной техники и оборудования |  |
| 16 |  | Содействие развитию ЛПХ и малого бизнеса | Администрация района (УСХ), Администрации сельских поселений**, Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, |  |  | постоянно |  |  | Направление на обучение (переобучение) в РЦПО ОГБОУ НПО «ПУ №38» по профессиям хозяйка(ин) усадьбы, мастер сельскохозяйственного производства, тракторист, водитель автомобиля, сварщик, продавец, бухгалтер и другие профессии по очной, очно-заочной или дистанционной формам обучения. |  | Увеличение рабочих мест, повышение эффективности труда и увеличение доходов населения. |  |
| 17. |  | Обеспечение доступности обучения молодёжи из всех населённых пунктов | УСПНПО** |  |  | 2012- 2014 |  |  | Приобретение автобусов взамен изношенных, приобретение микроавтобуса, повышение эффективности работы РЦПО и филиалов ОГБОУ НПО «ПУ №38» , расширение различных форм очно-заочного и дистанционного обучения. |  | Обеспечение возможности подготовки и переподготовки рабочих кадров для основных отраслей района на территории Первомайского района |  |
| Развитие ОГБОУ НПО «ПУ №38» как базового профессионально-образовательного учреждения района* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Осуществление перехода на среднее профессиональное образование по рабочим профессиям | УСПНПО**, Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»** |  |  | До 1.06. 2012г. |  |  | Создание профессионально-технического лицея на базе ОГБОУ НПО «ПУ №38» |  | Повышение качества профессиональной подготовки выпускников |  |
| 19. |  | Совершенствование учебно-производственного процесса | Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»* |  |  | постоянно |  |  | Развитие информационно-коммуникационных технологий обучения и воспитания, дальнейшее совершенствование модульных программ обучения по реализации требований ФГОС, дальнейшее освоение различных форм электронного и дистанционного обучения. |  | Повышение качества профессиональной подготовки выпускников |  |
| 20. |  | Развитие сетевых форм реализации профессиональных и общеобразовательных образовательных программ | Администрация района. Руководители предприятий и хозяйств.** ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, |  |  | постоянно |  |  | Участие организаций культуры, здравоохранения, физкультурно-спортивных, образовательных и иных организаций, предприятий и хозяйств лесной, сельскохозяйственной и других отраслей реального сектора экономики, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления воспитания, обучения, учебных и производственных практик обучающихся ОГБОУ НПО «ПУ №38». |  | Повышение качества профессиональной подготовки выпускников, участие всех организаций в трудоустройстве специалистов, снижение числа безработных граждан. |  |
| 21. |  | Освоение новых профессий, востребованных предприятиями и хозяйствами района на базе ОГБОУ НПО «ПУ №38»* | Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»** |  |  | 2012- 2014 |  |  | 1. Хозяйка(ин) усадьбы Рабочие профессии: Оператор машинного доения Плодоовощевод Повар Оператор ЭВМ Водитель категории «В» 2. Мастер животноводства Рабочие профессии: Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм Оператор машинного доения Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм Оператор ЭВМ Водитель категории «В» |  | Частичное удовлетворение образовательных потребностей работодателей и населения района. |  |
| 22. |  | Продолжение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников квалифицированного труда по программам начального профессионального образования из числа работающего или незанятого населения для лесной, сельскохозяйственной и других отраслей реального сектора экономики | Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, |  |  | 2012- 2014 |  |  | Освоение новых профессий, востребованных предприятиями и хозяйствами района на базе РЦПО ОГБОУ НПО «ПУ №38» и получение лицензий на право обучения по этим профессиям. |  | Частичное удовлетворение образовательных потребностей работодателей и населения района. |  |
| 23. |  | Обеспечение доступности обучения молодёжи из всех населённых пунктов | Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»** |  |  | 2012- 2014 |  |  | Приобретение автобусов взамен изношенных, приобретение микроавтобуса, повышение эффективности работы РЦПО и филиалов ОГБОУ НПО «ПУ №38» , расширение различных форм очно-заочного и дистанционного обучения. |  | Увеличение в общем количестве работающих доли молодёжи |  |
| Укрепление учебно-производственной базы ОГБОУ НПО «ПУ №38»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Развитие учебно-производственной базы по подготовке мастеров сельскохозяйственного производства | Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, |  |  | 2012-2014 |  |  | 1.Приобретение зерноуборочного комбайна АКРОС -530. 2. Приобретение тренажера - автомобиля 3. Замена учебных автомобилей |  | Повышение качества профессиональной подготовки мастеров сельскохозяйственного производства |  |
| 25. |  | Развитие учебно-производственной базы по подготовке продавцов, контролеров-кассиров | Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, |  |  | 2012 |  |  | Приобретение АРМ кассира и лицензионной программы 1-С «Склад» |  | Повышение качества профессиональной подготовки продавцов, контролеров-кассиров |  |
| 26. |  | Развитие учебно-производственной базы по подготовке поваров, кондитеров. | Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, |  |  | 2012. 2013. |  |  | Замена холодильника Приобретение холодильника-витрины |  | Повышение качества профессиональной подготовки поваров, кондитеров |  |
| 27. |  | Развитие учебной базы кабинетов специальных и общеобразовательных дисциплин | Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, |  |  | 2012- 2014 |  |  | - Дооборудовать все кабинеты компьютерами и мультипроекторами. - Приобрести две интерактивные доски. |  | Повышение качества профессиональной подготовки выпускников |  |
| 28. |  | Пополнение учебной базы по охране труда | Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, |  |  | 2012 |  |  | Приобретение тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации с индексацией правильности выполнения действий (манекена) |  | Овладение работниками и обучающимися практическими навыками по оказанию первой помощи пострадавшим. |  |
| 29. |  | Улучшение условий труда и обучения | УСПНПО, Администрация ОГБОУ НПО «ПУ №38»**, |  |  | постоянно |  |  | Модернизация учебно-производственных помещений и оборудования; осуществление мероприятий по энергосберегающим технологиям и охране труда, повышению заработной платы и стипендий; дальнейшее благоустройство закрепленных территорий. |  | Повышение производительности труда и улучшение микроклимата в коллективе работников и обучающихся. |  |
| Совершенствование учебного процесса в филиале ТЭПК* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Содействие росту уровня профессиональной подготовки специалистов ведущих предприятий и организаций района | Филиал ОГОУ СПО ТЭПК**, Администрация района |  |  | постоянно |  |  | Формирование заявок предприятий на обучение выпускников местных школ по целевому заказу предприятий и организаций Развитие форм заочного и дистанционного обучения работающих специалистов |  | Улучшение менеджмента предприятий, повышение качества |  |
| 31. |  | Обеспечение предприятий района квалифицированным кадровым составом | Филиал ОГОУ СПО ТЭПК** |  |  | постоянно |  |  | Подготовка специалистов на обучение выпускников местных школ. Организация обучение работающего населения |  | Обеспечение высокопрофессионального кадрового состава предприятий района |  |
|  |  | Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприяий района по направлениям: «Менеджмент», «ДОУ и архивоведение», «Работа с кадрами и кадровой документацией», «Земельно-имущественные отношения», «Экономика и бухучет», «Право и организация социальногообеспечения», «Предпринимательство и малый бизнес» | Филиал ОГОУ СПО ТЭПК** Руководители предприятий* |  |  | постоянно |  |  | Отбор и направление работодателями на краткосрочные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки |  | Обеспечение предприятий район высококвалифицированными кадрами |  |
| Совершенствование кадровой работы с молодёжью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение обследований молодёжи по выявлению трудовых предпочтений и намерений | РУО, Бизнес-центр** |  |  | ежегодно |  |  | Ежегодное выборочное анкетирование старшеклассников Проведение по результатам анкетирования общерайонного совещания с участием руководителей предприятий и образовательных учреждений |  | Увеличение доли трудоустроенной молодежи |  |
|  |  | Ознакомление школьников с производственными планами и деятельностью предприятий района | РУО |  |  | постоянно |  |  | Встречи школьников и учащейся молодёжи с руководителями предприятий района Организация экскурсий на действующие производства |  | Повышение интереса молодежи к работе на предприятиях района |  |
|  |  | Изучение эффективности различных форм подготовки специалистов | Управляющий делами Администрации района |  |  | ежегодно |  |  | Проведение районного совещания по анализу эффективности используемых в районе форм подготовки ведущих специалистов |  | Повышение качества подготовки специалистов |  |
| Направление 2. Повышение экономической активности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Стимулирование развития малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых предприятий и расширение действующих* |  |  | Руководители предприятий** | 2012 |  | Открытие цеха по переработке мяса (ИП Лапшина О.А.). ООО ФПП «Руслана» - изготовление кондитерских изделий и хлебопечения. Модернизация ПО «Первомайский хлебозовод» с полной заменой на современное, реконструкцию и строительство дополнительных цехов по производству продуктов питания и расширению ассортимента выпускаемой продукции. Открытие кафе «Восточная кухня». Открытие мини-свинофермы в с.Комсомольск (ИП Сергеев В.П.). Открытие магазина «МарияРа». |  |  |  |  |  |
| Повышения уровня образованности населения в области предпринимательства, формирование благоприятного имиджа предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъяснение населению основ предпринимательства, пропаганда доступности предпринимательской деятельности | ЦЗН Первомайского района**, Бизнес-центр**, ПУ-38**, Администрация района (ФЭУ) |  |  | постоянно |  |  | Обучение основам предпринимательства безработных граждан Регулярная публикация в районной газете комментариев и разъяснений к законам, регламентирующих условия ведения предпринимательства |  | Повышение деловой активности населения, рост численности жителей, желающих создать «собственное дело» |  |
|  |  | Методическое обеспечение предпринимательской деятельности | Бизнес-центр**, Администрация района (ФЭУ) |  |  | постоянно |  |  | Подготовка и издание сборника нормативных документов и информационно-справочного пособия по правовому обеспечению предпринимательской деятельности |  | Повышение экономической и правовой грамотности предпринимателей |  |
|  |  | Ознакомление молодёжи с предпринимательской деятельностью | Бизнес-центр**, ПУ-38*, РУО, Главы поселений |  |  | постоянно |  |  | Организация встреч школьников и учащейся молодёжи с предпринимателями района Проведение специализированных теоретических семинаров Посещение действующих частных производств |  | Рост численности жителей, желающих создать «собственное дело» |  |
|  |  | Распространение информации о социально-полезной деятельности предпринимателей | Бизнес-центр**, Администрация района (ФЭУ) |  |  | постоянно |  |  | Публикация материалов в районной газете Организация очерков о предпринимателях на радио и телевидении |  | Рост объёмов участия предпринимателей в социальной жизни района |  |
|  |  | Обеспечение признания социально-экономической значимости предпринимательства | Бизнес-центр**, Администрация района (ФЭУ, отдел культуры), Главы поселений** |  |  | ежегодно |  |  | Учреждение и проведение общерайонного ежегодного праздника - Дня предпринимателя |  | Повышение организованности и социальной активности предпринимателей района |  |
|  |  | Ведение работы по обеспечению регистрации лиц, незаконно занимающихся предпринимательской деятельностью | Администрация района (ФЭУ), администрации сельских поселений** |  |  | постоянно |  |  | Проведение профилактических бесед с лицами, незаконно занимающихся предпринимательской деятельностью, ведение разъяснения о санкциях и порядке регистрации. Ведение контроля по обеспечению заключения трудовых договоров предпринимателей с населением на выполнение работ. |  | Рост числа предпринимателей, повышение размера налоговых поступлений в местный бюджет. |  |
| Формирование территориальной инфраструктуры поддержки предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание достоверной информационной базы о малом предпринимательстве района | Бизнес-центр**, Администрация района (ФЭУ) |  |  | ежегодно |  |  | Мониторинг развития малого предпринимательства (ежеквартально) Формирование Реестра малого и среднего бизнеса Первомайского района |  | Создание информационной базы для муниципальной статистики |  |
|  |  | Учреждение и организация работы специализированных территориальных структур, ориентированных на работу с предпринимателями | Бизнес-центр**, Администрация (ФЭУ) |  |  | 2013-2015 |  |  | Учреждение и организация работы в с. Первомайское Бизнес-инкубатора |  | Создание благоприятных условий для развития бизнеса в районе |  |
|  |  | Формирование общественных институтов поддержки предпринимательства | Бизнес-центр**, Администрация района |  |  | 2012-2013 |  |  | Организация профессиональных союзов и ассоциаций предприятий предпринимателей малого бизнеса |  | Координация работы Администрации и бизнеса в социально-экономическом развитии района |  |
|  |  | Стимулирование развития районного рынка консалтинговых и финансовых услуг для предпринимательского сектора | Бизнес-центр** |  |  | постоянно |  |  | Создание службы централизованного бухгалтерского учёта, ориентированной на обслуживание малых предприятий и предпринимателей, оказание консультирования по юридическим вопросам |  | Снижение размера издержек бизнеса на ведение отчётности и проведение юридических процедур |  |
| Продвижение продукции малых предприятий на региональный рынок и содействие привлечению инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информационная поддержка | Бизнес-центр**, Администрация района (специалист по техническому и информационному обеспечению) |  |  | постоянно |  |  | Создание на сайте Администрации информационного бизнес-раздела Актуализация Инвестиционного паспорта района |  | Расширение рынка сбыта производимой продукции |  |
|  |  | Развитие деловых контактов предпринимателей района | Бизнес-центр** |  |  | Ежегодно |  |  | Участие субъектов малого предпринимательства в региональных выставках-ярмарках, семинарах Организация и проведение встреч с предпринимателями соседних районов |  | Расширение рынка сбыта производимой продукции, развитие межтерриториальной кооперации |  |
|  |  | Закупка части продукции малого бизнеса для муниципальных нужд | Администрация района (специалист по организационной работе), ЦРБ, РУО |  |  | 2012-2015 |  |  | Размещение муниципального заказа с целью обеспечения продуктами питания лечебных учреждений, школ |  | Расширение рынка сбыта производимой продукции |  |
|  |  | Инициирование реализации инвестиционных проектов на территории района | Администрация района, Главы поселений** |  |  | 2012-2015 |  |  | Выявление неиспользуемых (неполно используемы) ресурсов поселения (инфраструктурных, сырьевых) для развития производства на его территории. Формирование предложений по их использованию действующим предприятиям и предпринимателям, предоставление информации в Бизнес-центр. |  | Увеличение количества рабочих мест, рост налоговых отчислений в бюджет района, сельских поселений. |  |
| Приоритет 2.2. Развитие частных домохозяйств в экономическую жизнь района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий, стимулирующих население в производстве с/х продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расширение сети по закупу молока у населения | Администрация района (УСХ), Главы поселений** |  |  | 2012-2015 |  |  | Совершенствование организационной работы и маршрутов сборщиков молока, действующих в Первомайском, Сергеевском, Куяновском и Новомариинском поселениях. |  | Ежегодное увеличение объемов закупаемого молока на 10-15 тонн |  |
|  |  | Дальнейшее развитие системы кредитования личных подворий | Администрация района (УСХ, ФЭУ), Главы поселений** |  |  | постоянно |  |  | Увеличение общего объема ресурсов, направляемых на кредитование ЛПХ населения (развитие взаимодействия с «Россельхозбанком», Сбербанком и СКПК «Колос»). Оказание содействия гражданам в оформлении кредитов на основе предоставления муниципальных гарантий «Россельхозбанку», Сбербанком и СКПК «Колос», субсидирование процентной ставки |  | Рост поголовья скота, содержащегося у населения, увеличение количества находящейся в собственности граждан сельскохозяйственной техники, формирование конкурентной среды в сфере оказания услуг |  |
|  |  | Формирование в населённых пунктах инфраструктуры обслуживания личных подсобных хозяйств населения | Администрация поселения, Администрация района (КУМС) |  |  | Постоянно по мере возможности |  |  | Оказание содействия в приобретении техники Выделение сельскохозяйственных угодий Передача в аренду неиспользуемого муниципального имущества |  | Рост поголовья скота, содержащегося у населения, увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Совершенствование системы учета личных подсобных хозяйств населения | Администрация района (УСХ), Главы поселений |  |  | постоянно |  |  | Формирование в разрезе поселений в электронном варианте похозяйственной книги |  | Формирование достоверной базы о количестве домашних животных, содержащихся в ЛПХ |  |
| Повышение культуры ведения сельских подворий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение населения передовым методам выращивания растительных культур, откорма скота | Администрация района (УСХ, специалист по техническому и информационному обеспечению), МУП «Заветы Ильича»** |  |  | Ежегодно |  |  | Открытие в районной газете постоянной рубрики «Мой сад, огород» Публикация советов и разъяснений специалистов об основных правилах выращивания растений, ведения борьбы с общераспространёнными вредителями (колорадский жук) Публикация советов отдельных хозяев, имеющие хорошие результаты по выращиванию культур на приусадебном участке |  | Увеличение доходов хозяев сельских подворий |  |
|  |  | Улучшение генофонда скота, содержащегося в частных подворьях | Главы поселений**, Управление сельского хозяйства администрации Первомайского района |  |  | постоянно 2012 2012 2012 2012 2012 постоянно |  |  | Оказание содействия в работе ветеринарной службы, открытие пунктов в каждом сельском поселении, ежегодное утверждение графиков проведения профилактических прививок домашнего скота, обеспечение информирования населения Совершенствование работы в сфере искусственного осеменения КРС, открытие пунктов искусственного осеменения в д. Туендат, с. Сергеево Открытие пунктов искусственного осеменения во всех поселениях Открытие в Новомариинском поселении ветлечебницы Открытие в Улу-Юльском поселении ветлечебницы Сбор и размещение заявок населения для осуществления централизованного закупа молодняка КРС, свиней. Субсидирование осеменения КРС. |  | Увеличение поголовья домашнего скота, создание благоприятных условий для его содержания |  |
|  |  | Обеспечение качественным семенным материалом | Главы поселений** |  |  | Ежегодно |  |  | Проведение закупа для населения не менее 20 т семенного картофеля в специализированных хозяйствах Томской области |  | Повышение урожайности выращиваемого картофеля |  |
|  |  | В целях предупреждения уменьшения поголовья КРС, материальная поддержка малоимущих граждан | Администрация района, Главы сельских поселений** |  |  | 2012-2015 |  |  | Выявление граждан, пенсионеров чьи доходы не превышают прожиточный минимум. Составление НПА на выдачу материальной помощи для ведения ЛПХ |  | Увеличения поголовья КРС в ЛПХ |  |
|  |  | Организация сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в г.Томске | Администрация района, Главы сельских поселений** |  |  | 2012 |  |  | Развитие рынка с/х продукции |  | Увеличение товарной массы производимой в ЛПХ продукции |  |
| Приоритет 2. 3. Совершенствование системы организации по сбору дикоросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационная деятельность по развитию заготовительной сети района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Координация работы по ведению заготовок | Администрация Первомайского района, Главы поселений** |  |  | Ежегодно, апрель-май |  |  | Проведение районного совещания с участием представителей крупных заготовительных предприятий области, работающих на территории района, местных заготовителей; согласование мест размещения заготовительных пунктов |  | Увеличение общего количества заготовительных пунктов, повышение качества их работы |  |
|  |  | Организация обучения потенциальных сборщиков прогрессивным технологиям и ознакомление с требованиями к качеству | Администрация района, Главы поселений**, Бизнес –центр** |  |  | Ежегодно, май - июнь |  |  | Формирование графиков посещения населённых пунктов Размещение информации в районной газете |  | Рост объемов заготавливаемых на территории района дикоросов, повышение их качества и стоимости |  |
|  |  | Повышение доступности для заготовителей отдалённых мест заготовки | Главы поселений** |  |  | Ежегодно |  |  | Ведение координационной работы с заготовителями по размещению передвижных приёмных пунктов |  | Увеличение количества жителей, занятых заготовительной деятельностью |  |
|  |  | Укрепление производственной базы местных заготовительных предприятий* | Первомайское райпо** |  |  | 2012-2015 |  |  | Реконструкция подвального помещению магазина «Универсам» под заготовительно-перерабатывающий пункт сельскохозяйственной и дикорастущей продукции. |  | Увеличение объемов заготавливаемых дикоросов |  |
| Упорядочение отношений между заготовителями и предприятиями-закупщиками, повышение налоговой отдачи в местный бюджет от заготовительной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение местной регистрации пунктов торгово-закупочных предприятий, организация общественного контроля за их деятельностью | Главы поселений**, специалист по торговли |  |  | 2012-2015 |  |  | Выявление предприятий и организаций, ведущих заготовку, проверка законности осуществления ими торгово-закупочной деятельности Создание и ведение реестров и баз данных по предприятиям– природопользователям Проведение совместных с Полицией и налоговой инспекцией рейдов по местам ведения интенсивных заготовок |  | Повышение налоговой отдачи от сбора дикоросов в местный бюджет |  |
| Направление 3. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3. 1. Сокращение категорий населения, находящихся за чертой бедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение работы с наиболее крупными работодателями о доведении уровня заработной платы работников до величины прожиточного минимума трудоспособного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация тесного взаимодействия с руководством предприятий, работающих на территории района | Администрация района (ФЭУ), Главы поселений** |  |  | постоянно |  |  | Мониторинг наиболее крупных предприятий и организаций района (ежеквартально) Регулярное проведение районных совещаний с участием руководителей (не реже двух раз в год) |  | Получение достоверной информации о размере и сроках выплаты заработной платы, разработка и утверждение графиков её повышения |  |
|  |  | Работа с профсоюзными организациями | Главы поселений** |  |  | 2012-2015 |  |  | Инициирование создания профсоюзных организаций на предприятиях и в учреждениях Участие в работе организаций, формирование предложений по регулированию уровня и условий оплаты труда работников |  | Активизация работы профсоюзных организаций по социальной защите интересов работников |  |
| Повышение социальной отдачи от деятельности малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение роста численности занятых в сфере малого предпринимательства | Администрация района (ФЭУ), Бизнес-центр** |  |  | постоянно |  |  | Организационно разъяснительная работа с предпринимателями |  | Снижение уровня безработицы населения |  |
|  |  | Развитие форм социального партнёрства, направленных на повышение уровня оплаты занятого населения, обеспечение реализации его социальных гарантий | Администрация района (ФЭУ), Бизнес-центр**, Главы поселений** |  |  | постоянно |  |  | Ежегодное заключение дополнительных соглашений к трёхсторонним договорам Привлечение предприятий и предпринимателей к работе по благоустройству населённых пунктов в месте их расположения их производственных участков, проживания работников, участию в финансировании отдельных социальных проектов поселений |  | Создание системы взаимовыгодных партнерских отношений работодателей и наемных работников |  |
| Совершенствование форм работы по обеспечению занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация взаимодействия профильных служб, работающих на территории района с муниципальными органами управления и общественными организациями | Центр занятости населения, филиал ТЭПК**, Главы поселений**. Управление образования администрации Первомайского района |  |  | 2012-2015 |  |  | Совершенствование работы по профессиональному обучению безработных граждан, организации общественных работ. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | Рост числа трудоустроенных граждан |  |
| 70. |  | Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | Центр занятости населения** |  |  | 2012 |  |  | Количество выпускников, прошедших стажировку, человек. |  |  |  |
| 71. |  | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | Центр занятости населения** |  |  | 2012-2015 |  |  | Количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, чел. |  |  |  |
| 72. |  | Выплата стипендий гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | Центр занятости населения** |  |  | 2012-2015 |  |  | Численность граждан, получающих стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, чел. |  |  |  |
| 73. |  | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | Центр занятости населения** |  |  | 2012 |  |  | Численность трудоустроенных граждан, чел. |  |  |  |
| 74. |  | Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства | Центр занятости населения** |  |  | 2012 |  |  | Численность граждан, прошедших обучение и стажировку, человек. |  |  |  |
| Проведение сбалансированной тарифной политики на основные виды услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание конкурентной среды в сфере пассажирских перевозок | Администрация района (отдел строительства и архитектуры) |  |  | ежегодно |  |  | Организация конкурсов на осуществления пассажирских перевозок между населёнными пунктами района |  | Обеспечение доступности пассажирских услуг для большинства населения |  |
|  |  | Стимулирование развития доступной для населения сети бытового обслуживания | Главы сельских поселений** |  |  | постоянно |  |  | Установление пониженных ставок арендной платы на аренду муниципального нежилого фонда |  | Рост объёмов потребляемых населением бытовых услуг, расширение их ассортимента |  |
| Сотрудничество с общественными благотворительными организациями и представителями бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение внебюджетных средств для решения социальных проблем отдельных социальных учреждений и категорий граждан | Зам. Главы по социальным вопросам |  |  | постоянно |  |  | Ведение работы по формированию заявок на участие в конкурсах на получение грантов благотворительных фондов Учреждение попечительских Советов, привлечение к работе представителей бизнеса |  | Расширение финансовой базы учреждений социальной сферы |  |
| Легализация скрытой занятости и борьба с иждивенчеством и тунеядством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление скрытых форм занятости, легализация теневых доходов населения | Главы поселений** |  |  | Постоянно |  |  | Проведение профилактических бесед с лицами, незаконно занимающимися предпринимательской деятельностью, ведение разъяснительной работы о санкциях и порядке регистрации Ведение контроля по обеспечению заключения трудовых договоров предпринимателей с населением на выполнение работ |  | Повышение размера налоговых поступлений в местный бюджет |  |
|  |  | Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с иждивенчеством и тунеядством | Главы поселений**, Полиция** |  |  | постоянно |  |  | Формирование в разрезе населённых пунктов персонифицированной базы данных о социально-экономическом положении семей Организация профилактических рейдов полиции с целью пресечения активной асоциальной жизни отдельных семей |  | Уменьшение общей численности «проблемных семей» |  |
| Приоритет 3.2. Жилищное строительство и улучшение социально – бытовых условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития в районе многоэтажного и индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение работ по созданию общих коммуникаций на территориях, выделенных под массовое индивидуальное строительство граждан в с. Первомайское | Глава Первомайского сельского поселения** |  |  | 2012-2015 |  |  | Устройство инженерных сетей по ул. Пышкинская, ул. 65 лет Победы, ул. Гончарова, микрорайона «Молодежный» в с.Первомайское, ул. Зеленая, пер. Троицкий. Инженерные сети в д. Туендат, п.Орехово. |  | Рост объёмов индивидуального жилья, вводимого в эксплуатацию |  |
|  |  | Оказание финансовой и других видов помощи индивидуальным застройщикам | Администрация района, Глава поселения** |  |  | постоянно |  |  | Субсидирование части ставки банковского процента по получаемым застройщиками кредитам Предоставление лесобилетов на заготовку леса |  | Увеличение общего количества застройщиков, рост объёмов жилья, вводимого в эксплуатацию |  |
|  |  | Строительство жилья | Администрация района, Глава поселения** |  |  | 2013-2015 2012 2012-2013 |  |  | Строительство жилья в д.Туендат. п.Орехово Продолжение строительства микрорайона «Молодежный», ул. Гончарова. Строительство 2-х двухквартиных домов в п.Улу-Юл Строительство жилого помещения по ул. Больничная,12. Строительство дома по ул. Кузнечная, 10. |  |  |  |
|  |  | Строительство многоэтажных жилых домов в с. Первомайское | Администрация района (отдел строительства и архитектуры), Глава Первомайского сельского поселения** |  |  | 2012-2013 2013-2015 |  |  | Строительства нового 32-х квартирного дома по ул. Гончарова в с.Первомайское Строительство 3-х многоквартирных домов в с.Первомайское. |  | Обеспечение возможности сочетания при строительстве бюджетных источников, средств населения, банковских кредитов |  |
|  |  | Строительство жилых домов для работников* | ООО КХ «Куендат»** |  |  |  |  |  | Строительство жилых домов для работников хозяйств |  |  |  |
| Повышение эффективности использования имеющегося жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание условий, обеспечивающих своевременность проведения ремонтных и профилактических работ с муниципальным жилым фондом | Администрация района, Главы поселений** |  |  | 2012-2015 |  |  | Проведение работы по согласованию с квартиросъёмщиками лиц, ответственных за содержание муниципального жилья, оформление договоров Дальнейшая приватизация муниципального жилого фонда |  | Своевременное проведение ремонтно-профилактических работ на объектах жилого фонда |  |
|  |  | Участие в реализации программ по оказании помощи по ремонту и содержанию ветхого и аварийного жилья малоимущим гражданам | Администрация района (отдел строительства и архитектуры), Главы поселений** |  |  | 2012-2015 2012 |  |  | Ведение персонифицированного учета ветхого и аварийного жилищного фонда, составление графика его ремонта и ликвидации Ежегодное утверждение планов и оформление заявок на участие в областных программах Составление паспорта объекта и инвентаризационной карты Ежегодная корректировка инвентаризационной карты Капитальный ремонт жилых домов по ул. Карла-Маркса, 7, Ул. Совесткая,61. |  | Уменьшение количества населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье |  |
| Работа по обеспечению населения качественными жилищно-бытовыми услугами, обеспечение их доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Повышение эффективности работы ЖКХ района | Администрация района, Главы поселений** |  |  | 2012 |  |  | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфрастуктуры поселений (совершенствование системы договорных отношений в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг, централизованная разработка пакета типовых договоров, оказание помощи в проведении проектных расчётов, организация обучения профессиональных кадров по управлению и обслуживанию жилищного фонда, совершенствование тарифного регулирования) |  | Повышение управляемости, повышение контроля за качеством оказываемых услуг |  |
|  |  | Улучшение качества питьевой воды | Администрация района, Главы поселений** |  |  | 2012-2013 постоянно |  |  | Монтаж локальных водоочистительных установок общего пользования в с.Новомариинка, д. Туендат, п.Орехово. Приобретение и доставка воды льготной категории граждан со станции очистки воды в с.Первомайское. |  | Обеспечение жителей района питьевой водой нормативного качества |  |
|  |  | Проведение капитального ремонта объектов системы теплоснабжения | Администрация поселения ** |  |  | 2012-2015 2014 2012 2012 |  |  | Улу-Юльское сельское поселение: Замена теплотрассы по пер. Зеленый, замена теплотрассы ул. Совесткая, в многоквартирных домах, ул. Комарова в п.Улу-Юл. Капитальный ремонт водопровода в п.Улу-Юл. Строительство котельной Аргат-Юльской СОШ и капитальный ремонт котельной Альмяковской ООШ (2012г.). Новомариинское сельское поселение: Реконструкция котельной школы в п.Орехово. Реконструкция котельной в д. Туендат. Первомайское сельское поселение: Ремонт центральной котельной. Замена теплотрассы в с.Первомайское - 650 м. |  | Обеспечение безаварийности работы объектов теплоснабжения, снижение текущих эксплутационных затрат |  |
|  |  | Проведение ремонта систем водоснабжения | Администрация поселения** |  |  | 2012-2015 2012-2015 2012 2013 2015 2012-2015 2012-2013 2013 2012 2012-2015 2012-2015 2012 2013 2013-2015 |  |  | Улу-Юльское сельское поселение: замена водопровода 800 м.(2012г.), ремонт колонок, замена 5 колонок, проведение очистки колодцев.замена канализационной сети 150м. Новомариинское сельское поселение: Ремонт и покраска водозаборных колонок в с.Новомариинка. д. Туендат. Замена водопроводных сетей в п.Орехово. Замена водопроводных сетей в с.Новомариинка. Замена водопроводных сетей в д. Туендат. Замена водонапорной бащни в п.Орехово. Комсомольское сельское поселение: замена водоразборных колонок 40 шт. (2012-10шт., 2013-10шт., 2014 – 10 шт., 2015 – 10 шт.). Реконструкция канализационных колодцев по ул. Комсомольская 4 шт. (2012- 2 шт.. 2013 – 2 шт.). Ремонт колодца в п.Францево. Замена 1500 м. водопровода в п.Комсомольск. ремонт линии канализации 150 м. Куяновское сельское поселение: Проведение ремонтов водопроводной сети. Капитальный ремонт колонок в с.Куяново. д. Калмаки, д. Уйданово, д. Березовка,. Ремонт водонапорной башки в с.Куяново (2012г.). Сергеевское сельское поселение: Капитальный ремонт башни с.Сергеево (2012г.). Установка приборов контроля и учета Первомайское сельское поселение: Устройство 100 м. водопровода п Новый, 250 м. п.Беляй, 100 м. д. Торбеево. Ремонт водопровода в с.Первомайское 800м. Замена труб в скважинах по населенным пунктам. |  | Обеспечение безаварийности работы систем водоснабжения, повышение их санитарно-гигиенического уровня |  |
| Приведение в нормативное состояние электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция и техническое перевооружение внутрипоселковых объектов электроснабжения* | Главы поселений**, ВЭС** |  |  | 2012 |  |  | Передача сетей и трансформаторных подстанций населённых пунктов на баланс ВЭС |  | Повышение надежности функционирования объектов энергоснабжения |  |
| Обеспечение экологической безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование механизмов, обеспечивающих учет мнения граждан при проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду | Администрация района (специалист по экологии) |  |  | постоянно |  |  | Подготовка Положения о порядке участии граждан в принятии экологически значимых управленческих решений Проведение «прямых линий», организация работы общественной приемной в Администрации района |  | Повышение эффективности использования природных ресурсов на территории района |  |
|  |  | Улучшение условий обращения с бытовыми отходами населенных пунктов | Администрация района, Главы поселений** |  |  | 2012-2013 Постоянно 2012-2013 |  |  | Строительство 2-ой очереди полигона твердых бытовых отходов в с. Первомайское. Разработка ПСД на свалки их перевод в полигоны. Проведение санитарных пятниц, проведение субботников. Строительство полигона жидких отходов. Уборка несанкционированных свалок в п.Беляй и установка аншлагов |  | Улучшение деятельности по обращению с отходами, повышение доли перерабатываемых отходов |  |
|  |  | Обеспечение экологической безопасности населения | Главы поселений** |  |  | 2012-2013 |  |  | Обследование русла р. Куендат Строительство очистных сооружений в с.Первомайское, п.Улу-юл, п.Комсомольск. |  |  |  |
|  |  | Текущее информирование населения о состоянии окружающей среды | Администрация района |  |  | Ежегодно |  |  | Регулярная публикация в средствах массовой информации материалов и данных о состоянии окружающей среды, использовании природных ресурсов, результатах проведения муниципального экологического контроля и пр. |  | Снижение влияния на население неблагоприятных факторов, устранение ложной информации |  |
|  |  | Реализация ведомственной Программы непрерывного экологического образования | Управление образования администрации Первомайского района |  |  | 2013 2012-2015 2012-2013 2013 2014 2012-2015 |  |  | Участие ОУ района в муниципальном конкурсе «Лучшее ОУ по благоустройству» Проведение профильных экологических смен в лагерях с дневным пребыванием Муниципальный этап Всероссийской акции «Я-гражданин России» Муниципальный смотр школьных средств массовой информации на лучшее освещение экологических тем Муниципальный конкурс педагогических проектов и программ по экологическому образованию Проведение муницпального конкурса социально-экологических проектов «Школьные инициативы» |  | Улучшение качества местной окружающей среды в сельских поселениях Приобщение обучающихся к практической природоохранной деятельности Привлечение обучающихся к социально-экологическому проектированию появление новых проектов Активизация экологического просвещения Выявление и поддержка лучших проектов и программ Улучшение качества местной окружающей среды |  |
| Улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений объектов социальной сферы | зам. Главы района по строительству,ЖКХ, дорожному комплексу, ГОиЧС, зам. Главы района по социальной политике, Главы поселений** |  |  | 2012 2013-2015 2013 2012 2012 2012 2012 2012-2015 2012 |  |  | Проведение капитальных ремонтов: МОУ Сергеевская СОШ, МОУ Аргат-Юльская СОШ, МОУ Альмяковская ООШ, МОУ Туендатская ООШ. МОУ Первомайская СОШ, МОУ Ежинская ООШ. Создание группы дошкольного образования в МОУ Ежинской ООШ. Завершение строительство церкви в п.Орехово. Ремонт крыши музея в с.Куяново. Продолжение капитального ремонта Улу-Юльской амбулатории. Продолжение реконструкция здания кинотеатра «Чулым» с. Первомайское. Капитальный ремонт домов культуры в д.Березовка и с.Ежи. Замена деревянных окон на пластиковые в ДК п.Новый. Замена пола в ДК п.Орехово. |  | Создание современных условий, отвечающих требованиям Создание дополнительных мест в дошкольном образовании |  |
|  |  | Повышение технической оснащенности объектов социальной сферы | Зам. Главы района по социальной политике, Главный врач МУЗ «Первомайская ЦРБ», начальник отдела культуры |  |  | 2012-2015 |  |  | Приобретение технологического оборудования в школьные столовые Приобретение мультимедийного оборудования, компьютеров, пополнение фондов. Оснащение учреждений культуры аудио-, видео-, светоаппаратурой и компьютерами. Оснащение необходимым оборудованием ФАПов района. |  | Организация качественного питания школьников Создание информационно-библиотечных центров в ОУ Повышение оперативности и качества оказания первичной медицинской помощи, создание нормативных условий для обеспечения работы учреждений культуры |  |
| Мероприятия по развитию сети межселенных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автомобильных дорог общего пользования | Администрация района (отдел строительства и архитектуры) |  |  | 2012 |  |  | Отсыпка ПГС автодороги Первомайское-Белый-Яр (5 км). асфальтирование дороги Первомайское-Белый-Яр |  | Улучшение транспортной доступности населённых пунктов |  |
|  |  | Ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог | Администрация поселения** |  |  | 2012 2013 2012 2012-2014 2012-2015 2012 2012 2012 |  |  | Новомариинское сельское поселение: Ремонт дороги в с.Новомариинка с подсыпкой песка и щебня (500м). Проведение ремонта дороги с подсыпкой песка в д.Верх-Куедат (800м.) Ремонт дороги на покосы Магалы, Балагачево. Куяновское сельское поселение: Осыпка кирпичным боем и песком дорог в населенном пункте Калмаки. Проведение ямочного ремонта дорог в населенных пунктах Калмаки, Березовка, Уйданово. Отсыпка кирпичным боем и песком дорог на луга. Отсыпка гравийно-песчанной смесью дорог до свалок. Сергеевское сельское поселение: Проведение ямочного ремонта дорог д. Вознесенка, д. Сахалинка. Ст. Сахалинка. Ремонт дороги 500 м д. Успенка, с.Ежи ул. Набережная – 1,5 км., с. Сергеево ул. Новая, п. Узень, с. Сергеево ул. Набережная, ул. Садовая. Устройство второго выезда их д. Успенка. Первомайское сельское поселение: ямочный ремонт дорожного полотна улиц с.Первомайское, ремонт дорожного полотна ул. Северная. Комсомольское сельское поселение: ямочный ремонт дорожного полотна улиц поселения. Улу-Юльское сельское поселение: Отсыпка дорог в п.Улу-Юл. |  | Обеспечение круглогодичной доступности жилых и социальных объектов населённых пунктов, повышение безопасности движения автотранспорта |  |
| Улучшение внешнего облика населённых пунктов, проведение ремонтных и благоустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство и обустройство мест отдыха населения, других общественных объектов | Администрация поселения** |  |  | 2012 2012-2013 Постоянно 2012 2012 2014 2012-2015 2013-2014 2012-2014 2012 2012 2012 2012-2013 |  |  | Изготовление и установка урн в общественных местах и на территориях кладбищ (10шт.) в Новомариинском сельском поселении. Строительство 3-х детских площадок в д. Туендат, п.Орехово. с.Новомариинка. Изготовление и установка беседок в центральной части населенных пунктов с.Новомариинка, д. Туендат, п. Орехово. Выявление и уборка опасных деревьев. Ремонт автобусной площадки в с.Новомариинка. Обустройство пляжа на р.Куличек в п.Орехово. Обустройство пляжа в д.Туендат на р.Куендат. Строительство детских площадок в Комсомольском сельском поселении (4шт.). Установление качелей – 5шт. Ремонт ограждений кладбищ. Закладывание сквера по ул. Пионерская в п.Комсомольск. Обустройство территории у озера Чертаны. Изготовление деревянных горок – 2 шт. (Комсомольское сельское поселение). Куяновское сельское поселение: строительство и обустройство детских площадок в д. Калмаки, с.Куяново. Ремонт кладбищ в Куяново, Березовка, Калмаки, Уйданово, Городок. Сергеевское сельское поселение: Строительство и обустройство детских площадок в д. Сахалинка, п.Узень. Огораживание кладбищ поселение. Изготовление и установка контейнеров для сбора мусора в с.Ежи. Улу-Юльское сельское поселение: Строительство 2-х детских площадок, установка лавочек и урн, установка ограждений. Первомайское сельское поселение: строительство контейнерных площадок (23шт.). Выявление и уборка опасных деревьев в с. Первомайское Изготовление и установка лавочек (12шт.). Строительство скверов в с.Первомайское (2). Благоустройство рынка в с.Первомайское. |  | Улучшение внешнего облика населённых пунктов, повышение притягательности проживания для населения |  |
|  |  | Проведение работ по освещению улиц населенных пунктов | Глава поселения** |  |  | 2012 2013-2015 |  |  | Увеличение количества светильников уличного освещения. Замена ламп на энергосберегающие. Проведение работ по освещению ст. Куендат. П.Майский. , ул. Сибирская, ул. Гончарова, ул. Советская в с.Первомайское. Установка уличных фонарей в с.Ежи (2). Д. Сахалинка. С.Сергеево, д. Вознесенка. Установка фонарей уличного освещения в п.Улу-Юл по ул. Железнодорожная. Установка дополнительного освещения в с. Первомайское. Д. Ломовицк-2, д.Торбеево, д. Крутоложное. |  | Улучшение внешнего облика улиц, обеспечение безопасного передвижения пешеходов в тёмное время суток |  |
|  |  | Благоустройство улиц населенных пунктов | Главы поселений** |  |  | 2012-2013 постоянно |  |  | Строительство тротуаров по ул. Коммунальная в с.Первомайское. Установка уличных указателей и номерных знаков. Уборка опасных деревьев. Озеленение населённых пунктов, разбивка клумб. Проведение ежегодного конкурса по благоустройству. |  | Улучшение внешнего облика населенных пунктов |  |
|  |  | Освоение брошенных и незастроенных территорий в населённых пунктах | Администрация поселения** |  |  | 2012-2015 |  |  | Организация работ по приведению в порядок территорий земельных участков под бывшими промышленными предприятиями в черте населённых пунктов. Изучение возможности их застройки. Расширение застройки: ул. Пышкинская, ул. 65 лет Победы. |  | Увеличение общего количества застройщиков, упорядочение использования территории населённого пункта |  |
| Приоритет 3.3. Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование районной системы организации оказания медицинской помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реструктуризация сети медицинских учреждений района и развитие ЦРБ | Главный врач ЦРБ |  |  | 2012-2015 |  |  | Поэтапное внедрение на территории района института общих врачебных практик (с. Куяново -2014 -2015гг.), доукомплектование оборудованием и транспортом. Развитие на территории района сети домовых хозяйств в отдаленных населенных пунктах (2012-2014 гг.) Организация в ЦРБ отделения на 3 койки сестринского ухода для госпитализации больных с социально-значимыми заболеваниями, а также бомжей и беспризорных детей Организация и открытие межрайонного реабилитационного центра (2012-2013 гг.) Организация кабинетов профилактики здорового образа жизни в амбулаториях в п. Комсомольск, п. Улу-Юл Внедрение специализированного оборудования для своевременного выявления и лечения заболеваний, в том числе хирургических и гинекологических (приобретение лапароскопической хирургической стойки – 2012 г.), привлечение консультантов из областных лечебных учреждений, развитие телемедицины (2012 г.) |  | Улучшение качества медицинского обслуживания населения, повышение своевременности выявления заболеваний |  |
|  |  | Обеспечение своевременности оказания первой медицинской помощи учащимся образовательных учреждений | РУО, Главный врач ЦРБ |  |  | Ежегодно |  |  | Обучение педагогических кадров ОУ района навыкам оказания первой медицинской помощи |  | Снижение уровня тяжких травм и заболеваний среди детей |  |
| Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка и развитие здоровых местных и национальных традиций населения | Администрация района (отдел культуры) |  |  | ежегодно |  |  | Организация и проведение общерайонного фестиваля семейных традиций «Горница» Участие в областных конкурсах «Муза, опаленная Войной», «Салют Победа», «Я в Россию влюблен» и других, выставках «Томская мозаика», «Томская береста», «Мир глазами детей» и прочих. Участие в Межнациональном фестивале национальных культур «Дружба народов». Выставки «Папа-это вам не мама», «Семейные реликвии». Организация и проведение выставок «Мы здоровая нация», «съезд отцов». Проведенение народных гуляний «Все вместе в Новый год», «рождественские встречи», «Здравствуй Масленица», Пышкинский фестиваль. Эстонский праздник «Янов день». Праздничный обряд «Крещение». |  |  |  |
|  |  | Телевизионная пропаганда вредного воздействия наркотиков и алкоголя | Администрации района (отдел культуры) |  |  | постоянно |  |  | Приобретение и демонстрация на местном телевидении цикла документальных фильмов о результатах пристрастия к наркотикам и алкоголю (сельская местность) |  | Ознакомление молодёжи с результатами воздействия наркотиков и алкоголя |  |
|  |  | Проведение массовых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Главы поселений**, РУО, ПУ- 38**, ЦРБ |  |  | постоянно |  |  | Организация в райцентре молодёжного шествия «Марш здоровья» Проведение «Ярмарки здоровья» Организация спортивных мероприятий |  | Формирование общественного настроя на здоровый образ жизни |  |
|  |  | Создание условий в ОУ для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда» | РУО |  |  | 2012-2015 |  |  | Обустройство пандусов, туалетов. Установка расширенных дверей, поручней |  | Создание условий в ОУ для обучения детей с ОВЗ. Возможность обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях |  |
|  |  | Совершенствование оздоровительной работы со школьниками | РУО |  |  | 2012-2015 |  |  | Проведение спортивных соревнований школьного, окружного, районного уровня, организация оздоровительных лагерей дневного пребывания |  | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |
|  |  | Ужесточение контроля над продажей спиртных напитков на территориях населённых пунктов | Администрация района, Главы сельских поселений** |  |  | постоянно |  |  | Организация регулярных телефонных «горячих линий» по проблеме несанкционированной реализации спиртосодержащих веществ (ежемесячно) Организация проведения рейдов полиции по выявленным местам Оказание содействия в работе самодеятельных общественных объединений по борьбе с алкоголизмом |  | Сокращение возможностей приобретения алкоголя несовершеннолетними лицами, сокращение потребления населением денатуратов |  |
| Совершенствование работы по опеке и попечительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совершенствование системы опеки и попечительства, развитие патронатного воспитания | Главы поселений**, специалист по опеке, попечительству и делам несовершеннолетних Администрации района |  |  | Постоянно |  |  | Осуществление подбора лиц, способных к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), и семей, способных взять на патронатное воспитание, ведение их учета Осуществление устройства нуждающихся в опеке под попечительство, либо в патронатные семьи |  | Реализация полномочий в области опеки и попечительства, патронатного воспитания |  |
| Совершенствование муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение основам здорового образа жизни школьников и учащейся молодёжи (реализация программы «Здоровье») | Управление образованием Администрации района |  |  | постоянно |  |  | Введение в образовательный процесс утренней гимнастики, физкультурных пауз, подвижных игр на переменах Проведение в ОУ дней здоровья (один раз в четверть) Изучение востребованности у детей школьных секций |  | Повышение уровня физической подготовки детей, уменьшение количества детей с вредными привычками, повышение внимания детей к вопросам здорового образа жизни |  |
|  |  | Развитие творческого начала детей через осуществление трудовой деятельности на пришкольном участке | Управление образования Администрации района |  |  | постоянно |  |  | Проведение районного смотра-конкурса образовательных учреждений «Лучший школьный огород» |  | Формирование у школьников практических навыков по выращиванию овощных и плодово-ягодных культур, развитии эстетических качеств, удешевление стоимости школьных обедов |  |
|  |  | Переход на ФГОС НОО и ООО | Управление образования Администрации района |  |  |  |  |  | Продолжение работы по разработке и утверждению рабочих программ для 2-4 классов Продолжение работы по разработке и реализации программ внеурочной деятельности. Проведение семинаров и конференций различного уровня по переходу на ФГОС. Обновление учебно-материальной базы школ, соответствующие современным требованиям и нормам. Расширение возможности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями (надомное, инклюзивное, дистанционное обучение). Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения (увеличение пропускной мощности интернет-трафика, программное обеспечение, компьютерная техника) |  | Повышение качества общего образования Улучшение социальной ориентации учащихся и достижении социального равенства в получении образования. Изменение представлений о результатах образования, переход от запоминания информации к практике применения знаний в жизнь. |  |
|  |  | Поддержка талантливых детей (реализация муниципальной программы «Одаренные дети») | Управление образования Администрации района |  |  | 2013-2014 2013-2014 2013-2015 2013-2015 |  |  | Проведение летних профильных смен по русскому языку и по математике. Издание альманаха «Гордость и слава района» Муниципальный слёт талантливых детей Создание опытно-экспериментальных площадок на базах ОУ |  | Появление новых форм работы с одаренными детьми Пропаганда детских достижений Стимулирование и поддержка одарённых детей Создание в муниципальной ситеме образования среды, обеспечивающей непрерывное развитие детей |  |
|  |  | Создание сетевого взаимодействия методической службы района | Управление образования Администрации района |  |  | 2012-2015 |  |  | Разработка новой модели сетевого взаимодействия, создающей оптимальные условия для профессионального роста педагогов Развитие дистанционных форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников Организация работы по методическому сопровождению молодых учителей |  | Сетевая модель ММС Повышение уровня педагогической компетентности без отрыва от работы Клуб молодых специалистов «Наша гавань» |  |
| Расширение материальной базы для занятия спортом и физической культурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение потребности спортивных объектов и учреждений в оборудовании и инвентаре | Управление образования Администрации района, специалист по физкультуре и спорту |  |  | постоянно |  |  | Формирование заявок и их реализация за счет средств районного бюджета Привлечение спонсоров. |  | Расширение возможностей населения по занятию спортом |  |
| Создание условий для занятия активными видами отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие сети детских спортивных площадок на территории населенных пунктов поселения | Администрация района, администрация поселения** |  |  | 2012 2012-2014 2012 |  |  | Обустройство 3-х спортивных площадок в Новомариинском сельском поселении. Строительство спортивной площадки в д.Березовка. Строительство спортивных площадок в с.Первомайское, п.Беляй и п.Комсомольск. |  | Расширение возможностей населения по проведению досуга с детьми и развития спорта |  |
| Патриотическое воспитание жителей района и укрепление статуса семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мероприятий, способствующих воспитанию гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и бережного отношений к традициям, культуре и истории своего народа | Отдел культуры Администрации района |  |  | ежегодно |  |  | Организация районных фестивалей и театрализованных представлений «Пою мое Отечество», «С днем Победы», «Сделай село наше - краше», «Планета наш дом» и другие. Организация национального праздника эстонцев Янов День (с. Березовка) Проведение тематических вечеров и вечеров чествования «Служу Отечеству», «С любовью к женщине». Проведение районного праздника «Карнавал в с.Первомайское». Проведение литературно-музыкальной композиции «Вспомним всех поименно». Организация тематических книжных выставок |  | Повышение гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и бережного отношений к традициям, культуре и истории своего народа, сохранение обрядовых праздников, исторической действительности |  |
|  |  | Поддержка и укрепление семей, стимулирование рождаемости | Первый зам. Главы района, зам. Главы района по социальным вопросам, Главы поселений** |  |  | ежегодно |  |  | Организация и проведение конкурса «Лучшая семья Первомайского района» Проведение в отделах Комитета ЗАГС праздничных мероприятий «Имянаречение», «Золотые и серебряные юбиляры» с привлечением общественных организаций, трудовых коллективов и освещением в средствах массовой информации |  | Закрепление молодежи на селе, увеличение количества регистрируемых браков, повышение рождаемости |  |
|  |  | Реализация муниципальной программы по патриотическому воспитанию | Управление образования администрации Первомайского района |  |  | 2012-2015 2012 2013 2012-2015 2012-2015 2013 2013-2014 2013 |  |  | Межмуниципальная краеведческая конференция «Россия – это мы!» Районная педагогическая конференция с участием родительской общественности «Семья – основа государства» Муниципальный фестиваль самодеятельных творческих коллективов Районный форум гражданский инициатив «Мы- Россияне» Районный финал военно-спортивной игры «Зарница» Районный учебные сборы по основам военной службы Муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию патриотического воспитания в ОУ Районные соревнования «Школа безопасности» Участие в областном проекте «Победа» |  | Стимулирование обучающихся по освоению исследовательских навыков в целях изучения истории сел и деревень Первомайского района Выявление лучшего опыта работы взаимодействия школы с семьёй Обновление культурной жизни села Стимулирование участие в районной программе гражданского образования Создание воспитывающей среды по патриотическому воспитанию Вовлечение обучающихся в практическую жизнь Выявление и поддержка педагогических коллективов, реализующих программы по патриотическому воспитанию Выработка новых форм работы патриотическому воспитанию Формирование патриотизма в молодежной среде |  |
| Направление 4. Развитие системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4.1. Повышение социальной и политической активности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация системы взаимоотношений органов местного самоуправления поселений с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование и организация системы информирования населения по реализации проблем, вопросов местного значения, работе с критическими замечаниями и предложениями, обращениями граждан в органы местного самоуправления | Главы поселений**, Администрация района (Управляющий делами) |  |  | постоянно |  |  | Планирование и проведение встреч и отчетов депутатов и должностных лиц местного самоуправления перед населением на сходах и собраниях граждан Формирование графиков приёма населения Главами поселений Организация и проведение опросов с целью выявления актуальных проблем населения Введение в практику работы регулярных письменных и устных объявлений для жителей населенных пунктов Установка в каждом населенном пункте информационных стендов Администрации (поселковых, уличных, внутренних), обеспечение регулярного обновления информации |  | Повышение социальной активности населения, рост числа инициатив в решении вопросов местного значения |  |
|  |  | Организация работы органов общественного самоуправления граждан | Главы поселений**, Администрация района (Управляющий делами) |  |  | постоянно |  |  | Организация и проведение выборов органов общественного самоуправления населённых пунктов Подготовка рекомендаций и проектов решений органов общественного самоуправления, регламентирующих порядок созыва и проведения сходов граждан, оформления принятых решений Внедрение системы поощрения отдельных групп и лиц населения, активно принимающих участие в решении вопросов местного значения |  | Повышение социальной активности населения, рост числа инициатив в решении вопросов местного значения |  |
|  |  | Повышение публичной роли общеобразовательной школы | РУО, Главы поселений** |  |  | постоянно |  |  | Создание на базе сельских школ социокультурных центров населённых пунктов Создание управляющих Советов в школах Внедрение технологии ежегодного представления муниципальной общественности публичных докладов руководства учебных учреждений о результатах деятельности |  | Усиление взаимного влияния общеобразовательной школы и населения |  |
| Приоритет 4.2. Повышение эффективности работы исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование системы, обеспечивающей управление эффективностью органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение системы планирования и управления эффективностью работы исполнительной администрации на районном уровне | Администрация района (ФЭУ) |  |  | постоянно |  |  | Ознакомление с регламентами, процедурами процессов, требованиями к информационным системам, обучение персонала Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации системы планирования, доведение до персонала подразделений Организация экспертизы проектов целей и перечней контрольных показателей результативности деятельности структурных подразделений Администрации |  | Создание нормативной базы, направленной на обеспечение управления эффективности управления |  |
|  |  | Организация и проведение сбора информации о результатах деятельности Администрации | Администрация района (Управляющий делами, ФЭУ) |  |  | постоянно |  |  | Разработка и утверждение планов по проведению социологических обследований, отражающих отношение населения к результативности деятельности органов муниципального управления Получение информации через организацию взаимодействия с территориальными подразделениями Администрации ТО, РФ |  | Получение информации об оценке населением деятельности Администрации |  |
|  |  | Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат | Администрация района (ФЭУ) |  |  | постоянно |  |  | Внедрение разработанных и утверждённых Администрацией ТО положений, методик, направленных на реформирование бюджетного процесса Применение в аналитической работе методов и моделей прогнозирования изменения тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги |  | Повышение эффективности использования муниципальных финансов, повышение точности разрабатываемых экономических прогнозов |  |
|  |  | Создание системы экономического мониторинга с целью усиления контроля над деятельностью муниципальных предприятий и учреждений | Администрация района (ФЭУ) |  |  | ежегодно |  |  | Формализация системы отчетности муниципальных предприятий и учреждений |  | Повышение прибыли предприятий, снижение сметных расходов на содержание учреждений |  |
|  |  | Организация и проведение работ по внедрению информационных технологий | Управляющий делами Администрации района |  |  | постоянно |  |  | Закупка и внедрение программных продуктов и оборудования, необходимых для совершенствования работы муниципальных исполнительных органов Расширение возможностей электронной связи с подведомственными организациями путем освоения новых каналов и сетей связи |  | Сокращение сроков передачи информации, повышение наглядности подготавливаемых рабочих документов |  |
|  |  | Совершенствование системы аттестации персонала в соответствии с новыми законодательными требованиями | Управляющий делами Администрации района |  |  |  |  |  | Разработка и принятие необходимых нормативных правовых актов Организация и проведение аттестации в соответствии с новой нормативной правовой базой |  | Стимулирование персонала в повышении квалификации |  |
| Формирование устойчивой системы межмуниципальных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установление правовых и организационных основ формирования системы местных бюджетов | Администрация района (ФЭУ), Главы поселений** |  |  | постоянно |  |  | Разработка Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Утверждение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений Утверждение нормативов расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения Определение размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений. Утверждение порядка расходования средств резервных фондов Определение порядка уплаты и размера земельного налога на территории района |  | Приведение бюджетного законодательства муниципального района в соответствие с федеральным законодательством, формирование внутрирайонных межбюджетных отношений |  |
|  |  | Совершенствование механизмов по управлению муниципальной собственности | Администрация района (КУМС), Главы поселений** |  |  | постоянно |  |  | Выявление бесхозяйных объектов недвижимости, изучение спроса и проведение мероприятий по оформлению документов для последующей реализации востребованных объектов Размещение информации о продаже объектов муниципальной собственности на сайте Администрации кроме обязательной публикации в печатных изданиях |  | Создание условий для юридического закрепления собственности между уровнями муниципальной власти, повышение эффективности её использования |  |
| Направление 4.3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы управления по целям (результатам). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание системы планирования деятельности органов местного самоуправления | Администрация района |  |  | 2012-2015 |  |  | 1. Определение целей и задач развития района, увязанных со стратегическими целями и задачами развития района 2.Определение среднесрочных и оперативных задач, ответственность за решение которых закреплена за каждым структурным подразделением администрации, на основе декомпозиции целей и задач Программы социально-экономического развития района 3. Разработка и реализация программ повышения квалификации муниципальных служащих в соответствии с принципами управления по результатам |  | Оценка результатов деятельности подразделений администрации района. |  |
|  |  | Расширение сфер использования программно-целевого метода управления | Администрация района |  |  | 2012-2015 |  |  | 1. ВЦП "Ветеран" 2. ВЦП " Стимулирование развития и поддержки малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств на 2011-2013 годы 3. ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2011-2013 гг. 4. ВЦП " Одаренные дети" 5. МЦП "Жилье" 6. ВЦП "Меры поддержки кадрового обеспечения в " Первомайском районе на 2010-2012 годы 7. ВМЦ "Здоровье" 8. ВЦП «Социальное развитие села до 2012 года». 9. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района на период 2010 – 2012гг. с корректировкой показателей до 2020г. 10. ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2011-2013 годы» 11. ВЦП «Педагогические кадры на 2011-2013гг» 12 ВЦП «Дошкольник» |  | Повышение эффективности использования бюджетных средств. |  |
|  |  | Создание системы оценки (системы мониторинга) деятельности органов местного самоуправления | Администрация района |  |  | 2012-2015 |  |  | Подготовка ежегодного отчета об эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с утвержденным регламентом оценки деятельности. |  |  |  |
| Регламентация органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка нормативно-правового и методического обеспечения процедур регламентации органов местного самоуправления | Администрация района, Главы поселений** |  |  | 2012 |  |  | 1. Изучение лучшей практики по регламентации деятельности органов местного самоуправления 2. Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления основным принципам разработки регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций 3. Анализ существующего порядка предоставления муниципальных услуг, определение проблемных процедур. Анализ существующего порядка предоставления муниципальных услуг, определение проблемных процедур 4. Разработка и утверждение правового акта Главы района о порядке разработки регламентов предоставления услуг и исполнения функций |  |  |  |
|  |  | Разработка регламентов муниципальных услуг и функций | Администрация района, Главы поселений ** |  |  | 2012 |  |  | 1. Определение наиболее массовых и значимых муниципальных услуг. Составление перечня услуг и функций, подлежащих первоочередной регламентации 2. Разработка проектов регламентов (с учетом возможностей максимальной оптимизации процесса, сокращения срока предоставления услуги, сокращения количества запрашиваемых документов и т.д.) 3. Доработка регламентов с учетом поступивших замечаний и предложений. Утверждение регламентов |  |  |  |
|  |  | Внедрение разработанных регламентов муниципальных услуг и функций | Администрация района |  |  | 2012-2015 |  |  | 1. Внедрение утвержденных регламентов в органах местного самоуправления и подведомственных организациях 2. Мониторинг внедрения регламентов (проведение соцопросов и анкетирования непосредственно в местах предоставления услуг). Внесение коррективов в регламенты на основе результатов мониторинга |  |  |  |
| Повышение эффективности взаимодействия власти и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информирование населения о ходе реформы и проблемах развития местного самоуправления | Администрация района |  |  | 2012-2015 |  |  | 1. Организация публикаций, выступлений и передач в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей муниципальных образований, структурных подразделений администрации. 2. Организация тематических циклов передач по проблемам местного самоуправления в средствах массовой информации. |  | Обеспечение «прозрачности» проводимой реформы местного самоуправления |  |
|  |  | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением. | Администрация района |  |  | 2012-2015 |  |  | 1. Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: - выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов, в т.ч. посредством проведения опросов, отчетов, встреч и иных мероприятий; - разработки и реализации мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов; - организации контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения. |  | Создание эффективной системы учета и удовлетворения потребностей населения |  |
|  |  | Внедрение элементов Электронного Правительства на уровне муниципального образования | Администрация района |  |  | 2012 |  |  | Изучение существующих типовых решений в области электронных технологий с целью оценки возможности их применения в органах местного самоуправления Участие в региональных проектах по системе персонального учета населения, информационного обмена с организациями, предоставляющими государственные и муниципальные услуги и т.п. Разработка и внедрение системы внутреннего документооборота в органах местного самоуправления |  |  |  |
| Направление 5. Специализация в качестве туристско-рекреационной зоны Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5.1. Стимулирование строительства на территории района туристических и инфраструктурных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. |  | Формирование районной базы данных об эстетически и экологически притягательных природных объектах | Администрация района (КУМС), Главы поселений** |  | постоянно |  |  | Проведение работы по обследованию территории района, отбор наиболее живописных уголков Выяснение собственника земель и возможного режима их использования Формирование на основании полученных сведений Описаний по каждому объекту, проведение в случае необходимости работы по снятию необоснованных ограничений и препятствий Размещение подготовленной информации на сайте района |  |  | Привлечение на территорию района стратегических партнёров и инвесторов |  |
| 145. |  | Стимулирование строительства туристических инфраструктурных объектов в населенных пунктах | Администрация района (КУМС, отдел архитектуры и строительства), Главы поселений** |  | 2012 |  |  | Определение перечня и мест размещения возможных инфраструктурных объектов Резервирование под строительство земельных участков |  |  | Привлечение на территорию района стратегических партнёров и инвесторов |  |
| 146. |  | Подготовка базовых условий для развёртывания туристической деятельности | Администрация района, администрация поселения* |  | 2012-2015 |  |  | Организация выездного охотничьего туризма (Рузавкин*) Организация рыболовного туризма |  |  | Активизация деятельности населения по открытию гостевых домов (рост общего количества, увеличение объёмов оказываемых туристических услуг) |  |
| 147. |  | Выявление и сохранение историко-культурного наследия территории | Отдел культуры Администрации района, Главы поселений** |  | постоянно |  |  | Изучение архивных материалов, проведение бесед со старожилами населённых пунктов Организация работы по улучшению (восстановлению) внешнего облика историко-культурных памятников |  |  | Повышение интереса к территории района, разработка на основе данных объектов базовых туристических объектов |  |
| 148. |  | Оказание поддержки и содействия в развёртывании частных туристических проектов | Администрация района (ФЭУ), Главы поселений** |  | постоянно |  |  | Проект ООО «Медведь»* (организация промыслового, спортивного и любительского рыболовства) ИП Подоляк* (организация отдыха на воде) |  |  | Рост количества занятых в сфере туристического бизнеса |  |
| Приоритет 5.2. Развитие сельского туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  | Проведение углублённого анализа социально-экономической ситуации в выбранных населённых пунктах, учёт готовности жителей к приёму отдыхающих | Рабочая группа, главы поселений** |  |  | постоянно |  |  | Выезд на место и оценка исходных возможностей для организации отдыха Организация сходов жителей, выявление их мнения, проведение разъяснительной работы Выявление мест расположения историко-этнографических памятников и знаменательных объектов |  | Формирование благожелательного мнения и поддержки населения, выявление наиболее активных и готовых к приёму туристов граждан |  |
| 150. |  | Стимулирование развития ремёсел и производства сувенирной продукции: | Главы поселений** |  |  | постоянно |  |  | Содействие при размещении готовых изделий на выставках Оказание помощи в поиске канала сбыта продукции |  | Открытие новых рабочих мест, рост трудовых доходов населения |  |

*- мероприятие с данными обозначением  выполняются  по согласованию и на  усмотрение,  лиц ответственных  за мероприячтие

** - по согласованию

Используемые сокращения:

ОГБОУ НПО «ПУ №38» -   Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования  «Профессиональное училище № 38»

АРМ –    автоматизированное рабочее место

ЛПХ –    личные подсобные хозяйства

РЦПО -    Ресурсный центр профессионального образования

УСПНПО -    Управление среднего профессионального и начального  профессионального образования Томской области

УСХ –    Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района

ФГОС –    Федеральный государственный образовательный стандарт

ФЭУ – Финансово-экономическое управление

УСХ – Управление сельского хозяйства

КУМС – Комитет по управлению муниципальной собственностью

ВПЦ – ведомственная целевая программа

РУО –районное управление образование

ЦЗН  - центр занятости населения

ЦРБ  - центральная районная больница

ТЭПК – Томский экономико-промышленный колледж

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

тыс. куб.м.- тысяч кубических метров

шт. - штук