Информация по итогам контрольного мероприятия - Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 4.8 плана работы Контрольно-счетного органа Первомайского района на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного органа Первомайского района от 29.12.2020 № 23.

Перечень объектов контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Сергеевское сельское поселение

Проверяемый период: 2021 год.

Краткая характеристика сферы предмета и деятельности объекта контрольного мероприятия:

Администрация муниципального образования Сергеевское сельское поселение Первомайского района Томской области (далее – Администрация Сергеевское сельское поселение) осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального образования Сергеевское сельское поселение Первомайского района Томской области, принятого решением Совета Сергеевского сельского поселения Первомайского района Томской области 14.05.2015 № 73.

Администрация Сергеевское сельское поселение входит в структуру органов местного самоуправления Сергеевского сельского поселения и является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования Сергеевское сельское поселение Первомайского района Томской области. Администрацией Сергеевское сельское поселение руководит Глава сельского поселения на принципах единоначалия.

Проверка осуществлялась выборочным методом, по представленным документам, по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, а также путем исследования фактического исполнения заключенных заказчиком контрактов и договоров.

Акт по результатам контрольного мероприятия составлен 23.12.2021 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Организация закупочной деятельности: В соответствие ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) контрактная служба действует в соответствии с Положением о контрактной службе.

Постановлением Администрации муниципального образования Сергеевское сельское поселение от 01.04.2014 №21а утверждено Приложение 1 «Положение о контрактной службе Администрации Сергеевского сельского поселения» (далее – Положение о контрактной службе).

Приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» утверждено Типовое положение (регламент) о контрактной службе (далее – Типовое положение), связи с чем Администрации Сергеевское сельское поселение необходимо действующее Положение о контрактной службе привести в соответствии с требованиями нового Типового положения.

Организация работы комиссии для проведения аукциона: В соответствии с ч. 1 ст. 39 Федерального закона №44-ФЗ Распоряжением Главы администрации Сергеевского сельского поселения «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального образования Сергеевское сельское поселение» от 01.04.2019 №10а-р создана единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок, запросов предложений для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд муниципального образования Сергеевское сельское поселение (далее - Единая комиссия).

Порядок работы Единой комиссии регламентирован Положением о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципального образования Сергеевское сельское поселение, утвержденного Постановлением Администрации Сергеевского сельского поселения от 01.04.2014 №21.

В состав единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Сергеевского сельского поселения, включены работники Администрации муниципального образования Сергеевское сельское поселение, обладающие теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок и прошедшие профессиональную переподготовку, и повышение квалификации. Следовательно, состав единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Сергеевского сельского поселения, в основном соответствует требованиям ч. 5 ст. 39 Федерального закона №44-ФЗ.

Организация планирования закупок: В соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона №44-ФЗ, в проверяемом периоде планирование закупок Администрацией муниципального образования Сергеевское сельское поселение осуществляется путем формирования и ведения Плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – План–график).

На официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» zakupki.gov.ru, первая версия Плана-графика утверждена и размещена под электронной подписью главы муниципального образования Сергеевское сельское поселение О.А Барсуковым 26.01.2021, что не соответствует срокам, определенным ч.6 ст.16 Федерального закона №44-ФЗ и п. 12. «Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок») утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 (далее - Порядок формирования, утверждения планов-графиков закупок №1279) (бюджет утвержден Решением Совета Сергеевского сельского поселения 25.12.2020г).

Постановлением Администрации муниципального образования Сергеевское сельское поселение от 22.06.2018 №38 утверждены «Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации муниципального образования Сергеевское сельское поселение» (далее – Правила определения нормативных затрат).

В нарушение ч. 6 с. 19 Федерального закона №44-ФЗ администрацией Сергеевское сельское поселение Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов не размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Несвоевременное утверждение Плана-графика и не размещение Правил определения нормативных затрат в Единой информационной системе, ведет к нарушению нормирования в сфере закупок.

По Реестру муниципальных контрактов, предоставленному в ходе проведения проверки, по п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, заключено 84 муниципальных контрактов, согласно Плану-графику на 06.10.2021 г. на общую сумму 3740998,37 руб.

Нарушений требований п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ в ходе проверки не установлено, однако хотелось бы сделать замечание по поводу избрания способа осуществления закупок - у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором договор заключается с конкретным юридическим или физическим лицом без проведения формальной процедуры выбора поставщика. Отсутствие конкуренции при закупке ведет к отсутствию экономии бюджетных средств. Нет возможности существенно снизить цену договора, т.к. отсутствует процедура аукционного отбора. Рекомендуем при осуществлении закупок использовать конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru, изменения в План-график внесены в соответствии с п.8 ст. 16 Федерального закона №44-ФЗ и п.22. Порядка формирования, утверждения планов-графиков №1279, нарушений по внесению изменений в План-график проверкой не установлено.

Заключение и исполнение контрактов при осуществлении закупок конкурентным способом: Всего за период с 01.01.2021 по 06.10.2021 проведено 5 электронных аукциона с запланированной начальной (максимальной) ценой государственного контракта 10012480,20 руб. По итогам электронных аукционов заключены муниципальные контракты на сумму 9419839,25 руб. При проведении электронных аукционов экономия бюджетных средств составила 592640,95 руб.

1. Приобретение жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Извещение о проведении электронного аукциона на приобретение жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ИКЗ 213701200508470120100100010026810412, с начальной (максимальной) ценой контракта 1056000,00 руб., со сроком окончания приема заявок на участие в аукционе 26.04.2021 в 10 час. 00 мин, размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakypki.gov.ru. (далее – ЕИС), а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» www.rts-tender.ru. (далее - Электронная площадка «РТС-тендер») 09.04.2021, то есть в сроки, установленные ч.2 ст.63 Федерального закона №44-ФЗ. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 27.04.2021. Дата проведения электронного аукциона 28.04.2021.

Муниципальный контракт №0165200003321000101 на приобретение жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заключен 21.05.2021 (далее – Муниципальный контракт на приобретение жилого помещения). Цена составила 1029600,00 руб.

Информация о заключенном Муниципальном контракте на приобретение жилого помещения от 21.05.2021 размещена в ЕИС 24.05.2021, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ и п. 12 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну») (далее – Прядок ведения реестра контрактов №1084). Срок исполнения Муниципального контракта на приобретение жилого помещения от 21.05.2021 до 30.06.2021.

Акт приема-передачи жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подписан 25.05.2021. Факт оплаты по Муниципальному контракту на приобретение жилого помещения от 21.05.2021, подтверждается платежным поручением №259 от 23.06.2021, с соблюдением, установленного Федеральным законом № 44-ФЗ, срока.

Информация об оплате по Муниципальному контракту на приобретение жилого помещения от 21.05.2021 направлена в Федеральное казначейство своевременно 24.05.2021 и внесена в реестр контрактов на ОС ЕИС с соблюдением срока, установленного Федеральным законом № 44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона на Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, экономия бюджетных средств составила 26400,0 руб.

2. Обустройство детской площадки, расположенной по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул. Советская, 32а (далее – Обустройство детской площадки).

Извещение о проведении электронного аукциона Обустройство детской площадки, ИКЗ 213701200508470120100100060000000244, с начальной (максимальной) ценой контракта 1054416,00 руб., размещено на Официальном сайте ЕИС, а также на сайте Электронной площадки «РТС-тендер», 13.05.2021, в сроки, установленные ч. 2 ст.63 Федерального закона №44-ФЗ. Срок окончания приема заявок на участие в аукционе определен 24.05.2021 г.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона №0165300012021000004 от 26.05.2021, Аукционная комиссия рассмотрела вторые части заявок участников аукциона, а также информация и электронные документы участников аукциона, предусмотренные ч.11 ст. 24.1. Федерального закона №44-ФЗ и приняла решение о признании победителем электронного аукциона, на Обустройство детской площадки, - участника аукциона Общество с ограниченной ответственностью «НИКАС-ДИЗАЙН» (далее – ООО «НИКАС-ДИЗАЙН»), который предложил наиболее низкую цену контракта в сумме 980606,88 руб., что в свою очередь соответствует требованиям п.10 ст.69 Федерального закона №44-ФЗ. Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0165300012021000004 подписан всеми членами аукционной комиссии, размещен и направлен оператору Электронной площадки «РТС-тендер» 26.05.2021.

Информация о заключенном МК Обустройство детской площадки и копия муниципального контракта направлена в Федеральное казначейство 10.06.2021г., что соответствует срокам установленными ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12 Правил ведения Реестра контрактов № 1084.

Выполнение обязательств по МК Обустройство детской площадки, подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 27.08.2021г., который поступил в Администрацию Сергеевского сельского поселения 24.09.2021г., а также Заключением проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом № 016530012021000004 от 08.06.2021г. предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от 24.09.2021г. Информация об исполнении (о расторжении) контракта в Реестре контрактов размещена 30.09.2021 года, что соответствует срокам установленным ч.3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ.

Акт о приемке выполненных работ по МК Обустройство детской площадки подписан 24.09.2021г. (дата поступления в Администрацию Сергеевского сельского поселения вх. №195). Факт оплаты по МК Обустройство детской площадки, подтверждается платежными поручениями №485, 486, 487, 488 от 11.10.2021г. на сумму 980608,88 руб., что соответствует срокам, установленным МК Обустройство детской площадки.

Информация об оплате по МК Обустройство детской площадки, направлена в Федеральное казначейство 15.10.2021г., следовательно, внесена в реестр контрактов на ОС ЕИС с соблюдением срока, установленного Федеральным законом № 44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона по МК Обустройство детской площадки, экономия бюджетных средств составила 73809,12 руб.

3. Текущий ремонт водопроводных сетей протяженностью 800м, по адресу: Томская область, Первомайский район, п.Узень (Узень от дома 1 до 33) (далее – Текущий ремонт водопроводных сетей).

Извещение о проведении электронного аукциона на Текущий ремонт водопроводных сетей № 0165300012021000003, ИКЗ 213701200508470120100100050000000244, с начальной (максимальной) ценой контракта 1344964,20 руб., размещено на Официальном сайте ЕИС, а также на сайте Электронной площадки «РТС-тендер», 11.05.2021, в сроки, установленные ч. 2 ст.63 Федерального закона №44-ФЗ. Срок окончания приема заявок на участие в электронном аукционе определен 19.05.2021.

На основании проведенного электронного аукциона с победителем Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «Чулымское» (далее – ООО «Чулымское») составлен муниципальный контракт №0165300012021000003 от 10.06.2021 (далее – Муниципальный контракт на текущий ремонт водопроводных сетей п.Узень от 10.06.2021). Цена муниципального контракта составила 1338239,37 руб.

Информация о заключенном Муниципальном контракте на текущий ремонт водопроводных сетей от 10.06.2021 размещена в ЕИС 11.06.2021, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ и п. 12 Правил ведения Реестра контрактов № 1084. Срок исполнения Муниципального контракта на текущий ремонт водопроводных сетей п. Узень от 10.06.2021 до 25.06.2021.

Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 от 25.06.2021 подписан 25.06.2021. Факт оплаты по Муниципальному контракту на текущий ремонт водопроводных сетей п. Узень от 10.06.2021 подтверждается платежными поручениями №№291, 292, 293,294 от 13.07.2021 с соблюдением срока, установленного Федеральным законом № 44-ФЗ.

Информация об оплате по Муниципальному контракту на текущий ремонт водопроводных сетей п. Узень от 10.06.2021 направлена в Федеральное казначейство своевременно 15.07.2021 и внесена в реестр контрактов на Официальном сайте ЕИС с соблюдением срока, установленного Федеральным Законом № 44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона на Текущий ремонт водопроводных сетей п. Узень от 10.06.2021 экономия бюджетных средств составила 6724,83 руб.

4. Оказание услуги по предоставлению доступа к услуге подвижной (сотовой) связи с использованием технологии RF Sharing 2G4G в пос. Узень Первомайского района (далее – Услуга доступа к подвижной (сотовой) связи пос. Узень).

Извещение о проведении электронного аукциона от 15.03.2021, ИКЗ 213701200508470120100100040014222244 с начальной (максимальной) ценой контракта 3700000,0 руб., размещено на Официальном сайте ЕИС, а также на сайте Электронной площадки «РТС-тендер» 15.03.2021, то есть в сроки, установленные ч. 2 ст.63 Федерального закона №44-ФЗ. Срок окончания приема заявок на участие в аукционе определен 25.03.2021.

На основании проведенного электронного аукциона с участником единственной заявки №109399914 Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») заключен муниципальный контракт №0165300012021000001 от 05.04.2021 на оказание услуги по предоставлению доступа к услуге подвижной (сотовой) связи с использованием технологии RF Sharing 2G4G в пос. Узень Первомайского района (далее – муниципальный контракт от 05.04.2021). Цена муниципального контракта составила 3700000,00 руб.

Информация о заключенном Муниципальном контракте от 05.04.2021 размещена на Официальном сайте в ЕИС 09.04.2021, в сроки, установленные ч. 2 ст.63 Федерального закона №44-ФЗ. Дата окончания исполнения контракта 14.07.2021.

Выполнение обязательств по Муниципальному контракту от 05.04.2021 подтверждается Актом сдачи-приемки оказанных работ от 25.06.2021. Информация об исполнении (о расторжении) контракта в Реестре контрактов размещена 15.07.2021, без нарушения сроков, установленных ч.3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ.

Факт оплаты по Муниципальному контракту от 05.04.2021 подтверждается платежными поручениями от 13.07.2021 №295, №296.

Информация об оплате по Муниципальному контракту от 05.04.2021 направлена в Федеральное казначейство 15.07.2021, внесена в реестр контрактов на Официальном сайте ЕИС в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению доступа к услуге подвижной (сотовой) связи с использованием технологии RF Sharing 2G4G в пос. Узень Первомайского района экономии бюджетных средств нет.

5. Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная (далее – Обустройство стадиона и ограждения).

Извещение о проведении электронного аукциона Обустройство стадиона и ограждения от 19.03.2021, ИКЗ 2137010050847012010010020004399244, с начальной (максимальной) ценой контракта 2857100,00 руб., размещено на Официальном сайте ЕИС, а также на сайте Электронной площадки «РТС-тендер», 19.03.2021, в сроки, установленные ч. 2 ст.63 Федерального закона №44-ФЗ. Срок окончания приема заявок на участие в аукционе определен 30.03.2021.

На основании проведенного электронного аукциона с победителем аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Т» (далее – ООО «Профиль-Т») составлен муниципальный контракт №0165300012021000002 на Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная от 13.04.2021 (далее – Муниципальный контракт на Обустройство стадиона и ограждения от 13.04.2021). Цена муниципального контракта составила 2357107,50 руб.

Информация о заключенном Муниципальном контракте на Обустройство стадиона и ограждения от 13.04.2021 размещена на Официальном сайте ЕИС 15.04.2021, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ и п. 12 Правил ведения Реестра контрактов № 1084. Срок завершения работ по Муниципальному контракту Обустройство стадиона и ограждения от 13.04.2021 установлен не позднее 02.08.2021.

По взаимному соглашению между Заказчиком и Подрядчиком 12.07.2021 подписано Соглашением о расторжении муниципального контракта №0165300012021000002 от 13 апреля 2021 года «Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная».

Информация о расторжении Муниципального контракта Обустройство стадиона и ограждения от 13.04.2021 размещена в ЕИС 13.07.2021, что соответствует требованиям ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ и п. 12 Правил ведения Реестра контрактов № 1084.

В соответствии с ч.17.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик может заключить контракт с участником закупки, которому присвоено «второе место», без проведения новой закупки, если изначальный контракт расторгнут в любом порядке (по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке).

Администрацией муниципального образования Сергеевское сельское поселение 14.07.2021 заключен Муниципальный контракт «Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная» с победителем электронного аукциона под номером 2 Общество с ограниченной ответственностью «Точка» (далее - ООО «Точка» (далее – Муниципальный контракт на обустройство стадиона и ограждение от 14.07.2021). Цена муниципального контракта составила 2371393,00 руб. Сроки начала работ -14.07.2021 и сроки завершения работ – не позднее 02.08.2021 определены пунктом 3.1 Муниципального контракта на обустройство стадиона и ограждение от 14.07.2021.

Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 от 19.11.2021 подписан Заказчиком 26.11.2021.

Факт оплаты по Муниципальному контракту на обустройство стадиона и ограждения от 14.07.2021 подтверждается платежными поручениями от 15.12.2021 №622, №357905 и от 16.12.2021 № 625 с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

Информация об исполнении Муниципального контракта на обустройство стадиона и ограждения от 14.07.2021 направлена в Федеральное казначейство своевременно 01.12.2021 и внесена в реестр контрактов на Официальном сайте ЕИС с соблюдением срока, установленного Федеральным законом № 44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона на «Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная» экономия бюджетных средств составила 485707,00 руб.

По итогу проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом Первомайского района предлагается:

1. Положение о контрактной службе муниципального образования Сергеевского сельского поселения, утвержденное Постановлением Администрации муниципального образования Сергеевское сельское поселение от 01.04.2014 №21а, привести в соответствие с Приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе».

2. Своевременно размещать в Единой информационной системе в сфере закупок информацию и документы, размещение которых предусмотрено в соответствии со ст.16 и ст.19 Федерального закона №44-ФЗ и п. 12. Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок №1279.

#### Дополнительные сведения:

#### В соответствии с Регламентом Контрольно-счетного органа Первомайского района, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного органа Первомайского района от 28.02.2012 №2, для принятия мер по результатам контрольного мероприятия в целях устранения и предупреждения выявленных нарушений и недостатков, в Администрацию муниципального образования Сергеевское сельское направлено Представление от 17.01.2022 № 6.

Направлен отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- в Думу Первомайского района,

- Главе Первомайского района.

Председатель Контрольно-счетного органа Первомайского района

Инспектор Контроль-счетного органа Первомайского района

И.О. Главы Администрации муниципального образования Сергеевское сельское поселение